湘永专审字[2017]第0139号

东安县2016年度教师培训专项资金

绩效评价报告

东安县财政局、东安县教师进修学校：

为了解教师培训专项资金管理使用情况及项目实施效果，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。根据《东安县财政局关于开展对2016年教师培训专项资金重点绩效评价工作的通知》（东财绩〔2017〕7号）要求，我们接受委托，会同东安县财政局、东安县教师进修学校于2017年11月，对东安县2016年度教师培训专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

一、项目概况

2016年东安县教师培训专项资金预算总额418.9954万元，项目资金用于整个东安县的教师培训费支出，主要包括教师培训的差旅费支出、培训费支出、培训资料费支出等。

- (一）项目单位基本情况

- 东安县教师进修学校是由东安县教育局管理的财政全额拨款事业单位，在职人员共45人，其中43人为事业编制教师系，2人为事业编制工人。主要职责是培养师资人才，促进教育事业发展。

## 项目实施依据

- 由于历年来东安县教师培训费支出金额较大，挤占了学校的日常工作经费，为了搞好东安县的教师培训工作，根据东安县教育局党委会研究决定，从2016年起，特批教师培训专项经费，解决了东安县教师培训的经费挤占问题，提高了学校和教师培训的积极性，从而提高教师的执教能力。

## （三）项目实施目标

- 根据省及县级财政预算安排，2016年度东安县财政下达教师培训费专项资金共418.9954万元。目标：严格执行“收支两条线”规定，确保教师培训费全部用于东安县教师培训上，保证专款专用。

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对东安县2016年度财政下拨的“教师培训费专项资金”进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

## （二）项目绩效评价依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发[2013]24号）、《东安县财政局关于开展对2016年教师培训费专项资金重点绩效评价工作的通知》（东财绩〔2017〕7号）和项目资金管理办法及中央、省、市、县有关项目管理的政策规定、财务会计制度等相关文件，东安县财政局决定对2016年度东安县教师进修学校“教师培训费专项资金”（县财政预算安排414.0563万元）实施绩效评价。

## （三）绩效评价过程

根据东安县财政局2017年11月下发的《东安县财政局关于开展对2016年教师培训费专项资金重点绩效评价工作的通知》（东财绩〔2017〕7号）要求，东安县财政局委托湖南永一会计师事务所有限责任公司负责绩效评价工作的具体组织实施。2017年11月，湖南永一会计师事务所有限责任公司组织项目组前往东安县进行现场评价。项目组通过座谈会听取情况，审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访和电话访问，了解教师培训费的政策执行情况，采集相关数据，并根据东安县教师进修学校报送的绩效评价自评报告和《东安县2016年度教师培训费专项资金基础信息表》等材料进行分析，形成评价结论。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、2016年东安县教师培训费财政补助预算资金合计418.9954万元，到位资金418.9954万元，到位率100%，均为县级配套资金。（详细见附件2）

东安县财政局将2016年教师培训费专项资金分六批拨入东安县教师培训学校，第一批于2016年5月拨入30万元；第二批于2016年7月拨入50万元；第三批于2016年8月拨入95万元；第四批于2016年12月拨入30万元；第五批于2017年1月拨入157.3454万元；第六批于2017年4月拨入56.65万元。共拨入418.9954万元。

2、2016年东安县教师培训费总支出为182.9843万元,不含教师培训学校的日常运作经费。其中教师进修学校发生的教师培训费支出金为7.9439万元，由东安县教育局统一报账的东安县其他学校的教师培训费为175.0404万元。2016年发生的教师培训费于2017年报账支出的金额为236.0111万元，截止到2017年10月31日，2016年教师培训费专项资金支出总计418.9954万元，资金使用率达到100%。

（二）项目资金管理情况

教师培训费所需资金由东安县财政局根据年初预算拨付给东安县教师进修学校，由东安县教师进修学校进行管理，坚持专款专用。将教师培训学校所花生的教师培训费，按学期、按年由学校工会组织教职员工代表进行检查、审核和监督，列入“教师培训费用”科目核算；东安县其他学校教师的师训费开支，主要依照教育局文件，经局党委通过，由主管领导核实，相关股室经手后，再按程序报账，列入“教师培训费用”科目核算，以分清资金的去向。

（三）项目组织实施情况

教师培训主要是由省教育厅、市教育局和县教育局下发的培训通知文件，由学校根据通知内容组织教师去参加培训。东安县教育局根据县里的师资队伍的需求情况，选择去高校招聘新教师等。

- 项目绩效情况

（一）2016年新任教师岗前培训

2016年东安县新招聘教师，人才引进18人、免费师范生25人、特岗教师 133人，共 176人。由县教师管理中心组织，县教师发展中心具体实施，于2016年8月22 日至8月25日在教师发展中心进行为期4天的封闭式培训，通过培训，使新教师掌握新的教育理念，提升新教师的师德修养水平；理解并初步掌握课程标准；形成教育教学能力；掌握常规教学的各环节要求，提高新教师对学校教育理念和教育文化的认同度，尽快融入学校的教育环境，缩短新教师由学生到教师的角色转换期。

（二）东安县乡村中小学班主任暨暑期语数骨干教师专业培训

为有效提升中小学教师的新课程理念和师德素养，帮助参培教师更新教育观念，改进教学方法，提高实施素质教育的能力和水平，增强班级管理的水平和能力，经教育局党委研究决定对部分中小学班主任和授课教师进行培训，其中中小学班主任（70人）小学语文数学（80人）、初中语文数学（80人），共250人。

（三）中小学教师信息技术应用能力提升工程培训

根据省教育厅的精神要求，2016年下半年，教育局对全县1800余名中小学教师进行一轮信息技术培训。此培训分集中培训和网络研修两块。集中培训为12学时，时间2天。分8批次，每批次225人。集中培训的伙食费40元∕人、天，住宿费60元∕人、天。网络研修50学时，时间为3个月，每人上缴省教育厅网络资源费75元。此次培训极大地提高了教师利用信息技术为教学服务的能力和水平，满足了适应现代化教育技术的需要。

（四）东安县骨干教师到厦门学习培训

为进一步开阔教师的视野，更新教育教学理念，教育局组织全县56名中小学骨干教师到厦门参加学习，学习开放地区教师的教育理念和学生的管理和经验，零距离接触名校的教师的教学和管理工作，提高教师教学水平。

（五）东安县一中高三教师外出培训学习

高中教育是最能凸显教学水平和能力，彰显教学成绩的阶段，为大幅提高东安县高三教师的教学水平，教育局研究决定，从东安一中高三教师队伍中挑选36名同志到长沙各名校交流学习，学习他们的经验和方法。探讨高三复习备考的策略，为提升东安县高考的成绩打下良好的基础。

（六）全县各责任督学区的督学培训

为进一步加强对全县中小学的管理，全县分片区划分成6大教学责任督学区，并任命一名主任督学，一名副主任督学，具体指导和督导一个片区。为提高督学的水平和能力，教育局组织邀请3名专家，对全县所有督学进行了一次业务培训。

- （七）举办全县中小学校长论坛7期

- 为提高校长队伍的理论水平及管理经验，东安县举办了7期中小学校长论坛交流，每期1天，培训了校长、副校长、教导主任、督学、骨干教师共1400人。邀请全国知名专家、教授12人次进行讲课。培训的效果显著，提高了东安县中小学校长队伍的理论水平及管理经验，反响很好。

- （八）举行全县部分教师普通话强化培训

为迎接全省普通话抽测工作，提高教师的普通话水平。2016年举行了全县部分教师普通话强化培训。培训3批，每批180人，每批为期3天。共培训了540人，提高了教师的普通话水平。

- （九）组织中小学财会人员进行会计培训

2016年东安县教育局组织16人参加了永州市广播大学举办的会计培训，提高了中小学财会人员的管理水平，规范了学校财务管理行为。

- （十）组织教研员下乡指导教学

- 组织东安县教师发展中心教学研究部的教研员，下乡到全县中小学校，深入课堂，指导教学，解决了全县教师课堂教学中的实际问题，提高了全县教师课堂教学水平。全年下乡1200多人次。

- （十一）其他培训

- 根据省教育厅、市教育局的安排，2016年东安县教育局安排有关领导及老师参加心理健康教育、学校安全教育、国培管理员、国培辅导员，信息技术员等培训，共2000多人次。

五、综合评价结果

2016年度东安县教师培训费使用基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施，确保资金使用规范、安全运行。

根据《东安县2016年度教师培训费项目绩效评价指标体系》评分，得分 80分（详见附件4），财政支出绩效为“良”。

- 存在的问题

- （一）资金使用方面的问题

- 1、报账时有部分是直接在发票上审核，没有填列《报销申请单》，如5月1号凭证，其中电脑耗材2万元，直接在发票上面签字审核报账，未附购物清单，无法知晓是否用于教师培训。

- 2、部分差旅费报销，没有培训方面文件，出差事由不详细。如2月1号凭证，其他培训费1880元，实为县内下乡交通费和生活补贴，出差事由不明；2月份的3号和4号凭证，都是同样的问题。

- 3、接待费占用了教育培训专项经费。如10月1号凭证，接待纪检、教育局用餐费3300.00元。

- 4、教育局报销的教师培训费，部分无法区分是教育局的日常开支还是教师培训所耗用，但均使用了教师培训费指标。如3月14号凭证，茶叶费1192元、办公用品16582元；7月3号凭证，体育用品2091元，硒鼓10个，3280元；9月份3号凭证，报销办公用品14000元；11月1号，购电脑打印机耗材5960元。

- 5、厨工标准超当地人工费标准。如11月1 号凭证，请厨工6人9天花费10800元，人均200元一天，超出当地标准。

- （二）会计核算方面的问题

- 1、教师培训学校在进行会计核算时未将教师培训费和学校日常经费分开分批报账、记账和会计核算，导致会计核算时也无法分开，后附的原件核对起来困难比较大。

- 2、会计核算时与教师培训学校报账员平时沟通不够，会计账目不够清晰。

七、有关建议

- （一）加强专项资金的拨付和管理

- 东安县教育局和教师培训学校应该加强对教师培训费和教师培训学校的日常经费的管理，按指标分批拨入，明确教师培训费的使用范围，杜绝日常工作经费挤占教师培训费，保证专款专用。

- （二）会计核算方面的建议

- 东安县教育局和教师培训学校加强单位的财务管理，规范单位的会计核算工作，严格按照报账程序，认真做好会计凭证的管理和审核，做到有据可查，将教师培训费与学校的日常工作经费分开报账，对教师培训费进行专账管理，独立核算，保证专款专用；做到账目清晰，一目了然。

附表1：东安县2016年度教师培训费资金汇总表

附表2：东安县2016年度教师培训费资金基础情况表

附表3：东安县2016年度教师培训费资金基础数据表

附表4：东安县2016年度教师培训费资金绩效评价指标表

湖南永一会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：

湖南　　永州 　　　　　  中国注册会计师：

二〇一七年十二月二十九 日