附件: 零陵区加快推进“互联网+政务服务”重点任务

工作清单

附件: 零陵区加快推进“互联网+政务服务”

重点工作任务清单

| 序号 | 重点工作 | 目标任务 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强工作 协调督查 | 建立“一次就好”改革的专项督查制度，各部门要建立相应的考核督查机制，强化制度刚性对于不认真履行职责、工作明显滞后的地区和部门，启动追责机制。区政府办公室负责协调各级、各部门加快推进“最多跑一次”改革中的重大问题，按照一月一督查的要求，组织实施专项督查。 | 2018年 全年 | 区政府办公室、 各乡镇街道 |
| 2 | 加强宣传推广 | 利用新闻媒体、报纸、广播电视、互联网、微信微博等，做好政策解读、政策吹风，引导社会舆论，倾听百姓声音。 | 全年 | 区委宣传部 新闻中心 |
|  |  | 总结、宣传改革中涌现出的好做法、好经验、好成效，积极营造良好的改革氛围，提升政府公信力，切实利企便民，提升群众获得感。强化媒体监督，及时曝光存在的突出问题，。 | 全年 | 各乡镇街道、区直各单位 |
| 3 | 升级区政府 门户网站 | 配合建设全省统一的”互联网+政务服务”入口，实现“单点登录、全网通办”。 | 2018年 10月底前 | 区电子政务办、区政务中心 |
| 4 | 全区政务服务事项目录清单和实施清单梳理、编制与填报工作 | 通过全省统一填报系统，完成全区政务服务事项清单系统数据填报工作，并实现网上发布，形成全区统一的政务服务事项目录清单库。 | 2018年 7月底前 | 区编办 区政务中心 区法制办 |
| 5 | 全区政务信息系统整合共享和政务信息资源 梳理、编目 | 完成区直各部门政务信息系统建设应用情况自查摸底、清理，政务信息资源的编目、共享、开放和协同等工作任务。建设我区政务信息资源共享交换平台，为市、区之间和全区部门之间的政务信息资源互联互通、整合共享提供基础支撑保障。 | 待省、市信息整合后共享 | 区发改委、 区政务中心、 各区级相关单位 |
| 6 | 加快“互联网+政务服务”平台建设 | 加强与市级部门对接，充分利用全市“互联网+政务服务”平台建设资源，实现统一身份认证、统一支付、统一物流等，打通数据壁垒，做好系统对接，实现数据互联互通、共享交换。 | 待省、市信息整合后共享 | 区政务中心 |
|  |  | 依托网络平台创新服务模式，积极推行网上预约、网上评价、网上支付、自助终端办理，实现线下业务与市“互联网+政务服务”平台融合，推动更多审批事项和便民服务通过移动互联网办理。 | 2018年 10月底 | 区政务中心、 区编办、 各乡镇街道 |
|  |  | 加大电子证照库建设力度，加快电子证照、电子文件和电子印章的应用。建立电子文件和证照信息共享机制，推进各类审批业务系统、制证系统与电子证照库对接联通，支撑行政审批过程中相关信息一次生成、多方复用，一库管理、互认共享。大力加快推进公共数据整合和共享利用，建设公共数据平台和统一共享交换体系，以数据共享促进流程优化、业务协同。 | 2018年 12月底 | 区政务中心 区级相关单位 各乡镇街道 |
|  |  | 做好与城乡网格化平台、智慧永州等对接工作。 | 2018年 10月底 | 区网格办 |
| 7 | 推动政务大楼改建工作 | 加快完成四楼政务大厅改建工作、完成室内装修、大厅智能化建设，实现更多窗口进驻。 | 2018年 5月前 | 区财政局 |
|  |  |  |  | 区政务中心 |
| 8 | 推进政务事项办理 标准化 | 对于行政审批、公共服务等依据相对人申请由政府部门作出决定的事项，推进“一次就好”事项办理标准化，制定我区群众和企业到政府办事“一次就好”地方标准，形成《办理指南参考目录》，明确办理条件、办理材料、办理流程，取消没有法律法规依据的证明和盖章环节，以标准化促进规范化便捷化。 | 2018年 10月底 | 区编办、 区法制办 区政务中心 各乡镇街道 |
| 9 | 推进政务联动处置工作 | 加快“12345”平台建设及整合工作，建立健全公共服务事项数据库，发挥统一政务咨询投诉举报平台在解答群众和企业办事咨询中的作用；建立健全工作机制，出台《零陵区政务联动处置工作考核办法》，加强考核督查，促进工作的规范化、制度化，确保工作高效运行。 | 2018年 7月底 | 区政府办 区网格办 区直各单位 各乡镇街道 |
| 10 | 持续推进行政审批制度改革 | 继续精减行政许可事项，推进政府核准投资项目目录“瘦身”。行政许可事项进入政务服务中心办理比率达到95%以上，与行政许可关联度较大或面向企业、群众的其他行政权力事项也要尽可能进入政务服务中心办理。具备场地条件的地方，要积极推动水、电、燃气、科技创新、旅游服务等公共服务事项进入政务服务中心统一办理。 | 2018年 8月底 | 区编办、 区政务中心 各乡镇街道 |
|  |  | 持续推进流程再造、流程优化，为企业和群众提供“套餐式”“主题式”政务服务。降低市场准入门槛、完善企业登记制度、推进工商登记全过程电子化试点、推行证照联办。 | 2018年 10月底 | 区编办 区政务中心 区工商局 各乡镇街道 |
| 11 | 全面公开政务服务信息 | 在政府门户网站和实体政务大厅，集中公开与政务服务事项相关的信息。 | 2018年12月底 | 区政务中心 区电子政务办 |
| 12 | 创新服务模式 | 利用城乡网格化平台建设成果，进一步整合和拓展公安、市场监管、国土、民政、人力社保、水务、广电等领域的行政审批和公共服务事项，实行“一门办理”、“一站服务”。同时，推进互联网+政务服务平台延伸到村（社区），使基层群众能就近便捷办理。 | 2018 年12月底 | 区政务中心、区电子政务办、区网格办 区级相关部门 各乡镇街道 |
| 13 | 抓好重点服务 事项 | 要注重对与企业和群众关系密切、量大面广重点事项的梳理。重点事项面向企业主要是指所有投资项目审批事项，面向个人主要包括开具各类证明、商事登记、机动车管理、治安、住房保障、社会保障、不动产登记、公积金业务等。2018年7月底前要完成重点事项的梳理工作；2018年12月底前，投资项目审批事项“一次就好”达到85%以上，其他重点事项“一次就好”达到90%以上。个人证明类事项及其他简易事项能够通过移动端APP进行办理。 | 2018年 12月底 | 区编办 区政务中心 区级相关部门 各乡镇街道 |
| 14 | 实施“一窗受理、集成服务”改革 | 明确投资项目审批、商事登记、不动产交易登记、社会事务、公用事业等涉及多个部门的办理事项，设立综合窗口，将受理和审批相分离，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的方式，依托政务服务网进行资料共享和传送，进一步优化业务流程、精简审批材料，实现高效审批。到2018年12月底，区政务服务中心（分中心）实现“一窗受理、集成服务”；并创造条件，争取有更多的板块进入“一窗受理”模式。 | 2018 年12月底 | 区编办、区政务中心、区发改委、区国土资源局、区房产局、区工商局、区民政局、区住建局， 各乡镇街道 |
|  |  | 投资项目审批流程分为立项、规划、用地、施工许可、验收五个环节。立项环节由发改（经信）部门牵头，用地环节由国土部门牵头，规划环节由规划部门牵头，施工许可环节和验收环节按项目性质分别由建设、交通、水利部门牵头，由牵头部门“一门”办理，形成各审批部门协同审批和互动配合工作机制。各牵头部门会同相关审批部门分别建立并运行所在环节并联审批服务机制。要加快推进其他各类关联办理事项的并联审批，进一步提高审批效率。 | 2018年 10月底 | 区发改委、区科经委、区国土资源局、区住建局、区交通运输局、区水利局，各乡镇街道 |
| 15 | 推进“同城通办”服务 | 围绕群众关注的审批事项和公共服务，梳理并分期公布“同城通办”事项和办理地点。力争实现50%以上的服务事项实行同城多点办理，有条件的实现“全市通办”、“异地能办”。 | 2018年 12月底 | 区编办、 区政务中心 |
| 16 | 加强网络和信息安全 保护 | 加强各级政府网站和应用系统信息安全建设，健全”互联网+政务服务”安全保障体系。 | 2018年 12月底前 | 区网信办 区公安局 区保密局 区电子政务办 |
| 17 | 加快新型智慧城市建设 | 大力推进新型智慧城市建设试点,促进新型智慧城市经验共享和推广，提升城市便民惠民水平。 | 全年 | 区科经委 区网格办 区直各单位 |