## Sheet1
永州市中央环保督察反馈问题整改“回头看”销号前公示
序号 | 问题内容 | 整改目标 | 整改措施 | 主体责任 单位 | 整改完成情况 | 备注
1 | 一些地区和部门抓环境保护工作紧一阵松一阵，抓一件算一件，解决一个问题算一个问题，既未真正形成自觉行动，也缺乏统筹谋划。 | 加强对全市环保工作的组织领导和统筹谋划，完善各级各部门环保工作组织协调和机制，制定完善环保工作规划和计划，对环境保护工作重视力度不够、问题突出的有关地区和部门开展督查，督促有关地区和部门落实环保工作责任，促进突出环境问题解决，持续推进环境质量改善。 | 1、全面落实党政同责、一岗双责。市县区两级党委常委会、政府常务会每季度至少研究一次环境保护工作，切实将其纳入重要议事日程。市直相关部门要根据各自环境保护工作职责，定期调度研究、统筹推进环境保护工作。 2、建立健全协调议事机构。市县两级8月底前层层建立生态环境保护委员会，协调研究解决环境保护重大问题和推进重点工作，并建立完善议事规则等各项制度。 3、明确工作责任，形成工作合力。年内修改完善《永州市环境保护工作责任规定》，明确各级党委政府及部门的环境保护职责，全面落实党政主要负责同志对本行政区域内环境保护工作负全面领导责任，各级政府对本行政区域内环境质量负总责的工作要求，形成各司其职、各负其责、密切配合的环境保护工作合力。 4、建立完善各级环境保护工作追责问责机制。修订完善《永州较大环境问题（事件）责任追究办法》，进一步明确环境保护工作追责问责的情形、种类和方式。对中央环保督察整改落实情况进行全面督察，督促各有关部门和单位按照各自职责对环境保护工作实施监督检查，对逾期未整改到位的问题提请相关部门严肃追责。 5、强化环保执法。配合开展省级环保督察，建立健全环境执法与刑事司法的衔接机制，持续组织开展环境保护专项执法检查，保持严厉打击环境违法行为的高压态势。 | 市委、市人民政府，各县区党委、政府，市环保局 | 1、高度重视，专题研究。市委、市政府坚决把环境保护责任扛在肩上，主要领导高度重视环保督察整改工作，多次召开会议专题研究部署。2017年7月31日中央第六环境保护督察组督察湖南省情况反馈会议结束后，市委书记李晖立即组织召开专题会议，研究永州市贯彻落实意见，要求做到五个切实，全面贯彻落实通报反馈视频会议精神。2017年8月11日和10月14日，李晖书记分别主持召开第19次和第25次市委常委会议研究部署环保督察整改工作，明确将《永州市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》落实情况列入市委、市政府督查室全年重点督办内容，对我市下一步整改落实工作提出了具体要求。2017年8月9日和10月25日，时任市长易佳良分别主持召开市政府第9次、13次常务会议, 研究环境保护和环境问题整改落实情况。2017年12月12日，赵应云市长主持召开了永州市中央环保督查整改工作会议。2017年9月16日，唐湘林同志主持召开了中央环保督察突出环境问题整改督查反馈意见会，要求进一步加大力量投入，解决遗留问题，全力推进整改工作，严肃查处失职行为，保证整改工作的顺利完成。2018年4月9日下午，李晖同志主持召开书记办公会，对中央环保督察整改工作进行了专题调度，并作出指示，对中央环保督察反馈问题明确任务，明确责任，不折不扣进行整改。2018年3月20日、6月15日市委常委会对环保工作进行了专题研究。2018年3月21日、4月24日、5月21日、7月4日市政府常务会议会对环保工作进行了专题研究。 2、健全机构，完善机制。2017年9月24日，成立了市委书记李晖为组长的高规格永州市突出环境问题整改工作领导小组。10月14日发文成立了永州市生态环境保护委员会（永政办函[2017]94号），并建立完善议事规则等各项制度。 3、明确责任，形成合力。8月21日，唐湘林同志主持召开永州市中央环保督察整改工作问题清单交办会，将中央督察组反馈我市的9个问题分解任务交办各县区、管理区、永州经济开发区及相关市直单位，逐个明确了责任。两办督查室和市环保局多次对环保督察整改工作进行调度、督查，于12月进行了中央环保督察反馈问题验收检查，2018年多次组织中央环保督察“回头看”，督促各有关部门和单位按照各自职责对环境保护工作实施监督检查，对逾期未整改到位的问题提请相关部门严肃追责。市政府11月9日对《湖南省环境保护工作责任规定》和《湖南省重大环境问题(事件）责任追究办法》（征求意见稿）提出了修改建议，参照省正式文件，进一步明确各级党委政府及部门的环境保护职责，全面形成各司其职、各负其责、失职必究的环境保护工作合力。 4、联合联动，严格执法。2018年7月25日-8月15日配合开展省级环保督察。建立健全环境执法与刑事司法的衔接机制，2017年6月8日成立了永州市人民检察院驻永州市环境保护局检察联络室。持续组织开展环境保护专项执法检查，保持严厉打击环境违法行为的高压态势。组建了联合执法队伍，开展专项交叉执法行动，集中开展了黏土砖厂整治、散乱污企业治理以及整治饮用水源的执法行动，环保、公安、城管、水利、国土等部门联合执法，积极协调，取得了良好效果。 | 销号
2 | 一些地方领导重显绩、轻潜绩，愿意做有利于当前、看得见的事情，不愿做有利于长远、打基础的事情，抓环境治理和环境基础设施建设不像抓产业发展和城市建设那样全力以赴。 | 引导各级党政领导干部树立正确的政绩观，建立健全生态文明建设和环境保护工作科学评价体系，加强对各级党委、政府和党政领导干部的环保工作绩效考核评价，形成抓生态文明建设和环保工作的长效机制。 | 1、加大学习贯彻力度。市、县、乡三级党委及市直相关部门每年至少一次把环境保护政策理论作为党委中心组学习内容，重点学习习近平总书记有关生态文明建设和环境保护的重要讲话精神，从五位一体的高度来把握和对待环境保护工作。 2、强化主体责任。8月份召开全市河长制工作推进会，层层明确市县各级河长，落实各级河长主体责任，推动省政府“一号重点工程”落到实处。 3、推行自然资源资产离任审计。根据上级安排统筹推进领导干部自然资源资产离任审计，推动领导干部守法、守纪、守规、尽责，切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，促进自然资源资产节约集约利用和生态环境安全。 4、严格追究生态环境损害责任。贯彻落实《湖南省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，对不顾生态环境盲目决策、抓生态环境保护工作不力、导致严重后果的，依法实行终身追责。 | 市委、市人民政府，各县区党委、政府，市水利局 | 1、加大学习贯彻力度。市、县、乡三级党委及市直相关部门认真学习十九大精神，深刻领会习近平生态文明思想，正确处理经济发展与环境保护的关系。 2、组织召开了“市河长制工作委员会暨市湘江保护和治理委员会第一次全体成员会议”，会议要求形成全面推进河长制和落实“一号重点工程”的强大合力，努力实现“湘江北去漫江碧透”。举行了“民间河长”志愿服务活动新闻发布会。多次组织志愿者服务活动，9月26日，在祁阳县召开了全市2017年第一次河长会议。11月30日上午召开全市河长制工作推进会。全市已明确县级主要河流（水库）共164条（座），市、县区制定了实施方案，建立了市、县、乡、村四级河长责任体系。市、县区都在当地主要媒体公布了市、县、乡级河（库）长名单，设立了河长公示牌。省政府“一号重点工程”落到实处，2017年工作任务基本完成；1-11月份，省考核的水功能区水质达标率100%，省级重要饮用水水源地水质达标率100%，市级行政交界河流断面最少下泄流量达标率100%。 3、严格追究生态环境损害责任。贯彻落实《湖南省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，对不顾生态环境盲目决策、抓生态环境保护工作不力、导致严重后果的，依法实行终身追责。 4、多个新区将生态环境保护纳入了领导干部任期审计和考核内容。江华县印发了《江华瑶族自治县领导干部自然资源资产离任审计试点工作方案》；道县印发了《关于在领导干部经济责任审计中增加任期内生态环境保护工作审计的通知》和《关于贯彻落实<党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）>的通知》 | 销号
3 | 有的干部对依法取缔黏土砖的重要性认识不够。 | 提高各级党员干部和人民群众对取缔黏土砖重要性和必要性的认识，依法依规查处粘土砖企业违法违规行为，全面取缔违反法律法规及不符合国家产业政策的黏土制砖企业。 | 1、加大执法检查力度。贯彻落实《永州市砖瓦行业环保专项执法检查行动工作方案》，在全市组织开展专项检查。对违法违规企业依法予以处罚、整改或者责令停产、淘汰退出，对整改不到位的一律不准复工复产，多次整改不到位的一律予以关闭。 2、科学规划行业发展。以县区为单位，9月底前制定砖瓦行业发展规划，科学布局合理规划砖瓦行业发展，严格控制产能总量和企业个数，促进砖瓦行业有序发展。不在规划控制区内的企业一律予以搬迁或关闭。 3、落实环保相关要求。严格按照环评要求把关审批新上项目，严格落实总量控制制度，督促砖瓦企业严格落实环境保护“三同时”规定，没有通过环评审批的一律不许开工生产。 4、加大宣传报道力度，争取群众理解支持。在电视、电台、报刊和网络媒体上进行相关政策法规宣传和工作报道，提高人民群众的环境保护意识。 | 市委、市人民政府，各县区党委、政府，市国土资源局 | 1、加大执法检查力度。印发了《永州市砖瓦行业环保专项执法检查行动工作方案》，在全市组织开展专项检查。全市共排查砖瓦生产企业314家，对违法违规企业依法予以处罚、整改或者责令停产、淘汰退出，对整改不到位的一律不准复工复产，多次整改不到位的一律予以关闭，专项行动共立案5起，行政处罚2起，移送行政拘留3起。黏土砖厂一律关停，截至目前，已关停黏土砖厂130家，其中1家转型升级为环保砖厂。落实环保相关要求。严格按照环评要求把关审批新上项目，严格落实总量控制制度，督促砖瓦企业严格落实环境保护“三同时”规定，没有通过环评审批的一律不许开工生产。 2、落实环保相关要求。严格按照环评要求把关审批新上项目，严格落实总量控制制度，督促砖瓦企业严格落实环境保护“三同时”规定，没有通过环评审批的一律不许开工生产。 3、加大宣传报道力度，争取群众理解支持。在永州日报、政府门户网站等媒体平台进行了宣传报道，提高人民群众的环境保护意识。 4、科学规划行业发展。印发了《永州市中心城区建筑用砖厂关停、拆除和搬迁工作方案》（永政办函[2016]15号），2017年底，全部关停拆除了中心城区440平方公里规划控制范围内的所有砖厂，确保不出现死灰复燃的现象。新田县制定了《新田县烧结砖瓦行业准入暂行办法》、江华县印发了《关于江华瑶族自治县砖瓦行业发展的若干意见》、祁阳县印发了《关于印发<祁阳县墙体材料产业发展规划（2017-2020）>的通知》、冷水滩区制定了《永州市坑水滩区制砖厂行业布局规划（2016-2020）》 、蓝山县印发了《关于印发<蓝山县新型墙体材料产业发展规划意见>的通知》和 零陵区制定了《关于零陵区建筑制砖瓦行业布局规划（2016-2020）》 5、严格环评准入。根据各县区砖瓦行业规划要求，环保部门严把规模控制和环保设施建设关，加强设施运行日常监管，把好源头控制关。 | 销号
4 | 领导干部环保责任考核机制不健全，没有真正成为干部晋升、去留、进退的重要因素。 | 建立健全领导干部环保责任考核机制，加强生态环保类考核结果在干部管理、考核评价和选拔任用中的运用。 | 1、建立完善生态文明建设指标体系和考核体系。年内制定出台《永州市创建国家生态文明建设示范市、县指标体系（试行）》和考核办法，将创建目标任务按年度分解落实到各县区、市直相关部门，作为五城同创的重要考核内容。 2、严格推行环境保护工作考核机制。将环境保护工作纳入2017年度市级考核事项，对各县区、管理区、开发区和市直部门进行考核奖惩。 3、加大考核权重。将生态环保作为环境整治战役、绩效考核、党政领导干部实绩考核和执行力考核的重要内容，确保考核权重有所增加。充分运用考核结果，对生态环保工作责任落实不到位、工作措施不到位、目标任务完成不到位的，在提拔晋升上予以限制，真正将考核结果作为干部晋升、去留、进退的重要依据。 | 市委、市人民政府，各县区党委、政府,市委组织部，市发改委 | 1、制定印发了《永州市创建国家生态文明建设示范市实施方案》（永办发[2017]10号），召开了高规格的争创国家生态文明建设示范市动员大会，9月下旬江华县成功创建全国首批国家生态文明建设示范县，10月31日在江华县召开了全市创建国家生态文明建设示范市（县、区）工作推进会，年底前完成了市级创建规划初稿和各县区创建规划的编制工作，草拟了《永州市2017年底创建国家生态文明建设示范市工作考核办法》，2018年7月18日下午,市长赵应云主持召开市政府第25次常务会议，对《永州市生态文明建设目标评价考核办法》进行了审议。待环保部创建指标体系进一步明确、省环保厅实施细则正式出台后，制定出台《永州市创建国家生态文明建设示范市、县指标体系（试行）》和考核办法。 2、严格推行环境保护工作考核机制。已将环境保护工作纳入永州市绩效考核，对各县区、管理区、开发区和市直部门进行考核奖惩。 3、2017年8月11日，李晖同志主持召开第19次市委常委会会议，将中央环保督察反馈意见整改落实情况纳入县区党政主要领导述职述评工作；将《永州市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》落实情况列入市委、市政府督查室全年重点督办内容。《2017年度永州市干部队伍执行力考核评估实施方案》中将环境治理战役纳入考核，作为领导干部奖惩任用的主要依据。 | 销号
5 | 2013年永州市委政府联合发文，要求实施涉企首违免罚制、涉企轻微违法行为整改制、下限处罚制。 | 立即废止相关文件，加强环境保护法制建设，优化环保执法环境。 | 1、立行立改。已印发了《关于废止<中共永州市委永州市人民政府关于贯彻落实<湖南省优化经济发展环境十条禁止性规定>的实施意见>的通知》（永发[2017]16号），废止了有关“实施涉企首违免罚制、涉企轻微违法行为整改制、下限处罚制”的文件。 2、举一反三。在全市开展清理、取缔与环保法律法规相违背的“土政策”专项整治行动，全面清理十八大以来印发的文件和规定，对违法环保法律法规的条款依法依程序尽快废止。 3、严格追责。对违法出台相关“土政策”的情况进行调查，依法追究有关责任人的责任。 | 市纪委、市优化办 | 1、立行立改，2017年8月3日，以永州市委、市政府的名义下发了《关于废止中共永州市委永州市人民政府关于贯彻落实<湖南省优化经济发展环境十条禁止性规定>的实施意见的通知》（永发〔2017〕16号），立时废止了该文件。 2、2017年10月27日，以市委办、市政府办的名义下发了《关于印发<永州市清理环保“土政策”文件工作方案>的通知》（永办发电〔2017〕110号），对规范性文件、会议纪要以及在实际工作中形成的有关环保方面未成文规定等进行了全面的排查清理。在工作开展过程中，严格按照“谁起草，谁清理，谁负责”的原则进行。2018年8月30日，市优化办按要求再次对“土政策”问题进行了“回头看”，截至目前，纳入清理范围的文件数量总计85件，其中，继续执行的文件数量合计39件，需进一步修改完善的文件数量合计19件，宣布失效和废止的文件数量合计27件。 | 销号
6 | 永州市尚有92家冶炼厂使用小高炉和矿热炉生产锰铁和富锰渣，郴州市嘉禾县116家铸造企业使用冲天炉生产，这些均属于落后产能且污染严重，但湖南省经济与信息化委员会未将上述企业纳入淘汰计划。 | 全面淘汰不符合产业政策的小高炉、矿热炉等落后工艺设备，对违法违规企业依法进行查处，举一反三，加强整改，全面淘汰全市范围内落后工艺和产能，从源头加强污染防控。 | 1、依法淘汰退出。8月起对使用小高炉和矿热炉生产锰铁和富锰渣企业进行全面排查，根据问题分门别类进行整治，对不符合产业政策的落后工艺设备进行淘汰，对企业的违法违规行为予以严肃查处。 2、配合调查处理。配合省纪委对对需要问责的问题进行调查处理。 | 市委、市人民政府，各县区党委、政府，市经信委 | 1、市里和各县区成立了淘汰落后产能工作领导小组；8月8日上报了《关于永州市淘汰冶炼厂落后产能专项工作方案》；8月11日印发了《关于认真做好淘汰冶炼厂落后产能整改工作的通知》（永政办函[2017]79号），8月21日召开全市淘汰冶炼厂落后产能工作会议；8月29日，针对我市50立方米和13立方米富锰渣高炉生产企业情况特殊，我市淘汰落后领导小组办公室向省淘汰落后办递交《关于提请派出专家调研评审我市富锰渣产业定位的请示》，提请省淘汰落后产能领导小组办公室组织相关领导和专家到我市调研评审，对我市富锰渣产业提出该行业具体标准；9月17日，按照《关于做好中央环保督察反馈意见整改检查验收工作的通知》（湘淘汰落后办22号）要求，由市人民政府副市长严兴德组织召开对中央环保督察组反馈问题及淘汰落后产能验收督查工作会议，要求必须按省里要求做好整改检查验收工作，并安排督查组进行现场督查。2017年10月25日下午，严兴德主持了关于永州中央环保督察反馈意见整改验收汇报会，省淘汰办宣读了对永州冶炼企业淘汰落后产能整改验收意见：总体上，创造性地完成了中央环保督察反馈意见整改任务，向省委省政府递交了一份合格答卷。11月3日湖南省经信委在网上信息公开了《关于中央环保督察反馈意见整改完成情况的通告》，对完成情况进行了公布。 2、根据国家发改委2011年第9号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正），生产富锰渣高炉不属于铁合金冶炼锰铁高炉，也不属于炼铁高炉。到目前为止，富锰渣高炉没有纳入国家行业公告管理范围，不属于国家强制淘汰的落后产能；对合法合规的用高炉生产的富锰渣企业不应纳入关停范围；相关企业在符合环保、安全生产等相关政策及法律法规规定的情况下可恢复生产。我们收到湖南省经济和信息化委员会《关于永州市富锰渣行业有关问题的复函》，给蓝山县《关于蓝山县鑫烨贸易、盛世工贸、兴达锰业三家企业是否属淘汰落后产能企业的复函》和零陵区《关于零陵区万事达锰业、湘闽锰业、鸿鑫锰业、利丰冶化四家企业是否属淘汰落后产能企业的复函》，在符合环保、安全生产等相关政策及法律法规规定的情况下可恢复生产。 3、全市92家冶炼企业，祁阳县截止9月5日已将16家落后产能企业全部拆除，整改效果良好，进展快速，完全整改到位。道县完成了“三停一封一承诺”，对3家冶炼企业5座50 m³以下的富锰渣高炉全部实行停电、停水、停产、打封条、企业写出不生产承诺书，已经组织2个施工队伍对落后产能实施拆除行动，拆除1台6300KVA电炉、1台13 m³的高炉、2台20 m³的高炉。蓝山县3家属于50 m³富锰渣高炉，已经按湖南省经济和信息化委员会《关于永州市富锰渣行业有关问题的复函》的精神，在符合环保、安全生产等相关政策及法律法规规定的情况下经再验收可恢复生产。零陵区与各责任乡镇、办事处签签订了责任书，截止9月12日已对35家企业断水、断电（生产供电）、封存设备，企业主书写承诺。按湖南省经济和信息化委员会《关于永州市富锰渣行业有关问题的复函》的精神，在符合环保、安全生产等相关政策及法律法规规定的情况下经再验收可恢复生产。东安县16家落后产能冶炼厂中有7家企业自愿停产歇业，9家拆除相关生产和自购的供电设备。冷水滩区截止到9月3日，全区19家冶炼厂无一家生产，建立了冶炼企业台账，其中设备完全拆除的有3家，转行养殖的有4家，转行化工、建材、选矿的有5家，不具备恢复生产条件的有7家，基本完成整改任务。对企业的违法违规行为予以严肃查处。 4、按照省环保督察的要求，对合法合规、确已整改到位企业，迅速督促企业组织验收，验收合格的该复产的复产，对不合法不合规的企业，按照有关法律法规，该取缔的取缔，该关闭的关闭，做到“两断三清”。目前全市92家冶炼企业，已实行“两断三清” ，关闭拆除企业84家，可恢复生产企业8家（在生产企业5家，停产检修企业3家）。此外，在中央环保督察反馈的92家企业名单外，经摸底排查，对其他23家富锰渣冶炼企业实行同等整改措施，予以“两断三清”，拆除设备。 | 销号
7 | 2016年全省14个防控区域的60个重金属监测断面中，仍有13个断面重金属年均浓度超标。 | 持续推进实施重金属污染整治，对东安锑浓度超标断面进行全面调查分析，制定整改方案，持续整治。 | 1、立即整改。东安县迅速查清有关断面超标原因，制定整改方案，组织实施相关治理项目和专项整治行动，逐步改善断面超标问题。 2、全面排查整治。各县区、管理区、开发区要迅速开展重金属污染排查整治，加大水质断面监测力度，发现问题立即上报并制定整改方案，限期予以解决。 | 东安县委、县政府 | 1.制定了《东安县防控区监测三断面锑超标问题的整治工作方案》、《东安县2017年关于紫水河源头矿山整治实施方案》、《东安县2017年整顿和规范矿产资源开发秩序工作实施方案》和《2018年东安县防控区重金属监测三断面锑超标问题持续整治工作实施方案》； 2、全面调查。经过调查，两河上游山体蕴藏丰富的锑矿，本底值超标。 3、开展矿山整治活动。近年来，东安县政府发布公告，禁止一切非法采矿。组织相关部门，对紫水河流域上游紫云矿区和金江河流域上游黄泥洞矿区开展矿山整治活动，关闭紫云矿区的所有矿山，禁止矿山开采活动，封闭矿洞103个，黄泥洞矿区封闭矿洞200个。同时，东安县政府将矿山整治工作纳入常态化管理，成立了县矿山整治办公室。2017年东安县国土局牵头组织开展了“打击非法开采和洗矿”专项整治行动，东安县矿整办加大了矿山巡查力度，严防死灰复燃。经后督察，矿区内没有采矿活动。 4、加强饮用水保护措施，加大重金治理项目扫尾工作。投资约1980万元的大庙口镇紫云矿区重金属治理项目于2014年通过湖南省环保厅验收；总投资3483万元东安县黄泥洞（紫溪）重金属污染防治工程项目2017年8月已全面完工，2017年10月已通过省厅验收。 5、持续加强治理。积极申报治理项目，2017年已向财政部、环保部申报了投资约5500万元的黄泥洞“山水林湖田”生态恢复工程项目，向省环保厅申报了紫云锑钨矿区污染治理工程项目。“山水林湖田”生态恢复工程项目可行性方案已报省厅同意，正待环保部和国土资源部审定，紫云锑矿区废渣治理项目已通过，项目资金1200万余元，已下发资金615万。 6、确保整治成效。经检测，2017年紫水河新屋、鹿马桥镇鹿江八一桥、黄泥洞林场右边小溪三个断面锑浓度分别为0.006mg/L、0.020mg/L、0.034mg/L，年均值分别超标0.2倍、3倍和5.8倍。与2016年相比，三断面年均值分别下降了33.3%、56.5%和93.8%。两河三断面的水质有了明显的改善。 | 完成年度任务，持续整改
8 | 全省危险废物超期贮存问题十分突出，至督察时堆存的含镉废渣超过63万吨，含砷废渣超过114万吨，一些危险废物非法转移、非法填埋问题日益严重。2015年以来全省立案查处危险废物非法转移案件61起，非法转移各类危险废物5080吨。 | 全市超期贮存的含镉、含砷废渣等危险废物得到安全规范化处置，严厉打击非法转移、填埋、倾倒、处置危险废物行为。 | 1、全面调查摸底。在全市范围内开展危险废物专项清理，分类落实责任主体。 2、依法依规处置。继续组织开展全市危险废物专项执法检查，对发现的问题分门别类进行整治，按规定规范处置好5800吨含砷废渣。 3、严打违法行为。严肃查处非法转移危险废物案件，坚决切断非法转移、贩卖、处置危险废物利益链条,遏制非法转移、处置和倾倒危险废物案件，对违法行为依法处理打击到位。 | 市委、市人民政府，各县区党委、政府，市环保局 | 8月18日印发了《永州市危险废物超期贮存、非法转移处置清理整治工作实施方案》，对全市所有危险废物经营单位和所有危险产生单位进行清理整治。清理整治工作开展以来，全市共出动500余人次严格按照工作方案，目前全市14个县区管理区经开区均已经基本完成清理工作，其中江华县、廻龙圩管理区、金洞管理区、经开区管理区上报情况反映辖区内没有发现危废超期贮存情况。全市超期贮存危废3000吨左右（其中双牌县约4吨、江永县约300吨、宁远县约2700吨）。截至2017年11月底江永县300吨，双牌县4吨已全部转移完毕。截止2018年4月23日宁远县共转移危险废物污酸渣2771.26吨，其中中央环保督察反馈问题整改中超期贮存危险废物为2625.7吨，由于水分蒸发等原因，实际超期贮存量为2172.84吨，同时，对2017年新产生的598.42吨危险废物也全部转移完毕，清理现场。 | 销号
9 | 永州市近百台锰铁冶炼高炉产生的瓦斯灰，经毒性浸出实验属于危险废物，但一直未纳入危险废物管理。 | 加强危险废物管理，严肃查处违反危险废物管理相关规定的行为。 | 1、全面整治，开展排查处置。9月底前组织开展锰铁冶炼企业全面摸底，启动环境保护专项整治，重点检查危险废物管理、处置情况，严肃查处和打击违反危险废物管理相关规定的行为。 2、严格审批，依法关闭取缔。对不符合产业政策和环保要求的锰铁冶炼企业，依法予以取缔关闭和淘汰退出；对不符合产业政策的小冶炼禁止审批建设。 3、落实责任，及时转移处置。分清危险废物的主体责任，分类落实转移处置措施，消除环境风险隐患。 | 市委、市人民政府，各县区党委、政府，市环保局 | 8月11日印发了《永州市锰铁冶炼行业环保专项整治工作方案》，对锰铁冶炼高炉产生的瓦斯灰管理、处置情况进行核查，依法进行查处，并按照危废规范化管理。清理整治工作开展以来，全市共出动500余人次严格按照工作方案，目前全市14个县区管理区经开区均已经基本完成清理工作，其中宁远县、江华县、廻龙圩管理区、金洞管理区、经开区管理区上报情况反映辖区内没有发现高炉冶炼。全市遗留烟道瓦斯灰240吨左右（零陵区约40吨、冷水滩区3.8吨、蓝山县约200吨已全部转移完毕）。 | 销号