附件：

电教仪器设备专项资金绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 项目 立项 | 10 | 立项 规范性 | 10 | 项目符合相关政策，计5分；程序符合相关规定，计5分。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求。 | 10 |
|  |  | 经费 预算 | 10 | 经费预算 合规性 | 10 | 项目有经费预算，计7分；经费预算细化，计3分。 | ①项目是否有经费预算；②经费预算是否涉及到新增学位的学校，是否细化。 | 10 |
| 过 程 | 40 | 资金 到位 | 10 | 资金 到位率 | 10 | 资金到位率100%，计10分；在80%—100%之间的（含80%），计6分； 低于80%的不得分。 | 资金到位率=（实际到位资金/合同约定支付金额）×100%。 | 0 |
|  |  | 业务 管理 | 30 | 管理制度健全性 | 10 | 项目承担单位技术管理制度健全，计10分；基本健全，计8分；没有制度得0分。 | ①是否制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 8 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 10 | 制度执行到位，计10分；基本到位，计8分；不按制度执行得0分。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档。 | 8 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 10 | 项目业务管理制度对项目工作控制有效，计10分；基本有效，计8分，无效得0分。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 8 |
| 产出 | 40 | 项目 产出 | 20 | 完成 及时率 | 10 | 及时完成采购安装的，计10分；未及时完成扣1-10分，扣完为止。 |  | 10 |
|  |  |  |  | 质量 达标率 | 10 | 验收合格，计10分，否则扣1-10分，扣完为止。 | ①是否有政府采购质量验收报告；②是否有项目技术培训等资料。 | 10 |
|  |  | 项目 效益 | 20 | 社会效益 | 10 | 推动教育信息化，改善教学环境效果显著的，计10分；一般的，计5分；效果低下的不得分。 | ①项目是否改善教学环境；②项目是否推动教育信息化； | 9 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 90%（含）以上计10分； 80%（含）-90%，计8分； 70%（含）-80%，计6分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |  |  | 83 |