## 评分表
附件：
永州市零陵区2020年产粮大县奖励资金项目绩效评价评分表
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评分标准 | 评分依据 | 得分
1 | 资金 管理情况 （30分） | 是否制定资金使用方案，明确提出保持和提高粮食综合生产等绩效目标，支持种粮、制种大户，农田基地水利设施、病险水库除险加固建设及贫困村冬修五小水利、扶贫攻坚基础设施项目建设和产业发展项目明确、制度完善，及时报市财政局备案。 | 10 | 1、制定使用方案的，得3分,反之，扣10分。2、绩效目标明确的，得2分。3、项目明确、制度完善的，得3分。4、及时报市财政局备案的，得2分。 | 相关文件、使用方案及拨款文件等佐证材料。部分小项目资料欠规范，扣2分。 | 8
|  | 是否存在违规购买、更新小汽车，新建办公楼、培训中心，用于“政绩工程”、“形象工程”等问题。 | 10 | 无违规购买、更新小汽车，新建办公楼、培训中心，用于“政绩工程”、“形象工程”等问题的，得10分。 | 使用方案、拨款文件等材料。 | 10
|  | 是否按要求及时、准确地向市财政局报送产粮大县奖励资金使用成效总结报告、统计资料；按产粮大县奖励资金绩效评价制度进行自评报告及相关资料。 | 5 | 1、规定期限报送得4分；超过规定期限报送扣5分。2、其余1分按数据质量情况评定。 | 相关文件及数据资料。 | 5
|  | 奖励资金是否存在管理、使用问题，是否存在被各级媒体公开披露并查证实属违规的问题。 | 5 | 无此类违规情况得5分。 | 有关资料 | 5
2 | 资金 使用情况 （30分） | 奖励资金是否优先用于支持粮食生产和产业发展方面支出。 | 10 | 优先用于支持粮食生产和产业发展方面支出的，得10分。 | 资金使用方案、绩效目标及拨款文件、有关文件和相关资料。 | 10
|  |  | 20 | 按市相关规定“产粮大县资金50％以上用于粮食为主生产”的得20分；低于50%的，每低5个百分点扣2分（不足5%按5%计算）。 |  | 20
3 | 资金 绩效情况 （20分） | 截至考评时点，奖励资金按方案使用情况，绩效目标情况。 | 20 | 1、截至考评时点，奖励资金按方案落实比例100%的得10分；90%至99%的得9分，低于90%的，每低10个百分点扣2分(不超过10个百分点的按10个百分点计算),直至扣完为止。2、当年用于支持粮食生产、产业发展等相关方面支出金额和比重较上年持平或增长的，得10分。 | 有关文件、项目拨款单、报账单、竣工验收报告、数据资料。资金使用面太广，个别欠规范。 | 18
4 | 获奖区县 耕地保护 情况 （10分） | 当年耕地面积是否较上年减少。 | 10 | 当年耕地面积与上年持平或增加的，得10分。 | 相关文件及数据资料（国土部门数据）。 | 10
5 | 获奖区县 粮食产量 情况 （10分） | 当年粮食产量目标完成情况。 | 10 | 当年粮食产量目标完成情况或较上年持平及以上的，得10分。 | 统计部门数据。 | 10
6 | 否决项 (60分以下) | 1、奖励资金未按规定用途使用；2、存在被各级媒体公开披露并查证实属违规的问题；3、获奖县当年用于支持粮食生产、产业发展等相关方面的财政支出金额或占县级财政总支出的比重较上年下降；4、当年耕地面积较上年减少。 |  | 存在1、2、3、4项之一的，绩效评价结果为较差。 | 相关文件、使用方案及拨款文件、统计数据、国土数据等佐证材料。
总 分 |  |  | 100 |  |  | 96