## 全区
零陵区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
单位：零陵区乡村振兴局（盖章） 时间：2023年11月28日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政衔接资金（万元） | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湘桂村 | 湘桂村土溪水库渠道维修 | 维修 | 土溪自然村 | 2024.5 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 清淤砍青3000米、护坡20米、三面光150米 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 460 | 1800 | 0 | 45 | 180 | 湘桂村土溪渠道维修，2个行政村、45户脱贫户受益 | 受益种田面积1600亩
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村一组水渠三面光 | 维修 | 楚粤亭村一组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 70 | 1 | 15 | 62 | 完成楚粤亭村1组1000米灌溉水渠维修，15户脱贫户受益 | 受益灌溉面积66亩
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村7至10组引水渠三面光 | 新建 | 白竹坪自然村 | 2024.4 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 396 | 1 | 60 | 223 | 完成三条共长800米引水渠，收益农户98户，收益人口396人。 | 受益灌溉面积400亩
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村白竹坪至下马塘产业路埋涵管及修路基 | 埋涵管及修路基 | 白竹坪自然村 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 | 844 | 1 | 60 | 223 | 完成1000米白竹坪公路新建，60户脱贫户受益 | 改善区居民出行及农业生产平均缩短时间0.2小时
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区 | 行驶凹至烟竹坪水渠三面光 | 三面光 | 行驶凹至烟竹坪 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 2500米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 450 | 0 | 20 | 86 | 完成行驶凹至烟竹坪2500米的水渠三面光，20户脱贫户受益 | 改善灌溉面积600余亩
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区 | 大庆坪社区小沟仔水渠三面光 | 三面光 | 郭家门前至黄家湾村 | 2024.2 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 1100米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 422 | 0 | 16 | 66 | 完成大庆坪社区小沟仔水渠1100米灌溉水渠三面光 16户脱贫户受益 | 改善灌溉面积550余亩
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大江背村 | 大江背村彭家自然村水沟建设 | 硬化 | 彭家村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 135 | 0 | 7 | 22 | 完成彭家自然村1200米巷道硬化及水沟建设，7户脱贫户受益 | 改善村容、村貌，方便村民出行
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 楠木山村 | 楠木山村至白菜洞村产业路路基建设 | 铺沙及硬化 | 烂泥塘自然村至窝铺里自然村 | 2024.1 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 1600米 | 90 | 8 | 0 | 0 | 82 | 1 | 9 | 23 | 0 | 9 | 23 | 完成1600米楠木山村至白菜洞村通村公路铺沙及硬化建设，9户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短0.5小时，改善两村交通便利
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楠木山村 | 五星水渠楠木山村左干渠三面光 | 三面光 | 楠木山村2组至8组 | 2024.1 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 5000米 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 19 | 0 | 7 | 19 | 完成5000米五星水渠楠木山村左干渠三面光建设，7户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300亩
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楠木山村 | 楠木山村9组山塘维修 | 维修 | 9组 | 2024.2 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 2.5亩 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 142 | 0 | 1 | 4 | 完成楠木山9组2.5亩山塘维修建设，1户脱贫户受益 | 改善灌溉面积100亩
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 塘夫村 | 塘夫村锅底江渠道三面光 | 三面光 | 锅底江-猴梨山水渠 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 1600米 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 91 | 0 | 26 | 91 | 完成1600米锅底江渠道三面光建设，26户脱贫户受益 | 改善灌溉面积560亩
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 田尾村 | 田尾村半边丘至下台上渠道三面光 | 三面光 | 田尾村半边丘至下台上 | 2024.1 | 2024.2 | 区乡村振兴局 | 500米 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 156 | 0 | 13 | 41 | 完成500米半边丘至下台上渠道三面光建设，13户脱贫户受益 | 改善灌溉面积200亩
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庆坪乡 | 华兆村 | 华兆村1、2、8、9、10组自来水工程 | 新建 | 华兆村 | 2024.5 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 6千米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 263 | 0 | 6 | 26 | 完成6千米自来水工程的建设，6户脱贫户受益 | 改善居民263人饮水难的问题
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 夫江仔村 | 夫江仔村蔡湾产业路铺沙及硬化 | 铺沙及硬化 | 老木司-牛背岭 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 8000米 | 200 | 10 | 0 | 0 | 190 | 1 | 151 | 538 | 1 | 37 | 155 | 完成8000米老木司-牛背丹岭建设（通县公路零陵区与双牌县通路），37户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1.5小时，方便农产品运输
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 大庆坪乡 | 夫江仔村 | 夫江仔村杉木凼自然村-天牧养殖专业合作社产业路硬化 | 硬化 | 杉木凼自然村-天牧养殖专业合作社 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 2300米 | 100 | 80 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 31 | 1 | 7 | 25 | 完成夫江仔村杉木凼自然村-天牧养殖专业合作社2300米通组产业路硬化，7户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1小时，方便农产品运输及合作社生畜运输
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 夫江仔村 | 夫江仔村4-7组灌溉工程 | 新建 | 4-7组 | 2024.1 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 159 | 1 | 37 | 155 | 完成4-7组灌溉工程建设，37户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300亩
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 北冲口村 | 北冲口村九组渠道三面光 | 三面光 | 九组湾里井边至九家湾河 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 500米 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 310 | 0 | 6 | 23 | 完成500米湾里井边至九家湾河渠道三面光建设，6户脱贫户受益 | 改善灌溉面积1500亩
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庆坪乡 | 北冲口村 | 北冲口村五组六组水池新建 | 水池新建 | 五组六组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 一个 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 222 | 0 | 6 | 11 | 完成五组六组水池新建，六户贫困户受益 | 改善用水人220多人
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 石溪岭村 | 石溪岭村十队坪谷至掌家旺村小学公路硬化 | 硬化 | 石溪岭村十队坪谷至掌家旺村小学 | 2024.1 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 500米 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 446 | 1885 | 0 | 22 | 73 | 完成500米的石溪岭村十队坪谷至掌家旺村小学公路硬化，22户脱贫户受益 | 改善400多人出行方便及农产品运输
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 石溪岭村 | 新村公所至掌家旺公路 | 硬化 | 新村公所至掌家旺公路 | 2024.1 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 60米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 446 | 1885 | 0 | 22 | 73 | 完成50米的石溪岭村十队坪谷至掌家旺村小学公路硬化，22户脱贫户受益 | 改善400多人出行方便及农产品运输
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 光辉村 | 5-6组通组公路硬化 | 硬化 | 5-6组 | 2024.4 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 320 | 0 | 5 | 18 | 完成500米5-6月通组公路硬化，5户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短时间0.5小时及农业生产运输
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 光辉村 | 光辉村5-6组水渠三面光 | 三面光及水渠两侧路基加宽 | 5-6组 | 2024.4 | 2024.9 | 区水利局 | 300米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 897 | 0 | 16 | 64 | 完成300米5-6水渠三面光及水渠两侧路基加宽，16户脱贫户受益 | 改善灌溉面积800余亩
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 芬香村 | 芬香村12-16组油茶基地产业路硬化 | 硬化 | 芬香村12-16组 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1600米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 369 | 1 | 91 | 363 | 完成芬香村12-16组油茶基地305亩产业路1600米的硬化，91户脱贫户受益 | 改善村集体经济收入、方便农产品运输
24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 芬香村 | 芬香村12-16组排家洞水沟维修及三面光 | 维修及三面光 | 芬香村12-16组 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 141 | 1 | 32 | 141 | 完成芬香村12-16组排家洞水沟1000米的维修及三面光，32户141人脱贫户受益 | 受益灌溉面积100亩
25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 芬香村 | 芬香村8-10组水渠维修及三面光 | 维修及三面光 | 芬香村8-10组 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 13 | 完成芬香村8-10组600米水渠维修及三面光建设，4户13人脱贫户受益 | 受益灌溉面积50亩
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 晓宝田村1组路面硬化 | 硬化 | 晓宝田村1组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 300米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 113 | 0 | 2 | 3 | 完成1组300米的环自然村公路铺砂、硬化建设，2户脱贫户受益 | 改善居民出行及便于农产品运输
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 晓宝田村4-5组路面硬化 | 硬化 | 晓宝田村4-5组 | 2024.3 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 2000米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 128 | 0 | 5 | 15 | 完成4-5组2000米的公路硬化建设，5户脱贫户受益 | 改善居民出行及便于农产品运输
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 岸山口村 | 岸山口村上坝产业路硬化 | 硬化 | 岸山口村6至8组 | 20240801 | 20241130 | 区乡村振兴局 | 产业路硬化400米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 414 | 0 | 5 | 18 | 完成岸山口村产业路硬化400米，5户脱贪户受益 | 改善村民414人发展产业难的问题
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 岸山口村 | 1-3组道路硬化 | 硬化 | 夏石山至半山里 | 2024.5 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | 1 | 253 | 957 | 0 | 5 | 20 | 完成1000米1-3组道路硬化建设，5户脱贪户受益 | 改善居民出行缩短0.25小时，方便 交通运输办理
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 芳田里村 | 芳田里村12组-15组水渠三面光 | 三面光 | 原四板桥村 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 5500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 162 | 0 | 49 | 162 | 完成5500米12组-15组水渠道三面光建设，49户脱贫户受益 | 改善灌溉面积960.2亩
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 塘边村 | 白竹塘水井清淤及出水口水沟三面光 | 三面光 | 6-8组 | 2024.4 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 800米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | 完成水井清淤及出水口水沟三面光800米，受益贫困户8户，23人 | 解决人畜饮用水和农田灌溉150亩
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 新建白菜洞自然村至林家岭自然村公路及铺沙 | 新挖路基及铺沙 | 白菜洞自然村至林家岭自然村 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 1800米 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 120 | 0 | 31 | 120 | 完成1800米新建白菜洞自然村至林家岭自然村公路及铺沙建设，31户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短2小时及方便农产品运输
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 新建白菜洞自然村停车场至六组通组路 | 新挖路基及铺沙 | 白菜洞自然村停车场至六组 | 2024.6 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 300米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 601 | 0 | 17 | 65 | 完成白菜洞自然村停车场至六组300米通组路新建，17户脱贫户受益 | 改善居民出行时及方便农产品运输
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 新建白菜洞自然村杨家底机耕道 | 新挖路基及铺沙 | 白菜洞自然村杨家底 | 2024.5 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 700米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 601 | 0 | 17 | 65 | 完成白菜洞自然村杨家底基耕道新建，17户脱贫户受益 | 方便农产品运输
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 白菜洞村木姜子产业发展基地修路、铺水管 | 新建 | 白菜村11-12组 | 2024.1 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 120亩 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | 182 | 0 | 4 | 17 | 完成白菜洞村120亩木姜子产业发展基地配套基础设施建设，4户脱贫户受益 | 方便农产品运输，增加村集体经济收
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 新路上村 | 新路上村6-9组机耕道建设 | 新建 | 新路上村6-9组 | 2024.2 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 | 900 | 0 | 23 | 73 | 完成1000米基耕道新建，280户农户受益，23户脱贫户受益 | 改善区居民出行缩短时间0.4小时及农业生产运输
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村新建1-2组水坝 | 新建 | 毛坪里村1-2组 | 2024.2 | 2024.2 | 区乡村振兴局 | 1500方 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 150 | 3 | 14 | 72 | 完成毛坪里村新建1-2组1500方水坝的建设，14户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300亩
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村户户通路硬化 | 硬化 | 毛坪里村 | 2024.2 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 8公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 | 1080 | 5 | 72 | 256 | 完成毛坪里村8公里的户户通路硬化，72户脱贫户受益 | 改善居民出行
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村4-5组连心路硬化 | 硬化 | 毛坪里村4-5组 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 2公里 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 | 1080 | 5 | 72 | 256 | 完成毛坪里村4-5组2公里连心路硬化，72户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1小时，方便农产品运输
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村周家山自然村阳合漕里及庙边塘硬产业路硬化 | 硬化 | 毛坪里村4-12组 | 2024.1 | 2024.5 | 区交通局 | 1千米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 600 | 3 | 50 | 125 | 完成毛坪里进村路硬化1千米，50户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1.5小时，方便农产品运输
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里进村路硬化 | 硬化 | 毛坪里村4-12组 | 2024.1 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 1千米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 600 | 3 | 50 | 125 | 完成毛坪里进村路硬化1千米，50户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1.5小时，方便农产品运输
42 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 中铺里村 | 中铺里村3-9组猫儿岩左干支渠维修 | 维修 | 中铺里村3-9组 | 2024.1 | 2024.03 | 区乡村振兴局 | 8000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 385 | 0 | 21 | 98 | 完成8000米水渠维修能解决 800亩农田灌溉并促进农业发展，同时让21户脱贫户及139户农户受益 | 改善藩溉面积800亩
43 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 中铺里村 | 中铺里村10-11组山塘维修 | 维修 | 中铺里村10-11组 | 2024.1 | 2024.03 | 区乡村振兴局 | 6亩 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 138 | 0 | 4 | 12 | 完成6亩山塘清淤、塘坝维修 4户脱贫户及47户农户受益 | 改善藩溉面积160亩
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 中铺里村 | 中铺里村2、5组产业路 | 硬化 | 中铺里村2-5组 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 1200米 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 210 | 0 | 3 | 12 | 完成中铺里村2、5组1200米公路硬化，2户脱贫监测户、41户受益 | 改善210多人出行及农产品运输
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 中铺里村 | 中铺里村7组村产业路 | 硬化 | 中铺里村7组 | 2024.1 | 2024.2 | 区乡村振兴局 | 1900米 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | 166 | 0 | 3 | 10 | 完成中铺里村7组1900米公路硬化，3户脱贫户、34户群众受益 | 改善160多人出行及农产品运输
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 中铺里村 | 中铺里村6-9组村公路路 | 扩宽 | 中铺里村6-9组 | 2024.1 | 2024.2 | 区乡村振兴局 | 6000米 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 130 | 500 | 0 | 15 | 48 | 完成中铺里村6-9组6000米公路扩宽，15户脱贫户、115户群众受益 | 改善500多人出行安全及农产品运输困难
47 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 老村里村 | 老村里村4-7组水渠三面光 | 三面光 | 老村里村4一7组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 56 | 0 | 18 | 56 | 完成老村里村4一7组1000米水渠三面光，18户56人脱贫户受益 | 改善灌溉面积80多亩
48 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湾夫村 | 湾夫村楠山水渠三面光 | 三面光 | 田尾村、楠木山村、湾夫村、塘边村 | 2024.3 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 3800米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 780 | 3500 | 0 | 12 | 48 | 完成楠山水渠3800米三面光，12户脱贫户受益 | 改善灌溉面积1800多亩
49 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 大庆坪乡 | 湾夫村 | 湾夫村6-7组炸油厂架桥及护坡、水渠建设 | 新建 | 湾夫村 | 2024.3 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 10米 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 234 | 1042 | 0 | 12 | 48 | 完成10米炸油厂架桥工程，12户脱贫户受益 | 改善居民1042人种田难的问题
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 竹马山村 | 竹马山村1-8组洞中间至黄狗大丘渠道三面光 | 三面光 | 洞中间至黄狗大丘（1-8组） | 2024.3 | 2024.6 | 区水利局 | 1200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 273 | 833 | 0 | 17 | 54 | 完成竹马山村洞中间至黄狗大丘（1-8组）1200米灌溉水渠道三面光建设，17户脱贫户受益 | 受益灌溉面积200亩
51 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 竹马山村 | 竹马山村4-8组水渠三面光建设 | 新建 | 竹马山村4-8组 | 2024.11.16 | 2024.11.30 | 竹马山村 | 水渠三面光建设200M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 400 | 0 | 9 | 24 | 完成竹马山村200M灌溉水渠新建，9户脱贫户受益 | 受益灌溉面积60亩
52 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 田家湾村 | 田家湾村桐禾坪13一20组水渠三面光 | 三面光 | 桐禾坪13一20组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 2000米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 | 820 | 0 | 11 | 32 | 完成田家湾村13一20组水渠维修2千米，11户脱贪户受益 | 改善灌溉面积150亩
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 新田村 | 新田村山背至唐家产业路硬化 | 硬化 | 山背自然村-7组 | 2024.2 | 2024.1 | 区交通局 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 1000 | 0 | 36 | 126 | 完成山背至唐家产业路硬化2千米，36户126人脱贫户收益 | 改善居民出行缩短1小时，方便产业发展及农产品运输
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区、中铺里、田尾、晓宝田、芳田里、光辉、岸山口 | 农村饮水工程 | 新建 | 大庆坪社区、中铺里、田尾、晓宝田、芳田里、光辉、岸山口 | 2024.3 | 2024.8 | 区水利局 | 7个村农村饮水工程 | 74.45 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1350 | 5800 | 0 | 52 | 195 | 解决脱贫户195人饮水问题 | 解决村民5800人饮水难问题
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 樟树脚村 | 樟树脚村田中间1.2.3组水塘清淤，护砌 | 新建 | 樟树脚村1-3组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 清淤泥800立方米，护砌250 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 532 | 0 | 6 | 17 | 改善6户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 新坪村 | 煽铁坪田洞水沟 | 新建 | 新坪村煽铁坪田洞 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 新建水沟1千米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 868 | 0 | 11 | 46 | 改善11户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 石坝仔村 | 三房头村一组扩建水沟 | 扩建 | 三房头一组 | 2024.3 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 扩建水沟2000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 211 | 0 | 7 | 23 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 石岩头社区 | 石岩头1至7组坝址加固 | 加固维修 | 石岩头 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 坝址加固长60米。宽8米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380 | 1100 | 0 | 20 | 84 | 改善1至7组农业农业灌溉 | 间接帮扶
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 板上村 | 板上村10-11组水沟维修 | 改建 | 板上村10-11组 | 2024.7 | 2024.8 | 农业农村局 | 水沟维修320米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 168 | 0 | 5 | 20 | 改善15户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 板上村 | 板上村6.11组新建水渠 | 新建 | 板上村6.11组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 新建水沟2800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 563 | 0 | 10 | 43 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
61 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 和平村 | 小子冲水沟 | 新建 | 小子冲 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 长900米，宽0.8米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 422 | 0 | 7 | 26 | 改善4至6组农业灌溉 | 间接帮扶
62 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 井仔头村 | 井仔头村老山岭渠道维修 | 改建 | 井仔头村老山岭 | 2024.7 | 2024.8 | 农业农村局 | 改建350米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 4 | 20 | 改善4户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 井仔头村 | 向家大洞水沟 | 新建 | 井仔头村10组 | 2024.5 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 新建水沟1200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 450 | 0 | 12 | 48 | 改善12户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
64 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 周家村 | 周家村1-4组产业路硬化 | 改建 | 周家村1-4组产 | 2024.8 | 2024.9 | 农业农村局 | 改建500米 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 380 | 0 | 13 | 140 | 改善15户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 周家村 | 杨梅江台渠维修拓宽 | 翻建 | 周家村11-12组 | 2024.1 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 翻建100米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 658 | 0 | 10 | 32 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 加禾田村 | 哲家水沟护砌 | 新建 | 15-16 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 浆砌片石护坡300米 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 260 | 0 | 3 | 19 | 改善3户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石岩头镇 | 毛屋里村 | 毛屋里村2、3组（西背自然村）生活用水水井维修 | 新建 | 毛屋里村2、3组 | 2024.5 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 4口 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 250 | 0 | 3 | 9 | 改善6户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 毛屋里村 | 毛屋里村1-3、11组道路维修铺沙 | 新建 | 毛屋里村1-3、11组 | 2024.6 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 道路维修铺沙子1110米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 625 | 0 | 10 | 31 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 罗家村 | 子和塘7、8组新建水沟 | 新建 | 罗家村7.8组 | 2024.2 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 550米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 260 | 0 | 6 | 26 | 改善16户脱贫户 | 间接帮扶
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 邓家村 | 4-5组禾宝井拦水坝新建 | 新建 | 4-5组禾宝井 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 14立方米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 250 | 0 | 5 | 20 | 改善5户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
71 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 邓家村 | 邓家村老沈家至凤凰山村对坑里产业路修建 | 新建 | 邓家村老沈家 | 2024.3 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 道路建设1000米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 200 | 0 | 5 | 20 | 改善4户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 塘家村 | 塘家村龙下田自然村禾仓里水沟新建 | 新建 | 塘家村3组 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 800米 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 228 | 0 | 6 | 26 | 改善6户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石岩头镇 | 塘家村 | 塘家村四组洞门井水井维修 | 重建 | 塘家村四组 | 2024.9.22 | 2024.11.10 | 塘家村委会 | 水井修复、井台建设、通井便道硬化 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 112 | 0 | 5 | 19 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
74 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村岭尾9组产业路建设 | 新建 | 凤凰山村岭尾9组石堂復 | 2024.4 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 新建产业路800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 142 | 1 | 10 | 38 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
75 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村岭尾8组山塘维修 | 维修 | 凤凰山村岭尾8组 | 2024.4 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 维修山塘200立方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 152 | 1 | 7 | 31 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
76 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村3组产业路建设 | 新建 | 凤凰山村3组 | 2024.3 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 翻建200米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 132 | 1 | 6 | 30 | 改善8户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
77 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 九江岭村 | 上河村1-4组 | 新建 | 上河村1-4组 | 2024.4 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 900米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 960 | 0 | 3 | 12 | 改善3户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
78 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 杏木元村 | 杏木元村大伍塘水沟改建 | 改建 | 杏木元村1-3组 | 2024.2 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 改建大伍塘水沟1800米 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 改善6户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 杏木元村 | 杏木元村蔡家大桥护坡建设 | 新建 | 蔡家4-7组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 新建大桥护坡200米 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 206 | 620 | 1 | 35 | 132 | 改善35户贫困户出行条件 | 间接帮扶
80 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 大屋村 | 大岩冲水库灌溉中段（第三段）维修 | 翻建 | 大屋村水库灌溉中段（第三段） | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 翻建1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 420 | 0 | 7 | 26 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
81 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 大屋村 | 大屋村1-2组水渠新建 | 新建 | 大屋村1-2组水 | 2024.5 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 护砌、盖板、回填180米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 200 | 0 | 6 | 30 | 改善4户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 财家村 | 财家村3-6组水泥路硬化 | 新建 | 财家村3-6组 | 2024.4 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 水泥路硬化600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 512 | 0 | 17 | 74 | 改善17户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石岩头镇 | 宅田村 | 宅田村4-7组门前水井维修 | 维修 | 宅田村4.5.6.7组 | 2024.1 | 2024.2 | 区乡村振兴局 | 维修加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 580 | 0 | 8 | 29 | 改善8户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 洞口庙村 | 6一8组万山脚水沟 | 新建 | 洞口庙村6-8组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 新建水沟800米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 422 | 0 | 13 | 48 | 改善13户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
85 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 仁桥村 | 石坝仔水渠，仁桥村梨山里水渠维修 | 翻修 | 2、3、4组 | 2024.4 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 翻修阴沟300米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 751 | 0 | 8 | 24 | 改善8户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
86 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 西头村 | 西头村仙人沟河堤及杉木师公坝修建 | 新建 | 西头村仙人沟 | 2024.7 | 2024.8 | 区农业农村局 | 一处 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 450 | 0 | 16 | 156 | 改善17户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
87 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 西头村 | 雷公山塘维修加固、三面光 | 新建 | 杉木村 | 2024.1 | 2024.2 | 区乡村振兴局 | 三面光350米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 750 | 0 | 13 | 58 | 改善13户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
88 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 滩头村 | 滩头村哲田自然村产业路硬化 | 改建 | 滩头哲田自然村 | 2024.7 | 2024.9 | 区农业农村局 | 改建210米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 450 | 0 | 20 | 146 | 改善20户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
89 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 滩头村 | 小柳坝灌溉渠维修清淤 | 新建 | 滩头村 | 2024.3 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 88 | 0 | 6 | 25 | 改善6户贫困户生产条件 | 间接帮扶
90 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 木塘村 | 木塘村1-9组水渠修建 | 维修、新建 | 木塘村 | 2024.6 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 新建水渠 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 82 | 1 | 3 | 10 | 水渠修建一处 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
91 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 木塘村 | 斜泥塘水沟三面光 | 维修 | 木塘村一二组至大亩塘 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水沟三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 240 | 1 | 12 | 52 | 全村240人受益 | 带动12户52人脱贫户受益每年增收0.5万
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 木塘村 | 一二组后头山里水泥路硬化 | 新建 | 一二组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水泥路硬化280米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362 | 1221 | 1 | 26 | 105 | 全村1221人受益 | 26户96人增产增收
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 木塘村 | 五组到六组的毛路 | 新建 | 五六组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 2公里毛路 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362 | 1221 | 1 | 26 | 105 | 全村人受益 | 26户96人增产增收
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 木塘村 | 一二组到石屋塘的毛路 | 新建 | 一二组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 2公里毛路 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362 | 1221 | 1 | 26 | 105 | 全村人受益 | 26户96人增产增收
95 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 木塘村 | 七组水沟工程 | 新建 | 七组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水沟三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 106 | 1 | 2 | 8 | 全组106人受益 | 带动2户8人脱贫户受益每年增收0.2万
96 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 石枧塘石板路和水沟水井翻修 | 维修 | 车头源村5-6组 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 石枧塘山塘清瘀、卧管翻修20米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 680 | 0 | 9 | 30 | 5-6组680人受益 | 脱贫户9户30人增产增收
97 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 竹根塘山塘清瘀 | 维修 | 车头源村、俄公坝村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 竹根塘山塘清瘀5万立方 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 412 | 1376 | 0 | 37 | 139 | 车头源村、俄公坝村412户1376人受益 | 脱贫户37户139人受益
98 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 刘家水井三格式翻修和排水沟修建 | 维修 | 车头源村4组 | 2024.5 | 2024.6 | 乡村振兴局 | 刘家水井三格式翻修和10米排水沟修建 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 320 | 0 | 7 | 25 | 四组.65户320人受益 | 脱贫户7户25人受益
99 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 李家灌溉水沟 | 维修 | 车头源村2组 | 2024.5 | 2024.6 | 乡村振兴局 | 李家500米灌溉水沟修建 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 300 | 0 | 9 | 30 | 2组300人受益 | 脱贫户9户30人增产增收
100 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 车头源村二组岩门前水渠维修与清淤 | 维修 | 车头源村 | 2024.7 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 扩容、清淤、防渗 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 44 | 1 | 3 | 8 | 岩门前水渠维修与清淤一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
101 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 车头源村刘家水井及水渠维修 | 维修 | 车头源村 | 2024.5 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 39 | 1 | 2 | 5 | 刘家水井及水渠维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
102 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 里洞村 | 三组水渠三面光 | 维修 | 里洞村 | 2024.4 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 三面光500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 138 | 1 | 2 | 6 | 全组138人受益 | 两户六人脱贫户受益，每年增收10000
103 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 里洞村 | 里洞村九井塘维修 | 维修 | 里洞村 | 2024.5 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 1处 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 29 | 1 | 2 | 6 | 九井塘维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
104 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 凤凰村一、二组产业路硬化 | 硬化 | 凤凰村 | 2024.6 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 硬化700米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 147 | 1 | 8 | 27 | 产业路硬化700米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
105 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 雷山冲-白竹凹 水渠维修 | 维修 | 凤凰村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水渠1500米三面光 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 840 | 0 | 72 | 72 | 9个组840人收益 | 19户72人脱贫户收益，每年增收1万元
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 枣木脚-蛇皮井水沟新建 | 新建 | 凤凰村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 300米三面光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 158 | 0 | 5 | 17 | 2个组400人收益 | 5户17人脱贫户收益，每年增收1万元
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 晓星塘村 | 晓星塘村一组至六组水泥硬化 | 维修 | 晓星塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 硬化400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 301 | 0 | 8 | 32 | 全村301人收益 | 8户32人脱贫户收益，每年增收1万元
108 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 晓星塘村 | 晓星塘村五组产业路硬化 | 维修 | 晓星塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 硬化400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 301 | 0 | 9 | 33 | 全村400人收益 | 9户36人脱贫户收益，每年增收1万元
109 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 双井村、芙蓉塘村、联塘村、金花村 | 双井村、芙蓉塘村、联塘村、金花村水渠及护坡损毁维修 | 维修 | 双井村、芙蓉塘村、联塘村、金花村 | 2024.7 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 4处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 151 | 1 | 6 | 21 | 芙蓉塘村、联塘村、金花村水渠及护坡损毁维修4处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 双井村 | 岩门口到同合坝河渠新建 | 新建 | 双井村5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤、砌片石，渠底混凝土硬化、防渗 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 520 | 0 | 8 | 18 | 全村140人收益 | 18户80人脱贫户收益，每年增收1万元
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 双井村 | 双井村8、9、10、11组道路硬化 | 硬化 | 双井村 | 2024.6 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 硬化380米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 140 | 1 | 8 | 29 | 道路硬化380米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 俄公坝1-7组道路硬化 | 新建 | 俄公坝村1-7组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1-7组道路硬化3公里 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 670 | 0 | 22 | 80 | 全村670人收益 | 脱贫户22户80人增产增收
113 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 旱塘水库引水渠三面光 | 维修 | 俄公坝村1-3组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 旱塘水库引水渠三面光1600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 420 | 0 | 11 | 40 | 1-3组420受益 | 脱贫户11户40人增产增收
114 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 山口塘清於、卧管翻新 | 维修 | 俄公坝村1-2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山口塘清於、卧管翻新20米 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 209 | 0 | 6 | 22 | 1-2组209受益 | 脱贫户6户22人增产增收
115 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 白鱼塘清於、卧管翻新 | 维修 | 俄公坝村3组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山口塘清於、卧管翻新30米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 211 | 0 | 5 | 18 | 3组211人受益 | 脱贫户5户18人增产增收
116 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 对门塘清於、卧管翻新 | 维修 | 俄公坝村6-7组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山口塘清於、卧管翻新20米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 135 | 0 | 4 | 12 | 6-7组135人受益 | 脱贫户4户12人增产增收
117 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 大塘清於、卧管翻新 | 维修 | 俄公坝村4-5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山口塘清於、卧管翻新20米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 178 | 0 | 7 | 28 | 4-5组178人受益 | 脱贫户7户28人增产增收
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 荷叶塘村 | 鼎仙观水库正坝及灌溉渠渠底硬化 | 维修 | 荷叶塘村9组至16组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 防渗漏、渠面清杂、渠底混凝土硬化2.5千米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | 865 | 0 | 23 | 85 | 三丘田片865人受益 | 23户85人脱贫户收益，每年增收1万元
119 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 秀毓塘 | 秀毓塘村尾坝塘及秀毓塘维修 | 维修 | 秀毓塘 | 2024.4 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | 1 | 2 | 4 | 尾坝塘及秀毓塘维修1处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
120 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 秀毓塘 | 秀毓塘村门前大塘维修 | 维修 | 秀毓塘 | 2024.5 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 38 | 1 | 2 | 6 | 村门前大塘维修1处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 芙蓉塘村 | 芙蓉塘6组-唐家坝路水泥路硬化 | 新建 | 芙蓉塘村6组 | 2024.1 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 水泥路硬化120米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 | 751 | 1 | 15 | 751 | 751人受益 | 带动15户62人增产增收
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 芙蓉塘村 | 芙蓉塘7组-联塘9组水泥路硬化 | 新建 | 芙蓉塘村7组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水泥路硬化1300米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 | 751 | 1 | 15 | 751 | 751人受益 | 带动15户62人增产增收
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 芙蓉塘村 | 芙蓉塘1组-7组水泥路硬化 | 新建 | 芙蓉塘1.2.3.4.7组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水泥路硬化600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 456 | 1 | 12 | 456 | 456人受益 | 带动12户47人增产增收
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 芙蓉塘村 | 芙蓉塘村5-6组道路硬化及人居环境整治 | 新建 | 芙蓉塘村5-6组 | 2024.9.22 | 2024.12 | 芙蓉塘村 | 道路硬化100米、村庄垃圾桶20个、村庄卫生治理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 342 | 0 | 14 | 35 | 完成芙蓉塘村100米道路硬化，改善村庄环境 | 完成芙蓉塘村100米道路硬化，改善村庄环境
125 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 官房村 | 官房村挡水坝维修 | 维修 | 官房村 | 2024.3 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 44 | 1 | 3 | 10 | 挡水坝维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
126 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 许家桥村 | 杨柳塘清淤防渗 | 维修 | 许家桥村6-9组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤、塘基混凝土防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 301 | 0 | 8 | 32 | 全村301人收益 | 8户32人脱贫户收益，每年增收1万元
127 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 许家桥村 | 大叶塘清淤防渗 | 维修 | 许家桥村6-9组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤、塘基混凝土防渗 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 301 | 0 | 8 | 32 | 全村301人收益 | 8户32人脱贫户收益，每年增收1万元
128 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 许家桥村 | 梨山里山塘清淤防渗 | 维修 | 许家桥村5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 扩容、清淤、防渗 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 95 | 0 | 3 | 12 | 全村95人收益 | 3户12人脱贫户收益，每年增收1万元
129 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 徐家坝维修 | 维修 | 联塘10组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 修建自动坝 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 | 178 | 0 | 22 | 80 | 7-13组收益 | 脱贫户46户256人增产增收
130 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 4组山塘清淤及周边整治 | 维修 | 联塘4组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 4组山塘清淤及周边环境整治 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 124 | 0 | 11 | 40 | 3-4组受益 | 脱贫户11户40人增产增收
131 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 大河坝机耕道硬化 | 新建 | 联塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 大河坝3.2千米机耕道硬化 | 120 | 112 | 0 | 0 | 8 | 1 | 339 | 1289 | 0 | 104 | 398 | 1-13组受益 | 方便群众生产生活
132 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 底下塘清淤及坝体维修 | 新建 | 联塘6组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 底下塘清淤及坝体护坡 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 57 | 211 | 0 | 5 | 18 | 1-6组456人受益 | 脱贫户50户168人增产增收
133 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 联塘村4组门口塘及水渠维修 | 维修 | 联塘村 | 2024.4 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | 1 | 1 | 3 | 门口塘及水渠维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
134 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 石角甸村 | 冲里王家水渠 | 新建 | 石角甸村15组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤、水渠新建 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125 | 301 | 0 | 15 | 60 | 全村358人收益 | 15户60人脱贫户收益，每年增收8万元
135 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 石角甸村 | 假冲塘塘清淤防渗 | 维修 | 石角甸村4-14组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤、塘基混凝土防渗 | 60 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 155 | 430 | 0 | 20 | 80 | 全村301人收益 | 20户80人脱贫户收益，每年增收6万元
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 石角甸村 | 庵背山道路硬化 | 新建 | 石角甸村10组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 道路硬化 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 115 | 0 | 25 | 95 | 全村528人收益 | 25户95人脱贫户收益，每年增收6万元
137 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 小白塘维修加固防渗防漏 | 维修 | 小白塘 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 小白塘加固防渗防漏 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 283 | 1178 | 1 | 54 | 220 | 全村人受益 | 带动54户200人脱贫户及监测户受益每年增收1万
138 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 沙塘冲维修加固防渗防漏 | 维修 | 4.5.10.12组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 沙塘冲加固防渗防漏 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | 375 | 1 | 19 | 81 | 全村375人受益 | 带动18户80人脱贫户受益每年增收0.5万
139 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 斑竹塘村井塘冲至蔡家坝水渠维修 | 维修 | 3.4.5.10.12组 | 2024.1 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 水沟三面光 | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 137 | 553 | 1 | 26 | 108 | 全村553人受益 | 带动26户108人脱贫户受益每年增收0.5万
140 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 斑竹塘村小坝水沟渠维修 | 维修 | 斑竹塘村 | 2024.4 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 1处 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 101 | 1 | 9 | 31 | 斑竹塘村小坝水沟渠维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
141 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 二房社区 | 小兴塘洞里新建灌排渠 | 新建 | 二房社区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 修建灌排渠 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 210 | 700 | 0 | 13 | 41 | 3-8组收益 | 脱贫户13户41人增产增收
142 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 二房社区 | 4组山塘清淤及周边整治 | 新建 | 二房社区1、2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 修建引水渠 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 70 | 280 | 0 | 8 | 24 | 1-2组受益 | 脱贫户8户24人增产增收
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村1至12组安全饮水 | 新建 | 1至12组 | 2024.6 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 赶塘村修建1000人安全饮水及配套设施 | 150 | 145 | 5 | 0 | 0 | 1 | 290 | 937 | 1 | 29 | 132 | 12个组受益 | 解决39户脱贫户饮水困难
144 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村1至9组水沟修建 | 新建 | 1至9组 | 2024.6 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 赶塘村1至9组水沟修建60cm×60cm水渠850m | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 213 | 678 | 1 | 21 | 97 | 500亩水田受益 | 带动26户脱贫户增收2万元
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村10至12水沟修建 | 新建 | 10至12组 | 2024.6 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 赶塘村10至12水沟修建60cm×60cm水渠550m | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 | 283 | 1 | 11 | 47 | 200亩水田受益 | 带动11户脱贫户增收1.5万元
146 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村13至16组水渠修建 | 新建 | 13至16组 | 2024.6 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 赶塘村13至16组水渠修建60cm×60cm水渠650m | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 91 | 389 | 1 | 14 | 56 | 300亩水田受益 | 带动14户脱贫户增收2万元
147 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村油茶低改 | 新建 | 1至16组 | 2024.6 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 赶塘村1500亩油茶低改、新造 | 150 | 140 | 10 | 0 | 0 | 1 | 287 | 916 | 1 | 33 | 141 | 全村1268人受益 | 带动43户脱贫户增收50万元
148 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村6-9组产业路硬化 | 硬化 | 6-9组 | 2024.5 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 硬化800米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 181 | 1 | 13 | 47 | 产业路硬化800米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
149 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 板栗坝村 | 水沟维修 | 维修 | 9.10.11.16组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水沟维修，清淤泥及护坡 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 589 | 178 | 0 | 14 | 242 | 9.10.11.16组收益 | 脱贫户14户256人增产增收
150 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 板栗坝村 | 山塘 | 维修 | 5.6组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 5.6组山塘清淤及塘坝维修 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 124 | 0 | 11 | 40 | 5.6组受益 | 脱贫户11户40人增产增收
151 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 板栗坝村 | 板栗坝村长流井及九组、十六组水沟维修 | 维修 | 板栗坝村 | 2024.5 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 55 | 1 | 5 | 18 | 长流井及九组、十六组水沟维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
152 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村10组钟家水渠维修及机井建设 | 硬化 | 金花村 | 2024.5 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 1座 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 73 | 1 | 6 | 22 | 钟家水渠维修及机井建设一座 | 改善灌溉条件，提高生产产量
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村5至6组通组路硬化 | 新建 | 金花村2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 金花村1至2组通组路硬化250米 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 603 | 1 | 10 | 32 | 全村603人受益 | 带动55户320人增收
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村7-10组通组公路硬化 | 新建 | 金花村10组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 金花村7-10组通组公路硬化1000米 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1444 | 1 | 21 | 67 | 全村1444人受益 | 带动21户67人增收
155 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村罗家水渠维修 | 维修 | 金花村5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 金花村罗家水渠维修80米 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 142 | 1 | 15 | 45 | 全村600亩水田受益 | 带动80户520人增收
156 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村中村大塘维修 | 维修 | 金花村4组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 金花村中村大塘维修700立方 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 103 | 263 | 1 | 22 | 178 | 200亩稻田受益 | 带动32户110人增收
157 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村彭家大塘清淤 | 清淤 | 金花村11组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 金花村彭家大塘清淤850立方 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 | 149 | 1 | 25 | 150 | 300亩稻田受益 | 带动45户165人增收
158 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 木头坝水渠新建 | 新建 | 排龙山村 | 2024.2 | 2024.12 | 区水利局 | 1000米水渠新建 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 1 | 300 | 1000 | 0 | 25 | 100 | 450亩水稻受益 | 带动25户贫困户增收5万元
159 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 锁石坝水渠新建 | 新建 | 排龙山村 | 2024.2 | 2024.12 | 区水利局 | 1000米水渠新建 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 | 300 | 1000 | 0 | 15 | 38 | 450亩水稻受益 | 带动15户贫困户增收5万元
160 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 双井水库左右干渠维修 | 维修 | 排龙山村 | 2024.2 | 2024.12 | 区水利局 | 2000米水渠维修 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 380 | 1100 | 0 | 30 | 125 | 600亩水稻受益 | 带动30户贫困户增收3万元
161 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 排龙山村8组周芝家至9组罗爱家产业路硬化 | 硬化 | 排龙山村 | 2024.6 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 硬化280米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 48 | 1 | 4 | 18 | 产业路硬化280米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 红狮村 | 红狮村 至许家桥路硬化1100米 | 新建 | 红狮村、 许家桥村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1100米通村路水泥 硬化宽4.5米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 | 756 | 2 | 23 | 68 | 本村356人 受益 | 23户68人 脱贫户收益， 每年增收5000元
163 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 红狮村 | 门前塘维修 | 维修 | 马家唐9. 10.11组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤泥1.5米深， 四周混凝土浇灌1米深 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 320 | 1 | 10 | 32 | 本村320 人受益 | 10户32 人脱贫户收益，每年增收5000元
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 红狮村 | 村委会至泥路上1000米 | 新建 | 红狮村8.9.10组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 3.5米宽，1100米用混合砂整平0.1米厚 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 346 | 0 | 13 | 42 | 本村346 人受益 | 13户42人收益， 每年增收5000元
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 愚溪源村 | 18-19组路基建设 | 新建 | 愚溪源村18、19组 | 2024.2 | 2024.12 | 区交通局 | 路基建设870米及铺沙 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 242 | 1 | 17 | 49 | 本村242人受益 | 52户164人受益
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 愚溪源村 | 1、2、13、14路基建设 | 新建 | 愚溪源村1、2、13、14组 | 2024.2 | 2024.12 | 区交通局 | 路基建设920米及铺沙 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 504 | 1 | 19 | 46 | 本村504人受益 | 68户2635人受益
167 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 愚溪源村 | 愚溪源村晚上丘水渠维修 | 维修 | 愚溪源村 | 2024.5 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 69 | 1 | 7 | 25 | 晚上丘水渠维修1处 | 改善灌溉条件，提高生产产量
168 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 大马冲维修清淤 | 维修清淤 | 8组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 扩容、清淤、防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 | 1210 | 1 | 31 | 172 | 全村1210人受益 | 31户脱贫户172人 增收1万元
169 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 鹿鸣塘村荷叶塘维修 | 维修清淤 | 5组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 扩容、清淤、防渗 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 392 | 1210 | 1 | 31 | 172 | 全村1210人受益 | 31户脱贫户172人 增收1万元
170 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 板塘冲维修清淤 | 维修清淤 | 12组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 扩容、清淤、防渗 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 486 | 1 | 17 | 67 | 全村293人受益 | 17户脱贫户67人 增收1万元
171 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 羊毛塘维修清淤 | 维修清淤 | 23组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 扩容、清淤、防渗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 421 | 1 | 37 | 102 | 全村320人受益 | 37户脱贫户102人 增收1万元
172 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 枫木塘维修清淤 | 维修清淤 | 22组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 扩容、清淤、防渗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 421 | 1 | 37 | 102 | 全村320人受益 | 37户脱贫户102人 增收1万元
173 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 梳子铺村 | 产业路硬化 | 新建 | 梳子铺村老街至杉木基地 | 2024.5 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 道路硬化2000米 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303 | 969 | 1 | 18 | 49 | 全村303户969人收益 | 脱贫户、监测户18户49人增产增收
174 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 梳子铺村 | 水沟二面光 | 新建 | 梳子铺村田洞俞家塘坝至平阳 | 2024.1 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 2000米水沟二面光 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 876 | 1 | 17 | 48 | 2-7组260户876人收益 | 脱贫户、监测户17户48人增产增收
175 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 梳子铺村 | 机耕道维修 | 维修 | 梳子铺村田洞俞家塘坝至平阳 | 2024.4 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 2000米机耕道维修 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 876 | 1 | 17 | 48 | 2-7组260户876人收益 | 脱贫户、监测户17户48人增产增收
176 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 梳子铺村 | 修建污水沟 | 新建 | 梳子铺村街道 | 2024.9 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 1000米污水沟修建 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 760 | 1 | 14 | 39 | 1-4组235户760人收益 | 脱贫户、监测户14户39人增产增收
177 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 梳子铺村 | 种植药材 | 种植 | 梳子铺村林场 | 2024.11 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 种植药材50亩 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303 | 969 | 1 | 18 | 49 | 全村303户969人收益 | 脱贫户、监测户18户49人增产增收
178 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 石凡村 | 石凡村七组鱼凼里之上水沟护砌 | 水沟护砌 | 石凡村 | 2024.1 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 300米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 400 | 1 | 27 | 172 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有400人受益，生产生活得到改善
179 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 石凡村 | 石凡村美丽乡村示范村奖补 | 新建 | 石凡村 | 2024.1 | 2025.04 | 石凡村委会 | 产业路硬化2000米，水井清淤护砌6口，山塘维修2口，水沟维修1000米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1574 | 1 | 109 | 414 | 全村受益，解决500户农户出行方便 | 全村有600人受益，生产生活得到改善
180 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 石凡村 | 石凡村委会旁水渠及陈家水井维修 | 新建 | 石凡村 | 2024.01 | 2024.12 | 石凡村委会 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 385 | 1 | 23 | 78 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有385人受益，生产生活得到改善
181 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 中楚村 | 中楚村楚阳3组、4组、5组、6组、楚阳-皂角冲、徐家道路维修及8组水渠维修护坡 | 维修 | 中楚村 | 2024.01 | 2024.12 | 中楚村委会 | 道路维修1000米，水渠维修30米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585 | 1986 | 1 | 95 | 330 | 全村受益，解决80亩农田灌溉 | 全村有1986人受益，生产生活得到改善
182 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 拱门村 | 拱门村4-7组饮用水源及老村庄简易路沟建设 | 人居环境整治 | 拱门村 | 2024.08 | 2024.12 | 拱门村委会 | 人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 780 | 0 | 11 | 36 | 改善11户已脱贫户、监测户生活条件 | 全村有780人受益，生产生活得到改善
183 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 牛塘尾村 | 牛塘尾村瓦元里水沟及分水坝维修 | 维修 | 牛塘尾村 | 2024.07 | 2024.12 | 牛塘尾村委会 | 400米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 500 | 0 | 14 | 35 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有500人受益，生产生活得到改善
184 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 山岩村 | 山岩村大坝仔坝至大塘水库引水渠维修、永青桥加固、亭子桥至沙坪里灌溉渠清淤维修 | 维修 | 山岩村 | 2024.07 | 2024.12 | 山岩村委会 | 坝一处，水沟100米，危桥一座 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 1600 | 0 | 54 | 205 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有1600人受益，生产生活得到改善
185 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 杨家村 | 杨家村杨梅塘4至7组下洞水渠维修（粮食监测点） | 维修 | 杨家村 | 2024.07 | 2024.12 | 区农业农村局 | 380米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 780 | 0 | 8 | 22 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有780人受益，生产生活得到改善
186 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 杨家村 | 杨家村杨梅塘1至7组排洪沟护砌清淤及唐家水井维修 | 维修 | 杨家村 | 2024.07 | 2024.12 | 杨家村委会 | 900米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 280 | 0 | 6 | 21 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有280人受益，生产生活得到改善
187 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 赵家村 | 赵家村吴家门前引排水渠维修 | 新建 | 赵家村 | 2024.07 | 2024.12 | 赵家村委会 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 900 | 0 | 20 | 82 | 全村受益，解决350亩农田灌溉 | 全村有900人受益，生产生活得到改善
188 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 赵家村 | 赵家村南干园里引排渠新建 | 新建 | 赵家村 | 2024.07 | 2024.12 | 区农业农村局 | 300米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 400 | 0 | 12 | 45 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有400人受益，生产生活得到改善
189 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 李子桥村 | 1-11组水沟建设 | 新建 | 李子桥村 | 2024.1 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 水沟建设1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 389 | 1398 | 1 | 50 | 183 | 全村受益，解决650亩农田灌溉 | 全村受益，生产生活得到改善
190 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 李子桥村 | 李子桥村葡萄基地基础设施建设 | 新建 | 李子桥村 | 2024.1 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 389 | 1398 | 1 | 50 | 183 | 全村受益，为村集体经济增收每年2万元 | 全村受益，生产生活得到改善
191 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 水口山镇 | 李子桥村 | 李子桥村人居环境整治基础设施建设 | 人居环境整治 | 李子桥村 | 2024.01 | 2024.12 | 李子桥村委会 | 人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 1341 | 1 | 49 | 172 | 改善49户已脱贫户、监测户生活条件 | 全村有1341人受益，生产生活得到改善
192 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 李子桥村 | 李子桥村七组至油茶基地产业路建设 | 新建 | 李子桥村 | 2024.01 | 2024.12 | 李子桥村委会 | 1000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 1341 | 1 | 49 | 172 | 全村受益，解决420户农户出行方便 | 全村有1341人受益，生产生活得到改善
193 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 羊角井村 | 羊角井村牛仔塘到苦树井水沟新建 | 新建 | 羊角井村 | 2024.1 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 650米 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 200 | 536 | 1 | 43 | 128 | 全村受益解决320亩农田灌溉 | 全村536人受益、生产生活得到改善
194 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 渣沐村 | 渣沐村至沙禾田村产业路路基及桥梁建设 | 新建 | 渣沐村 | 2024.01 | 2024.12 | 渣沐村委会 | 3000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 728 | 0 | 20 | 76 | 全村受益，解决220户农户出行方便 | 全村有728人受益，生产生活得到改善
195 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 兴龙村 | 坪夫桥水井维修 | 维修 | 坪夫桥 | 2024.1 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 一口 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 973 | 0 | 13 | 45 | 全村受益，解决700亩农田灌溉 | 全村有973人受益，生产生活得到改善
196 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙养殖基地产业路路基维修 | 新建 | 兴龙 | 2024.1 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 796 | 0 | 11 | 36 | 全村受益，解决275户农户出行方便 | 全村有796人受益，生产生活得到改善
197 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村坪夫桥两口山塘及吴家两口水井维修 | 维修 | 兴龙村 | 2024.07 | 2024.12 | 兴龙村委会 | 两口 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 400 | 0 | 5 | 12 | 全村受益，解决120亩农田灌溉 | 全村有400人受益，生产生活得到改善
198 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村坪夫桥田垄中水井及水渠维修 | 维修 | 兴龙村 | 2024.08 | 2024.12 | 兴龙村委会 | 水井一口，水渠30米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | 700 | 0 | 6 | 20 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有700人受益，生产生活得到改善
199 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村坪夫桥渠道维修 | 维修 | 兴龙村 | 2024.08 | 2024.12 | 兴龙村委会 | 700米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | 700 | 0 | 6 | 20 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有700人受益，生产生活得到改善
200 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村跃家三组防洪灌溉沟维修 | 新建 | 兴龙村 | 2024.01 | 2024.12 | 兴龙村委会 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 322 | 0 | 5 | 12 | 全村受益，解决100亩农田灌溉 | 全村有322人受益，生产生活得到改善
201 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 马子江村 | 马子江村黄家心洞江源支渠维修 | 维修 | 马子江村 | 2024.01 | 2024.12 | 马子江村委会 | 500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 610 | 0 | 10 | 42 | 全村受益，解决40亩农田灌溉 | 全村有610人受益，生产生活得到改善
202 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 板田村 | 板田村高田自然村三四组水沟维修 | 维修 | 板田村 | 2024.01 | 2024.12 | 板田村委会 | 1000米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 220 | 0 | 30 | 111 | 全村受益，解决70亩农田灌溉 | 全村有220人受益，生产生活得到改善
203 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 毛溪桥村 | 毛溪桥村5-6组水沟维修 | 新建 | 毛溪桥村 | 2024.01 | 2024.12 | 毛溪桥村委会 | 350米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 310 | 0 | 8 | 30 | 全村受益，解决110亩农田灌溉 | 全村有310人受益，生产生活得到改善
204 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 长塘村 | 长塘村村公所至唐家塘水沟新建 | 维修 | 长塘村 | 2024.01 | 2024.12 | 长塘村委会 | 1处 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 1142 | 0 | 19 | 64 | 全村受益，解决680亩农田灌溉 | 全村有1142人受益，生产生活得到改善
205 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 夏大村 | 夏大村沙拉湾至张家湾水沟维修 | 维修 | 夏大村 | 2024.01 | 2024.12 | 夏大村委会 | 700米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310 | 1040 | 0 | 30 | 78 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有1040人受益，生产生活得到改善
206 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 大皮口村 | 大皮口村小里冲水库维修及坝口清淤 | 维修 | 大皮口村 | 2024.1 | 2024.12 | 大皮口村委会 | 排洪沟维修50米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 1230 | 0 | 27 | 78 | 全村受益，解决600亩农田灌溉 | 全村有1230人受益，生产生活得到改善
207 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 和梁村 | 和梁村东水塘维修 | 维修 | 和梁村 | 2024.1 | 2024.12 | 和梁村委会 | 200米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 600 | 0 | 12 | 36 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有600人受益，生产生活得到改善
208 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 三坛丰村 | 三坛丰村合盛合作社油茶基地打水井及排灌建设 | 新建 | 三坛丰村 | 2024.1 | 2024.12 | 三坛丰村委会 | 1处 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 601 | 1855 | 0 | 50 | 185 | 全村受益，提高50户已脱贫户、监测户的收入 | 全村有1855人受益，生产生活得到改善
209 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 杰龙塘村 | 杰龙塘村6、8组产业路硬化 | 维修 | 杰龙塘村 | 2024.01 | 2024.12 | 杰龙塘村委会 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 320 | 0 | 5 | 14 | 全村受益，解决102户农户出行方便 | 全村有320人受益，生产生活得到改善
210 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 马驴桥村 | 22-23组新建出行桥 | 新建 | 马驴桥 | 2024.1 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 1座 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714 | 2533 | 0 | 15 | 53 | 全村受益，解决714户农户出行方便 | 全村有2533人受益，生产生活得到改善
211 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水口山镇 | 水口山镇 | 农村饮水工程 | 新建 | 水口山镇 | 20240401 | 20241231 | 区水利局 | 农村饮水工程 | 64.045 | 64.045 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1450 | 5000 | 4 | 145 | 500 | 全镇受益 | 全镇受益，生产生活得到改善
212 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 马家村 | 马家村十组排防洪沟清理（汪中元家至汪祚吉家，七岩里交界至江边） | 维修 | 马家村10-12组 | 2024.5 | 2024.5 | 区农业农村局 | 排洪沟清理淤泥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 | 836 | 1 | 43 | 169 | 有效排洪及改善人居环境 | 方便群众生产生活
213 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 马家村 | 马家村1-3组产业路硬化（朱家路段） | 新建 | 马家村 | 2024.1 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 427 | 1 | 12 | 47 | 发展村级产业，巩固脱贫成果 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
214 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 马迹岭村 | 马迹岭村黄泥冲塘维修 | 维修 | 马迹岭村 | 2024.9 | 2024.12 | 马迹岭村 | 一处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 134 | 0 | 9 | 39 | 改善村民用水条件 | 提高村民的生产积极性和增收
215 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 欧家村 | 欧家村十二至十三组水沟新建 | 新建 | 十二至十三组 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 渠道清淤 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 356 | 1 | 6 | 27 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
216 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 欧家村 | 欧家村源坝塘干渠维修 | 维修 | 欧家村 | 2024.6 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 清淤4000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | 980 | 0 | 40 | 148 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
217 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 寨子脚村 | 寨子脚村周村八、九组水沟护砌及清淤 | 维修加固 | 寨子脚村8、9组 | 2024.5.20 | 2024.6.20 | 区农业农村局 | 清淤370米、加固100米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307 | 580 | 0 | 2 | 7 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活
218 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 诸仙寺村 | 诸仙寺村原大科甸石山塘水沟新建 | 灌溉排洪 | 大科甸石山塘 | 2024.5 | 2024.6 | 区农业农村局 | 清淤长度654米60x60米、五面光 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 84 | 420 | 0 | 0 | 0 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活
219 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 大力湾村 | 新弄水库中心排洪灌溉渠新建 | 新建 | 大力湾村6、7、8、9、11组 | 2024.3 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 1300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | 625 | 1 | 32 | 159 | 解决新弄水库汛期排洪、改善五个组共161户生产生活用水 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
220 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 大冲村 | 水沟新建 | 新建 | 1组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 350米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 60 | 1 | 3 | 13 | 保障粮食生产 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
221 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 珠山镇 | 大冲村 | 通户路硬化 | 新建 | 1-4组 | 2024.4 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 550米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 386 | 1 | 15 | 59 | 方便群众出行 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
222 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 大冲村 | 大冲村5-6组朵子塘饮水水源区维护改造 | 维修 | 大冲村5组 | 2024.5 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 朵子塘清淤，片石护坡100米，修缮水井 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 205 | 1 | 15 | 68 | 改善生活用水 | 方便群众饮水生活
223 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 夏阳村 | 夏阳村中心区产业路硬化 | 道路硬化 | 夏阳村 | 2024.08.8 | 2024.8.30 | 区农业农村局 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 | 580 | 0 | 6 | 26 | 方便群众出行 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
224 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 夏阳村 | 夏阳村水沟维修（陈会政门口至打子洞、大塘水库至小河边、上村至河边、何家水沟） | 水渠维修 | 夏阳村 | 2024.7.21 | 2024.8.22 | 区农业农村局 | 陈会政门口至打子洞、大塘水库至小河边、上村至河边、何家水沟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 286 | 1188 | 0 | 13 | 55 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活
225 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 伐家村 | 伐家村小头岗水井维修 | 维修 | 伐家村8组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 修缮灌溉水井 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 | 256 | 0 | 14 | 29 | 旱期满足灌溉农田 | 方便群众生产生活
226 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 伐家村 | 伐家村大口坝水渠修建 | 维修 | 大口坝 | 2024.7 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 268 | 605 | 1 | 21 | 65 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活
227 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 荷叶塘水沟维修 | 维修 | 荷叶塘 | 2024.7 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 三面光 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 96 | 1 | 18 | 54 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
228 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 桐子坝水沟维修 | 维修 | 桐子坝 | 2024.7 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 三面光 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 112 | 1 | 21 | 66 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 高夫殿村白果蔸枫梅井古水井修缮 | 维修 | 白果兜 | 2024.9 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤及片石加固 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 412 | 1 | 32 | 86 | 受益灌溉面积460亩 | 带动富余劳动力，使受益面积增产增收
230 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 高夫殿村11、12、14、15组谢塘脚渠道建设 | 新建 | 11、12、14、15组 | 2024.8 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 新建水渠三面光 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 560 | 1 | 39 | 116 | 受益灌溉面积400亩 | 带动富余劳动力，使受益面积增产增收
231 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 龙家村 | 龙家村五组（杨家）古井及沙拉凹塘、国道西边水渠维修 | 维修 | 5组 | 2024.3 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 清淤400立方米，维修90米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 298 | 1 | 7 | 14 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活
232 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 珠山镇 | 康家村 | 康家村1-9组道路硬化 | 硬化 | 康家村1-9 | 2024.3 | 2024.4 | 康家村村委 | 硬化 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 1190 | 21 | 22 | 74 | 改善道路通畅 | 带动脱贫户稳定脱贫
233 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 康家村 | 康家村七组机耕道及水渠建设 | 新建 | 朱家村7-8组 | 2024.8 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 机耕道220米水渠440米（两条） | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 488 | 1 | 7 | 21 | 改善机耕道方便农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
234 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村排水沟新建（唐文门口-唐满国门口） | 新建 | 2-3组 | 2024.3 | 2024.6 | 区农业农村局 | 新建300米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 356 | 1 | 12 | 42 | 方便村民出行，改善人居环境 | 方便群众生产生活
235 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村门口排洪渠维修 | 维修 | 2-7组 | 2024.4 | 2024.6 | 区农业农村局 | 清淤2000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | 822 | 1 | 18 | 45 | 改善人居环境 | 方便群众生产生活
236 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村人居环境整治基础设施建设（道路硬化及3-7组污水沟治理） | 新建 | 雨脚塘村进口 | 2024.2 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 道路硬化及三面光 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 926 | 0 | 22 | 62 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 带动脱贫户稳定脱贫
237 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村集体经济发展 | 新建 | 雨脚塘村 | 2024.11.1 | 2025.3.1 | 雨脚塘村 | 1处 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 745 | 0 | 7 | 18 | 改善村民生产条件 | 提高村民生产增收
238 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 翻身洞村 | 翻身洞村8、9、10组产业路建设 | 新建 | 8、9、10组 | 20240201 | 20241031 | 区乡村振兴局 | 500米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 302 | 0 | 3 | 12 | 方便群众出行 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
239 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 翻身洞村 | 翻身洞村18-21组山塘及灌溉渠清淤维修 | 维修 | 18-21组 | 2024.7 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 341 | 0 | 6 | 23 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
240 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 珠山镇 | 翻身洞村 | 人居环境治理项目 | 新建 | 翻身洞村 | 2024.3 | 2024.12 | 珠山镇 | 人居环境治理1处 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289 | 859 | 0 | 18 | 45 | 改善群众生活环境 | 提升村民生产积极性
241 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 周塘村 | 周塘村恰边塘维修清淤 | 维修 | 周塘村村委旁边 | 2024.7 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 恰边塘维修清淤 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 356 | 1 | 11 | 39 | 保障粮食生产 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
242 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 汗塘村 | 汗塘村十八组水井饮水项目 | 新建 | 18组 | 2024.3.28 | 2024.5.30 | 区乡村振兴局 | 饮水工程 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 190 | 1 | 3 | 13 | 改善生活用水 | 方便群众生产生活
243 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 珠山镇 | 汗塘村 | 汗塘村石坝仔左干渠十一组、十二组架桥 | 新建 | 11组，12组 | 2024.4.20 | 2024.6.20 | 区乡村振兴局 | 修桥 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 226 | 1 | 5 | 21 | 方便群众出行 | 方便群众生产生活
244 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村大麻塘水沟清淤及维修等人居环境整治工程 | 维修 | 东湘桥村 | 2024.7 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 6处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 599 | 0 | 12 | 60 | 改善人居环境 | 带动脱贫户稳定脱贫
245 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村赶塘产业路路基扩宽 | 新建 | 东湘桥村13组 | 2024.6.20 | 2024.9.30 | 区农业农村局 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 638 | 1 | 10 | 56 | 方便群众出行 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
246 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村人居环境整治（国道两旁硬化及排水沟建设等） | 维修 | 东湘桥村 | 2024.4 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 水沟维修 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 259 | 1 | 10 | 45 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
247 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村322国道至大麻塘村产业路及水沟维修 | 新建 | 东湘桥村2-3组 | 20240401 | 20241031 | 区农业农村局 | 500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 326 | 1 | 3 | 13 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
248 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村高质量庭院经济建设 | 新建 | 东湘桥村 | 2024.11.1 | 2025.3.1 | 东湘桥村 | 1处 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 259 | 0 | 10 | 24 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 提高村民的生产积极性和增收
249 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 长吉头村 | 长吉头村20组饮水工程 | 新建 | 20组 | 2024.5 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 建设引水工程 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 136 | 1 | 1 | 4 | 改善生活用水 | 带动脱贫户稳定脱贫
250 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 米筛井村 | 米筛井村11组岩门口水井修建 | 新建 | 米筛井11组 | 2024.3 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 水池、埋管 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 136 | 0 | 16 | 69 | 改善生活用水 | 带动脱贫户稳定脱贫
251 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 山支尾村 | 山支尾村灌溉电排建设 | 新建 | 9、10组 | 2024.5 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 灌溉受益面积150亩 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 300 | 0 | 1 | 8 | 满足农田灌溉稳定增产增收 | 带动脱贫户稳定脱贫
252 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 坦夫村 | 坦夫村坦塘山10组至11组产业路硬化 | 新修 | 10.11.12.组 | 2024.6 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1682 | 1 | 16 | 42 | 方便群众出行 | 方便群众生产生活
253 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 乐塘村 | 乐塘村1至5组产业路硬化 | 新建 | 乐塘村 | 2024.5 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 350米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 636 | 0 | 10 | 46 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 带动脱贫户稳定脱贫
254 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 水口庙村 | 大冲头水井建设 | 维修 | 水口庙村大冲头组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水井维修 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 206 | 1 | 2 | 5 | 完成大冲头水井工程的维修养护，保障周边农田的水利条件。 | 带动脱贫2户5人的水利条件
255 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 丁塘村 | 丁塘村石头坝至韩家水渠维修及三面光 | 维修 | 韩家组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 丁塘村委会 | 水渠维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 62 | 1 | 2 | 8 | 灌溉农田100余亩， | 提高村民的生产积极性，
256 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 万竹塘水库排水渠维修 | 维修 | 庄屋组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 排水渠三光面总长600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 | 1174 | 1 | 3 | 8 | 完成水渠的建设养护，保障农田灌溉。 | 提高了村民的生产水利条件。
257 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村三房组黄李塘及沟渠维修 | 维修 | 三房组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 百美田村委会 | 塘基护砌硬化，清淤。排水渠硬化等 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 128 | 1 | 5 | 16 | 解决了80余亩粮田灌溉问题，增加村民收益。 | 提高村民的生产水利条件
258 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村一级电排水渠建设 | 维修 | 百美田村 | 2024.3 | 2024.12 | 百美田村委会 | 排水渠三光面总长500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 580 | 1 | 7 | 20 | 新增和改善300亩农田的水利条件 | 提高村民的生产水利条件
259 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村吴下组产业路硬化 | 维修 | 吴下组 | 2024.5 | 2024.11 | 百美田村委会 | 道路硬化150米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 128 | 1 | 5 | 16 | 完成道路的硬化，改善村民产业运输条件 | 提高村民的生产积极性
260 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 黄田铺社区 | 黄田铺社区贺家组油草塘及塘内油草井维修加固 | 维修 | 贺家组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 维修井壁塘四周护400米清淤470m³ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 152 | 3 | 3 | 15 | 灌溉农田90亩及152人吃水问题 | 提高90亩稻田产量及提高152水利条件
261 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 黄田铺社区 | 黄田铺社区贺家组黄家岭山塘、凉木井鱼花塘维修 | 维修 | 贺家组 | 2024.3 | 2024.12 | 黄田铺社区 | 清淤、护砌、防渗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 120 | 1 | 4 | 8 | 完成山塘的维修，改善农田的灌溉条件。 | 提高100亩稻田产量增收
262 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 南雄倒扎村 | 南雄倒扎村人居环境整治（老区发展） | 维修 | 乔木塘组 | 2024.5 | 2024.11 | 南雄倒扎村委会 | 300米机耕道 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 95 | 1 | 5 | 16 | 完成道路铺砂，改善村民产业运输条件 | 提高村民的生产积极性
263 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 周禾塘防渗 | 维修 | 周禾塘组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 维修周禾塘塘四周护坡300米清淤430m³ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40 | 1 | 2 | 6 | 灌溉农田30亩及40人吃水问题 | 提高30亩稻田产量及提高40人水利条件
264 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 涧山村上周塘到白路冲大力府渠道维修 | 维修 | 白路冲组大力府组 | 2024.4 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 排水渠三光面总长900米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 160 | 1 | 3 | 12 | 解决400亩水淹田不再受涝提高了产量 | 提高了白路冲到大力府等4组160人的水利条件
265 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 仪林寺村 | 仪林寺村门口组、新开田组灌溉水渠维修 | 维修 | 门口组 | 2024.3 | 2024.12 | 仪林寺村委会 | 水渠维修长：500米、宽：45公分、高：50公分 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 180 | 1 | 4 | 15 | 完成水渠的维修，改善农田灌溉条件。 | 提高村民生产增收。
266 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 仪林寺村 | 仪林寺脐橙种植专业合作社果园路面及选果场硬化 | 维修 | 仪林寺村 | 2024.3 | 2024.12 | 仪林寺村委会 | 500 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 35 | 1 | 6 | 22 | 完成果园产业路的硬化，改善果园的运输条件。 | 提高水果的农业产值，促进村民增收。
267 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 邓家冲村 | 石山脚门口塘维修 | 维修 | 石山脚组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 200 | 0 | 4 | 15 | 新增和改善130亩农田的水利条件 | 提高200人的生产水利条件
268 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 邓家冲村 | 邓家冲村省级美丽乡村示范村提质建设 | 维修 | 方心村组 庭阿头组 | 2024.1 | 2024.4 | 邓家冲村委会 | 黄邓公路邓家冲段护砌186米；邓家冲水库护砌西侧护砌141米；邓家冲水库护砌东侧护砌115米； | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 447 | 1 | 6 | 18 | 完成黄邓公路邓家冲段护砌186米，解决狭窄处村民的出行条件；完成水库护砌，提升水库蓄水条件。 | 提高村集体经济和村民的出行。
269 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鲁扶村 | 鲁扶村群利组杨家田到麻田组黄家台上水沟修建 | 维修 | 麻田组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 鲁扶村委会 | 水沟长600米，宽0.6公分，高0.6公分 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 175 | 1 | 6 | 16 | 灌溉农田180余亩， | 提高村民的生产积极性，
270 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 鲁扶村 | 麻田组蒋家坝机耕道 | 新建 | 麻田组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 新修机耕道500米两旁护砌及水沟 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 180 | 1 | 4 | 14 | 方便180亩稻田耕种及灌溉 | 方便180亩稻田耕种提高稻田生产量
271 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 鱼塘村 | 鱼塘村荣华组大公坝水渠维修 | 维修 | 荣华组 | 2024.3 | 2024.12 | 鱼塘村委会 | 水渠清淤护坡100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 120 | 1 | 5 | 18 | 完成水渠的维修，改善农田灌溉条件。 | 提高了村民的生产生活条件。
272 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双牌铺村 | 双牌铺村六组产业路硬化 | 新建 | 6组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 双牌铺村委会 | 硬化长180米、宽3.5米、厚20公分硬化路 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 220 | 1 | 3 | 12 | 完成道路的硬化，改善村民产业运输条件 | 提高村民的生产积极性
273 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双牌铺村 | 双牌铺村6组新塘及杨家组自然水井维修 | 维修 | 6组 | 2024.3 | 2024.12 | 双牌铺村委会 | 塘清淤护坡；水井清淤、四周护砌 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 150 | 1 | 4 | 16 | 完成水井及水塘的维修，改善水利条件。 | 提高村民的生产水利条件
274 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 门楼脚水井维修 | 维修 | 门楼脚组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 120 | 0 | 3 | 10 | 新增和改善65亩农田的水利条件 | 提高128人的生产水利条件
275 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 大里塘水井及水渠维修 | 维修 | 大里塘组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 102 | 0 | 4 | 13 | 新增和改善60亩农田的水利条件 | 提高110人的生产水利条件
276 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 冷水平塘维修 | 维修 | 岔江桥组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 130 | 0 | 3 | 10 | 新增和改善90亩农田的水利条件 | 提高130人的生产水利条件
277 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村新铺组产业路硬化 | 新建 | 新铺里组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 双桥村委会 | 1.挖机土地平整，2.道路硬化（全长260米，3.5米宽，20厘米厚度） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 135 | 0 | 4 | 9 | 完成道路的硬化，改善村民产业运输条件 | 提高村民的生产积极性
278 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村杨塘坝及水渠维修 | 维修 | 铺里组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 89 | 0 | 3 | 9 | 新增和改善9102亩农田的水利条件 | 提高133人的生产水利条件
279 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村育秧大棚及红薯产业基地修建产业路 | 维修 | 新村组 | 2024.3 | 2024.12 | 双桥村委会 | 道路硬化长200米、宽3.5米、后20公分 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 107 | 1 | 3 | 9 | 改善育秧基地的运输条件 | 提高育秧基地出行便捷
280 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 鹧鸪岭村 | 鹧鸪岭村上、下村两组水井改造 | 维修 | 上下组 | 2024.3 | 2024.12 | 鹧鸪岭村委会 | 水井四周以护砌、清淤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 80 | 1 | 2 | 5 | 完成水井的建设，改善村民的饮水问题。 | 提高村民的水利条件。
281 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 舜帝庙村 | 牛车塘水渠维修 | 维修 | 新村、新建组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 145 | 1 | 12 | 48 | 新增和改善110亩农田的水利条件 | 提高145人的生产水利条件
282 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 舜帝庙村 | 扒家岭机埠维修 | 维修 | 城村四组、上沙埠头、下沙埠头 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 管道预埋 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 823 | 1 | 46 | 183 | 新增和改善600亩农田的水利条件 | 提高823人的生产水利条件
283 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村卿家农耕便桥及卿家至秦家灌溉渠维修 | 维修 | 卿家新村、老村组、秦家组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 新建便桥一座，宽3.5米，长3.5米；清淤、清杂3.5公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 324 | 1 | 6 | 35 | 新增和改善420亩农田的水利条件 | 提高324人的生产水利条件
284 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村藕塘维修 | 维修 | 社塘尾1、2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤、护砌 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 210 | 1 | 5 | 21 | 新增和改善190亩农田的水利条件 | 提高210人的生产水利条件
285 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 唐家洞公井维修、排水渠维修 | 维修 | 社塘尾5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤、护砌、排水渠300米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 124 | 1 | 12 | 35 | 新增和改善190亩农田的水利条件 | 提高210人的生产水利条件
286 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村天子岭公井维修 | 维修 | 官塘前村 | 2024.3 | 2024.12 | 官塘前村委会 | 水井四周护砌及护栏安装 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 90 | 1 | 6 | 18 | 灌溉农田150亩及解决村民的饮水问题 | 提高150亩稻田产量及村民水利条件
287 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村官塘组、杨塘组到蒋家组产业路硬化 | 维修 | 官塘组、杨塘组、蒋家组 | 2024.3 | 2024.12 | 官塘前村委会 | 通组公路0.4公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 258 | 1 | 8 | 42 | 新增和改善3个组村民出行条件 | 提高258人的出行条件
288 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄田铺镇 | 名山岭村 | 新建组道硬化 | 新建 | 又一组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 新建组道硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 71 | 1 | 2 | 8 | 方便出行 | 生产生活带来方便
289 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 名山岭村 | 名山岭村朱家坪、栏杆井产业路路基建设 | 维修 | 后头组 | 2024.3 | 2024.12 | 名山岭村委会 | 路基铺沙长约2公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 125 | 1 | 4 | 14 | 完成路基铺沙，改善村民的出行条件。 | 提高了村民的生产生活条件。
290 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 鸟塘铺村 | 座上塘家井维修 | 扩宽.护砌 | 座上组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 扩宽.加深塘四周护砌80米清淤220m³ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 155 | 1 | 5 | 19 | 灌溉农田95亩及155人吃水问题 | 促保95亩稻田水利及保障155人饮水及生活用水
291 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鸟塘铺村 | 建新麦元排水渠加固 | 维修 | 建新.麦元组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 排水渠三光面总长700米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 162 | 1 | 2 | 6 | 解决60亩水淹田不再受涝提高了产量 | 提高了建新.麦元组162人的水利条件
292 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 鸟塘铺村 | 鸟塘铺村末塘维修 | 维修 | 鸟塘铺村 | 2024.3 | 2024.12 | 鸟塘铺村委会 | 塘基护砌、清淤 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 190 | 1 | 3 | 6 | 完成塘的防渗和储水能力，改善周边生态环境。 | 提高了村民的生产生活条件。
293 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 晓山河村 | 晓山河村井禾塘组井岗塘产业路硬化 | 新建 | 井禾塘组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 晓山河村委会 | 道路硬化长50米、宽3.5米、厚20公分 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 138 | 1 | 1 | 6 | 完成道路的硬化，改善村民的出行条件 | 提高村民的出行条件
294 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 晓山河村 | 晓山河村晓山组机耕道铺沙及大新塘维修 | 维修 | 晓山组 | 2024.3 | 2024.12 | 晓山河村委会 | 塘清淤护坡；机耕道铺沙长400米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 83 | 1 | 4 | 15 | 完成塘维修及机耕道的铺砂建设。改善农田的灌溉条件 | 提高村民的生产水利条件
295 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 大夫庙村 | 大夫庙村村委会至5组旅游道路建设 | 集体 | 村委会至5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 路基辅沙及硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 480 | 0 | 12 | 36 | 改善了80户脱贫户生产条件 | 可带动36人脱贫
296 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 大夫庙村 | 大夫庙村鲁草塘水渠建设 | 新建 | 鲁草塘 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 0.5公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 0 | 3 | 7 | 改善了3户脱贫户生产条件 | 可带动7人脱贫
297 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 悟山里村 | 悟山里村杨柳湾7组张海燕屋后公路塌方护砌 | 维修 | 杨柳湾7组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 0.1公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 0 | 1 | 2 | 改善了1户脱贫户生产条件 | 可带动2人脱贫
298 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 悟山里村 | 悟山里村高质量庭院经济建设 | 新建 | 悟山里村 | 2024.1 | 2024.12 | 悟山里村 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 300 | 0 | 5 | 27 | 完成悟山里村高质量庭院经济建设 | 带动就业增加人均收入
299 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 黄泥桥社区 | 黄泥桥社区14.15组（原桥坪6.7组）村组道路水泥硬化1000米 | 通村通组道路硬化 | 14.15组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 通村同组道路硬化 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 5 | 20 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动20人脱贫
300 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 黄泥桥社区 | 黄泥桥至仁田通村道路加宽及改建沥青路 | 通村通组道路硬化 | 仁田组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 路基加宽，改弯取直，路面宽4.5米，路基宽5.5米，大约2公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 700 | 0 | 7 | 40 | 改善了120户贫困户生产条件 | 可带动40人脱贫
301 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 黄泥桥社区 | 黄泥桥社区许家门口塘.22.23组 | 山塘维修 | 22.23组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山塘维修，清淤，补漏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 200 | 0 | 8 | 20 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动20人脱贫
302 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 黄泥桥社区 | 黄泥桥社区34.35组（原仁田里8.9组）村组道路水泥硬化1000米 | 通村通组道路硬化 | 34.35组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 通村同组道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 5 | 20 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动20人脱贫
303 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村板鸡塘防渗工程 | 骨干山塘维修 | 3.4.5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 坝基100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 240 | 0 | 9 | 23 | 改善了9户脱贫户生产条件 | 可带动240人脱贫
304 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村里花塘防渗工程 | 骨干山塘维修 | 7.8组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 坝基80米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 120 | 0 | 5 | 14 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动120人脱贫
305 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村4.5组修建机耕道 | 修建机耕道 | 4.5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1500米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 140 | 0 | 5 | 15 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动140人脱贫
306 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村1.2组修建引排水渠 | 引排水渠 | 1.2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 2000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 300 | 0 | 10 | 28 | 改善了10户脱贫户生产条件 | 可带动300人脱贫
307 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村4.5组修建引排水渠 | 引排水渠 | 4.5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 140 | 0 | 5 | 15 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动140人脱贫
308 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村六组洞中大井及周边水渠维修 | 维修 | 六组洞 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 1口 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 0 | 2 | 5 | 改善了2户脱贫户生产条件 | 可带动5人脱贫
309 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 和谐村 | 和谐村孙家组产业路硬化 | 新建 | 孙家组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 1公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 1 | 3 | 12 | 改善了3户脱贫户生产条件 | 可带动12人脱贫
310 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 和谐村 | 和谐村驻村帮扶资金项目 | 维修 | 5组 | 202409 | 202412 | 区乡村振兴局 | 清淤、加固、防渗漏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 322 | 1 | 27 | 95 | 完成和谐村驻村帮扶资金项目建设 | 带动生产，提高产量
311 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 光明村 | 光明村10-11组产业路硬化 | 新建 | 10-11组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 0.3公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 1 | 1 | 4 | 改善了1户脱贫户生产条件 | 可带动4人脱贫
312 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 石山脚村 | 石山脚村五组游庄塘维修 | 维修 | 五组游 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 0 | 2 | 6 | 改善了2户脱贫户生产条件 | 可带动6人脱贫
313 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村11组杨家塘维修 | 维修 | 11组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 1口 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 125 | 0 | 4 | 11 | 改善了4户脱贫户生产条件 | 可带动11人脱贫
314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村6、12组水井维修 | 维修 | 6、12组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 1口 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 225 | 0 | 6 | 12 | 改善了6户脱贫户生产条件 | 可带动12人脱贫
315 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村1、2组水井维修 | 维修 | 1、2组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 2口 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 310 | 0 | 7 | 18 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动18人脱贫
316 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村1、2组水渠维修 | 维修 | 1、2组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 1条 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 310 | 0 | 7 | 18 | 改善了7户脱贫户生产条件 | 可带动18人脱贫
317 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村5组水渠维修 | 维修 | 5组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 1条 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 160 | 0 | 7 | 14 | 改善了7户脱贫户生产条件 | 可带动14人脱贫
318 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村4组山塘维修 | 维修 | 4组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 1口 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 120 | 0 | 4 | 17 | 改善了8户脱贫户生产条件 | 可带动17人脱贫
319 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村11组水渠建设 | 维修 | 11组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 1条 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 125 | 0 | 4 | 11 | 改善了4户脱贫户生产条件 | 可带动11人脱贫
320 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 南山村 | 南山村大丝塘左干渠维修 | 维修 | 2.5.6.7.12组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 护砌，防渗2500米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 | 2300 | 0 | 86 | 217 | 改善86户脱贫户生产条件 | 带动217人脱贫
321 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 南山村 | 南山村2、3、4组水渠护砌 | 新建 | 2.3.4组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 开挖，护砌2000米 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 96 | 219 | 0 | 8 | 21 | 改善8户脱贫户生产条件 | 带动21人脱贫
322 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 南山村 | 南山村鼓罗洞机耕道新建 | 新建 | 3.5.6.12组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水渠护砌，机耕道新建 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 185 | 0 | 7 | 23 | 改善7户脱贫户生产条件 | 带动23人脱贫
323 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 南山村 | 南山村8组水渠护砌 | 新建 | 8组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水渠开挖，护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 139 | 0 | 5 | 17 | 改善5户脱贫户生产条件 | 带动17人脱贫
324 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村燕里塘维修 | 维修 | 10组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 清淤、加固、防渗漏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 96 | 0 | 4 | 13 | 改善了4户脱贫户生产条件 | 带动了13人脱贫户
325 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村2、3组通组道路硬化 | 新建 | 2、3组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 2组、3组道路硬化400米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 156 | 0 | 8 | 27 | 改善了8户脱贫户生产条件 | 带动了27人脱贫户
326 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村1-5组通村道路硬化 | 新建 | 1-5组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 通村道路硬化500米 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 493 | 0 | 13 | 43 | 改善了13户脱贫户生产条件 | 带动了43人脱贫户
327 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村九组水渠修建 | 新建 | 组水渠 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1公里 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 0 | 5 | 10 | 改善5户脱贫户生产条件 | 带动10人脱贫
328 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村6、7组黄家塘维修加固 | 维修 | 6、7组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 0 | 2 | 7 | 改善2户脱贫户生产条件 | 带动7人脱贫
329 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村三塘清淤加固 | 维修 | 三塘 | 202501 | 202512 | 燕朝村 | 塘清淤加固1口 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 147 | 1 | 28 | 120 | 改善了28户脱贫户生产条件 | 带动了120人脱贫户
330 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村七、八组桥梁维修 | 维修 | 7-8组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1座 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 1 | 5 | 10 | 改善5户脱贫户生产条件 | 带动10人脱贫
331 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村灯塘水库到鸟禾田水渠维修 | 维修 | 灯塘水库至鸟禾田水渠 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 0.5公里 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 1 | 3 | 11 | 改善3户脱贫户生产条件 | 带动11人脱贫
332 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村集体经济发展 | 新建 | 燕朝村 | 2024.12 | 2024.12 | 燕朝村 | 1处 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771 | 2516 | 0 | 10 | 42 | 完成燕朝村集体经济发展项目建设 | 带动就业增加人均收入
333 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 玉禾田 | 玉禾田村11-16组机耕道维修加固 | 维修 | 11-16组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 0.2公里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 0 | 5 | 10 | 改善5户脱贫户生产条件 | 带动21人脱贫
334 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 玉禾田 | 玉禾田村岩门口水库维修 | 维修 | 1-9组 | 202401 | 202412 | 区乡村振兴局 | 清淤、加固、防渗漏。 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 356 | 1296 | 0 | 29 | 92 | 改善了29户脱贫户生产条件 | 带动了29人脱贫户
335 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 玉禾田 | 玉禾田村道路建设（老区发展） | 新建 | 玉禾烈士公墓 | 2024.8 | 2024.11 | 区民政局 | 道路新建0.2公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 175 | 0 | 6 | 17 | 方便村民出行，改善人居环境 | 新建道路0.2公里，175人受益
336 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区扶塘5、7组产业路硬化 | 新建 | 扶塘5、7组 | 2024.3 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 路面混凝土硬化，规模：910m | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 210 | 0 | 5 | 18 | 解决62户出行，运输效率等问题 | 带动了85人农户的生产生活
337 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区风门井塘维修 | 清淤、护坝、防渗 | 扶塘2组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山塘清淤，塘基防漏加固，放水设施维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 360 | 0 | 10 | 39 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善260户生产条件
338 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区苏塘湾维修 | 清淤、护坝、防渗 | 扶塘4组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山塘清淤，塘基防漏加固，放水设施维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 361 | 0 | 11 | 40 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善261户生产条件
339 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区张家塘维修 | 清淤、护坝、防渗 | 扶塘6组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山塘清淤，塘基防漏加固，放水设施维修 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | 362 | 0 | 12 | 41 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善262户生产条件
340 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区新塘、落脚塘维修 | 清淤、护坝、防渗 | 后井里组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山塘清淤，塘基防漏加固，放水设施维修 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 113 | 363 | 0 | 13 | 42 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善263户生产条件
341 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区门口塘维修 | 清淤、护坝、防渗 | 扶塘1组 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山塘清淤，塘基防漏加固，放水设施维修 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 | 364 | 0 | 14 | 43 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善264户生产条件
342 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区扶塘1-4组渠维修 | 清淤，维修，加固 | 扶塘1-4组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 山塘清淤，塘基防漏加固，放水设施维修 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115 | 365 | 0 | 15 | 44 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善265户生产条件
343 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 九江 | 九江村旱塘维修 | 维修 | 塘维修 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1口 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 0 | 6 | 12 | 改善6户脱贫户生产条件 | 带动12人脱贫
344 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 九江 | 九江6、7、9组道路建设 | 新建 | 九江村6,7,9组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 公路硬化 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 260 | 0 | 6 | 25 | 解决30户出行，运输效率等问题 | 带动了25人农户的生产生活
345 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村蒿草塘水库维修 | 维修 | 12.11.10.6.1.组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 护砌，防渗2800米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 700 | 2900 | 0 | 88 | 256 | 改善76户脱贫户生产条件 | 带动320人脱贫
346 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村7、8、9组水渠护砌 | 新建 | 7.8.9.组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 开挖，护砌2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 219 | 0 | 8 | 21 | 改善8户脱贫户生产条件 | 带动21人脱贫
347 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村13组院前塘基路面铺砂及安装涵管等建设 | 新建 | 13组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 1 | 5 | 10 | 改善5户脱贫户出行条件 | 带动10人脱贫
348 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村至晓里塘村产业路硬化 | 新建 | 至晓里塘 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 0.3公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 1 | 4 | 7 | 改善4户脱贫户生产条件 | 带动7人脱贫
349 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村6组解决饮水项目 | 新建 | 6组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1口 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 1 | 5 | 10 | 改善5户脱贫户饮水条件 | 带动10人脱贫
350 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马回村 | 马回村大系塘除险加固 | 维修 | 2.6.7.组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清基、回填、护砌，防渗130米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 450 | 1300 | 0 | 26 | 87 | 改善26户脱贫户生产条件 | 带动87人脱贫
351 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马回村 | 马回村泥横塘防渗补漏 | 维修 | 3.组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清基、开挖，护砌100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 1300 | 0 | 21 | 65 | 改善21户脱贫户生产条件 | 带动65人脱贫
352 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 茶叶湾村 | 茶叶湾村四组产业道路硬化 | 新建 | 茶叶湾村四组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 道路硬化350米（1：拓宽、铲平、铺沙:2：硬化宽3.5米，长350米，20公分厚） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 186 | 1 | 36 | 96 | 完成道路新建350米，方便群众出行，提高群众满意度 | 提升1个村组群众出行效率，带动楠竹、生猪等产品外销，受益360余人
353 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 船头村 | 船头村三组与高贤村连接产业路硬化 | 新建 | 船头村三组与高贤村连接处 | 2024.8 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 道路硬化200米，宽3.5米，长200米，厚20公分 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 92 | 0 | 3 | 6 | 完成道路硬化200米，方便村民出行 | 提升一个村群众出行效率收益90余人
354 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 船头村 | 船头村九组水渠水坝新建及八组堤坝维修 | 新建 | 船头村九组 | 2024.9 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 新建500米水渠高60厘米宽60厘米厚12厘米三面光 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 240 | 0 | 7 | 32 | 完成500米水渠新建后增加粮食生产面积60亩， | 增长粮食生产收入3万元
355 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 富家桥村 | 富家桥村袁家坝水坝维修及水沟新建 | 水坝维修水沟新建 | 富家桥打一丶四组 | 2024.6 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 维修水坝20米高2.5米宽1米，水沟350米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 350 | 0 | 10 | 25 | 完成水坝维修，水沟350米修建提高抗洪抗旱能力 | 提高抗旱排洪能力，提高村民种田积极性为村民增收。受益人350人。
356 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 灵仙观村 | 灵仙观村王何四组至五组水沟维修 | 新建 | 灵仙观村王何 | 2024.9 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 新建2500米 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 1 | 60 | 216 | 1 | 16 | 72 | 保护农田有效灌溉 | 带动了75户脱贫户种养增收
357 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 灵仙观村 | 灵仙观村王何四组至四山头二组水沟新建及王何四组至五组水沟新建 | 护砌三面光 | 王何四组至四山头二组、五组 | 2024.1 | 2024.12 | 灵仙观村委会 | 王何四组至四山头二组、五组引水沟约700米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 260 | 1 | 15 | 63 | 排洪引水灌溉 | 带动159户脱贫致富
358 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 灵仙观村 | 灵仙观村鹅公坝至四山头、车田、古木头引水渠 | 维修加固 | 四山头、车田、古木头 | 2024.9 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 维修加固3000米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578 | 2035 | 1 | 41 | 135 | 确保农田有效引水灌溉 | 带动了75户脱贫户种养增收
359 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 民族村 | 民族村小冲塘维修 | 维修 | 民族村一组 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 塘坝加固、防渗清淤 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 96 | 0 | 4 | 15 | 解决259亩农田用水灌溉、耕地抛荒问题 | 提高粮食生产，解决耕地抛荒难题
360 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 天神观村 | 天神观村9、10组产业路硬化及排水沟三面光 | 新建 | 天神观9.10组和眭片6组 | 2024.8 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 天神观村9、10组产业路硬化210米及排水沟三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 320 | 1 | 12 | 56 | 完成道路硬化210米，方便村民出行，提高群众满意度 | 提升一个村群众出行效率收益群众320余人，解决产业路，交通不便的瓶颈。
361 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 富家桥镇 | 天神观村 | 天神观村天神观片9、10组广场硬化 | 翻建 | 天神观村天神观片9、10组 | 2024.2 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 广场硬化1200平米（1：挖基、铺平:2：硬化宽33米，长35米，20公分厚） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 300 | 1 | 6 | 18 | 完成公共场所硬化1200平米，方便群众出行、文娱活动，提高群众满意度 | 提升1个村组群众业余活动，丰富群众文化生活，受益300余人
362 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村周家大院人居环境整治 | 维修 | 干岩头片后山 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 涧岩头村环境整治基础设施建设，以及水沟修缮 | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 | 823 | 1 | 17 | 46 | 周家大院景区基础设施提级改造 | 加快周家大院景区硬件设施建设，提升服务质量，增强游客满意度。
363 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村高质量庭院经济建设 | 新建 | 干岩头新村 | 2024.11.6 | 2024.11.29 | 涧岩头村 | 种养基础建设（种植围档材料，养植鹏等） | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 326 | 1 | 12 | 51 | 种养产业带动庭院经济收入 | 种养带动群众增收
364 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村干岩头1-9组修复水池、水管更换 | 修复 | 干岩头1-9组 | 2024.04 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 修复水池2处、水管更换2500米 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 400 | 1 | 8 | 36 | 水池2处、水管2500米，保障400人饮水安全 | 带动83户脱贫致富
365 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村黄牛养殖 | 养殖产业 | 小乙垒 | 2024.9 | 2024.12 | 涧岩头村委会 | 养殖牛羊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 155 | 1 | 8 | 23 | 种养产业带动农户经济收入 | 种养带动群众增收
366 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 峦石山村育秧大棚产业路硬化 | 新建 | 峦石山村育秧基地一期 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 道路硬化300米（1：拓宽、铲平、铺沙:10：硬化宽3.5米，长350米，20公分厚） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576 | 2020 | 0 | 50 | 160 | 完成道路新建300米，方便群众出行，提高群众满意度 | 提升1个村19组群众出行效率，带动水稻集中育秧、受益2020余人
367 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 峦石山村高质量庭院经济建设 | 新建 | 峦石山村 | 2024.12 | 2025.3 | 峦石山村 | 集体经济发展设备，庭院经济核心区建设护栏加绿化 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576 | 2020 | 1 | 50 | 159 | 种养产业带动庭院经济收入 | 种养带动群众增收
368 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 高贤村 | 高贤村安装电排及管道铺油麦设 | 新建 | 高贤村 | 2024.2 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 安装电排机房一座、管道铺设200米 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 542 | 1861 | 0 | 25 | 89 | 灌溉良田900亩，提高群众满意度 | 解决干旱问题，引进项目农民增收
369 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 荷叶塘村 | 荷叶塘村板栗江4、5、6、7组维修水泥硬化 | 新建 | 板栗江4、5、6、7组 | 2024.4 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 道路硬化200米，填高1米、宽4米、长200米、厚20厘米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 205 | 7 | 24 | 86 | 完成道路新建200米，方便4个组出行 | 提升1个村4组群众出行效率，受益200余人
370 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 秧丘埠村 | 秧丘埠村自来水管网改造 | 维修、新建 | 秧丘埠村 | 2024.9 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 全村自来水主管改造600米 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 371 | 1789 | 0 | 57 | 223 | 提高全村饮水安全 | 提高全村及安置点1789人饮水质量
371 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村大仙观5组水沟维修 | 维修 | 何仙姑村大仙观5组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 水沟维修，沟底宽50CM,底部水泥厚6CM,沟基高40CM,三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 100 | 1 | 4 | 15 | 完成水沟维修650米，解决130余亩农田用水问题，方便群众农产品种植，提高群众满意度 | 解决大仙观5组100余亩土地用水问题，带动红薯、玉米以及其他农作物的种植，受益村民100余人。
372 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山8、9、10组产业路建设 | 新建 | 何仙姑村回龙山8、9、10组 | 2024.7 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 道路路基开挖1500米，路面要求5米宽，平整、压实 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 264 | 1 | 2 | 6 | 完成道路路基新建1500米，方便村民交通出行以及杉木楠竹等运输问题，提高群众满意度。 | 解决3个组村民的交通出行问题，带动杉木、楠竹等农产品的运输加工，提高村民收入，受益村民750余人
373 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村大汶洞产业路路基维修 | 维修 | 马鞍岌四组 | 2024.01 | 2024.02 | 乡村振兴局 | 路基平整、路面拓宽至5米宽，平整、压实 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 85 | 1 | 2 | 5 | 完成道路路基平整、拓宽2000米。方便村民交通出行以及杉木楠竹等运输问题，提高群众满意度 | 解决1个组村民的交通出行问题，带动杉木、楠木等农产品的运输加工，提高村民收入，受益村民80余人
374 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山1组后头坝水沟维修 | 维修 | 何仙姑村回龙山1组 | 2024.2 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 水沟维修，沟底宽50CM,底部水泥厚6CM,沟基高40CM,三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 310 | 1 | 3 | 10 | 完成水沟维修600米，解决230余亩农田用水问题，方便群众农产品种植，提高群众满意度 | 解决回龙山2个组260亩水稻田种植用水问题，带动水稻、玉米等粮食的种植，受益村民310余人。
375 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山2、3组饮用水工程维修 | 维修 | 何仙姑村回龙山2组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 饮用水引水水管更换3000米，水池维修 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 160 | 1 | 4 | 14 | 完成水管更改3000米，解决40户村民的饮用水安全问题，提高全村满意度 | 解决回龙山2个组160余人饮用水安全问题，受益村民160余人。
376 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 富家桥镇 | 富家桥互通连接线项目 | 新建 | 富家桥镇 | 2024.3 | 2024.12 | 区交通局 | 富家桥互通连接线项目 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1323 | 5000 | 5 | 340 | 1031 | 改善全镇5000余人出行 | 改善全镇5000余人出行
377 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 花山岭村肩背组产业路建设 | 改建 | 花山岭村 | 2024.8 | 2024.12 | 区农业农村局 | 180米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 花山岭村肩背组产业路建设180米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
378 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 花山岭村何须江危桥改建 | 改建 | 花山岭村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 一座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 1 | 15 | 50 | 花山岭村何须江危桥改建一座 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
379 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 天字地村 | 天字地村井洞里水沟维修及龙家水库水沟、沙洞里水沟新建 | 改建 | 天字地村 | 2024.8 | 2024.12 | 区农业农村局 | 1000米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 19 | 天字地村井洞里水沟维修及龙家水库水沟、沙洞里水沟新建1000米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
380 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 天字地村 | 天字地村美丽乡村示范村奖补 | 改建 | 天字地村 | 2024.9 | 2025.3 | 天字地村 | 美丽屋场建设4处、产业路硬化2350米、水库修缮652米、山塘清淤护砌10口、新增11千瓦电排一套、灌溉渠及水沟修缮2890米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 | 1065 | 1 | 14 | 41 | 天字地村美丽屋场建设4处、产业路硬化2350米、水库修缮652米、山塘清淤护砌10口、新增11千瓦电排一套、灌溉渠及水沟修缮2890米 | 促进天字地村美丽乡村示范村建设
381 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 | 炭木桥村与喜塘村连通产业路硬化 | 改建 | 炭木桥村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 炭木桥村与喜塘村连通产业路硬化 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
382 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村二组产业路硬化 | 改建 | 画眉山村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 450米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 1 | 6 | 28 | 画眉山村二组产业路硬化450米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
383 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村罗家桥六组瑶家洞基本农田排水沟渠新建 | 新建 | 画眉山村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 320米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40 | 1 | 10 | 40 | 画眉山村罗家桥六组瑶家洞基本农田排水沟渠新建320米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
384 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村高质量庭院经济建设 | 改建 | 画眉山村 | 2024.11 | 2025.3 | 画眉山村 | 庭院建设围挡6处，每处120米、整理庭院菜地下沉基石一处400米、整理罗亚林和唐满翠庭院2处 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 96 | 1 | 7 | 26 | 画眉山村庭院建设围挡6处，每处120米、整理庭院菜地下沉基石一处400米、整理罗亚林和唐满翠庭院2处 | 促进画眉山村高质量庭院经济建设
385 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 横石村 | 横石村水渠、水池维修 | 改建 | 横石村 | 2024.8 | 2024.12 | 区农业农村局 | 500米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 75 | 1 | 23 | 75 | 横石村水渠、水池维修500米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
386 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 菱角塘镇 | 横石村 | 横石村自来水供水管网建设 | 新建 | 横石村 | 2024.8 | 2024.12 | 区农业农村局 | 200户 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 75 | 1 | 23 | 75 | 横石村自来水供水管网建设200户 | 改善了饮水条件，提高了生活质量
387 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 横石村 | 横石村集体经济发展 | 改建 | 横石村 | 2024.11 | 2025.3 | 横石村 | 入股牛皮滩村蔬菜基地 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 76 | 1 | 23 | 76 | 入股牛皮滩村蔬菜基地 | 每年分红，发展村集体经济
388 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 文雷村 | 文雷村乔家组产业路硬化 | 改建 | 文雷村 | 2024.2 | 2024.1 | 区农业农村局 | 800米 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 60 | 1 | 20 | 60 | 乔家组通组公路硬化800米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
389 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 菱角塘镇 | 文雷村 | 文雷村电商服务站建设 | 改建 | 文雷村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 一处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 85 | 1 | 20 | 85 | 文雷村电商服务站建设一处 | 带动村集体经济发展
390 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 菱角塘镇 | 良湾村 | 良湾村自来水厂设备维修 | 改建 | 良湾村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 一处 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 87 | 1 | 30 | 87 | 良湾村自来水厂设备维修 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
391 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 自强村 | 自强村云塘台渠建设 | 新建 | 自强村大院子组、王家组 | 2024.6 | 2024.1 | 区农业农村局 | 新建水渠500米，护砌100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 110 | 0 | 6 | 15 | 新建水渠500米，护砌100米 | 灌溉农田200亩，方便生产生活
392 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 自强村 | 自强村鸡公塘古井维修及水渠新建 | 改建 | 自强村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 一座 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38 | 1 | 14 | 38 | 自强村鸡公塘古井维修及水渠新建一座 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
393 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 金牛社区 | 金牛社区六塘5、7组产业路硬化 | 改建 | 金牛社区 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 1 | 5 | 22 | 金牛社区六塘5、7组产业路硬化400米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
394 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 包田村 | 包田村阳明新塘水库维修加固降坝 | 改建 | 包田村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 560米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 35 | 1 | 12 | 35 | 包田村阳明新塘水库维修加固降坝560米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
395 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 晓桥新村 | 晓桥新村桥头唐家组产业路路基建设 | 新建 | 桥头唐家 | 202406 | 202410 | 区农业农村局 | 600米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 52 | 0 | 6 | 16 | 路基建设600米 | 方便村民出行，带动产业发展
396 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 晓桥新村 | 晓桥新村7组水渠新建 | 新建 | 晓桥新村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 550米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 1 | 16 | 50 | 晓桥新村7组水渠新建550米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
397 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 青山观村 | 青山观村委会门前大洞水渠维修 | 改建 | 青山观村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 500米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 109 | 1 | 32 | 109 | 青山观村委会门前大洞水渠维修500米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
398 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 土塘村 | 土塘村八组小水库维修及七、八组产业路扩宽 | 改建 | 土塘村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 300米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 土塘村八组小水库维修及七、八组产业路扩宽300米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
399 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 古江村 | 江边村5组成家塘维修 | 改建 | 古江村 | 2024.4 | 2024.11 | 区农业农村局 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 1 | 5 | 22 | 江边村5组成家塘维修600米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
400 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 赤石回村 | 赤石回村3-14组水沟维修 | 维修 | 赤石回村3-14组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 防渗、清於、混凝土三面光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 896 | 0 | 25 | 121 | 增加灌溉水田80亩 | 带动全村发展产业
401 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 赤石回村 | 赤石回村11-13组底槽里水沟维修 | 维修 | 赤石回村11-13组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 防渗、清於、混凝土三面光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 643 | 0 | 13 | 76 | 增加灌溉水田80亩 | 带动全村发展产业
402 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 凼底乡 | 赤石回村 | 赤石回村道路硬化 | 新建 | 赤石回村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 1320 | 0 | 49 | 176 | 改善居民居住条件 | 给全村居民带来便利
403 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凼底社区 | 凼底社区3-6组、15组水沟建设 | 新建 | 凼底社区3-6组、15组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 428 | 1386 | 0 | 8 | 36 | 灌溉水田400亩 | 带动全村发展产业
404 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凼底社区 | 凼底社区毛公坝老街至唐家水沟建设 | 新建 | 凼底社区3-6组、9-10组、14-15组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 312 | 1030 | 0 | 21 | 61 | 灌溉水田295亩 | 带动全村发展产业
405 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凼底社区 | 凼底社区南阳片区11组水沟建设 | 新建 | 凼底社区南阳片区11组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 894 | 0 | 6 | 18 | 灌溉水田205亩 | 带动全村发展产业
406 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凼底社区 | 凼底社区南阳片区13组沙沟建设 | 新建 | 凼底社区南阳片区13组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 603 | 0 | 3 | 10 | 灌溉水田102亩 | 带动全村发展产业
407 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 凼底乡 | 伏塘村 | 伏塘村人居环境整治 | 新建 | 伏塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 绿化、土方回填、硬化 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343 | 1170 | 0 | 29 | 98 | 改善居民人居环境 | 提升全村面貌
408 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 伏塘村 | 伏塘村底下洞3.4组水沟维修 | 维修 | 伏塘村底下洞3.4组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 防渗、清於、混凝土三面光 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 450 | 0 | 16 | 63 | 增加灌溉水田150亩 | 带动全村发展产业
409 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村产业园道路硬化 | 新建 | 桴江村 | 2024.1 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 道路硬化400米 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 | 1341 | 1 | 86 | 278 | 改善产业园交通条件 | 带动全村发展产业
410 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村人居环境整治（道路铺沙及污水沟建设） | 新建 | 桴江村 | 2024.1 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 道路铺沙及污水沟建设 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 | 1341 | 1 | 86 | 278 | 改善村民生活条件 | 带动全村发展产业
411 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村排洪沟护砌 | 维修 | 桴江村 | 2024.8.5 | 2024.8.25 | 区乡村振兴局 | 排洪沟护砌150米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 67 | 1 | 5 | 14 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动生产
412 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村南干渠水渠维修及清淤 | 公益性项目 | 桴江村南干渠 | 2024.6 | 2024.12 | 桴江村村委会 | 清淤维修1600米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 422 | 1 | 15 | 42 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动生产
413 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村泥头口组安全饮水工程 | 新建 | 桴江村泥头口组 | 2024.8.25 | 2024.9.25 | 区农业农村局 | 供水保障设施 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 49 | 1 | 6 | 21 | 改善村民生活条件 | 保障饮水安全
414 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 高桥村 | 高桥村6.7.8.9组水沟建设 | 新建 | 高桥村6.7.8.9组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | 320 | 0 | 6 | 17 | 灌溉水田30亩 | 带动全村发展产业
415 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 高桥村 | 高桥村3-5组水沟建设 | 新建 | 高桥村3-5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 200 | 0 | 3 | 11 | 灌溉水田50亩 | 带动全村发展产业
416 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 高桥村 | 高桥村1-2组水沟建设 | 新建 | 高桥村1-2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 120 | 0 | 3 | 9 | 灌溉水田20亩 | 带动全村发展产业
417 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 高桥村 | 高桥村羊公滩1-2组水沟建设 | 新建 | 高桥村羊公滩1-2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 150 | 0 | 4 | 12 | 灌溉水田20亩 | 带动全村发展产业
418 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村杳塘1.2.3组水沟三面光 | 新建 | 江边村杳塘1.2.3组 | 2024.1 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 350 | 1 | 8 | 18 | 灌溉水田225亩 | 带动全村96户发展产业
419 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村杳塘5、6、7组糍粑塘扩容加固 | 维修 | 江边村杳塘5.6.7组 | 2024.1 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 挖深，扩容加固 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 436 | 1 | 9 | 22 | 增加灌溉水田250亩 | 带动全村120户发展产业
420 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村水利建设（老区发展） | 新建 | 江边村四组 | 2024.1 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 11.5 | 5 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 86 | 150 | 1 | 3 | 10 | 覆盖水田140亩 | 带动全村55户发展产业
421 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村五组万塘扩容加固 | 维修 | 江边村五组 | 2024.1 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 清於，扩容加固 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 230 | 1 | 3 | 7 | 增加灌溉水田110亩 | 带动全村60户发展产业
422 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凉水井村 | 凉水井村1至4组水沟新建 | 公益性项目 | 凉水井村1至4组 | 2024.6 | 2024.12 | 凉水井村村委会 | 维修水沟350米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 240 | 0 | 6 | 23 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动生产
423 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凉水井村 | 凉水井村8组排灌 | 新建 | 凉水井村8组 | 2024.2 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 218 | 0 | 4 | 8 | 灌溉水200亩 | 带动56户218人发展产业与农业生产
424 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凉水井村 | 凉水井村5-6组排灌 | 新建 | 凉水井村5-6组 | 2024.2 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 260 | 0 | 6 | 14 | 灌溉水180亩 | 带动62户260人发展产业与农业生产
425 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村4、5组至大桥坝5组水沟新建 | 新建 | 土坪村4、5组至大桥坝5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 350 | 0 | 8 | 26 | 灌溉水田225亩 | 带动全村发展产业
426 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村大桥坝2组至3组水沟新建、山塘维修 | 新建 | 大桥坝2组至3组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 | 560 | 0 | 18 | 51 | 灌溉水田185亩 | 带动全村发展产业
427 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村1、2、3组山塘维修 | 维修 | 土坪1、2、3组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 防渗、清於 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 450 | 0 | 10 | 31 | 增加灌溉水田92亩 | 带动全村发展产业
428 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村5、6组周水塘至定背塘水沟 | 新建 | 晓江村5、6组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 428 | 0 | 6 | 15 | 灌溉水田180亩 | 带动全村发展产业
429 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村4-6组水沟 | 新建 | 晓江村4-6组唐庆元家至门口大沟 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 312 | 0 | 2 | 8 | 灌溉水田200亩 | 带动全村发展产业
430 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村七、八组水渠维修 | 新建 | 晓江村7、8组大树脚 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | 327 | 0 | 6 | 20 | 灌溉水田220亩 | 带动全村发展产业
431 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村4组摇篮坡水沟新建 | 新建 | 晓江村4组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土三面光 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 280 | 0 | 3 | 10 | 灌溉水田150亩 | 带动全村发展产业
432 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 涯次渡村 | 涯次渡村大塘水沟维修 | 维修 | 涯次渡村大塘脚下至中树脚 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 清淤防渗 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352 | 1320 | 0 | 27 | 89 | 灌溉水田600亩 | 带动230户400人发展产业与农业生产
433 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 涯次渡村 | 涯次渡村乌鸡塘新建 | 新建 | 涯次渡村乌鸡塘 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 600 | 0 | 10 | 37 | 改善村民生活条件 | 带动全村发展产业
434 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 凼底乡 | 油山岭 | 欧家坪1.2组 油山岭5组道路硬化 | 新建 | 欧家坪1.2组 油山岭5组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1500米水泥硬化 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 580 | 0 | 6 | 21 | 改善村民出行条件 | 给全村居民带来便利
435 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村黄皮1-2组水沟维修及机耕道铺沙 | 新建 | 袁十万村1-2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水沟混凝土三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 326 | 0 | 3 | 14 | 灌溉水田200亩 | 带动全村发展产业
436 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村湾塘组水渠清淤维修及河一、河二组便桥新建 | 公益性项目 | 湾塘组、袁十万河一、河二组 | 2024.6 | 2024.12 | 袁十万村村委会 | 清淤维修150米、新建便桥一座 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 256 | 1 | 6 | 21 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动生产
437 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村黄皮3-4组水沟建设 | 新建 | 袁十万村黄皮3-4组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水沟混凝土三面光 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 220 | 0 | 5 | 15 | 灌溉水田342亩 | 带动全村发展产业
438 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村早禾田组机耕道、水沟建设 | 新建 | 袁十万村早禾田组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 基耕路.水沟混凝土三面光 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 268 | 0 | 8 | 19 | 灌溉水田400亩 | 带动全村发展产业
439 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村6-7组机耕道、水沟建设 | 新建 | 袁十万村6-7组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 基耕路.水沟混凝土三面光 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 368 | 0 | 5 | 16 | 灌溉水田410亩 | 带动全村发展产业
440 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村上次塘机耕道、水沟 | 新建 | 袁十万村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 基耕路.水沟混凝土三面光 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 222 | 0 | 2 | 7 | 灌溉水田225亩 | 带动全村发展产业
441 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 凼底乡 | 长田村 | 人居环境整治 | 新建 | 长田村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 绿化、土方回填、硬化 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | 422 | 0 | 8 | 17 | 改善居民人居环境 | 提升全村面貌
442 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 长田村 | 维修水沟 | 维修 | 长田村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 村内维修水沟 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 210 | 0 | 2 | 7 | 增加灌溉水田80亩 | 带动全村发展产业
443 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 凼底乡 | 长田村 | 长田村集体经济合作社厂房建设及购买设备 | 新建 | 长田村 | 2024.4 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 烘干机一台 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 256 | 0 | 9 | 28 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动全村发展产业
444 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 凼底乡 | 长田村 | 硬化道路 | 新建 | 长田村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 450 | 0 | 4 | 13 | 改善居民居住条件 | 给全村居民带来便利
445 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 反塘清淤防渗塘基加固 | 新建 | 刘街、刘院组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 清淤防渗塘基加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 150 | 1 | 8 | 18 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
446 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 浊水塘清淤防渗 | 新建 | 刘街、刘院组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 清淤防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 180 | 1 | 8 | 18 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
447 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 大深塘水库清淤防渗 | 新建 | 何口、下街、塘边组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 清淤防渗 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 210 | 1 | 4 | 10 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
448 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 郑家桥村 | 9组公路硬化 | 新建 | 郑家桥村9组 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 公路硬化 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 182 | 1 | 1 | 9 | 方便生产生活 | 方便群众出行
449 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 郑家桥村 | 郑家桥村荷叶塘右干渠修建 | 新建 | 郑家桥村12组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 混凝土 三面光 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 75 | 238 | 0 | 4 | 12 | 改善12组农 户生产条件 | 人平增收 1000元
450 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 郑家桥村 | 屋云塘维修 | 新建 | 郑家桥村1组2组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 混凝土 三面光 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 237 | 1 | 2 | 9 | 改善1组2组农 户生产条件 | 人平增收 1000元
451 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村6、7组产业路维修铺砂 | 新建 | 拱桥村6组 | 2024.7 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 铺碎石安装涵管 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 104 | 0 | 7 | 27 | 改善6、7组农 户生产条件 | 人平增收 800元
452 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村10组吕家自然村产业路加宽、护砌及硬化 | 新建 | 拱桥村10组 | 2024.4 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 路基扩宽、护坡、铺砂等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 111 | 0 | 3 | 11 | 改善12组农 户生产条件 | 人平增收 800元
453 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村5组机械钻井 | 新建 | 拱桥村 | 2024.3 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 钻井、安装 水泵、水管 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 52 | 1 | 3 | 6 | 保障3户6人安全饮水 | 保障14户52人安全饮水
454 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 和平村 | 新队组大塘新建 | 新建 | 新队组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 山塘新建 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 125 | 1 | 5 | 16 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
455 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 李家桥村 | 李家桥村石头组水沟硬化及护砌 | 新建 | 李家桥村 | 2024.4 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 水沟硬化 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 131 | 0 | 2 | 5 | 改善农 户生产条件 | 人平增收 800元
456 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 李家桥村 | 上沟防渗 | 新建 | 李家桥村 | 2024.12 | 2024.2 | 区乡村振兴局 | 三面防渗500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 | 652 | 1 | 12 | 42 | 600亩耕地灌溉 | 人均增收600元
457 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 李家桥村 | 坝头组到屠家组道路硬化 | 新建 | 李家桥村 | 2024.8 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 180 | 1 | 5 | 18 | 方便生产生活 | 方便群众出行
458 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 岿山村凡家组产业路硬化 | 新建 | 凡家组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 硬化道路800米 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 42 | 135 | 1 | 8 | 21 | 方便生产生活 | 方便群众出行
459 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 岿山村新屋组产业路硬化 | 新建 | 新屋组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 道路硬化 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 123 | 1 | 3 | 5 | 方便生产生活 | 方便群众出行
460 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 对塘坪村 | 王家大塘塘坝三面光防渗维修 | 新建 | 对塘坪村七组 | 2024.2 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 混凝土 三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 227 | 1 | 3 | 8 | 改善农田灌溉100亩 | 每亩增收500元，每人每年增收800元
461 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 对塘坪村 | 对塘坪村四、五、六组六寺园水库中渠三面光硬化 | 新建 | 对塘坪村四五六组 | 2024.2 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土 三面光 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 104 | 330 | 0 | 7 | 24 | 改善农田灌溉400亩 | 人平增收 800元
462 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 对塘坪村 | 对塘坪村2组14组8组道路硬化 | 新建 | 对塘坪村 | 2024.04.10 | 2024.10.26 | 区乡村振兴局 | 道路硬化 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 5 | 17 | 方便群众生产生活 | 减少群众出行时间
463 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 对塘坪村 | 二组新塘清淤维修 | 新建 | 对塘坪村二组 | 2024.2 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 清淤防渗维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 105 | 1 | 3 | 10 | 改善农田灌溉40亩 | 每亩增收200元，每人每年增收500元
464 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 罗溪源村 | 罗溪源村15组与对塘坪村联村公路硬化 | 新建 | 罗溪源村15组 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 公路硬化 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 182 | 1 | 5 | 13 | 方便生产生活 | 方便群众出行
465 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 罗溪源村 | 罗溪源村5组与小木口联村公路硬化 | 新建 | 罗溪源村5组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 公路硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 238 | 1 | 7 | 25 | 方便生产生活 | 方便群众出行
466 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 罗溪源村 | 罗溪源村1组-3组、6组-7组公路硬化 | 新建 | 罗溪源村1、3、6、7组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 公路硬化 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 237 | 1 | 25 | 77 | 方便生产生活 | 方便群众出行
467 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 新建民宿 | 新建 | 黄江源村 | 2024.1 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 10间 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 627 | 1780 | 1 | 3 | 160 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
468 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 倒囗岩旅游路 | 新建 | 倒囗岩 | 2024.2 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 5000米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 627 | 1780 | 1 | 3 | 160 | 方便生产生活 | 方便群众出行
469 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 西沙塘硬化路 | 新建 | 西沙塘 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 627 | 1780 | 1 | 3 | 160 | 方便生产生活 | 方便群众出行
470 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 黄石坪新建水沟机耕路 | 新建 | 黄石坪 | 2024.3 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 3000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 627 | 1780 | 1 | 3 | 160 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
471 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 黄江源景观占道 | 新建 | 倒囗岩 | 2024.3 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 5000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 627 | 1780 | 1 | 3 | 160 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
472 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 乐塘坪村 | 黄石坝水渠三面光 | 新建 | 乐塘坪村唐家组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 水渠三面光300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 289 | 1 | 5 | 24 | 保证86户村民水田灌溉 | 人均增收1000元
473 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 乐塘坪村 | 东风水库左干渠三面光 | 新建 | 乐塘坪村何家组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 水渠三面光1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 861 | 1 | 11 | 46 | 保证861户村民水田灌溉 | 人均增收1000元
474 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 乐塘坪村 | 周家冲水库道路铺沙 | 新建 | 乐塘坪村乔家组 | 2024.4 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 道路铺沙400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 116 | 1 | 3 | 13 | 方便乔家组组民回家及农作物种植与收割 | 人均增收800元
475 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 麻时塘村 | 麻时塘村冷水坝组、干山塘组水渠维修 | 新建 | 干山塘组、冷水坝组 | 2024.1 | 2014.12 | 区农业农村局 | 三面光长450 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 236 | 0 | 2 | 6 | 改善农田灌溉210亩 | 每亩增收300元
476 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 麻时塘村 | 朗板凳水库排灌渠维修 | 维修 | 上朗组、谢家组 | 2024.2 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 三面光600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 406 | 1 | 6 | 14 | 改善4个组650亩的农田灌溉 | 人均增收100元
477 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 水月庵村 | 水月庵村蒋家片产业路修建 | 新建 | 水月庵村11.12组 | 2024.7 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 基根道 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 285 | 580 | 0 | 1 | 2 | 带动群众增产增收 | 带动群众增产增收
478 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 邮亭圩镇 | 水月庵村 | 水月庵村毛园里五组环境整治基础设施建设 | 新建 | 水月庵村5组 | 2024.4 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 硬化道路800米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 270 | 0 | 0 | 0 | 方便生产生活 | 方便生产生活
479 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 水月庵村 | 长塘防渗护坡、清淤 | 新建 | 水月庵村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 30米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 168 | 1 | 18 | 59 | 带动增产增收 | 人均增收1100元/年
480 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 新江村 | 新江村坝头组产业路硬化及新屋组水沟硬化 | 新建 | 坝头组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 90米 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 方便生产生活 | 方便群众出行
481 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新江村 | 荷叶塘水沟 | 维修 | 新江村麻起组 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 混凝土 三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 61 | 1 | 3 | 13 | 改善麻起组农 户生产条件 | 人平增收 500元
482 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 新江村 | 新大公路硬化 | 新建 | 新江村文斗阁 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 公路硬化 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 119 | 1 | 8 | 26 | 方便生产生活 | 方便群众出行
483 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新江村 | 新后水沟修建 | 新建 | 新江村新屋组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 混凝土 三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 158 | 1 | 5 | 14 | 改善5户脱贫 户生产条件 | 人平增收 500元
484 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 杉木桥村 | 双塘维修 | 维修 | 19组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 坝基加固，防渗维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 110 | 1 | 3 | 12 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
485 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 杉木桥村 | 毛平洞安装电排 | 新建 | 毛平洞 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 新建水渠1500米，安装水泵5个 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 600 | 1 | 12 | 42 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
486 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 杉木桥村 | 人工坝维修 | 维修 | 人工坝 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 坝基加固，防渗维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 800 | 1 | 14 | 56 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
487 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新光村 | 张家坝重建 | 重建 | 新光村8组 | 2024.1 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 重建 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 895 | 1 | 12 | 30 | 205户村民水田灌溉受益 | 人平均增收1000元
488 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 新光村 | 苏家冲道路硬化 | 新建 | 新光村7组 | 2024.1 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 150 | 1 | 6 | 12 | 方便生产生活 | 方便群众出行
489 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 合心村 | 合心村四组道路维修 | 维修 | 合心村四组 | 2024.2 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 护砌30米,重新硬化30米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1个 | 150户 | 560人 | 1 | 8户 | 23人 | 方便生产生活 | 方便群众出行
490 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 合心村 | 合作社基地道路硬化 | 新建 | 合心村四,五组 | 2024.8 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 道路硬化400米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 268 | 1 | 6 | 18 | 方便生产生活 | 方便群众出行
491 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪村委会至南塘产业路硬化 | 新建 | 毛坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 0.8公里 | 40 | 18 | 0 | 0 | 22 | 2 | 666 | 1825 | 1 | 109 | 365 | 改善全村老百姓生产、生活出行 | 方便老百姓出行
492 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 蔬菜、药材种植 | 新建 | 毛坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 药材、蔬菜种植100余亩 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 168 | 1 | 24 | 59 | 村集体增收4万元 | 带动群众增收6000元
493 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪2组至6组水沟 | 新建 | 毛坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 320 | 1 | 20 | 70 | 改善人居环境 | 改善人居环境
494 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪村原河路加宽 | 新建 | 毛坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1400米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 666 | 1825 | 1 | 109 | 365 | 改善全村老百姓生产、生活出行 | 方便老百姓出行
495 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪村委会至毛坪大桥 | 新建 | 毛坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 666 | 1825 | 1 | 109 | 365 | 改善全村老百姓生产、生活出行 | 方便老百姓出行
496 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 滑石山村 | 滑石山村主干道至何家组和湾里组产业路硬化 | 新建 | 滑石山村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 136 | 0 | 35 | 121 | 方便生产生活 | 方便群众出行
497 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 花户桥村陈家山沟维修改造 | 新建 | 花户桥村照墙组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 三面光长300 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 114 | 0 | 2 | 2 | 改善农田灌溉400亩 | 人平增收 300元
498 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 花户桥村青山坝改造 | 新建 | 花户桥村1组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 坝基改造25米 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 56 | 187 | 0 | 7 | 17 | 改善农田灌溉300亩 | 人平增收 500元
499 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 五家大洞基础设施 | 新建 | 花户桥村3、4组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 五家大洞水沟2000米、机耕道2000米 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 128 | 1 | 2 | 5 | 使3、4组村民受益 | 人平增收 500元
500 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 阳东山大洞基础设 | 新建 | 牌头至老屋 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 阳东山大洞水沟2000米，机耕道2000米 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 248 | 1 | 6 | 18 | 可使牌头等6个小组受益 | 人平增收500元
501 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 井皮洞连村公路 | 新建 | 井皮洞至胜家冲 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 硬化道路长1500米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 67 | 1 | 3 | 7 | 可11、12组受益 | 方便村民出行
502 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 木斗塘村 | 佰子塘维修 | 新建 | 12组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 清淤防渗塘基加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 300 | 1 | 4 | 6 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
503 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 木斗塘村 | 干塘维修 | 新建 | 1.2 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 清於防渗塘基加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 204 | 1 | 3 | 3 | 方便生产生活 | 方便群众出行
504 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 江家组水渠维修 | 新建 | 太平铺村江家组 | 2024.3 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 修建水渠400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 59 | 1 | 2 | 5 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
505 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 太平铺村五组机耕道建设 | 新建 | 太平铺村五组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 新建机耕道150米，片石护坡安装涵管 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 95 | 0 | 4 | 19 | 方便生产生活 | 人均年增收 200元
506 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 4组水坝 | 新建 | 4组 | 2024.9 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 修建水坝3处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 126 | 1 | 3 | 8 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
507 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 邮亭圩镇经济联合总社壮大村集体经济 | 新建 | 太平铺村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 厂房建设 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | 452 | 5 | 36 | 101 | 带动全镇产业发展 | 人平增收 300元
508 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 淋塘村 | 新修水沟三面光 | 新建 | 13、14组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 水沟三面光 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 168 | 1 | 3 | 7 | 改善13、14组农 户生产条件 | 人平增收 600元
509 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 淋塘村 | 新建电排及水沟 | 新建 | 8、9组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 新建电排及水沟 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 192 | 1 | 2 | 4 | 改善8、9组农 户生产抗旱条件 | 人平增收 600元
510 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 淋塘村 | 新建机耕道路及排水沟 | 新建 | 8组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 新建机耕道路及排水沟 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 118 | 1 | 6 | 22 | 改善8组农 户生产条件 | 人平增收 800元
511 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 邮亭圩社区 | 邮社区湾里洞硬化 | 新建 | 邮社区湾里洞 | 2024.3 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 长1200米，三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 220 | 1 | 8 | 28 | 方便生产生活 | 方便群众出行
512 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 邮亭圩社区 | 8组水沟 | 新建 | 邮社区那边河 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 长1000米，三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 195 | 1 | 6 | 24 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
513 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 邮亭圩社区 | 下山塘水沟 | 新建 | 邮社区下山塘 | 2024.3 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 长1200米，三面光 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 343 | 1 | 10 | 39 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
514 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 公龙岭村 | 公龙岭村小深塘维修 | 维修加固 | 公龙岭村 | 2024.9 | 2024.9月底 | 区乡村振兴局 | 清淤、三面光 重埋涵管 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 390 | 0 | 11 | 34 | 改善农田灌溉260亩 | 人均年增收 200元
515 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 公龙岭村 | 西塘防渗 | 新建 | 五六组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 199 | 1 | 5 | 18 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
516 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 公龙岭村 | 西塘仔防渗 | 新建 | 一组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 防渗加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 97 | 1 | 5 | 20 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
517 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 老江桥村 | 老江桥村江边朱家初祠堂旁产业路扩宽 | 新建 | 老江桥村朱家 | 2024.1 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 路面加宽 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 526 | 0 | 12 | 38 | 方便生产生活 | 方便群众出行
518 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 老江桥村 | 乌龟塘 | 新建 | 马屋洞 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 清淤防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 123 | 1 | 18 | 52 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
519 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 蔡家甸村 | 蔡家甸村中间井扩建 | 新建 | 蔡家甸村 | 2024.3 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 加深5米，扩建3米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 600人 | 1 | 5 | 18 | 带动群众增产增收 | 人均增收1100/年
520 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 蔡家甸村 | 蔡家甸村龙潭湾产业路 | 新建 | 蔡家甸村 | 2024.8 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 全长1.8公里，宽4.5米、高0.2米道路硬化 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 560 | 1 | 18 | 49 | 带动群众增产增收 | 人均增收1500/年
521 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 蔡家甸村 | 大木源右干渠维修 | 新建 | 蔡家甸村 | 2024.3 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 护砌全长30米、宽5米、高3米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 891 | 1 | 35 | 126 | 带动群众增产增收 | 人均增收1500/年
522 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 蔡家甸村 | 蔡家甸村六月坝新建 | 新建 | 蔡家甸村 | 2024.4 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 全长40米、宽2.5米、高3米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 68 | 1 | 2 | 6 | 带动群众增产增收 | 人均增收1300/年
523 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 蔡家甸村 | 蔡家甸村8组、9组与祁阳交界路硬化 | 新建 | 蔡家甸村 | 2024.9 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 全长1公里，宽3.5米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 | 536 | 1 | 25 | 72 | 方便生产生活 | 方便群众出行
524 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 福田村 | 种植大棚建设 | 新建 | 福田村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 7000平方米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 1639 | 1 | 44 | 147 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
525 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 福田村 | 上皮家组-早禾洞组道路硬化 | 新建 | 上皮家-早禾洞 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 800米 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 440 | 1 | 12 | 34 | 方便生产生活 | 方便群众出行
526 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 福田村 | 福田村蒋家组柴狗坝及水渠修建 | 新建 | 福田村 | 2023.11 | 2024.03 | 区乡村振兴局 | 三面光长600米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 736 | 0 | 14 | 56 | 改善农田灌溉300亩 | 人均年增收 300元
527 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 福田村 | 福田村沿河路道路硬化 | 新建 | 福田村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 150米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 4 | 16 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
528 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘村左干渠维修 | 新建 | 俄塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水沟180米硬化 | 17.924 | 17.924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 91 | 1 | 16 | 68 | 改善农田灌溉120亩 | 每亩增收500元，每人每年增收800元
529 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 老祖山水库防渗维修 | 新建 | 俄塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 坝体60米硬化，塘内清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 256 | 1 | 9 | 25 | 带动群众增产增收 | 人均增收1000元/年
530 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘排洪渠机耕道铺沙 | 新建 | 俄塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 2.3公里铺沙 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 762 | 1 | 41 | 160 | 改善农耕生产 | 每亩增收500元，每人每年增收800元
531 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘村梅1-4组道路硬化 | 新建 | 俄塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1.2公里道路硬化 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 | 1056 | 1 | 72 | 223 | 方便生产生活 | 方便群众出行
532 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘村彭家水沟硬化 | 新建 | 俄塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 水沟400米硬化 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 95 | 1 | 9 | 25 | 改善农田灌溉200亩 | 人均增收1000元/年
533 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 吕家坝 | 新建 | 楠5组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 新建水坝一座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 120 | 1 | 5 | 20 | 改善农田灌溉50亩 | 人均增收800元
534 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 桥板田荷花鱼养殖 | 新建 | 3组 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 建设荷花鱼养殖基地 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 | 1104 | 1 | 63 | 203 | 产业发展带动全村受益 | 人均增收500元
535 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 马鞍岭村禾花鱼养殖基地机耕道及水沟建设 | 新建 | 马鞍岭村3组 | 2024.9 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 新建水沟200米，机耕路500米，护坡等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 280 | 1 | 62 | 210 | 带动村集体经济发展 | 人均增收500元
536 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 马鞍岭村大冲岭组产业路硬化 | 新建 | 楠4组 | 2024.1 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 道路硬化一公里 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 1 | 62 | 210 | 1 | 12 | 38 | 方便生产生活 | 方便群众出行
537 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 邮亭圩镇 | 凤岭社区 | 凤岭社区人居环境整治（老区发展） | 新建 | 凤岭社区 | 2024.9 | 2024.12 | 凤岭社区 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 113 | 0 | 0 | 0 | 方便群众出行 | 方便群众出行
538 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 小木口村 | 7组小塘维修 | 维修 | 7组 | 2024.2 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 坝基加固，防渗维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 120 | 1 | 3 | 9 | 新增灌溉面积 | 人均年增收 600元
539 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 小木口村 | 小木口村七组通往花户桥村产业路硬化 | 新建 | 小木口村7组 | 2024.4 | 2024.5 | 区乡村振兴局 | 道路硬化640米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 165 | 0 | 3 | 7 | 1.产业路硬化640米 2.受益脱贫户3户 | 方便群众出行
540 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 小木口村 | 新塘塘维修 | 维修 | 12.13.14组 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 坝基加固，防渗维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 230 | 1 | 6 | 16 | 新增灌溉面积 | 人均年增收 500元
541 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 前进村 | 2组产业路 | 道路硬化 | 2组至大生公司 | 2024.2 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 长500米宽3.5米 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 42 | 0 | 3 | 4 | 方便生产生活 | 方便群众出行
542 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 前进村 | 8组产业路 | 护砌 道路硬化 | 8组 | 2024.2 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 长300米宽3.5米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 115 | 0 | 2 | 7 | 方便生产生活 | 方便群众出行
543 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 前进村 | 7组生产道 | 护砌 道路硬化 | 7组 | 2024.2 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 长350米宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 97 | 0 | 4 | 8 | 方便生产生活 | 方便群众出行
544 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 前进村 | 电排建设 | 道路硬化 | 前进村 | 2024.2 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 一个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 60 | 0 | 5 | 18 | 方便生产生活 | 方便群众出行
545 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 前进村 | 6-7组小游园 | 健身器材、 路面硬化 | 6组 | 2024.2 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 长40米宽30米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 165 | 0 | 5 | 12 | 方便群众道路出行 | 提升群众幸福感
546 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 桐梓坪村 | 桐梓坪村朱家1组公路硬化 | 维修 | 桐梓坪村朱家1组 | 2024.4 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 公路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 75 | 1 | 3 | 10 | 方便生产生活 | 方便群众出行
547 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 桐梓坪村 | 桐梓坪村9组新塘防渗、加固 | 维修 | 桐梓坪村9组 | 2024.4 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 清淤、防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 141 | 1 | 7 | 45 | 新增灌溉面积 | 人均年增收 500元
548 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村黄金茶场后续管护 | 维护改造 | 大木源村 | 2024.1 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 砍青、除草、施肥、干伐60亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451 | 1222 | 1 | 33 | 93 | 提高农户收入、增加集体经济 | 人均增收1000/年
549 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村廖家甸公路河道护坡 | 维修改造 | 大木源村 | 2024.1 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 河道护坡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451 | 1222 | 1 | 33 | 93 | 方便村民出行，改善人居环境 | 方便村民出行，改善人居环境
550 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村水渠、机耕道新建 | 维修、新建 | 大木源村杉树湾 | 2024.1 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 维修、新建 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451 | 1222 | 1 | 33 | 93 | 改善生活用水及农田灌溉 | 人均增收1500/年
551 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村杉树湾水渠硬化 | 新建 | 大木源村杉树湾 | 2024.04.10 | 2024.6.26 | 区乡村振兴局 | 水渠护砌三面光长380米、宽1米、高0.8米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 450 | 1 | 5 | 11 | 改善农田灌溉、提高群众收入 | 人均增收1000/年
552 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 道路滑坡护砌 | 新建 | 大木源1-4组 | 2024.1 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451 | 1222 | 1 | 33 | 93 | 方便生产生活 | 方便群众出行
553 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 其他 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 竹笋加工厂 | 新建 | 大木源村 | 2024.1 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 修建竹笋加工厂 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451 | 1222 | 1 | 33 | 93 | 提高农户收入、增加集体经济 | 人均增收1000/年
554 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 六甲何村 | 新修水沟三面光 | 新建 | 河边组、江边组、老房组、塘边组 | 2024.1 | 2024.4 | 区乡村振兴局 | 水沟 三面光 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 400 | 1 | 11 | 32 | 改善河边、江边、老房、塘边组农 户生产条件 | 人平增收 600元
555 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 小河江村 | 小河江村里基塘、口上塘维修 | 新建 | 小河江村 | 2024.04.10 | 2024.6.26 | 区乡村振兴局 | 山塘维修 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 95 | 0 | 3 | 7 | 改善农田灌溉、提高群众收入 | 人均增收600/年
556 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 炮响村 | 脆蜜桃种植 | 经营性 | 宋家组、炮响组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 260亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 716 | 1 | 57 | 204 | 脆蜜桃种植面积260亩 | 35户农户受益
557 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 炮响村 | 宋家组道路硬化 | 公益性 | 宋家组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 160 | 1 | 11 | 40 | 道路硬化250米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
558 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 炮响村 | 炮响村炮响组电排引水渠硬化 | 公益性 | 炮响组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 400米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 350 | 1 | 19 | 72 | 炮响村电排饮水沟建设400米 | 增加种植面积72亩，双季稻面积20亩
559 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 甸尾头村 | 甸尾头村城头组水渠修建 | 公益性 | 甸尾头村 | 2024.9 | 2024.11 | 区农业农村局 | 200米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 121 | 1 | 40 | 16 | 水渠清淤维修加固200米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
560 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 甸尾头村 | 甸尾头村高质量庭院经济建设 | 新建 | 甸尾头村 | 2024.11.20 | 2025.4 | 甸尾头村 | 集体经济发展设备，庭院经济核心区建设护栏加绿化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 326 | 1 | 12 | 51 | 种养产业带动庭院经济收入 | 种养带动群众增收
561 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 接履桥社区 | 接履桥社区凡塘组水沟修建 | 公益性 | 接履桥社区 | 2024.9 | 2024.12 | 区农业农村局 | 300米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 216 | 1 | 43 | 23 | 水沟修建300米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
562 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 潇湘社区 | 潇湘社区铺头塘维修、加固 | 公益性 | 潇湘社区 | 2024.9 | 2024.12 | 区农业农村局 | 10亩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 186 | 1 | 23 | 13 | 维修加固清淤10亩 | 改善灌溉条件，提高生产产量
563 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 新塘尾村 | 新塘尾村石门坎至桃子坡产业路建设 | 公益性 | 新塘尾村 | 2024.9 | 2024.11 | 区农业农村局 | 400米 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 98 | 1 | 26 | 42 | 混凝土硬化道路400米、宽3.5米、厚0.2米 | 减少出行时间
564 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 尚木井村 | 乙家组刺木山水库清淤维修加固 | 公益性 | 乙家组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 加固50米、清淤300方 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 110 | 1 | 15 | 34 | 淤维修加固50米、清淤300方 | 改善灌溉条件，提高生产产量
565 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 尚木井村 | 尚木井村白竹塘维修 | 公益性 | 魏家组 | 2024.9 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 120米 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 60 | 200 | 1 | 21 | 60 | 维修加固120米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
566 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 尚木井村 | 金家岭组电排 | 公益性 | 金家岭组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 800米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 230 | 1 | 18 | 54 | 电排建设800米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
567 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 尚木井村 | 道路硬化 | 公益性 | 尚木井村 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 1200米 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 300 | 1 | 40 | 120 | 道路建设1200米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
568 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 赵家组水渠清於维修加固 | 公益性 | 赵家组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 350 | 1 | 19 | 10 | 清於维修加固1000米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
569 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 鸟立组水渠维修翻新 | 公益性 | 鸟立组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 800米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 78 | 1 | 6 | 18 | 水渠维修翻新800米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
570 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 画眉铺村立山组产业路硬化 | 公益性 | 画眉铺村 | 2024.5 | 2024.6 | 区乡村振兴局 | 260米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 99 | 1 | 23 | 56 | 混凝土硬化道路260米、宽3.5米、厚0.2米 | 减少出行时间
571 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 画眉铺组至唐家组水渠加固 | 公益性 | 画眉铺组唐家组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 800米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 260 | 1 | 11 | 28 | 水渠加固800米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
572 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 青塘村 | 门口洞水沟 | 公益性维修 | 何三四组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 800米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 180 | 1 | 4 | 16 | 维修加固800米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
573 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 青塘村 | 大新塘维修加固 | 公益性维修 | 何三组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 80米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 68 | 1 | 2 | 6 | 维修加固80米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
574 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 青塘村 | 青塘村何七组、八组石板塘维修 | 公益性 | 青塘村 | 2024.9 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 300方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 89 | 1 | 19 | 55 | 砌护坡50米米、清淤300方 | 改善灌溉条件，提高生产产量
575 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 青塘村 | 青塘村四组游塘维修 | 公益性 | 青塘村 | 2024.9 | 2024.12 | 区农业农村局 | 400方 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 102 | 1 | 26 | 71 | 砌塘基100米、清淤400方 | 改善灌溉条件，提高生产产量
576 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 青塘村 | 柴木塘维修加固 | 公益性维修 | 何四组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 110米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 112 | 1 | 2 | 10 | 维修加固110米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
577 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 马坝村 | 排水渠基层建设 | 公益性 | 四组六组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 706 | 1 | 27 | 108 | 维修加固清淤1000米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
578 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 马坝村 | 鱼塘清淤及加固 | 公益性 | 一组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 5亩 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 223 | 1 | 12 | 33 | 清淤加固5亩 | 改善灌溉条件，提高生产产量
579 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 马坝村 | 九组机耕道修建 | 公益性 | 马坝村 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 900米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 61 | 1 | 3 | 9 | 道路修建900米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
580 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 太古冲村 | 大山树塘维修 | 公益性维修 | 长庆组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 120米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 166 | 1 | 4 | 13 | 维修加固120米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
581 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 太古冲村 | 太古冲村下扶吉塘维修 | 公益性 | 太古冲村 | 2024.11.05 | 2024.12.30 | 太古冲村 | 100立方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 106 | 1 | 15 | 85 | 增加农田灌溉种植面积100亩，提升稻田产量 | 增加农田灌溉种植面积100亩，提升稻田产量
582 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 太古冲村 | 杨梅塘维修 | 公益性维修 | 汪下组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 140米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 180 | 1 | 7 | 25 | 维修加固140米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
583 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 太古冲村 | 长庆、涂家、大花通组路 | 公益性维修 | 长庆涂家、大花组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 800米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 336 | 1 | 2 | 7 | 铺沙、硬化800米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
584 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 太古冲村 | 下青塘维修加固 | 公益性维修 | 汪上组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 110米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 70 | 1 | 3 | 11 | 维修加固110米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
585 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 寿塘村 | 机耕雏修道 | 公益性 | 1,4,7组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 1300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 360 | 1 | 9 | 26 | 机耕雏修道1300米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
586 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 寿塘村 | 寿塘村中凡组下井塘及水沟维修 | 公益性 | 寿塘村 | 2024.5 | 2024.7 | 区乡村振兴局 | 250米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 98 | 1 | 35 | 87 | 水沟修建250米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
587 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 寿塘村 | 引水渠维修 | 公益性 | 8组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 120 | 1 | 3 | 10 | 引水渠维修600米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
588 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 廻龙村 | 黄沙塘加固防渗 | 公益性 | 陈家组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 300方 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 80 | 1 | 3 | 6 | 黄沙塘加固防渗60米、清淤300方 | 改善灌溉条件，提高生产产量
589 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 廻龙村 | 斜古冲塘加固防渗 | 公益性 | 张家组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 250方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 1 | 3 | 5 | 斜古冲塘加固防渗60米、清淤250方 | 改善灌溉条件，提高生产产量
590 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 廻龙村 | 腊树河刘家段河道清淤 | 公益性 | 一组 | 2024.3 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 800方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 130 | 1 | 4 | 13 | 腊树河刘家段河道清淤800方 | 改善灌溉条件，提高生产产量
591 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 雷家村 | 寿塘电排水渠延伸到杨家张家组维修 | 公益性 | 杨家张家 | 2024.4 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 800米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 250 | 1 | 18 | 60 | 水渠三面光800米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
592 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 雷家村 | 雷家村瓦乙塘、荷叶塘及张家组周木塘清淤防渗维修 | 公益性 | 李家组 | 2024.3 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 260米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 26 | 1 | 23 | 78 | 清淤、混凝土打板260米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
593 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 雷家村 | 雷家组公路硬化 | 公益性 | 雷家组 | 2024.5 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 900米 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 195 | 1 | 15 | 46 | 混凝土打板900米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
594 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 雷家村 | 雷家组西牙塘清淤防渗 | 公益性 | 雷家组 | 2024.4 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 80米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 86 | 1 | 16 | 49 | 清淤、混凝土打板80米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
595 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 雷家村 | 杨家组道路硬化 | 公益性 | 杨家组 | 2024.2 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 400米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 130 | 1 | 12 | 38 | 混凝土打板400米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
596 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 雷家村 | 杨家组新塘清淤防渗维修 | 公益性 | 杨家组 | 2024.4 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 100米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 1 | 8 | 28 | 清淤、混凝土打板100米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
597 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 集义村 | 山塘维修 | 公益性 | 小木塘1-3组 | 2024.4 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 300米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 200 | 1 | 10 | 40 | 山塘维修清淤、加固300米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
598 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 集义村 | 山塘护砌 | 公益性 | 五里牌组 | 2024.4 | 2024.8 | 区乡村振兴局 | 80米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 150 | 1 | 3 | 15 | 清淤、护砌80米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
599 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 接履桥街道 | 集义村 | 集义村烘烤盘场地硬化 | 公益性 | 茨塘组 | 2024.5 | 2024.1 | 区乡村振兴局 | 1500平方米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 500 | 1 | 12 | 98 | 烘烤盘场地硬化1500平方 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
600 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 坦塘村 | 坦塘村二组、八组水沟维修 | 公益性 | 坦塘村 | 2024.7 | 2024.9 | 区农业农村局 | 2000米 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 106 | 1 | 18 | 65 | 水沟清淤2000米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
601 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 坦塘村 | 坦塘村三皮洞组晓塘清淤、防渗 | 公益性 | 坦塘村 | 2024.7 | 2024.11 | 区乡村振兴局 | 300方 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 78 | 1 | 16 | 33 | 清淤300方、维修80米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
602 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 四达亭村 | 四达亭村凡塘组瘪塘维修 | 公益性 | 四达亭村 | 2024.6 | 2024.9 | 区乡村振兴局 | 250方 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 99 | 1 | 21 | 55 | 清淤250方、维修95米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
603 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 四达亭村 | 四达亭村道路建设（老区发展） | 新建 | 四达亭村 | 2024.11.15 | 2024.12.30 | 四达亭村 | 道路修建150米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 215 | 1 | 18 | 63 | 改善道路铺设 | 减少群众出行时间
604 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 塔山村 | 大白塘护基修砌 | 公益性 | 下松山组 | 2024.4 | 2024.1 | 塔山村 | 150米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 150 | 1 | 5 | 18 | 护基修砌150米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
605 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 塔山村 | 塔山村新屋组至上松山组产业路硬化 | 公益性 | 塔山村 | 2024.11 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 500米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 65 | 1 | 23 | 70 | 混凝土硬化道路260米、宽3.5米、厚0.2米 | 减少出行时间
606 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 塔山村 | 老塘水库塘基护砌 | 公益性 | 5-6-7组 | 2024.4 | 2024.8 | 塔山村 | 130米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 245 | 1 | 6 | 25 | 清淤、塘基护砌130米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
607 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 七里店街道 | 灵峰村 | 庄屋大洞灌溉渠维修、机耕道新建 | 改建 | 灵峰村 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 1200米 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 110 | 550 | 1 | 5 | 11 | 庄屋大洞灌溉渠维修、机耕到新建 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
608 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 七里店街道 | 灵峰村 | 灵峰村刘家组狮子洞灌溉沟渠维修及机耕道建设 | 新建、维修 | 刘家狮子洞 | 202408 | 202409 | 灵峰村 | 机耕道新建、沟渠维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 244 | 1 | 4 | 9 | 提高农业种植效益，人均增收0.06元 | 带动4户脱贫户稳定脱贫
609 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 七里店街道 | 灵峰村 | 灵峰村登尔塘水渠维修 | 维修 | 灵峰村张家鱼塘至永连公路 | 2024年10月 | 2024年12月 | 灵峰村 | 水渠清淤、加固，长1500米、高1.1米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 940 | 1 | 5 | 14 | 改善种植条件，提高灌溉能力，惠及农户210户，增加农民人均收入0.05万元 | 带动脱贫户稳定脱贫
610 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 七里店街道 | 灵峰村 | 老山大洞灌溉渠维修、机耕道新建 | 改建 | 灵峰村 | 2024.1 | 2024.3 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 80 | 310 | 1 | 3 | 9 | 老山大洞灌溉渠维修、机耕到新建1000米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
611 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 香零山村 | 香零山村蔬菜大棚改造 | 维修 | 香零山村 | 202408 | 202412 | 香零山村 | 改造维修1500平方米蔬菜大棚 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 75 | 0 | 4 | 12 | 带动村集体经济发展 | 通过维修蔬菜大棚，可以带动4户脱贫户增收
612 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 香零山村 | 香零山村高质量庭院经济建设 | 新建 | 香零山村 | 2024年11月 | 2024年12月 | 香零山村 | 高标准建设立体种养庭院经济示范片区一处 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339 | 1027 | 0 | 12 | 42 | 发展壮大村集体经济 | 带动全村农户庭院经济发展
613 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 香零山村 | 香零山村省乡村振兴村级实践交流基地建设（二期） | 新建 | 香零山村 | 202401 | 202408 | 香零山村 | 蛋鸭养殖场设施建设、荷花池栈道护栏改造维修、荷花鱼养殖场设施建设等 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339 | 1027 | 0 | 12 | 42 | 发展壮大村集体经济 | 带动脱贫户稳定脱贫
614 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 牛皮滩村 | 牛皮滩村设施蔬菜大棚建设 | 蔬菜大棚建设 | 牛皮滩村4.6组 | 2024年8月 | 2024年12月 | 牛皮滩村 | 新建GPL832连栋钢架大棚19635平方米 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 526 | 1654 | 0 | 38 | 124 | 发展壮大村集体经济 | 带动全村经济发展
615 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 仙神桥村 | 仙神桥村二组、四组、五组、十一组修建泵站和灌溉设施 | 新建 | 仙神桥村 | 202402 | 202403 | 仙神桥村 | 购买灌溉设备 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 542 | 0 | 10 | 38 | 改善村民种植灌溉 | 通过基础设施改善，可以受益10户脱贫户
616 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 仙神桥村 | 仙神桥村大劳叶塘维修加固 | 维修 | 仙神桥村 | 202405 | 202408 | 仙神桥村 | 塘基护砌、清淤 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 105 | 0 | 5 | 18 | 改善村民种植灌溉 | 通过基础设施改善，可以受益5户脱贫户
617 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南津渡街道 | 南津渡社区 | 南津渡社区6、7组人居环境整治基础设施建设（铺设排污管道） | 维修 | 南津渡社区 | 202406 | 202407 | 南津渡社区 | 铺设排污管道 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 705 | 0 | 5 | 21 | 改善6、7组人居环境 | 通过基础设施改善，可以受益5户脱贫户
618 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 南津渡街道 | 南津渡社区 | 南津渡社区南门口早市硬化 | 维修 | 南津渡社区 | 202408 | 202412 | 南津渡社区 | 道路硬化 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 112 | 0 | 0 | 0 | 改善人居环境 | 带动集体经济发展
619 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南津渡街道 | 南津渡街道 | 人居环境治理项目 | 新建 | 南津渡街道 | 20240330 | 20240731 | 南津渡街道 | 人居环境治理项目 | 43.93 | 43.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 300 | 0 | 12 | 42 | 改善人居环境 | 带动脱贫户高质量脱贫
620 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 朝阳街道 | 鹿坪村 | 鹿坪村六组组内公路基础建设 | 新建 | 鹿坪村六组 | 2024.11.11 | 2024.11.25 | 鹿坪村 | 路面混凝土硬化，300M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 方便生产生活 | 方便群众出行
621 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 大塘庙村 | 大塘庙村高标准农业改造：修建机耕道 | 新修建 | 大塘庙村3.4组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1000米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 | 1202 | 0 | 11 | 29 | 解决11户贫困户，340户农户种植水稻运输的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便11户贫困户，340户农户，1202人受益发展农业外销，促进农户增收。
622 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朝阳街道 | 大塘庙村 | 大塘庙村七组通组公路硬化 | 新修建 | 大塘庙村七组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1.5公里 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1202 | 0 | 11 | 29 | 解决村340户农户、贫困户种植水稻运输的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便全村农户贫困户和隔壁邻村，我村1202人邻村人受益发展农业外销，促进贫困户增收。
623 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朝阳街道 | 大塘庙村 | 大塘庙村瑶婆塘水库灌溉渠硬化 | 新修建 | 大塘庙村瑶婆塘水库 | 2024.4 | 2025.4 | 大塘庙村 | 红砖、水泥、沙子砌三面硬化 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 | 1202 | 0 | 11 | 29 | 解决11户贫困户，340户农户种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便11户贫困户，340户农户，1202人受益，提高了农户种植积极性，促进农业发展和农户增收。
624 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 朝阳街道 | 大塘庙村 | 大塘庙村1、2组水井修建 | 新修建 | 大塘庙村1.2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 220 | 0 | 2 | 6 | 解决2户贫困户，70户农户天干饮水，400亩种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便2户贫困户，70户220人受益，解决天干农户饮水，400亩农田灌溉问题，促进农户增收。
625 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 朝阳街道古木塘村五、六组胡家洞灌溉渠维修建设 | 维修 | 古木塘村5、6组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 150亩 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 387 | 0 | 4 | 10 | 解决4户脱贫户水稻种植灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过维修设施项目，方便4户脱贫户发展农业，促进脱贫户增收
626 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 朝阳街道古木塘村纳福水库至井塘冲洞水渠维修建设 | 维修 | 古木塘村5、6组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 70亩 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 387 | 0 | 4 | 10 | 解决4户脱贫户水稻种植灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过维修设施项目，方便4户脱贫户发展农业，促进脱贫户增收
627 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 朝阳街道古木塘村五六组井塘冲塘基排洪系统维修工程 | 维修 | 古木塘村5、6组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 60亩 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 387 | 0 | 4 | 10 | 解决4户脱贫户水稻种植灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 解决4户脱贫户水稻种植灌溉的问题，提升村基础设施水平
628 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 朝阳街道古木塘村七组深塘塘基排洪系统维修工程 | 维修 | 古木塘村7组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 60亩 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 164 | 0 | 0 | 0 | 提升村基础设施水平 | 通过维修设施项目，方便农户发展农业，促进农户增收
629 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 朝阳街道古木塘村八组大塘塘基排洪系统维修工程 | 维修 | 古木塘村八组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 35亩 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 170 | 0 | 0 | 0 | 提升村基础设施水平 | 通过维修设施项目，方便农户发展农业，促进农户增收
630 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 朝阳街道古木塘村九组古木塘塘基排洪系统维修工程 | 维修 | 古木塘村9组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 50亩 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 385 | 0 | 1 | 5 | 提升村基础设施水平 | 通过维修设施项目，方便农户发展农业，促进农户增收
631 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 朝阳街道古木塘村二组门口塘塘基排洪系统维修工程 | 维修 | 古木塘村2组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 30亩 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 127 | 0 | 0 | 0 | 提升村基础设施水平 | 通过维修设施项目，方便农户发展农业，促进农户增收
632 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 朝阳街道古木塘村一组朱家塘基排洪系统维修工程 | 维修 | 古木塘村1组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 30亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 261 | 0 | 0 | 0 | 提升村基础设施水平 | 通过维修设施项目，方便农户发展农业，促进农户增收
633 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 蒋家田社区 | 六组油榨塘维修 | 维修 | 蒋家田社区六组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 6亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 142 | 0 | 0 | 0 | 解决农户种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便48户142人受益，解决60亩农田灌溉问题，促进农户增收。
634 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朝阳街道 | 双济桥村 | 四组道路建设 | 新修建 | 双济桥四组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 950米 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 140 | 0 | 3 | 8 | 解决道路出行问题，提升村基础实设施水平 | 通过新建道路设施项目，方便43户140人受益， 解决140人道路出行问题
635 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朝阳街道 | 双济桥村 | 七组道路维修 | 新修建 | 双济桥七组 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 1公里 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 138 | 0 | 3 | 12 | 解决道路出行问题，提升村基础实设施水平 | 通过新建道路设施项目，方便40户138人受益，解决138人道路出行问题
636 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朝阳街道 | 双济桥村 | 双济桥村高质量庭院经济建设 | 新修建 | 双济桥村 | 2024.6 | 2024.12 | 双济桥村 | 红砖、水泥、沙子砌三面硬化 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 127 | 1 | 19 | 61 | 统一发展特色种植、特色养殖、特色手工、特色休闲旅游和生产生活服务，带动农村老、弱劳动力就业，发挥庭院增收作用。 | 提升村基础设施水平、文化传承、特色民宿、乡村休闲等多种业态结合。打造文明的生动文化村
637 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 石烟塘村孙家洞水渠建设项目 | 新修建 | 石烟塘村一组 | 2024.10. 12 | 2024.11. 12 | 朝阳街道 | 长1200M,宽1.5M.高0.6M/开挖渗沟、护坡、浇砼基地、安装PVC管 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 423 | 1 | 8 | 32 | 解决8户贫困户，80户农户种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便8户贫困户，80户农户，423人受益，提高了农户种植积极性，促进农业发展和农户增收。
638 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 一组到六组通组公路 | 新建 | 石烟塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 600米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4 | 12 | 解决村民出行困难问题，提升村基础设施水平 | 通过提升产业项目，巩固乡村振兴，4户12人贫困户受益
639 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 一组到九、十组通组公路 | 新建 | 石烟塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 4.8公里 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 350 | 0 | 5 | 13 | 解决村民出行困难问题，提升村基础设施水平 | 通过提升产业项目，巩固乡村振兴，5户13人贫困户受益
640 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 六组到五、八组通组公路 | 新建 | 石烟塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 800米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 500 | 0 | 11 | 29 | 解决村民出行困难问题，提升村基础设施水平 | 通过提升产业项目，巩固乡村振兴，11户29人贫困户受益
641 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 二组到三组通组公路 | 新建 | 石烟塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 400米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 232 | 0 | 6 | 18 | 解决村民出行困难问题，提升村基础设施水平 | 通过提升产业项目，巩固乡村振兴，6户18人贫困户受益
642 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 全村自来水 | 新建 | 石烟塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 全村 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432 | 1540 | 0 | 27 | 85 | 解决村民用水问题，提升村基础设施水平 | 通过提升产业项目，巩固乡村振兴，27户85人贫困户受益
643 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 一组大塘维修加固 | 维修 | 石烟塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 50亩 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 135 | 0 | 2 | 6 | 解决水稻种植灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过维修加固大塘解决水稻种植灌溉的问题，方便村民发展农业，促进贫困户增收
644 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 黑叶坝水库到七组中心沟建设 | 维修 | 石烟塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 800米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 290 | 0 | 10 | 32 | 解决水稻种植灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过维修黑叶坝水库到七组中心沟建设水稻种植灌溉的问题，方便村民发展农业，促进贫困户增收
645 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 小额信贷贴息 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 为全区脱贫户发放贷款 | 291.1774 | 291.1774 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1710 | 6929 | 48 | 1710 | 6929 | 为脱贫户发放扶贫小额信贷7114万元，解决脱贫户融资难的问题。 | 带动1710户以上的脱贫户，增加脱贫人口全年总收入1000万元以上。
646 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 雨露计划 | 教育补贴 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 2025人享受每学年3000元的补贴 | 607.35 | 607.35 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2003 | 2024 | 32 | 2003 | 2024 | 对就读中、高职的贫困户子女补助1500元/学期 | 为2024人贫困户子女补助1500元/学期
647 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 交通费补助 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 为监测户发放交通费补贴 | 440.4726 | 440.4726 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11900 | 11900 | 20 | 11900 | 11900 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助
648 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 就业稳岗补贴 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 为监测户发放就业补贴 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | 169 | 10 | 58 | 169 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助
649 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 项目管理费 | 新建 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 用于衔接资金项目前期调研及后期管理 | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3022 | 11251 | 42 | 1302 | 4025 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富
650 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村环境整治基础设施建设 | 新建 | 各行政村 | 2024.3 | 2024.12 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 开展农村人居环境整治，提升各村村容村貌。 | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 | 288 | 3500 | 10200 | 40 | 1024 | 3230 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量
651 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村安全饮水 | 新建 | 各行政村 | 2024.3 | 2024.12 | 区水利局 | 改善全区102户饮水问题 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 53.5 | 11 | 102 | 352 | 2 | 22 | 75 | 改善群众安全饮水问题 | 改善群众安全饮水问题
652 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 水口山镇 | 水口山国有林场2024年欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 改建 | 水口山林场桐木塘工区 | 2024.1 | 2024.5 | 区林业局 | 新建3公里防火巡护道路，蓄水池一个，饮水管线800米 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 2 | 33 | 115 | 0 | 5 | 18 | 防止水土流失，改善职工及居民休闲场所，提升林场整体形象 | 带动生产及旅游业
653 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 富家桥镇粟山里村 | 大庙头国有林场2024年欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 零陵区大庙头国有林场内 | 2024.3 | 2024 12 | 区林业局 | 1、森林游步道（长5公里，宽1.2米） 2、观景平台150平方米 | 70 | 60 | 0 | 0 | 10 | 2 | 50 | 200 | 0 | 6 | 20 | 发展森林康养及乡村旅游 | 带动服务业及旅游业
654 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 村集体经济发展 | 新建 | 相关行政村 | 2024.5 | 2024.12 | 区农业农村局 | 药材、蔬菜种植500余亩 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 20 | 253 | 851 | 5 | 25 | 83 | 带动村集体经济发展 | 带动村集体经济发展
655 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 易地搬迁后扶 | 改造 | 相关安置小区 | 2024.3 | 2024.12 | 区发改局 | 安置房附属设施建设维修 | 200 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 202 | 656 | 0 | 202 | 656 | 改善小区居民生活用水，提高小区居民的幸福归属感 | 改善小区居民生活用水，提高小区居民的幸福归属感
656 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 小型农业水利设施建设新增奖补项目 | 奖补 | 相关行政村 | 2024.7 | 2024.12 | 区水利局 | 新增奖补 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 2356 | 6 | 152 | 523 | 改善群众农田灌溉设施建设 | 改善群众农田灌溉设施建设
657 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 零陵区 | 朝阳街道双济桥村、古木塘村 | 零陵区湖南柳园文化旅游发展有限公司水果商品化处理及冷链仓储项目（重点产业） | 新建 | 朝阳街道双济桥村、古木塘村 | 2024.8 | 2024.11 | 区农业农村局 | 1.新建1500m2农产品初加工厂房建设、2600㎡厂房及周边地面硬化；2.新建250立方冷链库；3.购买设备：树枝粉碎机1台、三相电水泵1台；4.新建灌溉水池建设1座（23m3）。 | 66.68 | 50 | 0 | 0 | 16.68 | 2 | 219 | 635 | 0 | 200 | 610 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
658 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 零陵区 | 水口山镇大树脚村 | 永州市零陵区新民农机专业合作社标准化基地建设农业综合服务项目（重点产业） | 新建 | 水口山镇大树脚村 | 2024.8 | 2024.11 | 区农业农村局 | 1.新建200平米厂房；2.购买设备：含操作系统的无人机一台，旋耕机一台，收割机一台。 | 36 | 26 | 0 | 0 | 10 | 1 | 38 | 94 | 0 | 30 | 84 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
659 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 零陵区 | 油山岭村 | 永州市零陵区凼底乡油山岭村集体经济合作社蔬果标准化基地建设项目（重点产业） | 新建 | 油山岭村 | 2024.8 | 2024.11 | 区农业农村局 | 1.新建蔬果冷链分拣包装中心一座，100㎡钢结构厂房；2.购置蔬果检测室设备一套；3.新建蔬果100立方恒温冷库1座。 | 34 | 26 | 0 | 0 | 8 | 1 | 45 | 141 | 0 | 24 | 82 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收8000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收8000元
660 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 零陵区 | 南津渡街道牛皮滩村 | 永州市零陵区南津渡街道牛皮滩村集体经济合作社标准化蔬菜基地建设项目（重点产业） | 新建 | 南津渡街道牛皮滩村 | 2024.8 | 2024.11 | 区农业农村局 | 1.扩建新大棚100亩左右； 2.建设100亩左右的蔬菜种植水肥一体灌溉系统； 3.修建一条宽6.5米，长2公里，厚20公分的机耕路。 | 39 | 26 | 0 | 0 | 13 | 1 | 42 | 118 | 0 | 25 | 88 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
661 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 零陵区 | 菱角塘镇青山观村 | 永州市零陵区石榴洞生态农业专业合作社基地改造建设项目（重点产业） | 新建 | 菱角塘镇青山观村 | 2024.8 | 2024.11 | 区农业农村局 | 1.修机耕道2000米、建围挡2300米；2.新建灌溉水池3个、挡水墙150米、灌溉水沟300米；3.仓库杂房300平方。 | 35 | 26 | 0 | 0 | 9 | 1 | 38 | 110 | 0 | 25 | 80 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
662 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 零陵区 | 相关行政村 | 新型经营主体贷款贴息 | 贴息 | 相关行政村 | 2024.9 | 2024.12 | 区农业农村局 | 为全区179家主体户发放贷款贴息 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 18 | 102 | 326 | 0 | 6 | 22 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家
663 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 零陵区 | 相关行政村 | 农产品仓储保鲜冷链设施项目 | 新建 | 相关行政村 | 2024.9 | 2024.11 | 区农业农村局 | 农产品仓储保鲜冷链设施项目 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 178 | 0 | 8 | 28 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元
664 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 2024年“千万工程”乡村振兴示范创建奖补项目 | 新建 | 相关行政村 | 2024.9 | 2024.12 | 区农业农村局 | 道路硬化、塘（坝）渠维修、小菜园小果园建设等 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 582 | 1806 | 3 | 56 | 166 | 改善群众人居环境，带动群众增产增收 | 改善群众人居环境，带动群众增产增收
665 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 2024年灌溉设施提升工程项目 | 新建 | 相关行政村 | 2024.9 | 2024.12 | 区水利局 | 打井及水渠维修等 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3622 | 11304 | 2 | 330 | 1080 | 提升全区灌溉设施，带动群众增产增收 | 提升全区灌溉设施，带动群众增产增收
666 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 人居环境治理项目 | 新建 | 各乡镇、街道相关村 | 20240131 | 20240731 | 区园林环卫中心 | 人居环境治理项目 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5014 | 14332 | 5 | 752 | 2401 | 改善14332人的生活环境 | 改善14332人的生活环境
667 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 乡镇污水处理厂建设 | 新建 | 各乡镇、街道相关村 | 20240220 | 20240731 | 区住建局 | 乡镇污水处理厂建设 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 11 | 528 | 1604 | 1 | 55 | 181 | 改善群众生活环境 | 改善群众生活环境