2023年度南津渡办事处部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：南津渡街道办事处

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

南津渡街道办事处位于零陵区中心城区南部（羊角山路一号）。全办事处总面积16.8平方千米，耕地面积4568亩，辖3个行政村，5个社区，总人口41184人，其中农业人口数9856人、居民人口数31328人。2022年全办事处共有干部、职工145人，其中在职干部、职工104人，退休干部、职工41人。公务车辆2台，用于办事处各项公务活动出车。

- 部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

本年度整体绩效指标分为：一是预计工程项目建设的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等指标；二是预计效果实现进度和趋势，包括经济效益、社会效益和可持续性影响等指标；三是跟踪服务对象满意度指标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门整体支出年初批复预算数1970.62万元，其中，基本支出1802.54万元，项目支出168.08万元。

2023年1-12月预算执行数为1970.62万元，预算执行率为100%。其中，1-12月基本支出预算执行数为1802.54万元，占89.8%；1-12月项目支出预算执行数为168.08万元，占10.2%。

2023年1-12月份绩效目标大部分都已实现完成，其中，修缮水利设施4处，目前已完工3处，完成率为75%，项目验收合格率及完工率均为100%，随着工程的逐步完工，更加方便了村民的生产生活、灌溉用水，提升了村民的收入，村民满意度达95%；村级公路（基耕道）修缮及硬化3.5公里，目前已完工3.5公里，完成率为100%，项目验收合格率及完工率均为100%，随着公路的修建完成，更加方便了村民的出行条件，提升了村民的收入，村民满意度达95%；临时救助186户，目前已救助158户，完成84.9%，打卡发放成功率及及时率均为100%，改善了受助人员的生活，提升社会保障率，受助人员满意度达96%。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出年初批复预算数168.08万元，现1-12月预算执行数为168.08万元，执行率100%；全年预计执行数为168.08万元，预计执行率为100%。

本年度项目支出主要用于：（1）村干部工资、遗补人员补助。（2）购买办公设备、日常运转开支，年初预算绩效目标中，预计购买台式电脑4台。现1-12月已完成购置台式电脑2台，未完成的主要原因是：人员未分配到位，因此暂只购买电脑3台；设备质量均达标，验收合格率为100%；购置办公设备及时率仅为80%，未能及时购置的原因是：人员未分配到位，及部分资产款项未及时结清；购买办公设备能够及时有效的保障本单位相应工作的正常开展，使得使用人员及服务对象的满意度均为98.5%。

。

- 政府性基金预算支出情况

本单位2023年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

我办事处根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2023年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求,本部门对2023年1-12月整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,1-12月基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标自评得分93分。

。

七、存在的问题及原因分析

（1）乡村振兴基础设施建设项目受前期天气变化等因素，导致部分项目开工时间较晚，完成率不高，项目建设预算执行情况较低。

（2）受经费保障影响，专项救助资金暂未拨付到位，导致部分临时救助资金未发放到位。

（3）项目支出与年初预算绩效目标相比，本年度1-12月的项目支出执行率相对较好，但还是存在部分支出项目报账情况不及时，从而导致项目支出预算执行不到位。

（4）财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理，公用经费标准的确定与实际执行差距较大。

- 下一步改进措施

（1）督促项目负责人抓好项目施工管理，加快未完工项目施工进度。

（2）及时与上级主管部门沟通，确保资金按进度安排，以保障救助资金及时发放到位。

（3）合理安排部门每月经费用途，对已验收合格的资产及时与供货商结清账款。

科学合理编制预算，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我办认真贯彻国家和省、市、区关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况（无）

附表：4

| 单位代码 | 单 位 名 称 | 自评报告公开是/否 | 公开网址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位（部门）绩效自评公开网址统计表