附件4

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 基层计生协会能力建设补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省计划生育协会 |  |  |  | 实施单位 | 永州市零陵区计划生育协会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 | 8.87 | 10 | 74% | 7.4 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 重点工作绩效评价优秀或良好的基层计生协 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 青春健康教育示范点 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成 本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 重点工作绩效评价优秀及良好的市、县级计生协个数 | 1 | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 基层阵地建设示范点补助数量 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 宣传倡导服务县补助数量 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传服务覆盖率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 青春健康教育示范点活动完成时限 | 2024年年底 | 2024年年底 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 基层计生协服务阵地 | 16 | 16 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 青春健康教育示范点青少年的健康素养水平或家长沟通能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公益或服务对象满意率 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 97.4 | 97.4 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件5

2024年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 基层计生协会能力建设补助项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 12万元 |
|  | 项目主管部门 | 湖南省计划生育协会 |
|  | 项目立项目的 | 加强基层计生协能力建设，并开展活动。建立青春健康教育基地。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 加强基层计生协能力建设，并开展活动。建立青春健康教育基地。按照资金管理实施办法，严格执行使用. |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | （1）项目数量少，资金不足，引领示范作用缺乏广度和深度，示范带动作用有限。 （2）配套资金落实不足。县、乡两计生协会资金有限，对计划生育项目配套资金的能力不强，大多数项目没有配套资金或配套资金不多。 |
|  | 改进措施 | 加大经费投入，提高补助标准。建议省级财政加大投入，让更多符合条件的人群能享受到国家的惠民政策。 |
|  | 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：