附件3

2024年度零陵区计划生育协会整体支出

绩效自评报告

单位名称：零陵区计划生育协会

2025年7  月 12 日

（此页为封面）

- 一、部门（单位）基本情况

一、基本情况

（一）单位基本情况

零陵区计划生育协会是区委领导之下的群团组织，其主要职能是服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、监督、交流的作用；动员和组织广大群众参与人口发展，开展生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点工作，宣传党的计生政策法规、维护育龄群众合法利益、促进人口长期均衡发展、承接政府职能转变及承办卫健局交办的其它工作。根据上述职责，区计生协机关设办公室、业务指导室两个内设机构，区计生协机关核定编制6名，在岗人员6名。

- 部门（单位）整体支出规模。

- 2024年年初预算总收入181.50万元、总支出181.50万元，其中一般预算拨款181.50万元。2024年决算总收入186.84万元、决算总支出186.84万元，其中一般预算拨款收入179.93万元、其他收入6.91万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）1、基本支出：2024年年初预算数为90.70万元，决算支出91.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出86.59万元，包括用于基本工资、津贴、补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出0万元。

（3）商品和服务支出4.51万元，包括办公费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常公用经费。

- （二）项目支出情况

1、区级项目资金支出情况

2024年年初预算数为90.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：计生协会工作经费20万元，项目执行数10.75万元；计划生育关怀资金31万元，项目执行数31万元。

2、省级项目资金支出情况

2024年我区获得省计划生育专项资金共计56.97万元，    全年实际使用47.08万元。其中加强基层计生协能力建设使用经费8.87万元，为242人次发放计生特殊家庭住院护理补贴23.66万元，“暖心家园”开展“暖心行动”使用经费4.72万元，为667人购买健康保险使用经费10.005万元（其中省专项资金9.83万元，区财政资金0.17万元）。

三、政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算支出无。

- 四、国有资本经营预算支出情况。

国有资本经营预算支出无。

- 五、社会保险基金预算支出情况。

- 社会保险基金预算支出无。

六、部门整体支出绩效情况

- (一）运行成本

2024年我单位按照年初预算，严格按照财政有关法律法规管理各项开支，严格控制经费开支，杜绝超预算支出，压缩“三公”经费，做到了厉行节约。

- （二）管理效率

2024年新建一个省级“暖心家园”并开展10余场暖心活动，新建1个省级青春健康教育示范基地，成功申报3个国家青春健康高校项目，开展20场青春健康教育活动，开展了全区基层计生协能力建设培训班及16场乡镇街道家庭健康指导员培训班；为255人次计生特殊家庭人员按规定发放住院护理补贴；为全区所有计生特殊家庭人员 667人购买健康保险。

- （三）履职效能

2024年我单位认真履职，根据国家、省、市、区工作任务适时在各个重要时间节点组织开展各种活动，推进各项目实施落地，按时按量圆满完成了各项工作任务。零陵区计生协会获评为“2024年度全省计生协重点工作优秀单位”荣誉称号。

- （四）社会效应

2024年为计生特殊家庭667人购买健康保险10.005万元，共为计生特殊家庭242人次发放住院护理补贴23.66万元。利用三结合“暖心家园”项目经费4.72万元，联合区卫健局、第四人民医院、乡镇各街道计生协等单位积极开展“暖心行动”10余场活动。能力建设项目经费8.87万元，能力建设宣传1.87万元，建立青春健康教育示范基地4个，其中拨付给省级青春健康教育示范基地永州市工商中专学校4万元，拨付给3个国家青春健康高校项目点湖南科技学院、永州职院、永州师专各1万元，4所学校全年共开展青春健康教育活动20余场，2024举办了一期全区计生协能力建设培训班，各乡镇街道于4-6月份召开培训班对所有村级家庭健康指导员进行了轮训。通过各种宣传教育活动的开展，普及了家庭健康知识，提高了广大计生群众、家庭的素质；通过组织学习、培训，大大提升了基层协会工作人员服务会员的能力；通过为计生特殊家庭购买健康保险项目和发放住院护理补贴，为计生特殊家庭谋了福祉，大大提高了他们家庭的抗风险能力；各个项目的实施使计生家庭感受到党和政府的关怀、关爱，受到计生群众广泛欢迎和拥护，同时也得到社会各界的广泛好评。

（五）可持续性发展能力

各项目的实施严格按照申报要求和规定，初步达到预期目标。通过基层计生协会能力建设项目的实施，提升了青少年的性与生殖健康知识水平以及基层计生协工作者的能力；计生特殊家庭住院护理补贴项目很好的解决了计生特殊家庭患重病大病无人照护的老大难问题；计生特殊家庭健康保险项目为计生特殊家庭大大提高了抵御健康风险的能力；计生“三结合”项目的实施，为计划生育失独家庭提供了更好的帮助和沟通，可持续影响达95%以上。

（六）服务对象满意度

各个项目的实施给广大服务对象带来了实实在在的好处，多年来满意度都在95%以上，当然由于各种条件的限制，我们的服务工作还有待提高，我们将始终把“服务对象满意不满意”做为我们工作的标尺来衡量，努力让计生群众拥有更多的获得感、幸福感、安全感。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。

2、职能履职方面，由于我会业务活动经费紧张，活动场地受限，有些业务活动开展与预期效果有一定的差距。

八、下一步改进措施

1、按照财政部门的要求，同部开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。

2、利用有限经费和活动场地开展各类计划生育活动。

3、加大宣传力度。宣传党的计生政策法规、维护育龄群众合法利益，使卫生计生政策深入人心。

- 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将根据绩效自评结果，对照绩效目标完成情况，健全和完善相关政策制度，认真开展各项活动，提高社会各界的满意度。自评结果按规定公开。

十、其他需要说明的情况

无