2024年永州市零陵区文学艺术界联合会

绩效报告

- 基本情况

- 部门整体情况

零陵区文学艺术界联合会现有在职工作人员11人（其中公务员身份5人、工勤1人、事业编制5人），下设一个正股级公益一类事业单位，零陵区文艺创作中心。

（1）主要职责：

- 坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，贯彻落实党的各项文艺方针、政策，履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能。

- 积极完成区委、区政府交办的其他中心工作任务，开展大量的文艺服务工作。

- 组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

- 举办相关主题的文艺比赛和展览，助力全区各项工作的开展，组织全区文艺家参与全国、省、市各项展览、演出赛事等活动。

- 开展“零陵区文艺奖”的评奖工作，评选出思想性与艺术性完美结合的优秀文艺作品，推出德艺双馨的文艺人才。

- 组织团体会员和挂靠协会开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作，持续开展好“写零陵、画零陵、摄零陵、唱零陵、演零陵”等系列文艺活动，组织文艺工作者创作更多更好的文艺精品。

- 联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品，“引进来、走出去”宣传零陵。

- 创办文艺刊物，抓好意识形态阵地建设，主办、出版《怀素艺术报》、《零陵文艺》。

- 推动出台文艺奖励政策和措施，表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀文艺工作者和优秀文艺作品。

- 持续开展文艺惠民活动，组织全区文艺家开展好各类文艺志愿服务活动，增强群众获得感。

- 组织开展对文艺工作者的轮训、培训等工作，加强党对文艺工作的领导，团结广大文艺家听党话、跟党走。

- 指导现有文艺协会的换届工作和新文艺协会的成立工作。

- 为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

- 做好为团体会员和挂靠协会的服务工作，帮助改善文艺家和广大文艺工作者的工作条件。

- 反映文艺工作者的意见和要求，协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

- 延伸工作手臂，大力加强对新文艺群体、新文艺组织的团结引导，促进网络文艺精品生产，推动零陵网络文艺的健康繁荣发展。

- 持续打造好“零陵文艺家”工作室，为区内外文艺家创作、培训、交流提供良好的平台。

- 组织文艺工作者开展文艺活动，创作文艺作品，助力“文化零陵”品牌建设。

（2）项目总体情况

部门项目支出总体预算和执行情况两好，预算批复100%，经费下达100%，执行率100%，项目构成为：外地文学艺术家来零打卡接待经费、《零陵文艺》办刊经费、春节走访经费、2024年百名书法家送万副春联年画活动。

二、绩效运行监控工作开展情况

我单位根据区财政局的统一部署，将2024部门预算在政府门户网站公布，自觉接受全社会的监督。“三公经费”的管理严格执行中央和省、市、区转变作风、厉行节约相关规定，从严从紧开支“三公经费”。“三公经费”实际支出按预算执行，没有超出预算规模、范围和标准，支出全部纳入相应科目，各项支出合法、合规、真实。

结合我单位实际，制定了《单位财务整体支出管理规定》等。对全部财务支出、项目支出建立各项实物产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。单位采购等严格按照政府采购云程序报批，保证了办公室相关工作的正常进行。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

区文联2024年项目总额12.42万元，项目全年预算总额12.42万元，预算项目1-12月份总体已执行12.42万元，完成项目总额的100%，其中：（1）外地文学艺术家来零打卡接待经费2万元；（2）《零陵文艺》办刊经费3万元；（3）春节走访经费2.42万元；（4）2024年百名书法家送万副春联年画活动5万元。

- 项目支出绩效目标完成情况

已完成零陵文艺杂志的前期审稿、编辑等工作，正在进行杂志的排版、内容设计等工作，预计将在12月份完成印刷出版工作，计划印刷出版2000份；开展、参与活动5余项，圆满完成计划目标，主要是“畅游四季乐享零陵”活动、山水散文研学基地布展等开支、“诗画零陵风光摄影”大赛及展览活动、“一眼千年零陵古城dancing”全区舞蹈大赛、醉僧楼布展及展览、送春联活动。

四、存在的问题及其原因

杂志出版工作的进度落后于其他工作的进度，主要原因是杂志前期准备工作需要大量的时间和精力去完成，比如收集、筛选稿件，编辑、确定作品，封面设计、内容排版等。

五、有关建议及工作措施

针对报告发现的问题，我们将总结经验，进一步做好工作任务节点规划。

永州市零陵区文学艺术界联合会

2024年11月15日