2024年永州市零陵区徐家井街道办事处部门整体支出绩效自评报告

单位名称：永州市零陵区徐家井街道办事处

                        2025年   7月  17日

基本情况
（一）单位基本情况

徐家井街道办事处位于零陵区中心城区。全办事处总面积730公顷，辖3个社区，总人口36122人。2024年办事处共有干部、职工125人，其中在职干部、职工82人，退休干部、职工43人。公务车辆1台，用于办事处各项公务活动出车等。

 （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

零陵区徐家井街道办事处2024年度部门整体预算绩效目标是：（1）街道社区经济的发展。要大力发展城区振兴，促进社会经济、人居环境等方面的统筹发展；（2）改善基础设施。大力发展老旧城区改造建设，环境卫生进行整治；（3）改善民生。各类惠民政策落实到位，做好为民办实事，做好民政救助工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本部门整体支出全年执行预算数1944.69万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：基本支出1520.59万元，项目支出424.1万元。

2024年绩效目标都已实现完成，其中，城区老旧小区改造6处，目前已完工6处，完成率为100%，项目验收合格率及完工率均为100%，随着老旧小区修缮的修建完成，更加方便了辖区居民的生活条件，提升了居民的收入，居民满意度达95%；国有企业退休人员社会化管理补贴3人，完成100%，打卡发放成功率及及时率均为100%，改善了受助人员的生活，提升社会保障率，受助人员满意度达100%。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出全年执行预算数424.1万元，现1-12月预算执行数为424.1万元，执行率100%；全年预计执行数为424.1万元，预计执行率为100%。

本年度项目支出主要用于城区老旧小区改造修缮，包括木材公司小区，零耐嘉园小区，无线电厂等6处管辖内老旧小区道路，下水道及房屋修缮。项目支出金额206.7万元，使用率206.7万元，使用率100%。其次，国有企业退休人员社会化管理补助1.58万元，补助对象3人，使用率100%。使用人员及服务对象的满意度为100%。木材小区危房改造拆迁补偿款91.6万元，补偿对象78户，使用率100%，使用人员及服务对象的满意度达到98%.一般公共服务支出124.2万元，主要作用于街道其他一般公共服务支出，包括管理支出，福利支出等，使用率100%，使用人员及服务对象的满意度为95%以上。
三、政府性基金预算支出情况

本单位2024年度政府性基金预算支出91.61万元。

四、国有资本经营预算支出情况

 本单位2024年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2024年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

我办事处根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。对2024年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求,本部门对2024年1-12月整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,1-12月基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标自评得分94分。

2024年，我街道严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。 

七、存在的问题及原因分析

（1）乡村振兴基础设施建设项目受前期天气变化等因素，导致部分项目开工时间较晚，完成率不高，项目建设预算执行情况较低。

（2）受经费保障影响，专项救助资金暂未拨付到位，导致部分临时救助资金未发放到位。

（3）项目支出与年初预算绩效目标相比，本年度1-12月的项目支出执行率相对较好，但还是存在部分支出项目报账情况不及时，从而导致项目支出预算执行不到位。

（4）财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理，公用经费标准的确定与实际执行差距较大。

八、下一步改进措施

（1）及时与上级主管部门沟通，确保资金按进度安排，以保障救助资金及时发放到位。

（2）合理安排部门每月经费用途，对已验收合格的资产及时与供货商结清账款。

（3）加强学习，提高思想认识。单位财务人员应认真学习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规及制度，提升财务人员财政专业素质。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况

 根据预算绩效管理要求，我办认真贯彻国家和省、市、区关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况

无
PAGE  
1

