零陵区“非标准校车”退出校车营运市场

实施方案

（征求意见稿）

根据《湖南省实施<校车安全管理条例>办法》(湖南省人民政府令第277号,以下简称《实施办法》)第三十二条关于校车过渡期的有关规定和湖南省学生安全专业委员会校车安全办公室《关于对现有校车车辆进行全面清理的通知》(湘学安校车函〔2020〕4号)	文件以及省整治办督导组督导检查要求，为做好我区“非标准校车”清理退出工作，确保校车安全平稳运营。结合我区实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产的指示批示精神为指导，认真贯彻落实省、市对清理“非标准校车”退出校车营运市场的决策部署，各乡镇（街道）、各部门严格履行校车安全监管职责，提高校车服务水平，落实2024年6月30日前“非标准校车”退出校车营运市场的要求，确保学生乘车安全。

二、目标任务

依据《实施办法》及相关文件的有关规定，“非标准校车”一律纳入退出范围，并保证该车辆自2024年6月30日前退出校车运营市场，不再从事校车服务经营活动，确保全区所有从事校车服务的车辆的条件全部符合《实施办法》的有关规定。

三、组织领导

为有效推进我区“非标准校车”清理工作，成立“非标准校车”清理工作领导小组。由区委副书记、区人民政府区长任顾问，分管副区长任组长，教育、交警、交通运输等职能部门负责人为副组长，区政府办、区教育局、区交警大队、区交通运输局、区市场监督管理局、区应急管理局、区财政局、区司法局、区公安分局、乡镇（街道）等各单位分管领导为成员，领导小组下设办公室，由区教育局主要负责人兼任办公室主任，区交警大队政委、区教育局分管负责人兼任办公室副主任，组织、统筹、协调非标校车退出工作。

四、“非标准校车”的认定

（一）认定依据：

1.湖南省学生安全专业委员会校车安全办公室于2020年3月18日下发的《关于对现有校车车辆进行全面清理的通知》“湘学安校车函〔2020〕4号”。

2.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2012年4月10日发布，2012年5月1日实施的国家标准《专用校车安全技术条件》GB24407-2012）。

（二）认定标准：凡不符合上述要求的校车即为“非标准校车”。

五、工作举措

（一）全面部署，摸清底数。制定方案明确总体要求和目标任务，组织召开全区“非标准校车”清理工作动员部署会。由区校车办组织区教育局、区交警大队、区交通运输局、区市场监督管理局、区财政局等部门认真鉴别车辆型号，逐台车辆录入信息比对，目前已经完成我区非标校车的甄别工作，全区非标准校车共计46台（车辆信息附后）。

（二）加强宣传，精准引导。进一步加大宣传力度，各乡镇（街道）、各职能部门采取入单位、进企业、入户见车等形式，开展面对面的宣传、引导，宣传解释清理“非标准校车”的政策措施，使广大车主及时了解相关政策规定和时间节点，积极主动参与“非标准校车”的退出活动。

（三）明确分工，强化职责。区“非标准校车”清理工作领导小组负责统一部署全区“非标准校车”退出清理工作。区政府办负责组织协调全区“非标准校车”清理退出的统筹和协调。区教育局制定实施方案并统筹推进，协商破解工作中遇到的难点、堵点，开展指导、督查等工作，确保如期完成目标。区交警大队认真鉴别车辆型号，逐台车辆录入信息比对，完成我区“非标准校车”的甄别工作，依法查处“非标准校车”违规上路的查扣力度，严格依法依规处罚。区交通运输局配合公安、教育等部门加强“非标准校车”的清理退出。区市场监督管理局负责加强对“非标准校车”车辆机动车安全技术检验监管。区应急管理局负责综合监管“非标准校车”的清理退出工作，协调相关部门及时发现整改重大安全隐患。区财政局负责了解和掌握校车的相关政策，争取资金支持，积极落实“非标准校车”退出相关补贴经费。区司法局负责将校车安全法规知识宣传纳入全区普法工作要点和年终普法工作考核内容，对“非标准校车”清理退出工作开展专项执法监督。区公安分局负责协调和依法处理“非标准校车”清理退出过程中出现的治安管理案件。各乡镇（街道）要对辖区内的“非标准校车”开展排查，切实摸清“非标准校车”底数，引导车主退出报废或置换校车，保障运力需求，要做好舆情防控，营造顺利推进改革的良好社会氛围。

（四）政策支持，落实优惠。组织车辆所有权人遵循自愿、自主、公平、公开原则参与退出报废和置换活动，平稳推进“非标准校车”退出报废和置换工作。凡符合清退的校车自愿退出并报废的，积极配合政府工作，政府将以报废奖补的方式给予相关优惠政策。“非标准校车”退出报废具体奖补办法如下：

一是“非标准校车”获得清理退出报废奖补条件：

1.该车辆应当在2024年6月30日前积极主动自愿退出校车运营市场，不再从事校车服务经营活动。

2.该车辆应当在2024年7月30日前积极主动办理好报废等相关手续。

二是获得奖补的情形和标准：

1.在奖补期限内及时退出并报废，且不再购买新的校车的，给予一次性按12000元/台的标准（凭校车报废相关证明发放）予以奖补，逾期则不再予以奖补。

2.在奖补期限内及时退出并报废，根据需要经审批确需购买新校车的，按“退一补一”的原则同意购买，但不享受一次性12000元/台的奖补。在2024年7月30日前按购置新校车办理程序，办妥购置符合国家安全标准的新校车相关手续并购置到位，按2000元/台的标准予以奖补购置补贴。

所需资金从省级校车奖补资金中统筹安排。

三是农村校车运营企业的“非标准校车”在按照上述要求清理退出报废后，购置新校车经审批运营后，可在政府政策允许的情况下继续享受校车座位补贴。

四是购置新校车办理程序。由校车运营企业或提供校车服务的学校幼儿园先向当地乡镇（街道）提交书面申请，乡镇（街道）初审并签署同意意见后，并报区校车办备案审查，由区校车办根据实际情况向区人民政府汇报审核报批。

六、工作要求

（一）统一思想，提高站位。各有关单位要进一步提高政治站位，充分认识开展非标校车清理工作的重要性、必要性，增强责任感和紧迫感，明确总体要求和目标任务、时间节点和工作举措和工作要求。坚持统筹推进、综合施策、协同发力，切实增强人民群众获得感、幸福感、满意度。

（二）强化协同，形成合力。各有关单位要按照职责分工，加强工作协同，强化信息共享，形成工作合力。及时掌握退出报废和置换过程中的难点、痛点、堵点问题，加强风险研判，分门别类制定对策措施，合力推动退出报废和置换工作。

（三）加强督查，狠抓落实。相关成员单位要充分认识这项工作的复杂性，结合职责进一步建立“非标准校车”清理、舆情处置等应急工作预案。退出报废和置换工作任务要下沉到乡镇街道、把力量配置到一线，确保工作有序开展、落到实处。

七、本方案自发布之日起施行，有效期一年。

零陵区人民政府

2024年4月XX日