## Sheet1
零陵区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划申报表
单位：零陵区乡村振兴局（盖章） 时间：2022年11月28日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子 类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 财政衔接资金 | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元）
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庆坪乡 | 夫江仔村 | 夫江仔村2-3组人畜饮水工程 | 新建 | 夫江仔村2、3组 | 2023.3 | 2023.12 | 新建水井、水池1口 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155 | 完成1口新打粮田灌溉、人畜饮水水井，37户脱贫受益 | 改善155人脱贫人口的饮水安全
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村早禾冲至磨子岭道路路基、铺砂 | 新建 | 毛坪里村4-5组 | 2023.4 | 2023.12 | 挖路基、铺沙4.5公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256 | 完成毛坪里村4-5组早禾冲至磨子岭道路路基、铺沙的建设，72户脱贫户受益 | 改善居民出行、方便农业生产及交通运输、全村1056人受益
3 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区 | 大庆坪社区渔田水库左中渠三面光 | 三面光 | 渔田水库至塘付村 | 2022.1 | 2023.4 | 1800米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 212 | 完成1800米渔田水库的左中渠三面光建设，54户脱贫户受益 | 改善灌溉面积820余亩
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 田家湾村 | 田家湾村龙水头至桐禾坪水渠维修 | 维修 | 龙水头 | 2022.12 | 2023.12 | 1.2公里 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 111 | 完成龙水头水渠维修，灌溉面积达160亩以上，33户脱贫户受益 | 改善灌溉面积160余亩
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 田家湾村 | 田家湾村桐禾坪至龙水头路基建设 | 新建 | 桐禾坪至龙水头 | 2023.3 | 2023.6 | 挖路基、炮石头、护路肩、护坡及两边的排水沟1.5公里 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 111 | 完成桐禾坪至龙水头路1.5公里挖路基、炮石头、护路肩、护坡及两边的排水沟的建设，33户脱贫户受益 | 1.改善全村427户，1700人方便出行2.方便种田230亩，方便山领种植1000余亩
6 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 塘边村 | 塘边村杨家沟水渠北冲口段维修 | 维修 | 北冲口段 | 2023.1 | 2023.5 | 500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 完成杨家沟水渠北冲口段500米的水渠维修，灌溉面积达100亩以上，16户脱贫户受益 | 改善灌溉面积100余亩
7 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 白菜洞村11、12组产业路硬化 | 硬化 | 11-12组 | 2023.1 | 2023.3 | 218米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 完成白菜洞村11-12组218米产业路的建设，6户脱贫户受益 | 1.改善全体村民方便出行2.方便山、田种植及农产品的运输
8 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 新路上村 | 新路上村6-9组五分塘排洪灌溉水渠三面光 | 三面光 | 6-9组 | 2022.12 | 2023.12 | 600米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 | 完成6-9组五分塘500米的水渠维修，28户脱贫户受益 | 改善藩溉面积80亩
9 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湾夫村 | 湾夫村九公坝水渠三面光 | 三面光 | 九公坝—老卫生院门前 | 2023.1 | 2023.2 | 1500米 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 48 | 完成1500米九公坝水渠三面光建设，12户脱贫户受益 | 改善灌溉面积180亩
10 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湘桂村 | 湘桂村石板塘至黄皮山水沟三面光 | 三面光 | 石板塘至黄皮山 | 20230301 | 20230530 | 600米 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 123 | 完成石板塘至黄皮山600米水沟三面光建设，32户脱贫户受益 | 改善灌溉面积250亩
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 大庆坪乡 | 湘桂村 | 湘桂村穇子标准化加工项目 | 加工 | 湘桂村兵马山穇子酒厂 | 2023.9 | 2023.12 | 购买包装设备2套、灌装设备2套 | 125 | 100 | 0 | 0 | 25 | 1043 | 完成穇子酒厂标准化加工项目建设，32户脱贫户受益 | 给脱贫户增加收入
12 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 阳岩头村 | 阳岩头村寨山脚-石脚盆水渠三面光 | 三面光 | 寨山脚-石脚盆 | 2022.9 | 2022.4 | 2500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106 | 完成寨山脚-石脚盆2500米水渠三面光建设，31户脱贫户受益 | 改善灌溉面积800余亩
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 大江背村 | 大江背村彭家自然村巷道硬化及水沟建设 | 新建 | 彭家自然村 | 2023.9 | 2023.12 | 巷道硬化及水沟建设1000米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 完成1000米彭家自然村巷道硬化及水沟建设，7户脱贫户受益 | 改善村民出行及村容村貌
14 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大江背村 | 大江背村铁山里水坝维修 | 维修 | 大江背4-5组 | 2023.2 | 2023.5 | 1000立方 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 完成1000立方的铁山里堤坝维修，40户脱贫户受益 | 改善藩溉面积1200亩
15 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 竹马山村 | 竹马山村新屋里门前水沟维修 | 维修 | 2-6组 | 2022.12 | 2023.5 | 600米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 完成600米新屋里门前水沟维修，17户脱贫户受益 | 改善灌溉面积20余亩
16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 塘夫村 | 塘夫村猴栗山渠道维修 | 三面光 | 锅底江-猴梨山水渠 | 2023.2 | 2023.5 | 1600米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99 | 完成1600米锅底江渠道三面光建设，30户脱贫户受益 | 改善灌溉面积560亩
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庆坪乡 | 塘夫村 | 塘夫村11组蓄水池改建 | 改建 | 11组 | 2023.1 | 2023.6 | 16立方 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 完成11组立方蓄水池的改建，户脱贫户受益 | 改善全村人的饮水安全
18 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 新田村 | 新田村四亩田至麻芝洞渠道三面光 | 三面光 | 四亩田至麻芝洞 | 2022.12 | 2023.6 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 完成1500米四亩田至麻芝洞建设，20户脱贫户受益 | 改善灌溉面积1500亩
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村鸟江岭-芬香油茶基地产业路新建路基及硬化 | 新建 | 鸟江岭至排家洞 | 2023.3 | 2023.12 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 215 | 完成1千米鸟排公路新建，59户受益 | 改善集体经济（油茶基地）管理缩短行程5公里
20 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 板上村 | 板上村6、7组新建水渠 | 新建 | 板上村6、7组 | 2023.8 | 2023.10 | 新建水渠300米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120 | 改善20户脱贫户生活条件 | 间接帮扶
21 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 财家村 | 财家村3-6组水沟维修 | 改建 | 财家村3-6组 | 2023.4 | 2023.5 | 水沟维修1300米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 700 | 改善230户脱贫户生活条件 | 间接帮扶
22 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 财家村 | 财家村15组吃水井、菜家塘至肥水井水沟维修 | 新建 | 财家村15组 | 2023.1 | 2023.12 | 水沟维修1000米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 320 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村上井头自然组（岭尾7组）通组公路硬化 | 硬化 | 凤凰山村岭尾7组上井头 | 2023.10 | 2023.12 | 通组公路硬化420米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 147 | 改善6户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
24 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 杏木元村 | 杏木元村太平安水坝及水沟建设 | 改建 | 杏木元村太平安水坝 | 2023.3 | 2023.4.25 | 水沟混泥土三面光840m | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 405 | 改善122户脱贫户生活条件 | 间接帮扶
25 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 邓家村 | 邓家村7一11组水沟新建 | 新建 | 邓家村7-11组 | 2023.1 | 2023.3 | 新建水沟800米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 758 | 改善18户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
26 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 洞口庙村 | 洞口庙村3、4组水沟三面光 | 新建 | 洞口庙村3、4组 | 2023.2 | 2023.3 | 新建水沟350米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善20户脱贫户生活条件 | 间接帮扶
27 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 井仔头村 | 井仔头村7组杨家大丘水沟建设 | 新建 | 井仔头村7组 | 2023.03 | 2023.08 | 新建水沟850米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 改善15户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石岩头镇 | 九江岭村 | 九江岭村石岩头烈士墓公路硬化 | 新建 | 九江岭村石岩头烈士墓 | 2023.10 | 2023.12 | 公路硬化435米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 400 | 改善20户脱贫户生活条件 | 间接帮扶
29 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 九江岭村 | 九江岭村上河村1-6组新建水渠 | 新建 | 上河村1-6组 | 2023.8 | 2023.12 | 新建水沟1300米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 890 | 改善3户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石岩头镇 | 石岩头社区 | 石岩头社区10组村口至水渠道路硬化 | 硬化 | 石岩头社区10组村口至水渠 | 2023.4 | 2023.5 | 道路硬化250米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 改善3户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
31 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 西头村 | 西头村1、2、3组机耕路建设 | 新建 | 西头村1、2、3组 | 2023.4 | 2023.5 | 新建道路840m | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 改善3户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
32 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 大屋村 | 大屋村岩塘责任田中间水沟到毛屋里村交界处水沟维修（二期） | 改建 | 大屋村水库 | 2023.1 | 2023.2 | 护砌清淤、机耕道铺沙600米；简易桥4个 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 420 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
33 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 滩头村 | 滩头村12-14组司塘仔排洪沟建设 | 改建 | 滩头村哲田村 | 2023.09 | 2023.11 | 改建水沟800米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 500 | 改善10户脱贫户生活条件 | 间接帮扶
34 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 鹿鸣塘村山口塘水库维修 | 维修 | 鹿鸣塘1-8组 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 鹿鸣塘村山口塘水库维修15万立方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 567 | 430亩水田受益 | 236户567人 受益带动13户贫 困户57人增收
35 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 晓星塘村 | 晓星塘村1组水渠维修 | 维修 | 晓星塘村1组 | 2023.6 | 2023.6.30 | 晓星塘村1组1000水渠维修 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 400 | 改善1组农田灌概200亩 | 带动10户38人脱贫户受益每年增收2万
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 斑竹塘村6-10组道路路基建设及铺砂 | 新建 | 6－9组 | 2023.4 | 2023.9 | 6－9组路基建设及铺沙 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 400 | 改善4个组人员出行及农机出行困难 | 带动11户44人脱贫户受益每年增收 初中1万元
37 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 联塘村大河坝新建2座泵站及铺设管道 | 新建 | 联塘村 | 2023.3.7 | 2023.5.16 | 建设电排两个，铺设管道1930米 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1298 | 1200亩水田受益 | 带动104户389人脱贫户受益每年增收0.002万
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村上叶塘旁边新建蔬菜大棚 | 新建 | 赶塘村16组 | 2023.4 | 2023.4.30 | 流转土地4.5亩，新建蔬菜大棚7个，大棚总面积2240平方米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 增加村集体经济1.5万元 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收
39 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 荷叶塘村 | 荷叶塘村清水塘维修 | 维修 | 荷叶塘9-11组 | 2023.4 | 2023.6 | 将清水塘水 沟与宋家洞水沟连通 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 430 | 230亩水田受益 | 46户168人受益带动贫困户6户21人增加收入
40 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村丁家塘维修 | 维修 | 金花村1-6组 | 2023.3 | 2023.6.30 | 新建止水墙160米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 680 | 改善1-6组灌溉稻田 | 120户450人受益，12户脱贫户增收
41 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 板栗坝村 | 板栗坝村宋家坪山塘维修 | 维修 | 板栗坝村2组 | 2023.2 | 2023.4.30 | 清淤扩容.坝体增高 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 650 | 350亩水田受益 | 增加种田大户收入，带动村民就业增收
42 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 木塘村 | 木塘村黑龙山塘维修 | 维修 | 木塘村四组 | 2023.1 | 2023.4 | 塘基加固，铺卧管，起挡水破 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 增加村集体经济1万元 | 带动15户48人脱贫户受益每年增收1万
43 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 红狮村 | 红狮村16组古井维修及水渠建设 | 古井维修 水渠新建 | 红狮村16组 | 2023.3 | 2023.8 | 古井清淤泥，井内永混泥土浇灌，井口四周左护栏，水渠新建三面光水渠 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 125 | 120亩水田受益 | 35户125人受益带动5户贫困户18人增收
44 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 秀毓塘村 | 秀毓塘村七公坝维修 | 新建 | 秀毓塘村七组 | 2023.3.10 | 2023.5.10 | 新建挡水坝和桥 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 本村6.7.8.9组 | 增加集体群众收入 | 有助百姓种养
45 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 双井村 | 双井村5、7、8、9组水渠维修 | 新建 | 双井村5、7、8、9组 | 2023.9 | 2023.12 | 水渠新建 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 改善4个组农田灌概400余亩 | 带动12户50人脱贫户受益每年增收2万
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梳子铺乡 | 愚溪源村 | 愚溪源村安全饮水储水池建设 | 新建 | 愚溪源8组 | 2023.8 | 2023.12.31 | 水池建设、管道铺设及维修 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600人生活用水得到保障 | 带动13户贫困户35人增收
47 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 愚溪源村 | 愚溪源村岩门前至朱家、鲁家、肖家灌溉渠维修 | 维修 | 愚溪源村17.18.19组 | 2023.9 | 2023.12.31 | 水渠三面光及路基建设 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 665 | 改善17.18.19组生产生活用水，老百姓增产增收 | 带动12户35人脱贫户增产增收
48 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 梳子铺乡 | 官房村 | 官房村人居环境整治、10组黄泥塘堤坝与水沟维修 | 维修 | 官房村10组 | 2023.1 | 2023.11.30 | 官房村人居环境整治、10组黄泥塘堤坝与水沟维修 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 460 | 改善官房村10组及凤凰村、联塘村农田灌概约500亩 | 带动12户68人脱贫户受益每年增收2万
49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 排龙山村20组中药材基地烤房及加工车间等设施建设 | 新建 | 排龙山20组 | 2023.5 | 2023.6 | 1000平方地面整平硬化 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 增加村集体经济1.5万元 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 排龙山村中药材种植 | 新建 | 排龙山17组、19组 | 2023.9 | 2023.12 | 200亩中药材种植 | 52 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1800 | 增加村集体经济1.5万元 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收
51 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 排龙山村14组小坝支渠建设 | 新建 | 排龙山14组 | 2023.11 | 2023.12 | 300米 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 600 | 改善14-20组农田灌概150亩 | 带动10户38人脱贫户受益每年增收2万
52 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 排龙山村农机社会化服务项目 | 购买 | 排龙山村 | 2023.8.1 | 2023.12.30 | 购买烘干机1套、飞防无人机1台、流水线秧盘2万张 | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 153 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 梳子铺乡 | 许家桥村 | 许家桥村人居环境整治、农村公益事业建设 | 新建 | 许家桥村2、4、5、6组 | 2023.4.1 | 2023.6.30 | 2组引水渠503米4组黄家田255米5组文昌公105米小里坪600米6组山塘两口 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 506 | 改善2、4、5、6组水利灌溉 | 125户506人受益，带动11户贫困户49人增收
54 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 芙蓉塘村 | 芙蓉塘村唐家坝水渠维修 | 维修 | 芙蓉塘村6.7.8.11.12.10 | 2023.11 | 2023.11.30 | 水沟维修，砌水沟1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 520 | 改善六个组560亩的农田灌溉 | 带动21戸86人脱贫户受益，每年增收1万元
55 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 凤凰自然村门前大洞机耕路铺砂及护砌 | 新建 | 凤凰村1-11组 | 202310 | 202312 | 机耕路铺沙及护砌1000米 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 358 | 改善1-11组村民出行便捷 | 123户358人 受益带动13户贫 困户57人增产增收
56 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 水口山社区 | 水口山社区4、5组排水沟建设 | 新建 | 水口山社区 | 2023.1 | 2023.4 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有1869人受益，生产生活得到改善
57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水口山镇 | 石凡村 | 石凡村人居环境整治基础设施建设 | 整治 | 石凡村 | 2023.1 | 2023.12 | 全村 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 全村受益，改善人居环境 | 全村有1589人受益，生产生活得到改善
58 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 李子桥村 | 李子桥村七、八组龙仔井灌溉水井扩容 | 维修 | 李子桥村 | 2023.1 | 2023.6 | 1口 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有1351人受益，生产生活得到改善
59 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 蒋家村 | 蒋家村中心组水渠塌方维修 | 维修 | 蒋家村 | 2023.1 | 2023.04 | 1口 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有1226人受益，生产生活得到改善
60 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 中楚村 | 中楚村八组门口山塘维修 | 维修 | 中楚村 | 2023.1 | 2023.4 | 山塘清淤防渗加固,水柜维修。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 解决320户农田灌溉排水 | 全村1012人受益
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路设施 | 水口山镇 | 中楚村 | 中楚村1至3、6至7、8至9组及长塘水库坝基路面维修 | 维修 | 中楚村 | 2023.2 | 2023.8 | 4000米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 全村受益，解决全村出行、环境面貌、美化村庄 | 全村人受益，生活环境、出行条件得到改善
62 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 西楼村 | 西楼村瓦厂庵机耕道建设 | 新建 | 西楼村 | 2023.3 | 2023.12 | 800米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 812 | 全村受益，解决812人出行方便 | 全村有1869人受益，生产生活得到改善
63 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 渣沐村 | 渣沐村谢家井灌溉水渠及机耕道建设 | 新建 | 渣沐村 | 2023.1 | 2023.1 | 1000米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 735 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有1869人受益，生产生活得到改善
64 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 毛溪桥村 | 毛溪桥村西源山塘维修 | 维修 | 毛溪桥村 | 2023.1 | 2023.1 | 1口 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 286 | 解决120亩农田灌溉 | 全村有286人受益
65 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 大皮口村 | 大皮口村瓦窑头组乌龟塘渠道维修 | 维修 | 大皮口村 | 2023.2 | 2023.9 | 800米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 196 | 解决54户农田灌溉 | 全村有196人受益
66 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 拱门村 | 拱门村1至10组水渠建设 | 维修 | 拱门村 | 2023.1 | 2023.1 | 2000米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 解决300亩农田灌溉 | 全村有1300人受益
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水口山镇 | 庄家村 | 庄家村一组人畜安全饮水工程 | 新建 | 庄家村 | 2023.2 | 2023.8 | 1处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 365 | 解决村民安全饮水 | 全村有365人受益
68 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村稻米加工建设项目 | 新建 | 东湘桥村 | 2023.2 | 2023.1 | 加工仓库200平方米，高端稻谷加工生产线一条 | 37 | 30 | 0 | 0 | 7 | 158 | 全村受益 | 全村有1956受益，生产生活得到改善
69 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 山岩村 | 山岩村槐米种植 | 新建 | 山岩村 | 2023.2 | 2023.12 | 650亩 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 全村受益 | 全村有1625受益，生产生活得到改善
70 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村坪夫桥水渠维修 | 维修 | 兴龙村 | 2023.2 | 2023.8 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 312 | 解决200亩农田灌溉 | 全村312人受益
71 | 产业发展 | 生产项目 | 养植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村新桥沿河公路路基垮塌维修（牛羊养殖基地） | 维修 | 兴龙村 | 2023.2 | 2023.12 | 400米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 解决356户农户出行方便 | 全村1089人受益
72 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 马子江村 | 马子江村供港蔬菜基地机耕道建设 | 新建 | 马子江村 | 2023.2 | 2023.8 | 1200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 解决310户出行方便 | 全村1085人受益
73 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 马子江村 | 马子江村江源灌溉渠道维修 | 维修 | 马子江村 | 2023.2 | 2023.12 | 50米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 解决1000亩农田灌溉 | 全村有1220人受益
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水口山镇 | 杰龙塘村 | 杰龙塘村青龙塘自然村水井建设 | 新建 | 杰龙塘村 | 2023.2 | 2023.12 | 1口 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 解决村民安全饮水 | 全村有500人受益
75 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 羊角井村 | 羊角井村刘家至木鸡塘及乐园山水沟新建 | 新建 | 羊角井村 | 2023.1 | 2023.6 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 760 | 全村受益，解决450亩农田灌溉 | 全村有760人受益，生产生活得到改善
76 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 羊角井村 | 羊角井村羊禾洞里水渠修建 | 维修 | 羊角井村 | 2023.2 | 2023.12 | 1000米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 720 | 解决300亩农田灌溉 | 全村有720人受益
77 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 马家村 | 马家村11-14组产业路硬化 | 新建 | 马家村 | 20230215 | 20230326 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 722 | 改善了139户种植运输 | 带动脱贫户稳定脱贫
78 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 高夫殿村杉木塘、蔡家塘维修 | 维修 | 高夫殿村 | 20230415 | 20230612 | 2座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1.山塘清淤3500方；2.大坝加固、防渗450方；3.放水设施维修受益灌溉面积1100亩 | 带动脱贫户稳定脱贫
79 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 周塘村 | 周塘村4、5、9、10组农田灌溉引水沟及排水沟修建 | 新建 | 周塘村 | 20230515 | 20230612 | 800米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 284 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
80 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 大冲村 | 大冲村大弄山塘维修 | 维修 | 大冲村 | 20230415 | 20230512 | 1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 280 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
81 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 田心村 | 田心村候塘维修 | 维修 | 田心村 | 20230415 | 20230512 | 1座 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
82 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村4组背后山地产业路新修 | 新建 | 雨脚塘村 | 20230615 | 20230719 | 1500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 216 | 改善村民出行 | 带动脱贫户稳定脱贫
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 珠山镇 | 伐家村 | 鸭古冲自然村道路硬化及周边环境改造 | 新建 | 伐家村 | 20230415 | 20230512 | 1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 | 改善村民出行 | 带动脱贫户稳定脱贫
84 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 汗塘村 | 汗塘村三角塘维修及水沟新建 | 新建 | 汗塘村 | 20230317 | 20230510 | 1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
85 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 汗塘村 | 汗塘村莲子基地水沟新建 | 新建 | 汗塘村 | 20230522 | 20230810 | 650米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 796 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
86 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 水埠头村 | 水埠头村5至11组排水沟修建 | 新建 | 水埠头村 | 20230415 | 20230512 | 0.5公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 212 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
87 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 林家村 | 林家村丁塘冲（干塘冲）水库水渠维修、机耕道修建 | 维修 | 林家村 | 20230927 | 20231023 | 1处 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 756 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 珠山镇 | 山支尾村 | 山支尾村石榴山段道路维修 | 维修 | 山支尾村 | 20230112 | 20230317 | 450米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 980 | 改善村民出行 | 带动脱贫户稳定脱贫
89 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 马迹岭村 | 马迹岭村叶家门前水塘护坡 | 新建 | 马迹岭村 | 20230315 | 20230427 | 60米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 396 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
90 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 康家村 | 康家村小深塘、前屋塘维修加固 | 维修 | 康家村 | 20230929 | 20231030 | 20米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 324 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
91 | 产业发展 | 生产项目 | 养植业基地 | 珠山镇 | 罗川屋村 | 罗川屋村本地黄牛养殖及牧草种植项目 | 新建 | 罗川屋村 | 20231001 | 20231231 | 1处 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 351 | 完成罗川屋村本地黄牛养殖及牧草种植基地建设 | 带动脱贫户稳定脱贫
92 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 圳头村 | 圳头村8、9组门前水沟修建 | 新建 | 圳头村 | 20230422 | 20230617 | 350米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 536 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
93 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 圳头村 | 圳头村11组寒塘、水井维修 | 维修 | 圳头村 | 20231017 | 20231231 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
94 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 上玉村 | 上玉村珠龙塘水库维修 | 维修 | 上玉村 | 20231008 | 20231231 | 1处 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 427 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 珠山镇 | 夏阳村 | 夏阳村1、3、5、7组通组路硬化 | 新建 | 夏阳村 | 20230315 | 20230813 | 350米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | 改善村民出行 | 带动脱贫户稳定脱贫
96 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 夏阳村 | 夏阳村蔬菜标准化基地建设项目 | 新建 | 夏阳村 | 20231001 | 20231231 | 蔬菜580亩的标准化基地建设，排灌沟渠建设，储水池的建设 | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 450 | 完成夏阳村蔬菜标准化基地建设 | 带动脱贫户稳定脱贫
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 珠山镇 | 夏阳村 | 夏阳村人居环境路面硬化及水沟修缮 | 新建 | 夏阳村 | 20231011 | 20231231 | 路面300米，水沟100米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 373 | 改善村民出行 | 带动脱贫户稳定脱贫
98 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 诸仙寺村 | 诸仙寺村友谊水库维修 | 维修 | 诸仙寺村 | 20231001 | 20231231 | 1处 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 478 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
99 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 大力湾村 | 大力湾村6、7、8、9、11组机耕道新建 | 新建 | 大力湾村 | 20230423 | 20230512 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 625 | 改善了161户种植运输 | 带动脱贫户稳定脱贫
100 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 大力湾村 | 大力湾村大西弄山塘清淤及维修 | 维修 | 大力湾村 | 20231020 | 20231231 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 537 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
101 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 渣塘村 | 渣塘村夏子塘外围护坡、涵管维修及清淤 | 维修 | 渣塘村 | 20230423 | 20230527 | 1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 702 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
102 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 渣塘村 | 渣塘村插禾田水渠维修 | 维修 | 渣塘村 | 20231001 | 20231231 | 200米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 334 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
103 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 名山岭村 | 名山岭村小安塘引水渠修建 | 修建 | 塘边、田洞组 | 2023.4 | 2023.9 | 三面混凝土1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 155 | 新增和改善80亩的水利条件 | 提高155人的生产水利条件
104 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 丁塘村 | 丁塘村南门组至鱼子塘水渠维修 | 维修 | 南门组 | 2023.4 | 2023.1 | 水渠三面光、清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 396 | 完成水渠工程的养护，保障周边农田的灌溉条件。 | 带动92户396人的水利条件
105 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鲁扶村 | 鲁扶村群利组至官木塘组灌排水沟建设 | 维修 | 群利组 | 2023.3 | 2023.6 | 护砌长600米、宽60公分、高60公分两边、清淤290立方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 186 | 灌溉粮田面积300亩 | 提高了186人的水利条件
106 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村晓塘水库排水渠维修 | 维修 | 吴下组 | 2023.3 | 2023.6 | 水渠维修改造1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 154 | 灌溉粮田面积200亩 | 提高村民的生产增收。
107 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村晓一、晓二组人居环境整治基础设施建设 | 维修 | 晓一、晓二 | 2023.3 | 2023.6 | 铺水砖、安装涵管、边坡护砌 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154 | 大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果。 | 转变农民的生产、生活方式，提高村民的生活面貌
108 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村石山脚组骨干山塘维修加固 | 维修 | 石山脚组 | 2023.3 | 2023.6 | 塘基硬化、塘孔填充、清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 完成山塘的维修加固，提高山塘的灌溉能力 | 带动村民的生产积极性。
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村农村道路建设（老区发展） | 新建 | 庄屋组 | 2023.3 | 2023.12 | 硬化道路长200米、宽3.5米、高20公分 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 完善道路基础设施，改善组道路村民存性条件 | 提高村民的出行和生产的积极性
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村岭上、满姑塘、小岭前三个组安装自来水建设 | 新建 | 岭上组 | 2023.3 | 2023.6 | 管道埋设及水塔一座 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 186 | 改善村民用水条件，使村民经济得到更好的发展 | 带动村里186人的用水问题，优化村里设施，带动村里集体经济发展
111 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村五组雷公塘排水渠护砌 | 维修 | 五组 | 2023.3 | 2023.6 | 排水渠护砌清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 改善村民用水条件，使村民经济得到更好的发展 | 优化村里设施，带动村里集体经济发展
112 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鱼塘村 | 鱼塘村土桥机耕路建设 | 维修 | 土桥组 | 2023.3 | 2023.6 | 农田基耕道600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 246 | 完成机耕道的建设，解决农业生产的条件，提高村民的生产条件。 | 提高了村民出行条件。
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村桐子山组、新村组集中供水新建蓄水塔 | 新建 | 岔江桥 | 2023.3 | 2023.6 | 蓄水池新建25立方米，管道铺设。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 467 | 实施饮水安全工程维修养护，切实保障农村饮水安全 | 方便105户467人的生活用水。
114 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村入股恒泰生物制品厂、富粮农机合作社社会化服务及区供销社托管服务 | 新建 | 双桥村 | 2023.9.10 | 2023.12.30 | 双桥村入股恒泰生物制品厂、富粮农机合作社社会化服务及区供销社托管服务 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 202 | 入股分红，提高村集体经济收 | 入股分红，提高村集体经济收
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村富粮农机合作社地面硬化及护坡 | 新建 | 双桥村 | 2023.9.10 | 2023.12.30 | 完成路面的硬化和护坡的建设 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 178 | 完成产业路硬化，改善农机运输条件。 | 提高了农民的生产能力，提高农民收益。
116 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 黄田铺社区 | 黄田铺社区球华组骨干山塘（下塘）及水沟维修 | 维修 | 球华组 | 2023.3 | 2023.6 | 清淤、护坡、防渗、水沟400米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 136 | 完成山塘、水沟维修，改善良田400亩的灌溉 | 带动村民提高产业增收
117 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 涧山村上周塘水库灌溉渠道维修 | 维修 | 新屋组 | 2023.3 | 2023.6 | 清淤护砌 1.5千米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 550 | 上周塘灌溉渠道维修解决我村8个组生产用水，提高800亩余亩的收益，减少土地撂荒 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力。
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 涧山村大力府、井边、对门、白路冲等10个组安全饮水工程及渠道维修 | 维修 | 杨家组 | 2023.3 | 2023.12 | 机井5个，渠道维修400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 800 | 完成机井和渠道维修，自来水供水量达85%以上。 | 提高村民的水利条件。
119 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 涧山村标准塘维修 | 维修 | 白路冲组 | 2023.3 | 2023.6 | 清淤护坡涵管 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 完成标准塘维修，增加水塘蓄水能力，解决100多亩农田用水问题，80亩脐橙园灌溉用水。 | 提高了农民的生产能力，提高农民收益。
120 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双牌铺村 | 双牌铺村横冲塘水库至白苍头、塘边组水渠维修改造 | 维修 | 白苍头组 | 2023.3 | 2023.6 | 水沟维修长500米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 133 | 完成水渠维修改造，增加水渠的灌溉能力。 | 提高村民的生产增收。
121 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 晓山河村 | 晓山河村井禾塘组产业路硬化 | 新建 | 井和塘组 | 2023.3 | 2023.6 | 硬化长350米、宽3.5米、厚20公分。 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 128 | 完成产业路硬化，改善300亩药材基地运输条件 | 提高村民的出行和生产的积极性
122 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 水口庙村 | 水口庙村倘塘维修 | 维修 | 维修 | 2023.3 | 20230.12 | 塘基护砌、塘孔填充、清淤、 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 300 | 改善水质质量，提升山塘蓄水和灌溉能力。 | 提高村民生产积极性。
123 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 黄田铺镇 | 黄田铺镇 | 黄田铺镇易地搬迁集中安置点护坡护砌 | 新建 | 集中安置点 | 2023.9 | 2023.12 | 护坡长100米、高2.2米、宽80公分。 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 311 | 完成基础设施建设，改善人居环境。 | 提高居民的出行和居住环境。
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石山脚街道 | 马回村 | 马回村3、4组水井维修 | 维修 | 3、4组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 1口 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 完成马回村3、4组水井维修 | 抗旱、解决用水问题
125 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马回村 | 马回村大系塘清淤 | 清淤 | 大系塘 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 清淤回填1口 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 | 完成水塘清淤加固 | 提高产量，灌溉面积带动生产
126 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 高林桥村 | 高林桥村2组引水灌溉沟维修 | 维修 | 2组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 引水灌溉沟维修0.2公里 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120 | 完成引水灌溉沟维修0.2公里 | 提高产量，带动生产
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石山脚街道 | 高林桥村 | 高林桥村15组饮水工程 | 新建 | 15组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 新建机井一口 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 完成新建机井一口 | 抗旱、解决用水问题
128 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 高林桥村 | 高林桥村柑桔标准化基地建设项目 | 新建 | 柑桔标准化基地 | 2023.9.10 | 2023.12.31 | 滴灌喷灌系统；购买除草、施肥机械，果园围栏 | 37 | 30 | 0 | 0 | 7 | 152 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
129 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村六、七组排水渠新建 | 维修加固，排水渠新建 | 文屯村六、七组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 山塘清淤80立方米、塘基护砌长320米、高3.6米、排水渠护砌长600米、高0.4米、宽0.6米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 321 | 完成水塘清淤 | 提高产量，带动生产
130 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村蔬菜标准化基地建设项目 | 新建 | 蔬菜标准化基地 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 新建水渠1.5公里，产业路铺沙1公里、育苗大棚5个 | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 330 | 完成新建水渠1.5公里，产业路铺沙1公里、育苗大棚5个 | 提高产量，带动生产
131 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 九江村 | 九江村礼塘水库灌溉渠维修 | 水渠维修改造 | 2、3组至竹园背 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 水渠维修改造1000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 完成水渠维修 | 提高产量，带动生产
132 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村新塘维修 | 维修护砌加固 | 13组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 坝基加固，清淤900方，护砌450方，涵洞20米，砼105方等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 179 | 完成水塘清淤加固 | 提高产量，灌溉面积带动生产
133 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 大夫庙村 | 大夫庙村6组拦水坝新建 | 新建 | 6组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 水坝新建一座 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200 | 完成一座水坝新建 | 提高产量，带动生产
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村6、9组古井维修 | 维修 | 6、9组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 古井维修一口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 完成古井维修 | 提高产量，带动生产
135 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村通往大车荒塘道路改造（零陵区果悠然种养专业合作社） | 新建 | 零陵区果悠然种养专业合作社 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 产业路0.21公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 500 | 完成产业路0.21公里 | 提高产量，带动生产
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石山脚街道 | 光明村 | 光明村6-12组通组路硬化及护坡 | 新建 | 6-12组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 道路铺沙120米、两边护坡3.5米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130 | 完成6-12组通组路铺沙及护坡 | 提高产量，带动生产
137 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 光明村 | 光明村1组、11组白老虎拦水坝建设；6组、7组水渠修建；猪婆洞大塘涵管及出水口维修 | 新建加涵管维修 | 1组、11组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 0.2公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 完成1组、11组白老虎拦水坝建设；6组、7组水渠修建；猪婆洞大塘涵管及出水口维修 | 提高产量，灌溉面积带动生产
138 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 和谐村 | 和谐村塔仪片区洞口机耕道修建、水渠维护 | 改造 | 塔仪片区洞口 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 道路铺沙、水渠维护1公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 完成道路铺沙、水渠维护1公里 | 提高产量，带动生产
139 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村水渠维修建设（老区发展） | 新建 | 9-11组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 1.5公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 完成马投江村水渠维修建设（老区发展） | 提高产量，带动生产
140 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村10组下坝水渠维修 | 维修 | 10组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 460米水渠维修 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150 | 完成0.46公里水渠维修 | 提高产量，带动生产
141 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 井塘尾村 | 井塘尾村1、2、9、10组机耕道修建 | 新建 | 1、2、9、10组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 水渠、机耕道0.2公里 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 350 | 完成水渠、机耕道0.2公里 | 提高产量，带动生产
142 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村9、10组麻古塘防渗加固维修 | 加固维修 | 9、10组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260 | 完成莲花塘村9、10组麻古塘防渗加固维修 | 提高产量，带动生产
143 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区种植高梁、辣椒，建设高梁酿酒厂、辣椒烘干厂，成立腌制品加工合作社 | 新建 | 高粱基地 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 6000平方米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 | 完成6000平方米生产附属设施建设 | 提高产量，带动生产
144 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区鲁草塘、马岭组沙塘维修清淤 | 维修清淤 | 鲁草塘、马岭组沙塘 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2口 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 完成五里堆社区鲁草塘、马岭组沙塘维修清淤 | 提高产量，带动生产
145 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区胡家二机机部及水渠维修 | 维修 | 胡家二机机部 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 0.6公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 完成胡家二机机部及水渠维修 | 提高产量，带动生产
146 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 黄泥桥社区 | 黄泥桥社区20组门口港子坝、邪气坝维修 | 维修 | 20组 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2处 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 完成20组门口港子坝、邪气坝维修 | 提高产量，带动生产
147 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 石山脚村 | 石山脚村姊妹塘种养基地产业路建设 | 新建 | 姊妹塘 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 0.5公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 326 | 完成姊妹塘种养基地产业路建设 | 提高产量，带动生产
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 朝阳街道 | 蒋家田社区 | 蒋家田社区四、五组自来水安装 | 新修建 | 蒋家田四、五组 | 2023.1 | 2023.12 | 3500米主管路线 | 50 | 15 | 0 | 0 | 35 | 240 | 解决安全饮水 | 提升社区基础设施，保障人民群众用水，解决居民安全饮水等问题。
149 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 双济桥村 | 双济桥村一、二组水沟清淤护砌 | 新修建 | 双济桥村一、二组 | 2023.2 | 2023.9 | 445米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 扩大灌溉面积、提高粮食产量 | 解决了农作物运输的问题，提升了基础设施水平;通过水渠护砌加固，解决了56余亩稻田利障低问思，方便了2户贫困户发展农业，促进贫困户增收
150 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山3、4、5、6、7组水沟维修 | 维修 | 何仙姑村回龙山片 | 2023.1 | 2023.3 | 水沟维修1200米，高0.3米，宽0.4米，三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 450 | 完成水沟维修1200米 | 解决回龙山片5个组360余亩水田灌溉用水，带动150余户增产增收，450余人村民受益，其中贫困人口45人。
151 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 高贤村 | 高贤村大山塘水库灌溉渠维修 | 新建维修 | 大山塘水库下方流域 | 2023.3 | 2023.6 | 灌溉沟渠新建维修约1500米，三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 700 | 项目的建成能够灌溉大山塘水库下方600余亩良田，能够带动群众增产增收，增加经济收入 | 项目的建成能够灌溉大山塘水库下方600余亩良田，能够带动群众增产增收，增加经济收入
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 天神观村 | 天神观村3.4.5.6组自来水工程建设 | 新建 | 天神观3.4.5.6组 | 2023.2 | 2023.3 | 打井，配电房，新建水池， | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 248 | 解决天神村观人畜饮 | 方便村里老人生活用水，解决260亩农田灌溉。
153 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 天神观村 | 天神观村二坝洞水沟维修 | 维修 | 眭家铺片2、3、7组 | 2023.3 | 2023.5 | 水沟维修600米，高0.3米，宽0.4米，三面光 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210 | 完成水渠600米建设，改善农业灌溉效率，提升农业产量 | 提升全村村组农田灌溉效率，带动水稻、水产等种养产业发展，受益200余人
154 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 灵仙观村 | 灵仙观村古木头丝塘冲水库维修加固 | 维修 | 灵仙观村 | 2022.10 | 2022.12 | 护砌清淤加固长85米*高2米*宽80公分 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 172 | 完成古木头丝塘冲水库护砌清淤加固长85米*高2米*宽80公分 | 提升灌溉效率，保障172余人农业生产
155 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 张阿复村 | 张阿复村三井坝水沟维修 | 维修 | 峦石山大桥至张阿复村 | 2022.10 | 2022.12 | 长30米*宽80公分*高80公分 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 710 | 完成长30米*宽80公分*高80公分水沟维修 | 提升灌溉效率，保障710余人农业生产
156 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 将军滩村 | 将军滩村4、5、9、11、12组中沟灌溉水渠维修 | 维修 | 将军滩村4、5、9、11、12组 | 2023.8 | 2023.9 | 三面光，长580米，厚10公分 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200 | 完成水沟维修580米，爆炸鞥5个小组正常农业生产活动 | 提升农业灌溉效率，保证粮食增收，受益200余人
157 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 大庙头村 | 大庙头村大庙头市场灌溉水渠维修 | 维修 | 市场附近 | 2023.2 | 2023.3 | 全长1200米，三面加固、清淤 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 820 | 完成水渠维修1200米，方便群众出行，提高群众满意度 | 提升农业灌溉效率，保证粮食增收，受益820余人
158 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 木山底村 | 木山底村九、十、十一组水渠新建 | 新建 | 九、十、十一组 | 2023.2 | 2023.3 | 水渠新建、300米左右 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 完成水渠新建300米 | 完成水渠新建，保证周边稻田供水及居民用水
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 金山村 | 金山村人何公路高贤村进口点至原鲁塘村村小学路段维修 | 新建 | 人何公路高贤村进口点至原鲁塘村村小学路段 | 2023.2 | 2023.3 | 金山村人何公路高贤村进口点至原鲁塘村村小学路段维修2处 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286 | 金山村人何公路高贤村进口点至原鲁塘村村小学路段维修2处 | 保证整村校车、私家车等车辆出行安全。保障人民生命财产安全
160 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 金山村 | 金山村一、二组弄仔塘水库塘基及沟渠维修 | 维修 | 金山村一、二组 | 2023.2 | 2023.3 | 水库塘基及沟渠维修500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250 | 完成水库塘基及沟渠维修500米，保证农业灌溉 | 提升农业灌溉效率，保证粮食增收，受益820余人
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 栗山里村 | 栗山里村11组至村活动室沿河断头路硬化 | 新建 | 栗山里村11组 | 2023.3 | 2023.6 | 11组与3、4、5、6组沿河产业路硬化1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 586 | 保证11组与3.4组村民组正常通行 | 保证11组与3.4组村民组正常通行
162 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 朝阳街道 | 鹿坪村 | 鹿坪村蔬菜标准化基地建设项目 | 扩建 | 鹿坪村 | 2023.8.1 | 2023.12.30 | 大棚换新及扩建，棚膜，遮阳网，水肥一体化配套设施等，50亩左右 | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 152 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
163 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 峦石山村现代化育秧基地建设、稻谷烘干基地建设及“富家米”加工厂建设 | 新建 | 峦石山村2组 | 2023.1 | 2023.10 | 建设一、二期育秧基地10000平方，及智能催芽室等附属设施建设 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 1、提供整村水稻集中秧育3、提高农业机械操作率2、村集体经济合作社成员享受分红 | 与农机服务有机结合，提高农业生产效率，降低植成本
164 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村打造季节性水上娱乐产业项目 | 新建 | 干岩头片沿河、滚水坝 | 2022.11 | 2023.11 | 美食烧烤一条街街主体建设、滚水坝河道治理 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 壮大村集体经济、提供群众就业岗位 | 产业带动村集体经济发展的同时，人流的增加，群众的农产品销售得到保障
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 秧丘埠村 | 秧丘埠村集中供水水池及管网改造 | 维修+新建 | 秧丘埠村 | 2023.7.1 | 2023-09-01 | 水池1口、水管维修4000米，水井新建1口 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 完成水池1口、水管维修4000米，水井新建1口 | 保障全村及外来户17810余人和易地安置点饮水安全
166 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 | 炭木桥村社公山八组塘基坝维修及水沟新建 | 改建 | 炭木桥村 | 2023.2 | 2023.10 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 104 | 社公山八组塘基坝水沟维修800米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
167 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 良湾村 | 良湾村7组、12组水沟维修 | 改建 | 良湾村 | 2023.1 | 2023.12 | 700米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7组，12组水沟维修700米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
168 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 龙江寺村 | 龙江寺村主干路维修 | 改建 | 龙江寺村 | 2023.09 | 2023.11 | 1公里 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 230 | 龙江寺村主干路维修1公里 | 方便了群众出行，加强了粮食作物运输
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 龙江寺村 | 龙江寺村文家组村道硬化 | 新建 | 龙江寺村 | 2023.6 | 2023.12 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 村道硬化400米 | 方便了群众出行，加强了粮食作物运输
170 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 文雷村 | 文雷村蔬菜种植 | 新建 | 文雷村 | 2023.09 | 2023.12 | 80亩 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 321 | 文雷村蔬菜种植50亩 | 带动了贫困户就业，增加村集体经济
171 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 菱角塘镇 | 文雷村 | 文峰老村委会装修改造用于村农产品集中配送 | 新建 | 文雷村 | 2023.2 | 2023.10 | 1个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 321 | 文峰老村委会装修改造用于村农产品集中配送1个 | 增加村集体经济
172 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 古江村 | 古江村6组沙洞至月塘洞机耕道修建 | 改建 | 古江村 | 2023.2 | 2023.5 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6组沙洞至月塘洞机耕道修建1000米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 古江村 | 古江村断头路建设 | 改建 | 古江村 | 2023.09 | 2023.11 | 20米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 古江村断头路建设20米 | 方便了群众出行，加强了粮食作物运输
174 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 古江村 | 古江村7组新屋岭二塘维修 | 改建 | 古江村 | 2023.2 | 2023.5 | 120米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 新屋岭二塘维修120米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 花山岭村孙家组、杨梅塘组、上周组、蒋家组集中供水工程 | 新建 | 花山岭村 | 2023.2 | 2023.10 | 8000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 安全饮水水管8000米 | 改善居民安全饮水
176 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村大池塘水库水沟修建 | 新建 | 画眉山村 | 2023.2 | 2023.5 | 1200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 大池塘水沟延伸新建1200米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村红六军团临时指挥部旧址党性教育基地道路扩宽建设 | 改建 | 画眉山村 | 2023.09 | 2023.11 | 1.2公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 画眉山村红六军团临时指挥部旧址党性教育基地道路扩宽建设1.2公里 | 方便了群众出行，加强了粮食作物运输
178 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村连心农场节水灌溉设备及机耕道建设 | 改建 | 画眉山村 | 2023.2 | 2023.5 | 600米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 连心农场蔬菜基地水渠建设600米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 菱角塘镇 | 晓桥新村 | 晓桥新村桥头唐家组通组路硬化 | 新建 | 晓桥新村 | 2023.2 | 2023.6 | 660米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 桥头唐家组通组路硬化660米 | 为出行带来方便，降低道路安全隐患
180 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 天字地村 | 天字地村刘家组至社山大院子组水渠维修 | 改建 | 天字地村 | 2023.2 | 2023.5 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 刘家组至社山大院子组水渠维修500米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
181 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 喜塘村 | 喜塘村里沟漕水库排洪道建设 | 改建 | 喜塘村 | 2023.2 | 2023.5 | 30米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 里沟漕水库排洪道建设30米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
182 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 包田村 | 包田村井上冲水库灌溉渠维修、清淤 | 改建 | 包田村 | 2023.2 | 2023.6 | 800米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 井上冲水库灌溉渠维修、清淤800米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 毛竹园村 | 毛竹园村主干路维修 | 改建 | 毛竹园村 | 2023.09 | 2023.11 | 430米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 毛竹园村主干路维修430米 | 方便了群众出行，加强了粮食作物运输
184 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村新建30千瓦排灌 | 新建 | 江边村三组 | 2023年1月 | 2023年10月 | 电机2台，水管500米，机房2处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | 灌溉水420亩 | 带动230户400人发展产业与农业生产
185 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村六、七、大四、五组水沟建设 | 新建 | 土坪村土坪村六、七组、大四、大五组 | 2023年1月 | 2023年10月 | 水沟新建（混泥土三面光600米、宽*高40*40cm） | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 203 | 灌溉水200亩 | 带动68户203人发展产业与农业生产
186 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村人居环境整治基础设施建设 | 新建 | 土坪村 | 2023年1月 | 2023-10-01 | 基础设施 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 改善村民生活条件 | 带动全村发展产业
187 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村禾家岭组断头路硬化 | 新建 | 桴江村禾家岭组 | 2023年1月 | 2023年10月 | 道路硬化400米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 改善出行方便 | 可带动12户43人增收
188 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凼底乡 | 长田村 | 长田村8组通组路硬化 | 新建 | 长田村冷山8组 | 2023年1月 | 2023年10月 | 道路硬化100米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 改善出行方便 | 可带动12户43人增收
189 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 长田村 | 长田村三斗渠维修 | 维修 | 长田村冷山5-8组、长田3-10组 | 2023年1月 | 2023-10-01 | 清淤、砍青、夯洞30米，护砌15米，维修4500米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 解决368户1500人用水问题 | 灌溉14个村民小组800亩良田
190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凼底乡 | 长田村 | 长田村6、7组打井 | 新建 | 长田村冷山6、7组 | 2023年1月 | 2023-10-01 | 水井1口 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 438 | 解决205户438人用水问题 | 冷山1-2组、冷山5-7组饮水受益
191 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凉水井村 | 凉水井村水渠、山塘及电排建设 | 新建 | 凉水井村1-4组、7组 | 2023年1月 | 2023-12-01 | 三湘线路400米、电机1台，水管400米，机房1处 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 500 | 改善村民生活条件 | 带动120户500人发展产业与农业生产
192 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村1组水井及水渠维修 | 维修 | 土坪村1组 | 2023年1月 | 2023-12-01 | 水井1口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134 | 改善村民生活条件 | 带动34户134人发展产业与农业生产
193 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 小木口村 | 小木口村11组产业路硬化及水沟建设 | 水泥硬化 | 小木口村11组 | 2022.10 | 2022.12 | 2公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 500 | 改善居民生产生活 | 改善居民交通
194 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 马鞍岭村原朱家村岔路口到村活动中心道路扩宽 | 新建 | 马鞍岭村 | 2023.4 | 2023.7 | 900米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 方便村民生产生活 | 方便村民生产生活
195 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村7组迴龙坝、水渠建设 | 产业发展 | 拱桥村7组 | 2023.3.5 | 2023.4.25 | 坝基防渗加固、水渠500米硬化 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70 | 带动群众增产增收 | 人均增收1200/年
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 岿山村罗家组、联合组通组路硬化 | 公益事业 | 罗家组 | 2023.4 | 2023.5 | 硬化路 0.25KM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143 | 改善居民出行，提高村民生活质量 | 改善居民出行，提高村民生活质量
197 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新江村 | 新江村八角亭水渠修建 | 产业发展 | 八角亭 | 2023.9 | 2023.11 | 水沟修建2公里 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 带动群众增产增收 | 人均增收1200/年
198 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新光村 | 新光村李家冲上头组水渠和机耕道建设 | 产业发展 | 李家冲上头组 | 2023.5 | 2023.6 | 机耕道600米，水沟300米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 190 | 带动群众增产增收 | 人均增收1200/年
199 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 滑石山村 | 滑石山村门头组电力排灌修建 | 产业发展 | 门头组 | 2023.7 | 2023.8 | 新建电排一个 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 250 | 带动群众增产增收 | 人均增收1000/年
200 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 对塘坪村 | 对塘坪村中间塘水库水渠三面光硬化 | 产业发展 | 中间塘水库 | 2023.7 | 2023.11 | 水沟三面光2公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 174 | 带动群众增产增收 | 人均增收1200/年
201 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 桐梓坪村 | 桐梓坪村二组螺丝塘维修 | 产业发展 | 二组 | 2023.1 | 2023.2 | 塘基清淤防渗120米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 带动群众增产增收 | 人均增收500/年
202 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 小河江村 | 小河江村月亮坪组大塘维修 | 产业发展 | 月亮坪组 | 2023.1 | 2023.2 | 塘基清淤防渗100米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 带动群众增产增收 | 人均增收500/年
203 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 小河江村 | 小河江村上、下何二组通组公路路基修建 | 公益事业 | 上、下何二组 | 2023.1 | 2023.2 | 新建路基1公里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 带动群众增产增收 | 人均增收500/年
204 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村野生茶场后续管护 | 维护改造 | 大木源村 | 2023.10.1 | 2023.11.10 | 砍青、除草、施肥、干伐1.2万亩 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 提高农户收入、增加集体经济 | 人均增收1000/年
205 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村茶叶标准化基地建设项目 | 新建 | 大木源村 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 黄金茶种植基地建设；野生茶维护改造建设；茶叶加工生产设备购置等 | 37 | 30 | 0 | 0 | 7 | 154 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
206 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘村大花塘维修改造 | 产业发展 | 俄塘村 | 2022.11.10 | 2023.12.15 | 塘内扩容、塘基加固防渗 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 改善农田灌溉600亩 | 每亩增收500元，每人每年增收800元
207 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘村柑桔和梨标准化基地建设项目 | 新建 | 俄塘村 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 品种改良、选果大棚、机耕道建设、储水池、水渠建设 | 37 | 30 | 0 | 0 | 7 | 150 | 带动脱贫人口增收 | 人均增收3000/年
208 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 桐木冲自来水管网改造 | 新建 | 黄江源村 | 2022.4 | 2022.12 | 20000米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 436 | 生活用水 | 改善居民用水
209 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 黄江源村民宿建设及野生茶种植 | 产业发展 | 黄江源村 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 购买农机 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 124 | 带动群众增收 | 带动群众增收
210 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 太平铺村集体经济合作社蔬菜、水果大棚建设 | 产业发展 | 七组高家塘 | 2023.7.1 | 2022.12.1 | 12.1亩地整平，搭建大棚2000平方米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 种植水果蔬菜，发展集体经济 | 种植水果蔬菜，发展集体经济
211 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 太平铺村精米升级改造水稻绿色食品加工项目 | 购建 | 太平铺村 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 升级改造精米生产线，购买设备5套。 | 125 | 100 | 0 | 0 | 25 | 782 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
212 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 太平铺村农业生产社会化服务及蔬菜种植基地建设 | 产业发展 | 太平铺村 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 购买农机 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110 | 带动群众增收 | 带动群众增收
213 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 杨家巷村何口组通组公路硬化 | 公益事业 | 何口组 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 道路硬化130米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 改善居民出行，提高村民生活质量 | 改善居民出行，提高村民生活质量
214 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 邮亭圩镇 | 邮亭圩社区 | 邮亭圩社区16、17组人畜饮水工程 | 公益事业 | 16、17组 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 新建水井一口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 解决安全饮水 | 解决安全饮水
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 罗溪源村 | 罗溪源村危桥维修 | 公益事业 | 15组 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 新建桥梁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 改善居民出行，提高村民生活质量 | 改善居民出行，提高村民生活质量
216 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 福田村 | 福田村龙皮湾片桃柱咬洞水沟维修 | 产业发展 | 桃柱咬洞 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 水沟三面光2公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121 | 带动群众增产增收 | 人均增收1000/年
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪村委会至南塘路硬化 | 新建 | 毛坪村 | 20220501 | 20230630 | 1.65公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 改善全村老百姓生产、生活出行 | 方便老百姓出行
218 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪村三塔桥路段至南塘路面硬化 | 公益事业 | 三塔桥路段至南塘 | 2023.10.1 | 2023.12.15 | 道路修建250米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 211 | 改善居民出行，提高村民生活质量 | 改善居民出行，提高村民生活质量
219 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 接履桥社区 | 接履桥社区腊树河大坝维修 | 维修 | 接履桥社区 | 2023.03 | 2023.1 | 维修加固大坝200个立方 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 550 | 维修加固大坝200个立方，150户农户受益 | 农户人口550人受益，巩固脱贫成效
220 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 接履桥社区 | 接履桥社区水果种植 | 新建 | 接履桥社区 | 2023.1 | 2023.12 | 水渠引进400米，道路维修800米，宽1.5米浇灌设备等 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 326 | 接履桥社区水果种植89户农户收益 | 农户人口326人受益，巩固脱贫成效
221 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 接履桥社区 | 接履桥社区晶鸿生态果园基础设施建设 | 新建 | 接履桥社区 | 2023.09 | 2023.12 | 改良果树品种、扩大种植面积200亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 326 | 改良果树品种、扩大种植面积89户农户受益 | 农户人口326人受益，巩固脱贫成效
222 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 炮响村 | 炮响村宋家组道路硬化 | 新建 | 炮响村 | 2023.03 | 2023.1 | 道路硬化200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 道路硬化200米，6户农户受益 | 农户人口25人受益，巩固脱贫成效
223 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 雷家村 | 雷家村金银花种植 | 维修 | 雷家村 | 2023.03 | 2023.1 | 金银花种植200亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128 | 金银花种植200亩，34户农户受益 | 农户人口128人受益，巩固脱贫成效
224 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 尚木井村 | 尚木井村文家组电排灌溉渠及山塘维修 | 维修 | 尚木井村 | 2023.1 | 2023.12 | 尚木井村文家组电排灌溉渠及山塘维修230米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 409 | 尚木井村文家组电排灌溉渠及山塘维修264户农户受益 | 农户人口409人受益，巩固脱贫成效
225 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 马坝村 | 马坝村七组道路硬化 | 新建 | 马坝村 | 2023.05 | 2023.1 | 马坝村七组道路硬化293米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 马坝村七组道路硬化293米，13户农户受益 | 农户人口52人受益，巩固脱贫成效
226 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 太古冲村 | 太古冲村二组滚塘塘基硬化、三组小花塘护砌 | 维修 | 太古冲村 | 2023.03 | 2023.09 | 太古冲村二组滚塘塘基硬化85米、三组小花塘护砌58米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178 | 太古冲村二组滚塘塘基硬化85米、三组小花塘护砌58米。46户农户受益 | 农户人口178人受益，巩固脱贫成效
227 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 廻龙村 | 廻龙村张家水库及旁边的两口水塘清淤加固 | 维修 | 廻龙村 | 2023.04 | 2023.1 | 廻龙村张家水库及旁边的两口水塘清淤300个立方，加固塘基长48米、宽5米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 廻龙村张家水库及旁边的两口水塘清淤加固，25户农户受益 | 农户人口110人受益，巩固脱贫成效
228 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 画眉铺村赵家组漏漏坪塘加固清淤 | 维修 | 画眉铺村 | 2023.04 | 2023.1 | 画眉铺村赵家组漏漏坪塘清淤150方、加固35米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 画眉铺村赵家组漏漏坪塘清淤加固18户农户受益 | 农户人口54人受益，巩固脱贫成效
229 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 李家巷村 | 李家巷村鸟丝塘组近木塘维修 | 维修 | 李家巷村 | 2023.09 | 2023.10.20 | 李家巷村鸟丝塘组近木塘维修30米塘基，宽3.5米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 189 | 李家巷村鸟丝塘组近木塘维修36户农户受益 | 农户人口189人受益，巩固脱贫成效
230 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 新塘尾村 | 新塘尾村盛大水果专业合作社园区机耕道建设 | 新建 | 新塘尾村 | 2023.1 | 2023.12 | 新塘尾村盛大水果专业合作社园区机耕道建设主道以及四条岔道共2000米左右 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 312 | 新塘尾村盛大水果专业合作社园区机耕道建设106户农户受益 | 农户人口312人受益，巩固脱贫成效
231 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 寿塘村 | 寿塘村黄家2组大洞排水渠维修 | 维修 | 寿塘村 | 2023.09 | 2023.12 | 寿塘村黄家2组大洞排水渠维修485米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 467 | 寿塘村黄家2组大洞排水渠维修208户农户受益 | 农户人口467人受益，巩固脱贫成效
232 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 长岭村 | 长岭村双牌灌溉渠至石灰塘主渠维修 | 维修 | 长岭村 | 2023.1 | 2023.12 | 长岭村双牌灌溉渠至石灰塘主渠维修三面光55米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 长岭村双牌灌溉渠至石灰塘主渠维修45户农户受益 | 农户人口139人受益，巩固脱贫成效
233 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 七里店街道 | 灵峰村 | 灵峰村亲子乐园建设 | 新建 | 清水塘田园综合体 | 2023.9.1 | 2023.12.30 | 面积2万平米；无动力、团建、农耕文化等 | 400 | 50 | 0 | 0 | 350 | 2740 | 人均收入增长5%；提供就业岗位60个 | 带动脱贫户稳定脱贫
234 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 七里店街道 | 灵峰村 | 灵峰村张王家大洞渠道维修 | 新建 | 灵峰村张王家大洞 | 2023.10.25 | 2023.12.30 | 900米灌溉水渠 | 50 | 10 | 0 | 0 | 40 | 280 | 提升农户稻田灌溉能力，受益户数80多户 | 带动农业生产
235 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 七里店街道 | 灵峰村 | 灵峰村水果种植基地产业路建设 | 新建 | 清水塘水果基地 | 2023.11.10 | 2023.12.30 | 950米路基均整，路面硬化 | 35 | 15 | 0 | 0 | 20 | 2740 | 壮大村集体经济发展，带动了就业 | 带动了农业生产和集体经济，提高就业率
236 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南津渡街道 | 仙神桥村 | 仙神桥村4组、11组水排灌溉修渠接管建设 | 新建 | 仙神桥村 | 20230201 | 20231201 | 2处 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 501 | 改善村民种植灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
237 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 南津渡街道 | 香零山村 | 香零山村省乡村振兴村级实践交流基地建设 | 新建 | 香零山村 | 20230201 | 20231201 | 1处 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 提升蔬菜种植经济效益 | 带动脱贫户稳定脱贫
238 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 零陵区 | 石岩头国有林场 | 湖南省零陵区石岩头国有林场2023年度欠发达国有林场森林康养生态旅游产业建设项目 | 新建 | 石岩头国有林场横岭工区 | 20230301 | 20231201 | 沿途种植景观及防火树种10000株、硬化道路1公里 | 110 | 60 | 0 | 0 | 50 | 1999 | 在石岩头国有林场横岭工区通风力发电道路上打造沿途生态观光带，成为观光好去处 | 带动周边石岩头镇凤凰山村533户1999人受益，为林区群众乡村振兴工作作出贡献
239 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 小额信贷贴息 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 20230101 | 20231230 | 为全区脱贫户发放贷款 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 6929 | 为脱贫户发放扶贫小额信贷8400万元，解决脱贫户融资难的问题。 | 带动1710户以上的脱贫户，增加脱贫人口全年总收入840万元以上。
240 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 零陵区 | 各乡镇街道 | “三专平台”广告宣传、柜机安装、运营、品牌维护等 | 新建 | 各乡镇街道 | 20230101 | 20231230 | 消费扶贫专馆、专柜、专区建设补助 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 补助消费扶贫“三专平台”广告宣传、柜机安装、运营、品牌维护 | 补助消费扶贫“三专平台”广告宣传、柜机安装、运营、品牌维护，带动脱贫户年收入增加400万元。
241 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 雨露计划 | 教育补贴 | 各乡镇街道 | 20230101 | 20231230 | 1966人享受每学年3000元的补贴 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 对就读中、高职的贫困户子女补助1500元/学期 | 为1966人贫困户子女补助1500元/学期
242 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 致富带头人培训 | 职业培训 | 各乡镇街道 | 20230101 | 20231230 | 为全区55人次享受职业培训补贴 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163 | 为脱贫户、监测户脱贫致富提供强有力的人才支撑。 | 享受职业培训补贴人次数50人次，带动脱贫户致富的积极性，巩固脱贫成效。
243 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 交通费补助 | 新建 | 各乡镇街道 | 20230101 | 20231230 | 为监测户发放交通费补贴 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 604 | 脱贫（监测）户发入一次性交通补助 | 脱贫（监测）户发入一次性交通补助
244 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 项目管理费 | 新建 | 各乡镇街道 | 20230101 | 20231230 | 全区项目调研工作经费 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11251 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富
245 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 各行政村 | 20230101 | 20231230 | 户厕改造3500户，开展农村人居环境整治，提升各村村容村貌。 | 835 | 835 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量
246 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 迷迭香种植基地建设 | 新建 | 相关行政村 | 20230101 | 20231230 | 迷迭香种植基地建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 带动群众增产增收 | 带动群众增产增收
247 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 农村安全饮水 | 新建 | 相关行政村 | 20230101 | 20231230 | 农村安全饮水 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10520 | 改善农村安全饮水 | 改善农村安全饮水
248 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 相关乡镇 | 美丽乡村示范村奖补 | 新建 | 相关行政村 | 20230801 | 20231230 | 美丽乡村示范村奖补 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量
249 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 零陵区 | 相关乡镇 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 贴息 | 相关行政村 | 20230901 | 20231230 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 203 | 提高农户收入、增加集体经济 | 提高农户收入、增加集体经济
250 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 零陵区 | 相关乡镇 | 小型农业水利设施建设奖补 | 新建 | 相关行政村 | 20230801 | 20231230 | 小型农业水利设施建设奖补 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 12033 | 改善农村农田灌概1309亩 | 带动群众增产增收
251 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 零陵区 | 相关乡镇 | 农村供水工程补助 | 新建 | 相关行政村 | 20230801 | 20231230 | 农村供水工程补助 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 改善农村农田灌概500亩 | 带动群众增产增收
252 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 零陵区 | 相关乡镇街道 | 民桥民渡维修 | 新建 | 相关乡镇街道 | 2023.3.10 | 20231230 | 民桥民渡维修 | 89.19 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 方便村民出行 | 方便村民出行
253 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 零陵区 | 相关乡镇街道 | 农村公路建设 | 新建 | 相关乡镇街道 | 2023.3.10 | 2023.12.1 | 农村公路建设 | 758.26 | 758.26 | 0 | 0 | 0 | 3327 | 方便村民出行 | 方便村民出行
254 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 农村环境整治基础设施建设 | 新建 | 各乡镇街道 | 2023.4.10 | 2023.12.20 | 农村环境整治基础设施建设 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 方便村民出行 | 方便村民出行
255 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 零陵区 | 相关乡镇街道 | 农村公路建设 | 新建 | 相关乡镇街道 | 2023.3.22 | 2023.10.30 | 农村公路建设 | 209.54 | 209.54 | 0 | 0 | 0 | 2361 | 方便村民出行 | 方便村民出行
256 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 零陵区 | 相关乡镇街道 | “五小水利”和水毁修复项目 | 新建 | 相关乡镇街道 | 2023.3.10 | 2023.9.30 | “五小水利”和水毁修复项目 | 240.4 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 4520 | 改善群众灌溉条件 | 改善群众灌溉条件
257 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 黄田铺镇 | 邓家冲村 | 邓家冲美丽乡村建设 | 新建 | 邓家冲村 | 2023.3.6 | 2023.10.25 | 邓家冲美丽乡村建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 374 | 方便村民出行，提高出行时间 | 方便村民出行，提高出行时间
258 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘村左干渠维修 | 新建 | 俄塘村 | 2023.1.10 | 2023.11.30 | 俄塘村左干渠维修 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253 | 改善群众灌溉条件 | 改善群众灌溉条件
259 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 零陵区 | 水口山国有林场 | 管护用房地质灾害重建及林区道路建设 | 新建 | 水口山国有林场 | 2023.3.15 | 2023.11.1 | 管护用房地质灾害重建及林区道路建设 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 改善职工生产生活条件 | 改善职工生产生活条件
260 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 乡镇污水处理厂建设资金 | 新建 | 各乡镇街道 | 2023.2.25 | 2023.10.20 | 乡镇污水处理厂建设资金 | 172.79 | 105.7 | 0 | 67.09 | 0 | 569 | 改善群众生活环境 | 改善群众生活环境
261 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南津渡街道 | 南津渡街道 | 人居环境治理资金 | 新建 | 南津渡街道 | 2023.3.22 | 2023.12.3 | 人居环境治理资金 | 80.6 | 8.6 | 0 | 72 | 0 | 212 | 改善群众生活环境 | 改善群众生活环境
262 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 富家桥镇 | 农村饮水工程 | 新建 | 富家桥镇 | 2023.3.10 | 20231230 | 农村饮水工程 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 178 | 改善群众饮水问题 | 改善群众饮水问题
263 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 相关乡镇街道 | 人居环境治理资金 | 新建 | 相关乡镇街道 | 2023.3.15 | 20231230 | 人居环境治理资金 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 改善群众生活环境 | 改善群众生活环境
264 | 合计 | [10 empty] | 9894.78 | 9120.69 | 0 | 159.09 | 615 | 208013