## Sheet1
零陵区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：零陵区农业农村局（盖章） 时间：2025年12月5日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及 规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子 类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 新路上村 | 新路上村6-9组续建排洪灌溉水渠三面光 | 水渠三面光硬化 | 新路上村五分塘 | 202604 | 202611 | 区水利局 | 500米 | 12 | 12 | 0 | 400 | 完成水渠三面光全程500米，收益农户82户，收益人口400人 | 解决300亩农田排洪灌溉问题
2 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 白菜洞自然村至桶木山一组产业路建设 | 新建 | 白菜洞村六组 | 202601 | 202602 | 区农业农村局 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 900 | 完成两村通行方便，发展产业面积300亩 | 便于种植产品运输及两个村委通行
3 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 阳岩头村 | 阳岩头村雷公山山塘维修 | 维修 | 阳岩头村7、8组 | 202601 | 202603 | 区农业农村局 | 周长320米 | 8 | 8 | 0 | 300 | 完成周长320米山塘维修 | 解决200亩农田灌溉问题
4 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 光辉村 | 光辉村六组水渠维修及硬化 | 维修 | 光辉村六组 | 202601 | 202603 | 区农业农村局 | 周长900米 | 10 | 10 | 0 | 260 | 完成周长900米光辉村六组维修及水渠硬化 | 改善灌溉面积86亩
5 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湾夫村 | 深塘坝至湾夫学校门口水渠三面光 | 三面光 | 湾夫村 | 202601 | 202603 | 区农业农村局 | 1800米 | 16 | 16 | 0 | 1260 | 完成湾夫村1800米深塘坝至湾夫学校门口水渠三面光 | 改善灌溉面积162亩
6 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 石溪岭 | 石溪岭村5-7组产业路硬化 | 硬化 | 石溪岭村5-7组 | 202601 | 202603 | 区交通局 | 周长150米、宽3.5米 | 8 | 8 | 0 | 260 | 完成周长150米石溪岭村7组产业路硬化 | 方便农产品运输
7 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大江背村 | 坛门前至挑水沟边水沟维修及三面光 | 维修三面光 | 15-18组 | 202601 | 202607 | 区水利局 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 350 | 完成水沟维修及三面光1500米，受益贫困户10户，30人 | 解决人畜饮用水和农田灌溉200亩
8 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 塘边村 | 杨柳塘上沟至火烧岭长井边水渠三面光 | 维修 | 塘边村8.9.10组 | 202605 | 202607 | 区水利局 | 600米 | 11 | 11 | 0 | 290 | 完成塘边村8组至10组600米灌溉水渠维修，5户脱贫户受益 | 受益灌溉面积260亩
9 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 夫江仔村 | 1-7组山塘维修水沟三面光工程 | 新建 | 1-7组 | 202603 | 202605 | 区水利局 | 5口 | 10 | 10 | 0 | 159 | 完成1-7组山塘维修水沟三面光工程建设，37户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300亩
10 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 中铺里村 | 中铺里村二、五组产业路硬化 | 新建 | 中铺里村二、五组 | 202601 | 202603 | 区农业农村局 | 全长900米 | 10 | 10 | 0 | 260 | 完成全长900米中铺里村二、五组产业路硬化 | 方便种养产品运输及群众出行
11 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 老村里村 | 老村里村6.8.9组水渠三面光 | 三面光 | 老村里村6.8.9组 | 202601 | 202609 | 区农业农村局 | 750米 | 15 | 15 | 0 | 248 | 完成老村里村6.8.9组750米水渠三面光硬化 | 改善灌溉面积180多亩
12 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湘桂村 | 湘桂村一、二、五、六组水渠维修 | 新建 | 湘桂村寨山脚、凼里自然村1-2-5-6组 | 202603 | 202607 | 区农业农村局 | 总长1200米 | 12 | 12 | 0 | 400 | 完成湘桂村寨山脚、凼里自然村1-2-5-6组水渠三面光硬化 | 改善灌溉面积320亩
13 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 芳田里村 | 芳田里村14-15组水塘维修 | 硬化 | 芳田里村14-15组 | 202604 | 202606 | 农业农村局 | 2000立方米水塘维修 | 6 | 6 | 0 | 230 | 完成2000立方米大塘维修 | 提升灌溉面积
14 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 北冲口村 | 北冲口村九家湾自然村产业路硬化 | 硬化 | 北冲口村7-12组 | 202604 | 202605 | 区农业农村局 | 1000米 | 15 | 15 | 0 | 632 | 完成九家湾村段产业路护砌扩建及硬化 | 方便种养产品运输及群众出行
15 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 田家湾村 | 桐禾坪村-龙水头自然村公路维修 | 维修 | 桐禾坪村-龙水头自然村公路维修 | 202601 | 202612 | 区交通局 | 维修路段2.8公里 | 10 | 10 | 0 | 1300 | 完成2.8公里的龙水头-桐禾坪公路维修，20户脱贫户受益 | 改善区居民出行及农业生产平均缩短时间
16 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区 | 大庆坪社区农产品基地产业路2公里、灌溉水渠三面光2公里 | 新建 | 大庆坪社区4、6.7.8.9、11组 | 202604 | 202606 | 区农业农村局 | 产业路2000米、灌溉水渠2000米 | 30 | 30 | 0 | 930 | 完成产业路2000米、灌溉水渠三面光2000米 | 方便农产品运输及灌溉
17 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 田尾村 | 下破塘村至上破塘村产业路硬化 | 新建 | 下破塘村至上破塘村 | 202605 | 202607 | 区农业农村局 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 140 | 完成下破塘村至上破塘村产业路 | 方便农业发展及群众出行
18 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村一组水渠三面光 | 维修 | 楚粤亭村一组 | 202601 | 202612 | 区水利局 | 300米 | 7 | 7 | 0 | 70 | 完成300米的楚粤亭村一组灌溉水渠维修，15户脱贫户受益 | 受益灌溉面积66亩
19 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村7至10组水渠三面光 | 维修 | 白竹坪自然村 | 202601 | 202612 | 区水利局 | 280米 | 15 | 15 | 0 | 367 | 完成280米水渠 三面光，受益8脱贫户，2户监测户受益 | 受益灌溉面积180亩
20 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 晓宝田村1组路面硬化 | 硬化 | 晓宝田村1组 | 202603 | 202605 | 区交通局 | 300米 | 15 | 15 | 0 | 113 | 完成1组300米的环自然村公路铺砂、硬化建设，2户脱贫户受益 | 改善居民出行及便于农产品运输
21 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 沙塘冲维修加固 | 维修 | 斑竹塘村3-4组 | 202603 | 202611 | 斑竹塘村 | 30立方 | 10 | 10 | 0 | 279 | 改善150亩农田灌溉 | 52户279人受益带动9户贫困户和47人增产增收
22 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 板栗坝村 | 5、6组山塘维修 | 维修 | 板栗坝村5-6组 | 202601 | 202612 | 板栗坝村 | 5-6组山塘维修1000米 | 10 | 10 | 0 | 98 | 改善152亩田的灌溉 | 22户98人，受益带动3户贫困户19人增产增收
23 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 旱塘水库引水渠三面光 | 维修 | 俄公坝村1-3组 | 202601 | 202612 | 俄公坝村 | 旱塘水库引水渠三面光1600米 | 20 | 20 | 0 | 420 | 1-3组420人受益 | 脱贫户11户40人增产增收
24 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 大塘清於、卧管翻新 | 维修 | 俄公坝村4-5组 | 202601 | 202612 | 俄公坝村 | 山口塘清於、卧管翻新20米 | 10 | 10 | 0 | 178 | 4-5组178人受益 | 脱贫户7户28人增产增收
25 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 二房社区 | 拦水坝改建电闸管控 | 新建 | 二房社区三八组 | 202601 | 202612 | 二房社区 | 改建拦水坝电闸管控 | 15 | 15 | 0 | 420 | 改善350亩水稻灌溉 | 带动138户420人增收
26 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 5组-蛇皮井通组公路硬化 | 新建 | 凤凰村5-4组 | 202601 | 202612 | 凤凰村 | 硬化250米 | 10 | 10 | 0 | 180 | 改善5-4组村民出行便捷 | 65户180人 受益带动5户贫 困户20人增产增收
27 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 3组通组公路硬化 | 新建 | 凤凰村3组 | 202601 | 202612 | 凤凰村 | 硬化300米 | 11 | 11 | 0 | 100 | 改善3组村民出行便捷 | 23户100人 受益带动2户贫 困户6人增产增收
28 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 芙蓉塘村 | 11-12组通组公路硬化 | 新建 | 11-12组 | 202601 | 202606 | 芙蓉塘村 | 硬化0.4公里 | 13 | 11 | 2 | 142 | 改善11-12组村民出行便捷 | 40户142人 受益带动22户贫 困户86人增产增收
29 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 1至5组水渠修建 | 新建 | 1\5组 | 202601 | 202612 | 赶塘村 | 50cm*50cm水渠500m | 12 | 10 | 2 | 420 | 改善200亩田的灌溉 | 108户420人 受益带动9户贫 困户27人增产增收
30 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 10至12组水渠修\建 | 新建 | 12组 | 202601 | 202612 | 赶塘村 | 40cm*40cm水沟300m | 6 | 5 | 1 | 268 | 改善120亩田的灌溉 | 67户268人 受益带动16户贫 困户35人增产增收
31 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 荷叶塘村 | 引水渠三面光 | 维修 | 荷叶塘村1-4组 | 202601 | 202612 | 荷叶塘村 | 水井引水渠三面光380米 | 11 | 11 | 0 | 384 | 1-4组384人受益 | 脱贫户12户36人增产增收
32 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 红狮村 | 新坝仔-打米洞水渠 | 新建 | 红狮村1、2、4、5组 | 202601 | 202612 | 红狮村 | 600米 | 12 | 12 | 0 | 390 | 改善300亩田的灌溉 | 80户390人 受益带动6户贫 困户20人增产增收
33 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 红狮村 | 1组白面石水渠 | 新建 | 1组 | 202601 | 202612 | 红狮村 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 137 | 改善230亩田的灌溉 | 20户150人 受益带动1户贫 困户3人增产增收
34 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村一组水渠维修 | 维修 | 一组 | 202601 | 202612 | 金花村 | 350米 | 13 | 10 | 3 | 363 | 全村321亩 稻田受益 | 带动113户 363人增收
35 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 里洞村 | 二组水沟新建1000米 | 新建 | 二组 | 202603 | 202612 | 里洞村 | 二组水沟新建 | 15 | 15 | 0 | 245 | 改善150亩田的灌溉 | 50户245人受益带动5户贫困户14人增产增收
36 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 徐家坝改建自动坝 | 改建 | 10组 | 202601 | 202605 | 联塘村 | 现有土坝改建 | 10 | 9 | 1 | 890 | 改善170亩田的灌溉 | 260户890人 受益带动102户贫 困户369人增产增收
37 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 底下塘坝体护坡及清淤 | 新建 | 6组 | 202601 | 202605 | 联塘村 | 护坡210米清淤1000方 | 10 | 8 | 2 | 360 | 改善150亩田的灌溉 | 85户360人 受益带动32户贫 困户87人增产增收
38 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 7组-10组公路桥梁新建 | 新建 | 7-10组 | 202601 | 202605 | 鹿鸣塘村 | 新建混凝土桥梁 | 12 | 10 | 2 | 1500 | 改善150亩田的灌溉 | 370户1500人 受益带动78户贫 困户286人增产增收
39 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 石角甸村 | 假冲塘清淤、坝基硬化 | 维修 | 石角甸村5组 | 202601 | 202612 | 石角甸村 | 40亩塘面清淤、坝基硬化 | 40 | 40 | 0 | 256 | 改善252亩田的灌溉 | 60户256人 受益带动15户贫 困户60人增产增收
40 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梳子铺乡 | 双井村 | 二组-邻村通组产业路 | 新建 | 二组-邻村 | 202601 | 202612 | 零陵区农业农村局 | 路基铺平.铺沙.水泥硬化700米 | 16 | 16 | 0 | 398 | 全村398人受益 | 脱贫户监测户16户60人
41 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 晓星塘村 | 二组水渠维修 | 新建 | 晓星塘村2组 | 202601 | 202612 | 晓星塘村 | 三面光600米 | 10 | 10 | 0 | 168 | 利于灌溉农田200亩 | 32户168人受益2户贫困户8人增长增收
42 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 秀毓塘村 | 荷叶塘至赵家塘水渠修建500米 | 修建 | 1-6组 | 202601 | 202612 | 秀毓塘村 | 水渠修建500米 | 10 | 8 | 2 | 485 | 增收10万元 | 13户27人脱贫户收益，每年增收0.8万元
43 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 许家桥村 | 许家桥村5组梨山里山塘维修 | 维修 | 5组 | 202606 | 202612 | 许家桥村 | 山塘清淤防渗 | 10 | 7 | 3 | 87 | 增收10万元 | 4户11人脱贫户收益，每年增收1万元
44 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 邓家村 | 4组至11组水沟维修 | 维修 | 4组至11组 | 202608 | 202609 | 邓家村 | 维修水沟2000米 | 15 | 15 | 0 | 804 | 改善农户生产条件 | 间接帮扶
45 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 板上村 | 板上村6-9组基础设施沟渠建设 | 新建 | 板上村6-9组 | 202605 | 202608 | 板上村 | 1200米 | 10 | 10 | 0 | 616 | 改善村民生活，提升收入，带动发展 | 间接帮扶
46 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 财家村 | 财家村3-6组林乌塘路硬化 | 新建 | 财家村3-6组 | 202605 | 202608 | 财家村 | 500米道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 579 | 带动产业发展 | 间接帮扶
47 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 洞口庙村 | 洞口庙村基础设施水渠建设 | 新建 | 洞口庙村1-8组 | 202603 | 202605 | 洞口庙村 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 1254 | 改善村民生活，提升收入，带动发展 | 间接帮扶
48 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村4、5组基础设施硬化路 | 硬化 | 凤凰山村4、5组 | 202605 | 202606 | 凤凰山村 | 长度280米，宽度3.5米，厚度20公分 | 11 | 11 | 0 | 320 | 改善村民出行便利 | 间接帮扶
49 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石岩头镇 | 加禾田村 | 产业路硬化 | 新建 | 加禾田村 | 202601 | 202602 | 加禾田村 | 长度500米，宽3.5米，厚度0.2米 | 17.5 | 17.5 | 0 | 2384 | 改善村民出行便利方便生产 | 间接帮扶
50 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 九江岭村 | 九江岭村道到岩囗 | 集体 | 九江岭村6一11组 | 202603 | 202610 | 零陵区农业农村局 | 道路硬化长900米宽3·5米 | 15 | 15 | 0 | 900 | 道路硬化900米 | 方便群众出行
51 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 毛屋里村 | 毛屋里村2-4组、9-10组（毛屋里山塘至大理塘中学）水沟新建 | 新建 | 毛屋里村2-4组、9-10组 | 202605 | 202608 | 毛屋里村 | 新建水沟长1200米、宽0.80米、高0.80米 | 10 | 10 | 0 | 686 | 改善13户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
52 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 仁桥村 | 沙河田灌溉水渠建设 | 新建 | 仁桥村3组 | 202605 | 202607 | 仁桥村 | 水渠长400米，宽0.5米，高0.5米 | 10 | 10 | 0 | 230 | 改善农户农业生产用水 | 间接帮扶
53 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 石岩头社区 | 重心塘四面浆砌 | 维修 | 石岩头社区石江江村 | 202603 | 202606 | 石岩头社区 | 片石浆砌250米、高1.5米、宽0.7米 | 15 | 15 | 0 | 280 | 良田灌溉200亩
54 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 石坝仔村 | 三房头村一组瓦塘里新建排水沟 | 新建 | 三房头一组 | 202601 | 202612 | 石坝仔村 | 新建水沟长500米、宽0.80米、高0.80米 | 10 | 10 | 0 | 215 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
55 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 滩头村 | 小柳坝灌溉渠维修清淤 | 新建 | 滩头村 | 202603 | 202609 | 滩头村 | 1500米 | 15 | 15 | 0 | 88 | 改善6户贫困户生产条件 | 间接帮扶
56 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 塘家村 | 塘家村岩门前水沟 | 改建 | 塘家村一组 | 202610 | 202612 | 塘家村 | 改建水渠长540米，宽0.6米，平均高0、8米 | 12 | 12 | 0 | 728 | 改善4户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
57 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 新坪村 | 煽铁坪田洞机耕桥及水沟 | 新建 | 煽铁坪田洞 | 202609 | 202612 | 零陵区农业农村局 | 机耕桥一座及水沟1千米 | 15 | 15 | 0 | 686 | 改善11户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
58 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 杏木元村 | 蔡家村5组到水力发电站道路硬化 | 硬化 | 蔡家村5组 | 202605 | 202606 | 杏木元村 | 长度300米，宽度3.5米，厚度20公分 | 10.5 | 10.5 | 0 | 410 | 改善村民出行便利 | 间接帮扶
59 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 宅田村 | 石才里排灌渠新建 | 新建 | 宅田村8组 | 202606 | 202609 | 宅田村 | 新建水渠长2千米，宽0.6米.高0.7米。 | 10 | 10 | 0 | 635 | 改善农户生产用水困难 | 间接帮扶
60 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 樟树脚村 | 秧丘塘水沟新建 | 新建 | 樟树脚村5组 | 202602 | 202604 | 樟树脚村 | 新建水沟长532米，宽0.4米，高0.5米。 | 10.7 | 10.7 | 0 | 345 | 改善农户生产用水困难 | 间接帮扶
61 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 大屋村 | 新井岩至庙边水沟新建 | 新建 | 大屋村村内 | 202603 | 202610 | 大屋村 | 900米 | 11 | 11 | 0 | 1200 | 改善农田灌溉 | 间接帮扶
62 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 落脚底村 | 下河塘自然村通组公路硬化 | 新建 | 落脚底村一组 | 202603 | 202610 | 落脚底村 | 500米 | 15 | 15 | 0 | 416 | 改善村民生产生活出行困难 | 间接帮扶
63 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 井仔头 | 井仔头村10组水沟建设 | 新建 | 井仔头村10组 | 202603 | 202609 | 井仔头村 | 新建水沟1800米、宽0.8米、高0.8米 | 12 | 10 | 2 | 500 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
64 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 石凡村 | 石凡村岩里冲沟基水沟扩宽护砌、五三大丘陂坡片石护砌、瓦仔井、蒋家塘水井维修 | 维修 | 石凡村 | 202601 | 202612 | 石凡村委会 | 300米及两口井 | 10 | 10 | 0 | 1643 | 全村受益，解决380亩农田灌溉，改善110户脱贫户、监测户生活条件 | 全村有1643人受益，生产生活得到改善
65 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 中楚村 | 中楚村5、6、8组山塘水渠维修 | 维修 | 中楚村5、6、8组 | 202601 | 202612 | 中楚村委会 | 山塘1口、水渠维修1000米 | 12 | 12 | 0 | 393 | 全村受益，解决200农田的灌溉。解决24户脱贫户、监测户生产生活条件 | 全村有393人受益，生产生活得到改善。
66 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 羊角井村 | 羊角井村野鸡塘至羊禾洞里水沟修建 | 新建 | 羊角井村3.4.5.14组 | 202601 | 202612 | 羊角井村委会 | 650米 | 10 | 10 | 0 | 850 | 全村受益，解决360亩灌溉 | 全村有850人受益，生产生活得到改善
67 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 李子桥村 | 李子桥村白玉塘维修加固 | 维修 | 李子桥村 | 202606 | 202612 | 李子桥村委会 | 1口 | 20 | 20 | 0 | 950 | 李子桥村1-7组受益，解决300亩农田灌溉用水 | 全村有950人受益，生产生活得到改善
68 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 大皮口村 | 大皮口村小里冲水库至黄土井、长园里、过路塘水沟维修 | 维修 | 大皮口村 | 202601 | 202612 | 大皮口村委会 | 1200米 | 10 | 10 | 0 | 1265 | 全村受益，解决500亩农田灌溉，改善26户已脱贫户、监测户生活条件 | 全村有1265人受益，生产生活得到改善
69 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 柏塘村 | 柏塘村4至10组的玉罗冲水沟水渠及机耕道维修 | 新建 | 柏塘村 | 202601 | 202612 | 柏塘村委会 | 800米 | 12 | 12 | 0 | 1000 | 全村收益，解决186亩农田灌溉 | 全村有1000人收益，生产生活得到改善
70 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村跃家4-5组门前水沟维修 | 维修 | 兴龙村 | 202601 | 202612 | 兴龙村委会 | 500米 | 15 | 15 | 0 | 300 | 跃家自然村受益，解决150亩农田灌溉 | 全村有300人受益，粮食生产、生活得到改善
71 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 和梁村 | 和梁村1-7组周家口上水沟维修和架桥 | 新建 | 和梁村 | 202601 | 202612 | 和梁村委会 | 860米 | 10 | 10 | 0 | 964 | 全村受益，解决292户农户出行方便。 | 全村有964人受益，生产生活得到改善。
72 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 马子江村 | 马子江村古里坝至芮家大路水渠修建 | 新建 | 马子江村 | 202601 | 202612 | 马子江村委会 | 1200米 | 12 | 12 | 0 | 988 | 全村收益，解决380农田灌溉 | 全村有988人受益，生产生活得到改善
73 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 牛塘尾村 | 牛塘尾村庙山边水沟新建 | 新建 | 牛塘尾村 | 202601 | 202612 | 牛塘尾村委会 | 470米 | 11 | 11 | 0 | 451 | 全村受益，解决121亩种田方便，改善11户脱贫户、监测户生活条件 | 全村有451人受益，生产生活得到改善
74 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 板田村 | 板田村唐家门前防洪沟维修 | 维修 | 板田村 | 202601 | 202612 | 板田村委会 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 530 | 全村受益，解决300亩农田灌溉。 | 全村有530人受益，生产生活得到改善
75 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 渣沐村 | 渣沐村黄土坮南北水渠维修 | 维修 | 渣沐村 | 202601 | 202612 | 渣沐村委会 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 789 | 全村受益，解决500亩农田灌溉，改善20户脱贫户、监测户生活条件 | 全村有780人受益，生产生活得到改善
76 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 禾木山村 | 禾木山村岩凼仔水沟新建 | 新建 | 禾木山村8组 | 202601 | 202612 | 禾木山村委会 | 450米 | 7 | 7 | 0 | 201 | 全村收益，解决113亩农田灌溉 | 全村有201人收益，生产生活得到改善
77 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 水口山镇 | 马驴桥村 | 马驴桥村3组-14组路面硬化 | 新建 | 马驴桥村 | 202601 | 202612 | 马驴桥村委会 | 500米 | 15 | 15 | 0 | 420 | 全村受益，解决120户出行问题 | 全村有420人受益，粮食生产、生活得到改善
78 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 水口山镇 | 三坛丰村 | 大塘到三坛丰村背垅洞机耕道建设 | 新建 | 三坛丰村 | 202601 | 202612 | 三坛丰村委会 | 2400米 | 20 | 20 | 0 | 1500 | 全村受益，解决480户出行问题 | 全村有1500人受益，粮食生产、生活得到改善
79 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 西楼村 | 西楼村芮家7-8组水沟新建 | 新建 | 西楼村芮家7-8组 | 202601 | 202612 | 西楼村委会 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 280 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有280人受益，生产生活得到改善
80 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 长塘村 | 长塘村鸟草塘至石山脚水沟新建 | 新建 | 长塘村 | 202601 | 202612 | 长塘村委会 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 450 | 全村受益，解决150亩农田灌溉。 | 全村有450人受益，生产生活得到改善。
81 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 拱门村 | 拱门村屋鱼江水坝、水沟修建 | 维修 | 拱门村 | 202601 | 202612 | 拱门村委会 | 水坝1座，水沟2200米 | 10 | 10 | 0 | 1160 | 全村受益，解决300亩农田灌溉，改善26户脱贫户、监测户生活条件 | 全村有1160人受益，生产生活得到改善
82 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 夏大村 | 夏大村桐木塘1-2组水沟新建 | 新建 | 夏大村桐木塘1-2组 | 202601 | 202612 | 夏大村委会 | 1200米 | 16 | 16 | 0 | 306 | 全村受益，解决308亩农田灌溉。 | 全村有306人受益，生产生活得到改善
83 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 大树脚村 | 大树脚村坝上至四家田水沟新建 | 新建 | 大树脚村 | 202601 | 202612 | 大树脚村委会 | 750米 | 12 | 12 | 0 | 1200 | 全村受益，解决120亩良田灌溉问题，改善10脱贫户农业种植条件 | 全村有500人受益，生产生活得到改善
84 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 庄家村 | 庄家村一二组水沟维修 | 维修 | 庄家村 | 202601 | 202612 | 庄家村委会 | 550米 | 12 | 12 | 0 | 320 | 全村受益，解决100亩农田灌溉，改善9户脱贫户、监测户生活条件 | 全村有320人受益，生产生活得到改善
85 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 杰龙塘村 | 杰龙塘村黄陡坡葛井凼塘维修 | 维修 | 杰龙塘村 | 202601 | 202612 | 杰龙塘村委会 | 4亩 | 8 | 8 | 0 | 135 | 全村受益，解决110亩农田灌溉问题，改善3户脱贫户生活条件。 | 全村有135人受益，生产生活得到改善
86 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 蒋家村 | 蒋家村3-7组水沟维修 | 维修 | 蒋家村 | 202601 | 202612 | 蒋家村委会 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 860 | 全村收益，解决260农田灌溉 | 全村有860人受益，生产生活得到改善
87 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 水口山社区 | 水口山社区糟家塘水沟修建 | 维修 | 水口山社区 | 202601 | 202612 | 水口山社区居委会 | 1600米 | 20 | 20 | 0 | 367 | 全村受益，解决120亩农田灌溉 | 全村有367人受益，生产生活得到改善
88 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 上哲元村 | 上哲元村中树湾水沟维修 | 维修 | 上哲元村 | 202601 | 202612 | 上哲元村委会 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 940 | 上哲元自然村受益，解决120亩农田灌溉 | 全村有960人受益，粮食生产、生活得到改善
89 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 毛溪桥村 | 毛溪桥村大木塘水沟维修 | 维修 | 毛溪桥村 | 202601 | 202612 | 毛溪桥村委会 | 400米 | 11 | 11 | 0 | 398 | 全村受益，解决了230亩农田灌溉 | 全村有398人受益，生产生活得到改善
90 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 寨子脚村 | 底皮拦河大坝 | 维修 | 寨子脚村1-4组 | 202609 | 202611 | 寨子脚村 | 灌概农田 | 10 | 10 | 0 | 600 | 方便农田灌溉 | 增加粮食产量
91 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 马家村 | 马家村早禾塘山塘维修 | 新建 | 马家村4-9组 | 202606 | 202605 | 马家村 | 护坡 | 10 | 10 | 0 | 652 | 增加山塘蓄水量及灌溉面积 | 增加粮食产量
92 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 坦夫村 | 坦夫村大中塘水沟及下村水沟修建 | 新建 | 坦夫村大中塘，下村 | 202603 | 202605 | 坦夫村 | 水沟清里及护坡 | 10 | 10 | 0 | 920 | 方便灌溉与排水 | 增加粮食产量
93 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 山支尾 | 周家塘清淤、渠道护砌、涡管安装 | 新建 | 山支尾村18组 | 202603 | 202610 | 山支尾 | 清淤5000方、渠道护砌50米、涡管安装2处 | 10 | 10 | 0 | 300 | 方便灌溉与排水 | 增加粮食产量
94 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 周塘村 | 水渠修建 | 新建 | 周塘村桥头边八亩大丘 | 202603 | 202610 | 周塘村 | 渠道护砌400米、涡管安装1处 | 10 | 10 | 0 | 263 | 排洪灌溉 | 增量增收
95 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 珠山镇 | 雨脚塘 | 村级道路硬化 | 新建 | 雨脚塘11组 | 202608 | 202611 | 雨脚塘村 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 136 | 方便村民出行，方便粮食运出 | 增加粮食产量
96 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 珠山镇 | 渣塘村 | 村级断头路硬化 | 新建 | 渣塘村1组断头路--贺家 | 202608 | 202611 | 渣塘村 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 200 | 方便村民出行以及农产品运输 | 增加农民收入
97 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 圳头村 | 干塘坝 | 清淤泥 | 圳头村干塘坝 | 202610 | 202612 | 圳头村 | 增加蓄水量 | 10 | 10 | 0 | 426 | 利于农田灌溉 | 增加粮食产量
98 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 竹山脚村 | 水沟维修 | 维修 | 3.6.7组 | 202608 | 202611 | 竹山脚村 | 水沟清淤、护砌500米 | 10 | 10 | 0 | 532 | 田亩灌慨 | 增量增收
99 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 马迹岭村 | 大井岩至吴家洪水沟 | 维修 | 马迹岭村2-6 组 | 202603 | 202610 | 马迹岭村 | 灌溉农田 | 10 | 10 | 0 | 720 | 方便农田灌溉 | 增加粮食产量
100 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 珠山镇 | 罗川屋村 | 曹家至竹山脚道路硬化 | 新建 | 7-9组 | 202604 | 202605 | 罗川屋村 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 520 | 方便群众出行以及养殖运输 | 增加农民收入
101 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 珠山镇 | 大力湾村 | 村级断头路硬化 | 新建 | 姑家塘16.17组 | 202605 | 202606 | 大力湾村 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 364 | 方便村民出行以及农产品运输 | 增加农民收入
102 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 长吉头村 | 长吉头村16-20组水渠维修 | 新建 | 16-20组 | 202604 | 202605 | 长吉头村 | 水渠 | 20 | 20 | 0 | 560 | 方便灌溉农田 | 增加粮食产量，提高村民收入
103 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 欧家 | 六组门前大塘维修 | 新建 | 欧家村六组 | 202605 | 202609 | 欧家村 | 塘基加固及清淤 | 10 | 10 | 0 | 280 | 解决农田灌溉 | 增加粮食产量
104 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 珠山镇 | 高夫殿村 | 村级道路硬化 | 新建 | 高夫殿村8组 | 202608 | 202611 | 高夫殿村 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 208 | 方便村民生产生活 | 增加粮食产量
105 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 张家岭水渠 | 新建 | 高夫殿村3-5组 | 202603 | 202605 | 高夫殿村 | 灌溉农田 | 6 | 6 | 0 | 720 | 方便农田灌溉 | 增加粮食产量
106 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 水埠头村 | 大塘-鸡阳田水沟 | 新建 | 水埠头村8组 | 202603 | 202605 | 水埠头村 | 灌溉农田 | 11 | 11 | 0 | 457 | 方便农田灌溉 | 增加粮食产量
107 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 龙家村 | 鸡笼山水库 | 维修，清淤 | 龙家村十五组 | 202609 | 202611 | 龙家村 | 灌概农田 | 10 | 10 | 0 | 459 | 增加山塘蓄水量及灌溉面积 | 增加粮食产量
108 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 康家村 | 康家村1-12组水沟 | 维修 | 康家村村1-12组 | 202603 | 202605 | 康家村 | 灌溉农田 | 10 | 10 | 0 | 1532 | 方便农田灌溉 | 增加粮食产量
109 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 友谊村 | 石坝仔水库支渠 | 维修 | 友谊村1-9组 | 202602 | 202605 | 友谊村 | 灌溉农田 | 10 | 10 | 0 | 1375 | 方便农田灌溉 | 增加粮食产量
110 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 上田村 | 白玉塘水库右干渠 | 维修 | 白玉塘大洞 | 202609 | 202610 | 上田村 | 三面光硬化 | 12 | 12 | 0 | 576 | 增加和改善灌溉农田面积180亩 | 增加粮食产量提高农民收入
111 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 虾公井水库 | 维修，清淤 | 东湘桥村九组 | 202609 | 202611 | 东湘桥村 | 灌概农田 | 10 | 10 | 0 | 410 | 增加山塘蓄水量及灌溉面积 | 增加粮食产量
112 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 寨子脚村 | 畔塘冲水库 | 维修，清淤 | 寨子脚村11-15组 | 202609 | 202611 | 寨子脚村 | 灌概农田 | 10 | 10 | 0 | 600 | 增加山塘蓄水量及灌溉面积 | 增加粮食产量
113 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 黄田铺社区 | 黄田铺社区老街组排水渠维修 | 维修 | 新街、老街组 | 202601 | 202612 | 黄田铺社区 | 排渠2000米维修 | 8 | 8 | 0 | 230 | 灌溉农田100亩 | 提高100亩稻田灌溉及产量
114 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 晓山河村 | 株木塘组鸟塘维修 | 维修 | 株木塘组 | 202601 | 202612 | 晓山河村委会 | 塘孔防漏、80米塘基基础护砌混凝土、塘清淤 | 10 | 10 | 0 | 150 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力。
115 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村狮子岭一级排灌百舜闸引水渠维修 | 维修 | 百美田村百上组 | 202601 | 202612 | 百美田村委会 | 引水渠砼底，挡土墙护砌 | 12 | 12 | 0 | 326 | 引水渠维修长度500米，增加村民经济收入 | 保障适时灌溉，提高水稻、蔬菜等作物的产量和品质，直接增加农业经营收入。
116 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 涧山村田洞组凡龙井组渠道维修 | 维修 | 田洞组，凡龙井组 | 202601 | 202612 | 涧山村委会 | 清淤，砼浇筑，粉刷 | 10 | 10 | 0 | 85 | 完成涧山村田洞组凡龙井组渠道维修 | 解决农田的灌溉困难，提高村民的生产条件
117 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 丁塘村 | 丁塘村胜利组水渠建设 | 维修 | 胜利组 | 202601 | 202612 | 丁塘村委会 | 水渠维修长800米、宽60公分。 | 10 | 10 | 0 | 60 | 实现促进农业生产、增加农民收入的根本目的。 | 保障适时、适量灌溉，预计可使水稻、玉米等主粮作物亩产提高5%-10%，并为发展蔬菜、水果等高效经济作物创造条件。
118 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 秦岩洞村 | 球下组水渠维修 | 维修 | 秦岩洞村球下组 | 202601 | 202612 | 秦岩洞村委会 | 水渠维修500米 | 12 | 12 | 0 | 359 | 解决球下组和新屋组200亩水田用水问题，增加水稻种植面积45亩 | 带动8户22人脱贫监测人口增加收入310元每人
119 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 邓家冲村 | 方心村组门口塘维修 | 维修 | 方心村组 | 202601 | 202612 | 邓家冲村委会 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 269 | 新增和改善300亩农田的水利条件 | 提高269人的生产水利条件
120 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 鹧鸪岭村 | 机耕道路维修工程 | 维修 | 鹧鸪岭村老铺组 | 202601 | 202612 | 鹧鸪岭村委会 | 整平、铺砂 | 10 | 10 | 0 | 736 | 完成机耕道建设、解决农业生产条件、提高村民的生产条件 | 提高了村民出行条件
121 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 鱼塘村 | 鱼塘村土桥坝机耕道建设 | 新建 | 土桥组 | 202601 | 202612 | 鱼塘村村委会 | 农田机耕道600米、护砌60米 | 10 | 10 | 0 | 142 | 完成机耕道建设、解决农业生产条件、提高村民的生产条件 | 提高了村民出行条件
122 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 名山岭村 | 栏杆井水渠修建 | 新建 | 贵塘组、黄家组、枫木山组、牛古塘组、江家组 | 202601 | 202612 | 名山岭村委会 | 新建长500左右米，宽80厘米，高60厘米的引水渠 | 10 | 10 | 0 | 490 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能。
123 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鲁扶村 | 刘家坝河电闸 | 启提闸 | 鲁扶村刘家坝 | 202601 | 202612 | 鲁扶村委会 | 启提墩、电闸门、启动机 | 40 | 40 | 0 | 900 | 供800亩农田灌溉，产生效益120万 | 便于农户灌溉，提高农户耕种积极性，提高农户收入
124 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄田铺镇 | 鸟塘铺村 | 末塘安全护栏 | 新建 | 鸟塘铺村 | 202601 | 202612 | 鸟塘铺村委会 | 安装护栏400米 | 10 | 10 | 0 | 1565 | 完成通组路硬化，改善周边村民出行及生产生活出行条件 | 提高村民的出行和生产的积极性
125 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 鸟塘铺村 | 冯家组机耕道护砌铺砂 | 新建 | 冯家组 | 202601 | 202612 | 鸟塘铺村委会 | 道路铺砂500米 | 10 | 10 | 0 | 536 | 完成通组路硬化，改善周边村民出行及生产生活出行条件 | 提高村民的出行和生产的积极性
126 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 永兴村 | 新塘、涂上安装电排 | 新建 | 新塘、涂上 | 202601 | 202612 | 永兴村委会 | 安装新塘、涂上2处 | 10 | 10 | 0 | 205 | 解决新塘、涂上、涂下、江上、江下、贺家将近300亩农田抗旱灌溉 | 提高水稻农业产量
127 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 烟竹塘排水渠维修 | 维修 | 江合组、胜利组、立新组 | 202601 | 202612 | 官塘前村委会 | 800米水渠维修 | 10 | 10 | 0 | 398 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民的水利条件，提高生产能力
128 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 唐家洞公井维修、排水渠维修 | 维修 | 社塘尾5组 | 202601 | 202612 | 官塘前村委会 | 清淤、护砌、排水渠300米 | 10 | 10 | 0 | 124 | 新增和改善190亩农田的水利条件 | 提高210人的生产水利条件
129 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 大屋组水渠维修 | 维修 | 大屋组 | 202601 | 202612 | 双桥村委会 | 水渠维修250米 | 10 | 10 | 0 | 89 | 灌溉农田60亩 | 提高60亩稻田灌溉及产量
130 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 新铺组水渠维修 | 维修 | 新铺组 | 202601 | 202612 | 双桥村委会 | 水渠维修250米 | 11 | 11 | 0 | 94 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力。
131 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石山脚街道 | 大夫庙村 | 大夫庙村一、二组产业路硬化 | 产业路 | 一、二组 | 202601 | 202612 | 大夫庙村 | 370米 | 16 | 16 | 0 | 68 | 解决老百姓出行，运输效率等问题 | 带动了农户的生产生活
132 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 玉禾田村 | 玉禾田村九组新塘排水口维修 | 排水渠 | 九组 | 202601 | 202612 | 区农业农村局 | 一处 | 10 | 10 | 0 | 75 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善住户生产条件
133 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 高林桥村 | 高林桥村1组引水渠修建 | 引水渠 | 高林桥村一、组 | 202601 | 202612 | 高林桥村委会 | 引水渠350米 | 10 | 10 | 0 | 114 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善24户生产条件
134 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 天河桥水渠维修 | 水渠清淤，加固，放水设施维修 | 力塘组、夏家组 | 202611 | 202612 | 五里堆社区 | 力塘组至夏家组灌溉水渠1200米清淤、拦水坝维修 | 10 | 10 | 0 | 128 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善36户生产条件
135 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石山脚街道 | 光明村 | 光明村6组-7组段产业道路硬化 | 通组道路硬化 | 光明村6组-7组 | 202603 | 202612 | 光明村 | 道路硬化约600米 | 15 | 15 | 0 | 227 | 解决老百姓出行，运输效率等问题 | 带动了农户的生产生活
136 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石山脚街道 | 和谐村 | 大园里至茶禾塘路 | 新建 | 茶禾塘 | 202601 | 202612 | 和谐村 | 200米 | 7 | 7 | 0 | 260 | 改善了27户脱贫户生产条件 | 带动了73人脱贫人口
137 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石山脚街道 | 井塘尾村 | 井塘尾村六组机耕道路修建 | 通村通组道路硬化 | 井塘尾村六组 | 202601 | 202612 | 井塘尾村委会 | 道路硬化500米 | 10 | 10 | 0 | 181 | 解决老百姓出行，运输效率等问题 | 带动了5、6组农户的生产生活
138 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 九江村 | 九江村至竹园背水渠 | 水渠维修改造 | 2、3组至竹园背 | 202603 | 202612 | 九江村 | 水渠维修改造1000米 | 10 | 10 | 0 | 1220 | 改善了385户农户的生产条件 | 带动了1220人农户的生产生活
139 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 板鸡塘清淤、防渗、加固 | 清淤防渗 | 板鸡墉 | 202602 | 202612 | 莲花塘村 | 清淤、防渗、加固 | 10 | 10 | 0 | 166 | 改善了82户农户的生产条件 | 带动了166人农户的生产生活
140 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马回村 | 泥横塘维修 | 维修 | 3组 | 202601 | 202612 | 马回村 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 1100 | 改善了21户脱贫户生产条件 | 带动了63人脱贫人口
141 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江 | 十组水轮泵设施建 | 新建 | 10组 | 202603 | 202612 | 马投江 | 1组 | 10 | 10 | 0 | 218 | 改善了11户脱贫户生产条件 | 带动了10人脱贫人口
142 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 南山村 | 紧要塘、练瓦塘清淤防渗 | 清淤防渗 | 南山村9组 | 202602 | 202603 | 南山村 | 紧要塘、练瓦塘清淤防渗 | 8 | 8 | 0 | 87 | 改善了31户农户的生产条件 | 带动了87人农户的生产生活
143 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村2、3组道路硬化 | 新建 | 2、3组 | 202601 | 202612 | 文屯村 | 2组、3组道路硬化400米 | 12 | 12 | 0 | 156 | 改善了38户农户的生产条件 | 带动了156人农户的生产生活
144 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 悟山里村 | 瓦冲塘清淤防渗漏 | 清淤防渗 | 杨柳湾13组 | 202602 | 202603 | 悟山里村 | 瓦冲塘清淤防渗 | 8 | 8 | 0 | 76 | 改善了28户农户的生产条件 | 带动了76人农户的生产生活
145 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村燕塘维修 | 维修 | 7、8组 | 202601 | 202612 | 燕朝村 | 清淤、加固、防渗漏。 | 10 | 10 | 0 | 147 | 改善了15户脱贫户生产条件 | 带动了49人脱贫户
146 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石山脚街道 | 玉禾田村 | 16组至黄泥桥8组机耕道新建 | 新建 | 玉禾田16组至黄泥桥8组 | 202603 | 202610 | 玉禾田村 | 新建机耕道铺沙，长约100米，宽4.5米 | 7 | 7 | 0 | 70 | 改善了22户农户的生产条件 | 带动了70人农户的生产生活
147 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 华源村 | 华源村一组下喜塘清淤护砌 | 护砌、清淤 | 华源村一组 | 202601 | 202612 | 华源村村委会 | 清淤、护砌 | 10 | 10 | 0 | 124 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善34户生产条件
148 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 藕塘村 | 6组排灌水渠维修 | 维修 | 6组 | 202601 | 202612 | 藕塘村 | 清淤、修建三面光渠道硬化200米。 | 11 | 11 | 0 | 270 | 改善了65户农户的生产条件 | 带动了270人农户的生产生活
149 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 灵仙观村 | 四山头3组梅子山水沟 | 新建 | 四山头3组 | 202608 | 202612 | 灵仙观村 | 梅子山水沟长350米.高100厘米.宽40厘米 | 13 | 13 | 0 | 538 | 水沟新建350米.保障538人生产生活排水 | 带动52户脱贫户增收
150 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 茶叶湾村 | 茶叶湾村四组公路硬化 | 清基、硬化 | 茶叶湾村四组 | 202601 | 202611 | 茶叶湾村 | 清基、混凝土硬化250米*3.5米*0.2米 | 10 | 10 | 0 | 98 | 解决12户老百姓日常通行，增加老百姓经济收入 | 方便老百姓出行需求，增加老百姓经济收入，为老百姓创收，方便老百姓竹木运输
151 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 小江河农场水沟新建 | 新建 | 小江河1组 | 202605 | 202612 | 涧岩头村 | 农场新建水沟长1000米*宽30CM*高30CM | 12 | 12 | 0 | 220 | 水沟新建1000米，保障220人生产生活排水 | 带动55户脱贫户增收
152 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 永安村 | 永安村旺洞片专基塘水库 | 加固、清淤 | 永安村旺洞片专基塘水库 | 202611 | 202612 | 永安村 | 加固、清淤、维修 | 15 | 15 | 0 | 525 | 基塘不渗漏，水库扩容，保水库下面235亩农田灌溉 | 解决5个村民小组种田灌溉用水，提高村民种田的积极性
153 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山1组水沟维修 | 维修 | 何仙姑村回龙山1组 | 202603 | 202604 | 何仙姑村 | 水沟维修1500米，沟底宽40CM,底部水泥厚10CM,沟基高30CM,三面光 | 15 | 15 | 0 | 350 | 完成水沟维修1500米，解决230余亩农田用水问题，方便群众农产品种植，提高群众满意度 | 解决回龙山1、2组230余亩土地用水问题，带动水稻、红薯、玉米以及其他农作物的种植，受益村民350余人。
154 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山3、4组水沟维修 | 维修 | 回龙山3、4、5组 | 202603 | 202604 | 何仙姑村 | 水沟维修800米，沟底宽40CM,底部水泥厚10CM,沟基高30CM,三面光 | 10 | 10 | 0 | 250 | 完成水沟维修800米，解决150余亩农田用水问题，方便群众农产品种植，提高群众满意度 | 解决回龙山3、4组150余亩土地用水问题，带动水稻、红薯、玉米以及其他农作物的种植，受益村民250余人。
155 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 天神观村 | 台上片水沟维修 | 新建 | 天神观片5.6组 | 202601 | 202604 | 天神观村 | 新建维修水沟220米 | 8 | 8 | 0 | 231 | 解决220亩农田灌溉 | 带动62户脱贫户增收
156 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 天神观村 | 天神观片六组断头路 | 新建 | 天神观片六组 | 202601 | 202606 | 天神观村 | 路面硬化300米 | 11 | 11 | 0 | 253 | 方便群众岀行 | 带动76脱贫户产业发展
157 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 阳河村 | 阳河村1组荷叶塘至拱桥边 | 新建 | 阳河村1组 | 202605 | 202609 | 阳河村 | 水渠长900米.高0.4米.宽0.4米 | 10 | 10 | 0 | 260 | 确保田地耕种 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
158 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 栗山里村 | 底下坝拦水坝新建 | 新建 | 九里江一组 | 202609 | 202611 | 栗山里村 | 底下坝拦水坝新建坝长30米，坝高2米，坝宽2米 | 8 | 8 | 0 | 220 | 拦水坝新，保障220人生产生活用水 | 带动7户脱贫致富
159 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 栗山里村 | 船头桥至栗山里村九组引水渠维修 | 维修 | 船头桥至栗山里村九组 | 202609 | 202611 | 栗山里村 | 船头桥至栗山里村九组引水渠维修长度800米，高度1米，宽度0.8米 | 10 | 10 | 0 | 1288 | 船头桥至栗山里村九组引水渠维修 | 带动26户脱贫致富
160 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 民族村 | 15组至大冲里水沟修砌 | 维修 | 民族村1-15组 | 202606 | 202609 | 民族村 | 水沟维修 2000米 | 10 | 10 | 0 | 300 | 解决330亩农田用水灌溉、耕地抛荒问题 | 带动脱贫户增收
161 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 高车头村 | 高车头村通组路硬化建设项目 | 新建 | 高车头村1组 | 202606 | 202609 | 高车头村 | 道路长1000米 | 10 | 10 | 0 | 93 | 村民日常出行道路通行能力提升50%，彻底解决雨天泥泞、晴天扬尘问题，消除会车拥堵安全隐患 | 带动脱贫户增收
162 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 晓里塘村 | 罗汉塘水库渠道维修 | 维修 | 晓里塘村11组 | 202606 | 202609 | 晓里塘村 | 300米渡漕翻修 | 10 | 10 | 0 | 290 | 建成后增加二季粮食生产面积 | 增长粮食生产收入5万元
163 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 高贤村 | 蓄水池及管道铺设 | 新建 | 高贤村10、11、12、15组 | 202605 | 202610 | 高贤村 | 管道铺设1000米、蓄水池一座 | 15 | 15 | 0 | 1800 | 确保田地耕种 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
164 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 石角塘村 | 石山塘清淤维修 | 维修 | 石角塘2组 | 202601 | 202602 | 石角塘村 | 清淤维修8000立方米 | 10 | 10 | 0 | 500 | 保证石角塘大洞生产生活用水 | 带动8个组集体经济发展
165 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 富家桥村 | 富家桥村8、9、12组机耕道 | 新建 | 富家桥村8、9、12组 | 202605 | 202608 | 富家桥村 | 道路硬化450米 | 10 | 10 | 0 | 320 | 确保田地耕种 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
166 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 船头村 | 船头村1.2.3组水渠新建 | 新建 | 船头村1.2.3组 | 202609 | 202611 | 船头村 | 水渠长300米，水槽宽0.3米，沟体宽0.4米（2面） | 10.5 | 10.5 | 0 | 200 | 建成后增加二季粮食生产面积 | 增长粮食生产收入3万无
167 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 福兴观村 | 福兴观村6，7，8，9，10组大山塘维修 | 维修 | 福兴观村10组 | 202606 | 202609 | 福兴观村 | 塘坝加固、防渗清淤 | 10 | 10 | 0 | 632 | 解决385亩农田用水灌溉、耕地抛荒问题 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
168 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 仙神沟村 | 牛鸭塘新建 | 新建 | 仙神沟1/2组 | 202606 | 202609 | 仙神沟村 | 坝底清淤，四周加固约25立方米 | 10 | 10 | 0 | 150 | 解决140亩农田用水灌溉、耕地抛荒问题 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
169 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 荷叶塘村 | 水沟、管道新建 | 新建 | 荷叶塘村板栗江二组 | 202605 | 202610 | 荷叶塘村 | 新建水沟长200米*宽30CM*高30CM管道1000M | 12 | 12 | 0 | 70 | 水沟新建200米，保障70人生产生活排水，管道1000M保障生产生活用水 | 带动20户脱贫致富
170 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 青山桥村 | 青山桥村4组水井、水沟 | 维修 | 青山桥村4组 | 202606 | 202609 | 青山桥村 | 水井：清淤、加固；水沟600米：清淤、砌护 | 10 | 10 | 0 | 132 | 建成后增加二季粮食生产面积 | 增长粮食生产收入3万无
171 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 金山村 | 鲁塘片10组邓家箐水渠 | 新建 | 鲁塘片10组 | 2026.11 | 2026.12 | 金山村西山 | 新建水渠长1000米 | 10 | 10 | 0 | 420 | 确保田地耕种 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
172 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 金山村 | 磨样至毛皮里水沟新建 | 新建 | 西山5，6组 | 202606 | 202609 | 金山村 | 水渠长1600米 | 15 | 15 | 0 | 285 | 确保田地耕种 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
173 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 神夫塘村1至9组水 渠清淤及杂树清理 | 维修 | 神夫塘村 1至9组 | 202608 | 202609 | 峦石山村 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 2012 | 完成水渠建设 | 提升农业灌溉效率，增长粮食收入
174 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 渔池头村 | 渔池头村7组 庙门口引水沟 | 新建 | 渔池头村7组 | 202605 | 202610 | 渔池头村 | 修建水渠500米 | 12 | 12 | 0 | 21 | 灌溉80亩 每亩争产160斤 | 提升农业灌溉效率，增长粮食收入
175 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 永富社区 | 永富社区园艺场自来水管网建设 | 新建 | 永富社区 | 202601 | 202612 | 永富社区 | 新建自来水管网一处 | 30 | 30 | 0 | 68 | 新建自来水管网一处 | 解决群众饮水问题
176 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 文雷村 | 三支渠道排洪沟 | 新建 | 文雷村 | 202603 | 202611 | 区农业农村局 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 260 | 文雷村新建水沟500米 | 改善了排洪条件，提高了生产产量
177 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 古江村 | 古枫亭3组水沟维修 | 改建 | 古江村 | 202602 | 202610 | 区农业农村局 | 1000米 | 20 | 20 | 0 | 138 | 古枫亭3组水沟维修1000米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
178 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 懒挡坡弯道硬化 | 改建 | 花山岭村 | 202602 | 202610 | 区农业农村局 | 100米 | 10 | 10 | 0 | 95 | 懒挡坡弯道硬化100米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
179 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 社公漕水库维修 | 改建 | 花山岭村 | 202602 | 202610 | 区农业农村局 | 150米 | 10 | 10 | 0 | 130 | 社公漕水库维修150米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
180 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 | 水源山水库排洪沟维修 | 改建 | 炭木桥村 | 202601 | 202612 | 区农业农村局 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 138 | 水源山水库排洪沟维修600米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
181 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 | 横冲漕水库排洪沟维修 | 改建 | 炭木桥村 | 202605 | 202612 | 区农业农村局 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 108 | 横冲漕水库排洪沟维修500米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
182 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 天字地村 | 上头组渡槽改建 | 改建 | 天字地村 | 202601 | 202612 | 区农业农村局 | 改建渡槽136米 | 12 | 12 | 0 | 137 | 上头组渡槽改建136米 | 灌溉农田60余亩、山塘3口
183 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 天字地村 | 张家组门口洞排水沟新建 | 新建 | 天字地村 | 202601 | 202612 | 区农业农村局 | 新建排水沟450米 | 15 | 15 | 0 | 103 | 张家组门口洞排水沟新建450米 | 解决冬水撂荒农田50余亩不能机械化耕作难题
184 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 青山观 | 花山岭水库防渗及危险隐患维修排除 | 改建 | 青山观 | 202607 | 202612 | 区农业农村局 | 3200米 | 10 | 10 | 0 | 990 | 青山观村花山岭水库防渗及危险隐患维修排除3200米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
185 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 包田村 | 阳明一组包田八组电排新建 | 新建 | 包田村 | 202603 | 202604 | 区农业农村局 | 500米 | 14 | 14 | 0 | 169 | 阳明一组包田八组电排新建 | 阳明一组包田八组电排新建
186 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 菱角塘镇 | 良湾村 | 棉花岭产业道路建设 | 新建 | 良湾村 | 202602 | 202603 | 区农业农村局 | 510米 | 9 | 9 | 0 | 429 | 良湾村棉花岭产业道路建设510米 | 改善产业发展交通条件，提高农户收益
187 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 罗家桥5组三和塘维修 | 改建 | 画眉山村 | 202602 | 202609 | 区农业农村局 | 160米 | 15 | 15 | 0 | 156 | 罗家桥三和塘维修、清淤160米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
188 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村断头路硬化 | 新建 | 画眉山村 | 202602 | 202609 | 区农业农村局 | 400米 | 12 | 12 | 0 | 400 | 画眉山村断头路硬化400米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
189 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凼底社区 | 凼底社区7-8组七马汉至马花连机耕道铺砂 | 新建 | 凼底社区7-8组 | 202601 | 202612 | 凼底社区居民委员会 | 机耕道铺砂1000米 | 10 | 10 | 0 | 283 | 改善生产出行条件 | 带动全村产业发展
190 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 高桥村 | 高桥村3组水田灌溉水沟重建 | 重建 | 高桥村3组 | 202601 | 202612 | 高桥村村委会 | 重建水田灌溉水沟120米 | 10 | 10 | 0 | 215 | 改善水田灌溉用水 | 带动51户215人发展产业与农业生产
191 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 伏塘村 | 伏塘村1组水沟新建 | 新建 | 伏塘村1组水沟维修 | 202601 | 202612 | 伏塘村村委会 | 混凝土三面光820米 | 10 | 10 | 0 | 128 | 灌溉水田113亩 | 带动32户128人发展产业与农业生产
192 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村垒子山涵管至雷公坝排洪沟护砌 | 维修 | 桴江村 | 202601 | 202612 | 桴江村村委会 | 排洪沟护砌330米 | 10 | 10 | 0 | 184 | 改善村民生产条件 | 带动农户发展产业与农业
193 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村四、五、六、七、组排洪沟护砌 | 维修 | 江边村 | 202601 | 202612 | 江边村村委会 | 排洪沟护砌520米 | 12 | 12 | 0 | 780 | 改善村民生产条件 | 带动农户发展产业与农业
194 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 凼底乡 | 凉水井村 | 凉水井村1-4组通组路新建 | 新建 | 1-4组 | 202601 | 202612 | 凉水井村委会 | 900米 | 30 | 30 | 0 | 869 | 改善生产出行 | 带动125户869人发展产业与农业生产
195 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村八组道路维修 | 维修 | 土坪八组 | 202601 | 202612 | 土坪村村委会 | 扩宽、铺沙1.2公里 | 11 | 11 | 0 | 135 | 改善生产出行 | 带动全村发展产业
196 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 油山岭村 | 油山岭村骨干山塘高塘维修清淤 | 维修 | 油山岭村五组 | 202601 | 202612 | 油山岭村村委会 | 塘基300㎡ 清淤4000㎥ 水沟200m | 10 | 8 | 2 | 420 | 灌溉水田320亩 | 带动85户420人发展产业与农业生产
197 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村黄皮7组至叶家机耕道新建 | 新建 | 黄皮7组至叶家 | 202601 | 202612 | 袁十万村 | 新建机耕道1000米 | 12 | 10 | 2 | 432 | 改善生产出行 | 带动全村发展产业
198 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村夏家组至谢家组水沟新建 | 新建 | 夏家组至谢家组 | 202601 | 202612 | 袁十万村 | 水沟1000米 | 12 | 12 | 0 | 258 | 灌溉水田 | 带动全村发展产业
199 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 长田村 | 长田村3、4组水沟 | 新建 | 长田村3、4组 | 202601 | 202612 | 长田村 | 水沟1000米 | 15 | 15 | 0 | 187 | 灌溉水田220亩 | 带动全村57户187人发展产业
200 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 凼底乡 | 长田村 | 长田村冷山一组组内连接路硬化 | 新建 | 长田村冷山一组 | 202601 | 202612 | 长田村 | 硬化道路700米 | 21 | 21 | 0 | 135 | 便利交通 | 带动全村45户135人发展产业
201 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 涯次渡村 | 涯次渡村低鸭塘至田舌头水沟新建 | 新建 | 低鸭塘至田舌头 | 202603 | 202604 | 涯次渡村 | 新建基耕道水沟400米 | 20 | 15 | 5 | 360 | 改善生产出行 | 带动90户360人发展产业与农业生产
202 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村周水塘至鱼子塘水沟新建 | 新建 | 周水塘至鱼子塘 | 202603 | 202605 | 晓江村 | 水沟900米 | 15 | 12 | 3 | 480 | 灌溉水田350亩 | 带动140户480人发展产业与农业生产
203 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 桐梓坪村 | 平东岭路硬化 | 道路硬化 | 桐梓坪村 | 202601 | 202612 | 桐梓坪村委会 | 1.2km | 10 | 10 | 0 | 67 | 方便生产生活、增加经济收入 | 方便群众出行
204 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 合心村 | 渔家坝维修 | 维修 | 3组 | 202602 | 202603 | 合心村 | 1座 | 8 | 8 | 0 | 286 | 改善农田灌溉 | 带动农业生产
205 | 乡村建设 行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 邮亭圩镇 | 水月庵村 | 水月庵村委会厕所 | 新建 | 水月庵村 | 202602 | 202612 | 水月庵村 | 15平方米 | 10 | 10 | 0 | 340 | 改善村委会人居环境 | 方便群众生产生活
206 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 新光村 | 7-8组硬化路 | 新建 | 新光村7-8组 | 202604 | 202606 | 新光村 | 道路硬化1.5公里 | 35 | 35 | 0 | 250 | 产业发展路 | 出行交通便利
207 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 大冲里道路硬化 | 新建 | 大冲里 | 202603 | 202605 | 马鞍岭村 | 300米 | 12 | 12 | 0 | 420 | 方便生产生活、增加经济收入 | 带动农业生产
208 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 对塘坪村 | 村内水渠基础设施建设项目 | 三面光 | 对塘坪村 | 202602 | 202612 | 对塘坪村 | 1.5km | 20 | 20 | 0 | 16 | 带动村民增产增收 | 带动农业生产
209 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 太平铺 | 太平铺村道路维修 | 维修 | 桥头组、上庙组、下庙组 | 202607 | 202609 | 太平铺村 | 150米 | 11 | 11 | 0 | 214 | 改善生产运输 | 带动农业生产
210 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 蔡家甸村 | 大木源右干渠维修 | 维修 | 蔡家甸村 | 202603 | 202603 | 蔡家甸村 | 护砌全长1000米、宽5米、高3米 | 10 | 10 | 0 | 891 | 改善生活用水及农田灌溉 | 人均增收500/年
211 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 门前渠道三面光 | 新建 | 张家组 | 202601 | 202612 | 岿山村 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 237 | 改善农田灌溉 | 带动农业生产
212 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村黄金茶场后续管护 | 维护改造 | 大木源村 | 202601 | 202612 | 大木源村 | 砍青、除草、施肥、干伐60亩 | 10 | 10 | 0 | 1223 | 提高农户收入、增加集体经济 | 人均增收1000/年
213 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村水渠维修 | 维修改造 | 大木源村刘家桥头坝洞、二坝洞 | 202601 | 202612 | 大木源村 | 维修改造 | 10 | 10 | 0 | 1223 | 改善生活用水及农田灌溉 | 人均增收1200/年
214 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村供水保障设施建设 | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 倒口岩组自来水 | 新建 | 倒口岩组 | 202602 | 202603 | 黄江源村 | 1.5km | 12 | 12 | 0 | 317 | 改善生活用水及农田灌溉 | 带动农业生产
215 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 邮亭圩镇 | 淋塘村 | 道路硬化 | 新建 | 淋塘村 | 202601 | 202612 | 淋塘村 | 300米 | 12 | 12 | 0 | 312 | 带动群众增产增收 | 方便老百姓出行
216 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 福田村 | 马护洞沟修建 | 三面光 | 蒋家组（原龙皮湾） | 202604 | 202605 | 福田村 | 长320米，宽2米 | 15 | 15 | 0 | 200 | 改善生活用水及农田灌溉 | 带动农业生产
217 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 邮亭圩镇 | 邮亭圩社区 | 湾里洞机耕路硬化 | 改建 | 邮亭圩社区 | 202603 | 202604 | 邮亭圩社区 | 450米 | 12 | 12 | 0 | 189 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活
218 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 麻时塘 | 排灌渠维修 | 维修 | 上朗组、谢家组 | 202610 | 202611 | 麻时塘村 | 长940米，高0.6宽0.5 | 15 | 15 | 0 | 357 | 带动村民增产增收 | 带动群众增收500元/年
219 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 小木口村 | 卞家坪12组到9组道路硬化 | 新建 | 小木口村 | 202601 | 202612 | 小木口村 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 264 | 带动群众增产增收 | 方便老百姓出行
220 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 前进村 | 水沟硬化 | 三面光硬化 | 9至10组 | 202604 | 202605 | 前进村 | 长0.65km，宽0.8m，高0.8m | 10 | 10 | 0 | 156 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
221 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 新江村 | 新大跆硬化 | 产业路硬化 | 新屋、大屋组 | 202610 | 202612 | 新江村 | 全长600M，宽3.5M，高20CM | 22 | 22 | 0 | 110 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活
222 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 团护护砌结水库右渠护砌 | 维修 | 罗溪源村 | 202603 | 202604 | 拱桥村 | 堤埂片石沙浆护砌长100米宽0.8米高1.2米 | 12 | 12 | 0 | 302 | 新增和改善农田的水利条件 | 带动群众增收
223 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 观岭上至龙家桥道路硬化 | 新建 | 毛坪村 | 202601 | 202612 | 毛坪村 | 1200米 | 40 | 40 | 0 | 870 | 带动群众增产增收 | 方便老百姓出行
224 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 小河江村 | 租沙坝维修 | 维修 | 庙山湾组 | 202603 | 202610 | 小河江村 | 滚水坝维修 | 20 | 20 | 0 | 105 | 新增和改善农田的水利条件 | 带动群众增收
225 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 公龙岭村 | 大古塘清淤防渗 | 清淤防渗 | 二三四组 | 202603 | 202605 | 公龙岭村 | 长80m，高3m | 10 | 10 | 0 | 392 | 新增和改善农田的水利条件 | 带动群众增收
226 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 和平村 | 河坝维修加固 | 维修清淤加固 | 和平村 | 202601 | 202602 | 和平村村委会 | 坝体体维修、加固 | 20 | 20 | 0 | 400 | 新增和改善农田的水利条件 | 带动群众增收
227 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 响塘岭凤凰井坝沟改造 | 改造 | 响塘组 | 202603 | 202609 | 花户桥村委会 | 凤凰井坝沟改造 | 12 | 12 | 0 | 130 | 新增和改善农田的水利条件 | 带动群众增收
228 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 老祖山水库防渗维修 | 维修 | 俄塘村 | 202609 | 202612 | 俄塘村 | 坝体60米硬化，塘内清淤 | 10 | 10 | 0 | 256 | 新增和改善农田的水利条件 | 带动群众增收
229 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 李家桥村 | 上沟防渗 | 维修 | 李家桥村 | 202603 | 202606 | 李家桥村 | 三面防渗500米 | 10 | 10 | 0 | 652 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
230 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 罗溪源村 | 会子冲水库维修水沟维修 | 维修 | 14组 | 202603 | 202610 | 罗溪源村委会 | 会子冲水库维修水沟维修 | 30 | 30 | 0 | 280 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
231 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 六甲何村 | 老房组通组公路 | 改造 | 六甲何村老房组 | 202603 | 202609 | 六甲何村委会 | 新建通组硬化路约200米 | 10 | 10 | 0 | 80 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活
232 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 郑家桥村 | 胡家七组水沟 | 维修 | 郑家桥村七组 | 202603 | 202607 | 郑家桥村委会 | 水沟三面光0.7km | 10 | 10 | 0 | 530 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
233 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 村容村貌提升 | 接履桥街道 | 四达亭村 | 人居环境提质改造及庭院经济发展 | 公益性 | 四达亭村 | 202603 | 202611 | 四达亭村 | 人居环境提质改造 | 50 | 50 | 0 | 216 | 提质改造，增加人流量 | 带动人流，增加群众收入
234 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 蔬菜基地提质改造 | 公益性 | 画眉铺村 | 202603 | 202611 | 画眉铺村 | 蔬菜基地提质改造 | 15 | 15 | 0 | 183 | 提质改造，增加群众收入 | 增加群众收入
235 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 新塘尾村 | 蔬菜基地基础设施建设 | 公益性 | 新塘尾村 | 202603 | 202611 | 新塘尾村 | 蔬菜基地提质改造 | 10 | 10 | 0 | 171 | 增加群众收入 | 增加群众收入
236 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 廻龙村 | 蔬菜基地基础设施建设 | 公益性 | 廻龙村 | 202603 | 202611 | 新塘尾村 | 蔬菜基地提质改造 | 10 | 10 | 0 | 134 | 提质改造，增加群众收入 | 增加群众收入
237 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 寿塘村 | 寿塘村道路建设 | 公益性 | 寿塘村村 | 202602 | 202611 | 寿塘村 | 0.2公里 | 5 | 5 | 0 | 76 | 道路硬化200米 | 群众出行更加方便，生产运输便捷
238 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 尚木井 | 尚木井村田头组农田水沟设施维修修 | 公益性 | 尚木井村田头组 | 202603 | 202611 | 尚木井村 | 1500米 | 15 | 15 | 0 | 116 | 水沟设施维修1500米 | 受益农田灌溉种植面积150亩，提升稻田产量
239 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 接履桥街道 | 炮响村 | 炮响村宋家组养鸡场提质改造 | 经营性 | 炮响村宋家组 | 202603 | 202611 | 炮响村 | 2000平方米 | 18 | 15 | 3 | 168 | 炮响村养鸡场建设2000平方米 | 每年增加村集体经济收入2万元,带动本村闲置劳动力就业
240 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 雷家村 | 雷家村大皮塘、大伏塘水沟维修 | 公益性 | 雷家村 | 202603 | 202611 | 雷家村 | 550米 | 10 | 10 | 0 | 185 | 水沟清淤、除杂、三面光防渗 | 便于农田灌溉、增产增收
241 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 潇湘社区 | 潇湘社区电排架设 | 公益性 | 潇湘社区15组至16组贵马塘 | 202603 | 202610 | 潇湘社区 | 180米 | 5 | 5 | 0 | 130 | 电排架设180米 | 受益农田灌溉种植面积160亩，提升稻田产量
242 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 接履桥社区 | 接履桥社区农田水沟设施维修 | 公益性 | 接履桥社区凡塘至张家组 | 202603 | 202610 | 接履桥社区 | 水沟设施维修200米三面光 | 8 | 8 | 0 | 115 | 水沟设施维修80米 | 受益农田灌溉种植面积150亩，提升稻田产量
243 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 李家巷村 | 李家巷村农田水沟设施维修 | 公益性 | 李家巷村杨家冲组至上头屋组 | 202603 | 202608 | 李家巷村 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 115 | 水沟设施维修800米 | 受益农田灌溉种植面积150亩，提升稻田产量
244 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 七里店街道 | 灵峰村 | 牙路水渠维修 | 维修 | 灵峰村牙路 | 202603 | 202604 | 灵峰村 | 水渠三面光维修1300米 | 16 | 15 | 1 | 650 | 改善灌溉条件、提高农业种植效率 | 改善灌溉条件
245 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 七里店街道 | 灵峰村 | 老山水渠维修 | 维修 | 灵峰村老山 | 202603 | 202604 | 灵峰村 | 水渠三面光维修800米 | 12 | 10 | 2 | 110 | 改善灌溉条件、提高农业种植效率 | 改善灌溉条件
246 | 乡村建设 行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 南津渡街道 | 南津渡社区 | 1.2组排洪水沟清淤 | 新建 | 南津渡社区1.2组 | 202605 | 202611 | 南津渡社区 | 挖机清理沟土石方112平方.人工砌排水沟30米.人工砌沉沙井1.8深*3宽*2.5长.人工清理原排水沟污泥420米 | 11 | 11 | 0 | 107 | 1:山洪水的排放2：解决部分菜地被淹、房屋被水浸没 | 增加菜农收益
247 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南津渡街道 | 香零山村 | 三四组夏令区蔬菜用水池加固防渗维修 | 清淤加固扩容 | 香零山村 | 202608 | 202612 | 水利局 | 清淤泥500米3，混凝土100米3，防渗处理1000米3 | 12 | 12 | 0 | 1037 | 带动村民稳定增收 | 带动村民稳定增收
248 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南津渡街道 | 牛皮滩村 | 牛皮滩村粮食监测点灌溉设施建设 | 新建 | 粮食监测点 | 202604 | 202605 | 牛皮滩村 | 800米排灌设施 | 12 | 12 | 0 | 1656 | 带动全村经济发展 | 带动村民稳定增收
249 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南津渡街道 | 仙神桥村 | 仙神桥村石灰塘清淤、维修加固 | 清淤、维修加固 | 六组 | 202604 | 202607 | 水利局 | 9.2亩鱼塘清淤、维修加固 | 12.8 | 12.8 | 0 | 451 | 带动全村经济发展 | 带动村民稳定增收
250 | 产业发展 项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 石烟塘村石烟粽厂扩建 | 扩建 | 石烟塘村老村委 | 202601 | 202612 | 石烟塘村委会 | 400平方 | 50 | 50 | 0 | 1645 | 发展农业产品，促进农户收入增长，增加集体收入 | 生态循环产业带动模式
251 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 大塘庙村 | 大塘庙村凌角塘维修清淤、扩容 | 新修建 | 大塘庙村7组 | 202601 | 202612 | 大塘庙村委会 | 清淤、扩容 | 12 | 12 | 0 | 140 | 解决2户贫困户，48户农户天干200亩种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便2户贫困户，48户140人受益，解决天干农户农田灌溉问题，促进农户增收。
252 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 古木塘村庵子山脚水塘清淤扩容及新建水沟项目 | 扩建 | 古木塘村庵子山 | 202601 | 202612 | 古木塘村委会 | 2100平方 | 10 | 10 | 0 | 151 | 发展农业产品，促进农户收入增长，增加集体收入 | 生态循环产业带动模式
253 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 朝阳街道 | 诸葛庙村 | 诸葛庙村高标准大棚种植 | 新建 | 诸葛庙村7组 | 202601 | 202612 | 诸葛庙村委会 | 500平方米 | 10 | 10 | 0 | 230 | 1.提升村基础设施水平，创建美丽乡村 2.通过基地建设发展农产业，促进农户收入增长 | 生态循环产业带动模式
254 | 产业发展 项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 小额信贷贴息 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 为全区脱贫户发放贷款 | 221 | 221 | 0 | 6929 | 为脱贫户发放扶贫小额信贷8400万元，解决脱贫户融资难的问题。 | 带动1710户以上的脱贫户，增加脱贫人口全年总收入840万元以上。
255 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 雨露计划 | 教育补贴 | 各乡镇街道 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 2025人享受每学年3000元的补贴 | 640 | 640 | 0 | 2025 | 对就读中、高职的贫困户子女补助1500元/学期 | 为1966人贫困户子女补助1500元/学期
256 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 交通费补助 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 为监测户发放交通费补贴 | 460 | 460 | 0 | 604 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助
257 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 稳岗就业补贴 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 为监测户发放就业补贴 | 25 | 25 | 0 | 169 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助
258 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 项目管理费 | 新建 | 各乡镇街道 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 全区项目调研工作经费 | 50 | 50 | 0 | 11251 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富
259 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 各乡镇街道 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 为全区55人次提供公益岗位 | 60 | 60 | 0 | 163 | 为全区55人次提供公益岗位 | 为全区55人次提供公益岗位
260 | 乡村建设 行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村环境整治基础设施建设 | 新建 | 各行政村 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 开展农村人居环境整治，提升各村村容村貌。 | 550 | 550 | 0 | 10200 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量
261 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村供水保障设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村安全饮水 | 新建 | 各行政村 | 202603 | 202612 | 区水利局 | 改善全区102户饮水问题 | 200 | 200 | 0 | 352 | 改善群众安全饮水问题 | 改善群众安全饮水问题
262 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 石岩头国有林场 | 零陵区石岩头国有林场2026年度欠发达国有林场基础设施项目 | 功能完善 | 石岩头国有林场横岭工区 | 202604 | 202611 | 零陵区林业局 | 翻新上世纪70年代建设的生产用房750平方，仓库80平方（室内外墙粉刷、屋顶检修，室内吊顶、改造水电路、铺设地板砖、排污沟处理等），生产道路硬化650平方米 | 50 | 45 | 5 | 14 | 防止返贫监测对象户14户30人 | 就业务工、带动生产
263 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 栗山里村 | 零陵区大庙头国有林场2026年欠发达国有林场基础设施建设项目 | 加固改造 | 大庙头国有林场 | 202603 | 202611 | 区林业局 | 对现已成为危房的九里江护林站6间管护用房进行加固改建，1、拆除改造加固墙体，重建屋顶；2、改造卫生间6间；3.增加的水、电、讯等设施 | 54.5 | 45 | 9.5 | 459 | 防止水土流失，改善职工及居民休闲场所，提升林场整体形象 | 带动服务业及旅游业
264 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 水口山国有林场 | 零陵区水口山国有林场2026年欠发达国有林场产业发展建设项目 | 改造 | 零陵区水口山国有林场小坝岭工区 | 202601 | 202608 | 零陵区水口山国有林场 | 建设40亩高山绿茶产业发展基地，具体建设内容包括林地清理、带垦整地、栽植、补植、灌溉渠道、生产便道、围栏、购置一套加工设备（杀青机、揉捻机、烘干机）、种苗、人工施肥、喷灌系统、安装监控设备、公示牌 | 75 | 60 | 15 | 600 | 在湖南省零陵区水口山国有林场小坝岭工区建立40亩的茶叶产业发展基地。通过该项目的实施，平均年产量茶5000千克，年产值200万元。增加森林生物多样性，实现资源的高效利用和生态系统的良性循环。带动周边农户发展林下经济 | 带动服务业及旅游业
265 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 村集体经济发展 | 新建 | 相关行政村 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 药材、蔬菜种植500余亩 | 1000 | 1000 | 0 | 851 | 带动村集体经济发展 | 带动村集体经济发展
266 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 零陵区 | 相关乡镇街道 | 易地搬迁后续扶持 | 新建 | 相关安置点 | 202603 | 202612 | 区发改局 | 建设蓄水池96立方米、水沟1.5千米、维修便道0.7千米 | 200 | 200 | 0 | 2376 | 建设蓄水池96立方米、建设水沟1.5千米 、维修便道0.7千米 | 带动111户脱贫户就业增收，改善安置点脱贫户生活用水问题
267 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 小型农田水利建设 | 奖补 | 相关行政村 | 202603 | 202612 | 区水利局 | 新增奖补 | 450 | 450 | 0 | 3550 | 改善群众农田灌溉设施建设 | 改善群众农田灌溉设施建设
268 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 零陵区重点产业项目 | 奖补 | 相关行政村 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 支持全区部分龙头企业及主体项目建设 | 300 | 300 | 0 | 635 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
269 | 产业发展 项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 贴息 | 相关行政村 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 为全区179家主体户发放贷款贴息 | 350 | 350 | 0 | 326 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家
270 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 到户产业奖补 | 奖补 | 相关行政村 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 为全区1384户脱贫户、监测户发放产业奖补 | 600 | 600 | 0 | 4166 | 为全区1384户脱贫户、监测户发放产业奖补 | 带动全区1384户脱贫户、监测户增收
271 | 产业发展 项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 农产品仓储保鲜冷链设施项目 | 新建 | 相关行政村 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 农产品仓储保鲜冷链设施项目 | 100 | 100 | 0 | 178 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元
272 | 产业发展 项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 秸秆综合利用 | 再利用 | 相关行政村 | 202603 | 202612 | 区农业农村局 | 秸秆综合利用 | 237 | 237 | 0 | 1003 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量