永州市2023年市级财政衔接推进

乡村振兴补助资金绩效评价报告

项目名称：永州市2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

主管部门：            永州市乡村振兴局

项目单位：            永州市乡村振兴局

评价金额：              4000万元

评价类型：             项目支出绩效评价

评价机构：          湖南九澧咨询服务有限公司

报告日期：2025年1月

财政项目支出绩效评价表

| 项目基本情况 基 本 情 | 项目名称 | 永州市2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 | 内容主要包含乡村振兴示范点、美丽屋场示范点以及乡村振兴示范片建设，小型农田灌溉水利设施建设等项目，以及符合中央、省、市、区政策要求的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。 |  |  |  |
|  | 项目单位 | 永州市乡村振兴局 |  | 项目主管部门 | 永州市乡村振兴局 |
|  | 项目属性 | ☑经常性 □一次性 □ 新增 ☑延续 |  |  |  |
|  | 立项依据 | 《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农〔2021〕10号）、《关于支持脱贫县继续开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（湘财农〔2021〕18号）。 |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 资金总额为4000万元，均为市级财政拨款。 |  |  |  |
|  | 资金分配情况 | 2023年永州市乡村振兴项目资金预算下达4000万元，其中：市派驻村帮扶工作队专项帮扶资金345万元，小型农田灌溉水利设施建设912万元，乡村振兴示范点、美丽屋场示范点468万元，“千万工程”示范片1861.51万元，农村饮水安全88万元，市乡村振兴局工作经费100万元，高考困难家庭伙食补助费125.49万元，农村户厕问题摸排整改专项工作经费100万元。 |  |  |  |
|  | 项目必要性和 可行性论证结论 | 乡村振兴的意义在于积极探索乡村振兴的新产业、新形式，建立党和群众利益的连接点。实施乡村振兴战略，是建设现代化经济体系的重要基础，是建设美丽中国的关键举措，是传承中华优秀传统文化的有效途径。 |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2023年1月起至 2023年 12 月止 |  |  |  |
| 一级指标 |  | 总分 | 扣分 | 得分 |  |
| 项目决策 |  | 15 | 1 | 14 |  |
| 项目过程 |  | 25 | 1 | 24 |  |
| 项目产出 |  | 32 | 16.6 | 15.4 |  |
| 项目效益 |  | 28 | 0 | 28 |  |
| 总 计 |  | 100 | 18.6 | 81.4 |  |
| 评价等次 |  | □优（90分以上） ☑良（80分-90分） □较差（60分-79分） □差（60分以下） |  |  |  |

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目管理制度及执行情况	2

（三）预算资金安排、使用情况	3

二、项目绩效目标	3

（一）项目绩效总目标	3

（二）项目具体绩效目标完成情况	4

三、项目产出成果及效益情况分析	5

（一）持续巩固脱贫成果	5

（二）稳步推进乡村建设	6

（三）持续提升治理效能	6

四、存在的主要问题	7

（一）预算资金执行不到位	7

（二）项目实施进度缓慢	8

五、相关建议	9

（一）提升绩效管理，重视运行监控	9

（二）加强预算执行管理，加快支出进度	10

（三）加强项目管理，提升资金使用效率	11

六、评价结论	11

永州市2023年市级财政衔接推进

乡村振兴补助资金绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，湖南九澧咨询服务有限公司（以下简称“湖南九澧”）受永州市财政局委托，对2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

农业是国民经济的基础，农村经济是现代经济体系的重要组成部分。乡村振兴的意义在于积极探索乡村振兴的新产业、新形式，建立党和群众利益的连接点。实施乡村振兴战略，是建设现代化经济体系的重要基础，是建设美丽中国的关键举措，是传承中华优秀传统文化的有效途径。永州市2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金由市级财政通过一般公共预算财政支持，项目内容主要包含乡村振兴示范点、美丽屋场示范点、乡村振兴示范片、农村小型农田灌溉水利设施建设以及符合中央、省、市、区政策要求的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关项目。

2.立项依据

根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》《关于实施乡村振兴战略的意见》《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)等文件立项。

## （二）项目管理制度及执行情况

2023年永州市市级衔接资金管理依据为《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农〔2021〕10号）、各区县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法等有关规定。由永州市乡村振兴局、永州市农业农村局、永州市财政局以及各区县（市）相关部门负责管理、执行、监督检查资金拨付和项目实施情况。

2023年永州市市级衔接资金项目共有九大内容，包括：市派驻村帮扶工作队专项帮扶项目、小型农田灌溉水利设施建设项目、乡村振兴示范点建设项目、美丽屋场示范点建设项目、“千万工程”示范片建设项目、农村饮水安全项目、市乡村振兴局工作经费、高考困难家庭伙食补助项目以及农村户厕问题摸排整改专项。

## （三）预算资金安排、使用情况

1.预算资金安排情况

2023年永州市市级衔接资金年初预算4000万元，预算资金到位4000万元，资金到位率100%。

2.预算资金使用分配情况

2023年永州市财政实际安排乡村振兴衔接资金4000万元，截至2023年底，市财政已将市本级乡村振兴衔接资金4000万元下达至项目单位，资金拨付率100%。农村饮水安全资金88万元与农村户厕问题摸排整改专项工作经费100万元暂未使用，结转下年。资金执行率95.30%

单位：万元

| 序号 | 支持方向 | 预算批复 | 预算安排 | 资金到位率 | 预算支出 | 资金结余 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市派驻村帮扶工作队专项帮扶资金 | 345 | 345 | 100% | 345 | 0 | 100.00% |
| 2 | 小型农田灌溉水利设施建设 | 912 | 912 | 100% | 912 | 0 | 100.00% |
| 3 | 乡村振兴示范点 | 400 | 400 | 100% | 400 | 0 | 100.00% |
| 4 | 美丽屋场示范点 | 68 | 68 | 100% | 68 | 0 | 100.00% |
| 5 | “千万工程”示范片 | 1861.51 | 1861.51 | 100% | 1861.51 | 0 | 100.00% |
| 6 | 农村饮水安全 | 88 | 88 | 100% | 0 | 88 | 100.00% |
| 7 | 市乡村振兴局工作经费 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100.00% |
| 8 | 高考困难家庭伙食补助费 | 125.49 | 125.49 | 100% | 125.49 | 0 | 100.00% |
| 9 | 农村户厕问题摸排整改专项工作经费 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 100.00% |
| 合计 |  | 4000 | 4000 | 100% | 3812 | 188 | 95.30% |

# 二、项目绩效目标

## （一）项目绩效总目标

以服务“三农”、保障民生为宗旨，促进农民持续增收，实施乡村振兴战略。通过项目的实施，全面提升农业现代化生产发展水平，大力促进产业发展，改善农村环境居住环境。提升农业基础设施条件，加强农田灌溉排水和节水能力，保障农产品安全和有效供给，保障全市农业生产持续健康发展。

## （二）项目具体绩效目标完成情况

1.产出数量。根据资金权重和支持方向，此次重点绩效评价选取了冷水滩区（上岭桥镇、伊塘镇）、零陵区（菱角塘镇、邮亭圩镇）、祁阳市（白水镇、茅竹镇）、道县（梅花镇、仙子脚镇）共四个区县八个乡镇进行了现场调查。78个“千万工程”示范片项目中已完成项目25个，53个项目未完成（其中36各项目未开工，17个项目正在实施）；16个农村饮水安全-小型农田灌溉水利设施建设项目中13个项目已完成，3个项目正在实施；9个市派驻村帮扶工作队专项帮扶项目中有4个已完成，5个项目未开工；2个乡村振兴示范点项目均未完成，其中1个未开工1个正在实施；1个美丽屋场示范点项目正在实施。

- 2.产出质量。评价组对现场调查中涉及的所有项目的建设合同、工程验收、资金结算、资金到账凭证等资料进行了全面查验。由于项目整体进度滞后，完工项目较少，缺少项目验收、结算等佐证资料，项目评价组根据实地查看项目情况判断项目质量。根据实地查看情况，未发现建设项目工程质量的明显缺陷。

- 3.产出时效。由于市级资金与2023年12月下达至各区县市，导致各项目实施进度与资金使用进度上均未能满足产出时效要求。

4.产出成本。由于抽查项目完工进度不足，大部分完工项目未完成验收及财政评审工作，目前无法对整体情况进行成本测算，根据评价工作组对已完成竣工验收以及财政评审的项目进行核实结合实地查看，未发现项目成本超预算以及项目实际成本明显过大的问题。

# 三、项目产出成果及效益情况分析

## （一）持续巩固脱贫成果

落实防返贫监测与帮扶工作措施，全面推行问题数据批量提取方法、监测识别纳入“一键扫码”绿色通道，创新建立“一月一比对、一月一对接、一月一现场”的行业部门数据月比对预警机制，组织开展两轮集中排查，全市累计识别纳入监测对象18059户47924人，稳定消除返贫风险8811户22522人，未消除风险的监测对象均已落实帮扶措施，户均帮扶措施3.98项。巩固提升“三保障”和饮水安全成果，全市义务教育阶段“五类”学生入学率、困难学生资助率100%，脱贫人口和监测对象、困难群众居民医保参保率100%，完成农村危房改造1138户，完成农村供水工程维修养护资金投入1292.8万元，脱贫群众饮水安全保障水平持续提升，季节性缺水问题得到有效改善。

## （二）稳步推进乡村建设

学习借鉴浙江“千万工程”经验，大力实施乡村建设行动。制定《永州市贯彻落实〈湖南省乡村建设行动实施方案〉的工作举措和责任分工》，编制全市乡村建设任务年度清单和中期任务清单。高质量完成乡村建设信息采集录入工作，数据质量排全省第二。开展农村问题厕所摸排整改“回头看”，对2013年以来各级财政支持改造的37.52万户农村户用厕所全面摸排，排查问题厕所78879户，整改率100%。全面推行农村新建户厕“三比一看”活动，以首厕过关带动户厕过关，全市新建农村卫生户厕16463户，完成年度任务的100.3%。

## （三）逐步提升治理效能

深化拓展乡村振兴月例会，聚焦群众急难愁盼问题，推动民事民议民决，今年以来，累计召开乡村振兴月例会2.74万场次，议定事项6.32万个，议定事项办结率达到95 %以上，乡村振兴领域信访率持续下降，矛盾纠纷及时得到化解。制定全市农村陈规陋习集中整治三年行动方案，按照“4+X”的模式，推进农村陈规陋习集中整治，全市3305个行政村（社区）修改完善了村规民约，出台了倡导性和约束性标准，建立健全了“四会”组织，创建市级示范村165个，全市农村高价彩礼现象基本杜绝，人情攀比势头得到有效遏制，大操大办现象同比下降70%以上，烟花爆竹燃放同比降低50%以上。

# 四、存在的主要问题

## （一）预算资金执行不到位

1.部分项目资金未及时下达。

根据市财政资金下达指标文，部分资金下达时间滞后，严重影响项目实施。2023年市级衔接资金永财农指〔2023〕5号与永财农指〔2023〕37号文件下达各区县“千万工程”示范片资金1861.51万元，指标下达时间为2023年12月。

2.抽查项目资金执行进度偏低。

按项目类别进行统计，5项抽查项目资金使用共计51万元，整体执行率为3.72%。其中千万工程示范点与千万工程示范片建设项目资金执行率为0。

| 项目大类 | 资金下达 | 使用金额 | 资金结余 | 资金执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “千万工程”示范创建-美丽屋场示范点 | 30.00 | 8.40 | 21.60 | 28.00% |
| “千万工程”示范创建-支持乡村振兴示范点 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00% |
| “千万工程”示范创建-支持乡村振兴示范片 | 1,068.00 | 0.00 | 1,068.00 | 0.00% |
| 小型农田灌溉水利设施建设 | 128.00 | 22.60 | 105.40 | 17.66% |
| 市派驻村帮扶工作队专项帮扶资金 | 45.00 | 20.00 | 25.00 | 44.44% |
| 合计 | 1,371.00 | 51.00 | 1,320.00 | 3.72% |

- 按实施主体进行统计，冷水滩区、零陵区以及道县的资金执行率为0。

| 区县市 | 乡镇 | 资金下达 | 使用金额 | 资金结余 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 225 | 0 | 225 | 0.00% |
| 冷水滩区 | 伊塘镇 | 378 | 0 | 378 | 0.00% |
| 零陵区 | 菱角塘镇 | 253 | 0 | 253 | 0.00% |
| 零陵区 | 邮亭圩镇 | 138 | 0 | 138 | 0.00% |
| 祁阳市 | 茅竹镇 | 56.5 | 34.5 | 22 | 61.06% |
| 祁阳市 | 白水镇 | 10.5 | 11.5 | -1 | 109.52% |
| 道县 | 仙子脚镇 | 100 | 0 | 100 | 0.00% |
| 道县 | 梅花镇 | 210 | 5 | 205 | 2.38% |
| 合计 |  | 1371 | 51 | 1320 | 3.72% |

## （二）项目实施进度缓慢

根据评价组对4个区县共8个乡镇项目进行抽查，项目整体实施进度滞后，抽查项目整体完成率为39.62%。从实施主体层面分析，8个乡镇中冷水滩区上岭桥镇、冷水滩区伊塘镇、道县仙子脚镇以及道县梅花镇项目完成率均低于20%。

| 项目实施主体 | 项目数量 | 完成数量 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水滩区上岭桥镇 | 17 | 3 | 17.65% |
| 冷水滩区伊塘镇 | 26 | 2 | 7.69% |
| 零陵区菱角塘镇 | 27 | 18 | 66.67% |
| 零陵区邮亭圩镇 | 14 | 11 | 78.57% |
| 祁阳市茅竹镇 | 6 | 5 | 83.33% |
| 祁阳市白水镇 | 2 | 2 | 100.00% |
| 道县仙子脚镇 | 2 | 0 | 0.00% |
| 道县梅花镇 | 12 | 1 | 8.33% |
| 合计 | 106 | 42 | 39.62% |

从项目类型层面分析，5个类型项目中小型农田管灌溉水利设施建设项目完成率较好，美丽屋场示范点、乡村振兴示范点、示范片以及市派驻工作队专项帮扶等4个项目的完成率均低于50%。其中乡村振兴示范片建设项目，抽查78个，完成数量仅25个，完成率为32.05%。

| 项目名称 | 项目数量 | 完成数量 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美丽屋场示范点 | 1 | 0 | 0.00% |
| 乡村振兴示范点 | 2 | 0 | 0.00% |
| 乡村振兴示范片 | 78 | 25 | 32.05% |
| 小型农田灌溉水利设施建设 | 16 | 13 | 81.25% |
| 市派驻村帮扶工作队专项帮扶 | 9 | 4 | 44.44% |
| 抽查项目整体完成率 | 106 | 42 | 39.62% |

# 五、相关建议

## （一）加强绩效管理，重视运行监控

一是强化绩效目标管理，健全绩效评价体系。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，从完善绩效评价指标体系、强化预算管理、加强主体监管、评价结果运用等方面入手，建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。重点抓好“项目库、指标库、目标库”这“三库”建设，项目单位在申请项目资金用款指标时，合理、准确申报绩效目标，绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益等方面进行量化、细化。

二是重视绩效运行监控，保障重点涉农项目。绩效运行监控应认真落实到位，用绩效考核的方式，形成良性循环和长效监督机制。市财政按照项目进度和绩效情况拨款，对前期规划不充分的项目暂缓或停止拨款。项目完成后，先由项目单位开展绩效自评，再由市财政委托第三方机构对部分项目进行重点绩效评价，确保绩效评价结果的严肃性。

三是强调绩效评价结果运用，提高财政资金使用效率。切实将绩效评价结果与乡村振兴资金项目库管理相结合，进一步健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制。加强督促涉农项目绩效问题整改力度，将绩效评价结果与政策制定、预算安排、监督考核等环节实现有效衔接，发挥绩效评价工作最大效益。

## （二）加强预算执行管理，加快支出进度

建立健全资金支出和项目实施督办机制，对标资金支出进度时间节点，倒排工期，确保衔接资金支出进度。项目单位应定期对预算执行情况进行跟踪分析，及时了解项目资金执行情况和项目实施完成情况，对与预算执行有偏差的原因进行分析评价，全力推进项目建设进度，实现项目进度和预算执行同步。通过强化预算执行管理，建立项目动态监管机制，做到财务与业务部门同部署、同调度。

## （三）加强项目管理，提升资金使用效率

各区县应科学谋划、统筹考虑、严格把关、全面监督，严格执行中央、省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，按规定的程序和用途申报、使用，进一步加强资金监管，对于不符合规定的项目及时清退。各区县乡村振兴局应重视项目前期规划工作，通过调研走访，提前了解市场行情与企业需求，拟定项目实施方案。

# 六、评价结论

绩效评价工作组查阅了2023年永州市级衔接资金预算、执行、监管以及项目申报、审核、验收等相关资料，对冷水滩区上岭桥镇、伊塘镇，零陵区菱角塘镇、邮亭圩镇，祁阳市白水镇、茅竹镇，道县梅花镇、仙子脚镇进行了现场核查，现场核查金额为1371万元，抽查资金占比34.27%。按照《2023年永州市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标表》进行综合评分，2023年永州市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价得分81.4分，评价结果为“良”。

附件1：2023年永州市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标表

附件2：2023永州市乡村振兴衔接资金支出明细表

湖南九澧咨询服务有限公司

2025年1月