湘永专审字[2016]第0  号

东安县2015年度电子商务专项资金

绩 效 评 价 报 告

东安县财政局、东安县农村电子商务办公室：

为了解农村电子商务专项资金管理使用情况及项目实施效果，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。根据《湖南省财政厅关于做好2014年度专项资金重点绩效评价工作的通知》（湘财绩2014〕4号）要求，我们接受委托，会同东安县财政局、东安县农村电子商务办公室于2016年12月，对东安县2015年度电子商务专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、项目概况

电子商务专项资金主要来源于县财政安排、服务体系建设资金，结合东安县农村电子商务等方面的实际问题，对永州东安县农村电子商务办公室以扶持方式，采取以奖补、无偿补助形式给予资金支持。

## （一）项目单位基本情况

项目实施单位东安县农村电子商务办公室，在职人员4人，单位主要功能是贯彻落实国家、省市电子商务发展政策和法规，管理规范全县电子商务发展工作。

电子商务专用资金主要用于农村淘宝县级服务中心装修修、设施设备配备、水电和通讯、物业管理、启动仪式、场地清空补偿等支出。电子商务专项资金按照专项资金和使用办法，实行专款专用原则，遵循“市场主导、政府引导，科学安排、突出重点，统一管理、部门协同，公正公平公开，讲求实效”的原则，注重发挥专项资金的引导和杠杆作用。专项资金分配和使用情况向社会公示，在项目实施过程中，接受有关部门和社会监督，资金拨付都需要审核通过后才拨付资金。

## （二）项目实施依据

为贯彻落实国家、湖南省电子商务发展“十二五”规划精神，依据《湖南省电子商务发展规划》和《永州市关于发展电子商务的实施意见》、东安县人民政府《关于加快东安县电子商务发展的实施意见》（东政发[2015]10号）等文件要求，结合东安实际，制定了东安县电子商务进农村的实施方案；为落实省扶贫开发领导小组《关于制定贯彻落实中央和省委省政府脱贫攻坚系列决策部署实施意见的通知》等文件精神，推进农村电子商务发展，确保“电商扶贫”顺利推进，特制定了东安县电子扶贫工作落地方案。

## （三）项目实施目标

根据省及县级财政预算安排，2015年度县财政下拨电子商务专项资金共500万元。以创建电子商务进农村综合示范县为抓手，坚持政府引导、企业主体、市场导向的原则，培育和壮大农村电子商务经营主体，搭建东安县电子商务服务平台，支持农村电子商务支撑保障体系建设，以信息化促进产业发展，强化农村电子商务宣传和培训，促进农村电子商务普及应用，建设完善农村电子商务配送及综合服务网络，积极探索建立促进农村电子商务发展体制机制，不断提升东安县农村电子商务应用水平，拓宽东安县农特产品网络销售渠道，实现“网货下乡”和“农产品进城”双向流通功能。

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对东安县2015年度财政下拨的“电子商务专项资金”进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

## （二）项目绩效评价依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发[2013]24号）、东安县人民政府《关于加快东安县电子商务发展的实施意见》（东政发[2015]10号）和项目资金管理办法及中央、省、市、县有关项目管理的政策规定、财务会计制度等相关文件，东安县财政局决定对2015年度省东安县农村电子商务办公室“电子商务专项资金”（县财政预算安排 500万元）实施绩效评价。

## （三）绩效评价过程

根据2016年9月下发的《湖南省财政厅关于做好2014年度专项资金重点绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2014〕4号）要求，东安县财政局委托湖南永一会计师事务所有限公司负责绩效评价工作的具体组织实施。2016年12月，湖南永一会计师事务所组织项目组前往东安县进行现场评价。项目组通过座谈会听取情况，审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，了解电子商务专项资金补助政策执行落实情况，采集相关数据，并根据东安县农村电子商务办公室报送的绩效评价自评报告和《东安县2015年电子商务专项资金项目基础信息表》等材料进行分析，形成评价结论。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金安排落实、总支出等情况。

1、2015年东安县电子商务专项资金项目预算资金合计500万元，到位资金 500万元，到位率100%。县级下拨资金500万元。

2、东安县财政局分别于2015年11月，下拨金额3,000,000.00元； 2015年12月，下拨金额2,000,000.00元；以上分2批下拨电子商务专项资金共计5,000,000.00元（详细见附件2）。

3、2015年东安县电子商务专项资金项目总支出为781,088.00元，2016年1月1日至11月30日总支出3,328,649.90 元，一共支出4,109,737.90元 ，剩余890,262.10 元。2015年东安县电子商务专项资金支出补助项目5项，支出资金为781,088.00元，其中：电子商务服务中心房屋租赁费，项目拨付资金420,560.00元、办公设备购置费项目拨付资金225,632.00元、培训费拨付资金41,640.00元、淘宝物料印刷费20,970.00、其他支出450,286.00元。补助2016年1月1日至11月30日东安县电子商务专项资金项目12个，支出金额为3,328,649.90元，其中拨付淘宝合伙人开业补贴30万余元、电子商务服务中心装修费90万余元、阿里巴巴乡村文化节广场舞大赛花费20万余元、东安旅游形象大使比赛冠名权5万余元、办公设备购置30万余元、淘宝物料印刷费33万余元、培训与会议费18万余元、甲骨文溯源系统50%费用23万余元、长沙德尊科技公司28万余元、电商扶贫物资与资金10万、交通费用5万余元、其他支出40万余元。

（二）项目资金管理情况

项目资金由东安县农村电子商务办公室建立了专项资金管理办法，严格尊享专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报、专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项都能严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行项目开展和资金投入。电商办按要求设立电子商务资金专户，实行专户储存设置专门账薄进行管理，独立核算，保证了专款专用。

（三）项目组织实施情况

电子商务专项资金用于资助对象和内容：

- 支持县级服务中心建设及日常运营；

- 支持农村淘宝宣传推广：宣传普及电子商务知识，激发群众对电子商务的参与热清，提高群众对电子商务的认知水平；

- 支持电子商务培训：分阶段、层次对企业进行电子商务培训，拓宽企业产品销售渠道；

- 支持物流仓储体系建设：用于农产品上行物流补贴，电商企业仓储的电脑、大型显示屏、触摸屏、货物储存和配送间、货架等基础设施的完善；

- 支持电商服务站点建设、运营：支持电商企业、乡镇村级合伙人、电商企业村级网点服务站的硬件、软件建设；

- 对各乡镇农村电子商务工作的奖励： 对各乡镇电商工作进行绩效考核，建立激励机制并奖金鼓励；

- 对贫困村发展电子商务的扶持：加快建设农村网络服务平台，帮助农民实现脱贫致富；

- 对电商企业扶持：帮助企业正常运营。

四、项目绩效情况

通过文化赛事活动，推广了东安县电商资源。在全国阿里巴巴乡村县域文化博览会上，展示、推广了东安县旅游、东安美食和东安特产等。在东安新闻网、东安电视台、东安手机报、东安村淘微信公众号等媒体上宣传电商知识，通过文化赛事活动，使更多的人了解了东安、认识了东安、走进了东安、传播了东安。

设立了县级农村服务中心1个、村淘服务站43个，服务群众近10万人，截止2016年11月底，东安县农村淘宝村淘服务站的成立，带动了乡镇累计完成订单21万笔，交易金额2562.58万元，周边地区名特有产品更好更快地销往各地，逐步形成产业集群，有效促进了农村经济社会发展，有飞、有效推进了东安县农村电子商务发展，促进农产品的销售流通。推进传统企业“触网”，东安县大福源超市有限公司结合门店、配送优势，整合线上线下资源，引入生活服务功能，打造了本地020电商平台，满足消费者的全方位、多元化需求，以电子商务的手段，解决农产品难销售的问题。2016年以来开展各类培训班20余期，培训1400人次，对农村淘宝合伙人开展培训班10期，培训600人次，其中返乡创立青年300余人次，为农村电商发展奠定了良好的基础。

加强电商园区及物流配套硬件建设，全县注册物流企业45家，邮政快递及“四通一达”等10家快递服务，通过和阿里巴巴、菜鸟物流等大型电商物流企业合作，全面铺开农村快递物流网络，打通农村网络购销运输配送渠道。建立农产品溯源体系，引进杭州甲骨文科技公司“满天星.点亮中国”农产品防伪溯源项目，打造东安县农特产品可溯源平台，建立农特产品防伪溯源保障体系，给东安优质的农特品建立身份证，为消费者提供真实的原产地信用凭证。东安农村淘宝所售的每件农产品都有独一无二的二维码，消费者可通过扫二维码就能看到每件农产品的详细信息。

2016年，甄选了6个贫困村作为全县首批电商精准扶贫试点村进行重点扶持。已完成川岩赤皮园村、新圩江镇茶源村、水岭乡吊牛坪村、鹿马桥镇天堂村、大庙口镇韭菜村、鹿马桥简家岭村农村淘宝服务站建设，配送了电视、电脑、电脑桌和门头等设备，并给与了扶持资金，均已开业运营。为贫困村网店开设和运营提供策划、培训、代购、充值、客服等专业服务。

五、综合评价结果

2015年至2016年11月30日东安县电子商务工作领导办公室电子商务专项资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范，有效保障了和促进了东安县电子商务工作的发展。

根据《东安县2015年度电子商务专项资金绩效评价指标体系》评分，得分92 分（详见附件4），财政支出绩效为“优”。

- 存在的问题及建议

（一）存在的问题

1、宣传服务不够，农民认识不到位，制约村淘的建设发展

农村淘宝在农村还属于新鲜事物，一些县乡的干部、返乡大学生也不是很熟悉，就简单上认为在网上买东西就是电商，不知道电子商务的真正含义是整个贸易活动的电子化，离真正的电商概念还有相当大距离，一些简单的培训的还不足以让更多的人认识深层意思的电商，领导和村民认识不到位的话，就无法做出切合实际的措施与有效地反馈，就制约了农村淘宝电子商务的发展。

2、电子商务专业人才短缺

县乡及电子商务服务中心运营、电子商务办公室运营团队组建，需要运营、美工、文案、策划、摄像、客服等电商人才，目前人数缺少；由于农村懂电脑操作的青年人口较少，还需要部分大学毕业返乡生到农村中开展电子商务服务工作，缺少公益岗位大学生进行创业，随着农村淘宝的普及，还需足部增加专业人才人员。

3、盈利模式待寻

总体来看，农村电商是一项民生工程，有助于农民享受信息化的红利与便利，有利于缓解卖难问题，但无论是对政府还是参与其中的电商而言，短期内取得回报是困难的。而且，由于农村电商基础确实太差，只好走上了一般电商企业最不愿意干的重资产模式，一个村级农村电商点的建设与运营费每年大约需要2万元，一般企业投不起，所以最后便演化为靠补贴来维持，如果运营状况不能迅速改善，则财政负担相当沉重；一些地方性电商平台的资金链压力将非常大。

（二）有关建议

1、加大宣传、培训力度，提升电商知识

提高乡镇领导干部对电商的认识，领带组织带好群众，共同学习与进步。要充分利用广播电台、电视台、报社、微信平台等媒体加大对电商的宣传氛围，营造好大众创业的好氛围。还要全力开展围绕电子商务的各种类型的培训，依托组织、人力资源、农业等各部门的培训资源，全面开展免费电子商务培训，采用定期培训、“5+5实训”、远程培训等多种模式，扎实有效开展培训。

2、深化人才培养

要调动打工返乡人群、大学生村官、农村商户，这些人对网络的接受程度较高，也愿意借助网络来发家致富。利用村镇门户网站吸纳当地人成为网络战长，并借助他们进行落地营销，构建覆盖全国的农村电商网络。人才培养需要促进产、学、研相结合的方式，积极与阿里巴巴、各大学校合作，突出请进来优势，鼓励大学生回乡创业，聘请专业人才带动群体发展，以点盖面，培育人才；更要坚持“内部培养为主，外部引进为辅”原则，建立和完善人才的培养机制，制定后备干部培养计划。

3、注重本地特色产业，突出品牌化优势

目前“农村淘宝”在人们眼中或许只注重了它是一个购买平台，而忽略了它销售平台的重要性。如果我们利用好了销售平台这一块的优势，大力发展推销我们的特色农产品、特色产业，这将会促进我们农村经济的发展，带动更多的农民在家门口发家致富。未来我们需要政府积极引导发展本地特色产业，鼓励个体经销户自主创新，打造自己的品牌，择优发展，走出特色化、差异化的道路，为东安县的农村电商打造出不一样的特色产品。并且尽可能多的精心打造本县的的知名品牌和骨干品牌合伙人，相互学习借鉴，这样才能逐步在众多的区域性竞争中占据有力地位，为我们东安县的特色产业打造一席之位，突显品牌化战略。

附表1：东安县2015年电子商务专项资金汇总表

附表2：东安县2015年电子商务专项资金基础情况表

附表3：东安县2015年电子商务专项资金基础数据表

附表4：东安县2015年电子商务专项资金绩效评价指标表

湖南永一会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：

湖南　　永州 　　　　　  中国注册会计师：

二〇一六年十二月二十六日