中共大庙口镇委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一安排部署，2023年9月8日至11月6日，市委第九巡察组对大庙口镇党委进行了巡察。2024年1月19日，市委第九巡察组向大庙口镇党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织落实情况

大庙口镇党委坚持把巡察整改当作第一要务，坚决按照市委第九巡察组反馈的意见和要求，坚持以问题为导向，夯实责任，强化措施，全力抓好整改，确保巡察反馈问题按时保质保量整改落实到位。收到巡察组反馈意见后，第一时间召开镇党委专题会议，就整改工作进行了全面安排部署。针对巡察反馈问题，细化分工，逐项制定整改措施，夯实工作责任，明确责任领导、责任部门和整改时限，全面梳理，推动巡察整改工作有序开展。

镇党委书记秦晓挺坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，担任巡察整改工作领导小组组长，亲自挂帅，靠前指挥，对重要工作亲自部署、亲自协调、亲自督办，对重点问题整改直接抓、抓具体、抓到底。主持召开党委会议4次，专题研究巡察整改工作，确保整改工作落实到位。

截至7月19日，巡察组向大庙口镇党委反馈的四个方面23个具体问题，已完成17个，阶段性完成6个，未完成0个。巡察移交的39件信访件，已办结39件；巡察交办的立行立改14件，完成14件。

二、集中整改期内整改进展情况

- （一）落实党中央重大决策部署和上级工作要求有落差，履职尽责不到位

- 1.学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于“三农”工作重要论述不扎实

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。先后4次利用党委会、党委理论中心组学习，认真学习领会习近平总书记关于粮食安全、生态文明思想等方面的重要讲话精神，牢固树立了底线意识和大局意识。促进学用结合，抓好粮食生产。制定《大庙口镇2024年粮食生产工作方案》，持续推进粮食生产工作，2024年全镇计划早稻播种面积2.2万亩，中稻及一季晚稻播种面积1.5万亩，截至2024年6月均已完成。逐步推进土地复垦。认真摸清历年来大庙口镇大力发展苗木、柑橘等产业形成的复垦存量大难题，分类施策，分步实施。制定《大庙口镇2024-2028年耕地复垦行动规划》《大庙口镇全面推行耕地保护“田长制”工作实施方案》。联合整治“非采”据点。组织人员对损害的土地、草地及林地进行生态修复，联合市、县自然资源局对生态恢复进行监督指导，截至目前，柳木井村、将军桥村2处“非采”据点均已修复完成。二是建章立制长效改。镇党委研究制定《大庙口镇党委“第一议题”学习制度》，组织学习并严格落实“第一议题”制度。三是举一反三全面改。对制度落实情况开展督查，及时发现纠正落实不到位的情况。联合县级执法部门加强了日常执法检查，杜绝“非采”、售卖野生动物行为。四是分步推进常态改。下一步，大庙口镇将继续依据《大庙口镇2024-2028年耕地复垦行动规划》，加强政策宣讲和责任落实，持续加强督查整改，逐步推进耕地复垦工作落实落地。

- 2.乡村振兴效果不明显

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。积极培育新产业。积极谋划中药材种植产业发展，组织中草药种植农户赴郴州市桂阳县学习考察中药材产业，承办了东安县中药种植座谈会。积极引进投资方洽谈紫云片区千亩中药材种植基地项目，预计投资1.2亿元，建设4500亩种植基地，已经完成水源、土壤检测，初步形成了项目设计和可行性分析报告，正在按计划推进。示范带动村集体经济发展。鼓励各村依托优势资源，因地制宜发展集体经济，为壮大村集体经济提供资金、政策支持，协助官田村申报中央扶持资金50万元发展槐米种植项目，目前已种植34亩，预计3年后，每年能产生收入5-10万元；协助御江源村申报中央扶持资金50万元发展农机专业合作社项目，预计为村集体经济年增收8万元。大力推进柑橘产业提质升级。深化柑橘产业提质改造，按照“退出一批、提质改造一批”思路，鼓励农户自愿退出，鼓励种植大户开展柑橘品种改良项目。国佑生态农业有限公司柑橘品改产品“由良”荣获2023年湖南省优质早熟宽皮柑橘品评品鉴活动金奖。目前老化柑橘退出400余亩，柑橘品种改良项目推广2000余亩。持续打造特色养殖品牌。协助湖南舜星生物科技有限公司完成石蛙养殖二期项目前期规划、选址，正在按计划推进。协助恒欣林下养殖东安鸡农业股份有限公司申报湖南省农业龙头企业，完善养殖、销售、加工产业链，探索建设销售、深加工网点一个，进一步提升产品竞争力和附加值。多措并举激活文旅产业。组织新溪村申报湖南省乡村旅游重点村，助力南溪花海项目发展。召开南溪花海（第二期）项目协调会，补齐基础设施短板，提高项目运营质量。整合资源加强旅游品牌打造和推广，2024年南溪花海游客数量大幅上涨。多措并举推进乡风文明建设。利用新时代文明实践站常态化高质量开展志愿服务活动，规范整理相关台账资料，截至6月底，全镇共开展新时代文明实践志愿服务活动共计255次，其中开展整治陈规陋习和移风易俗活动53次。利用外出务工人员春节返乡之际，邀请东安县图书馆到村开展“全民阅读进乡村”暨送书下乡活动2次，积极营造良好阅读氛围；组织镇文化站工作人员加强农家书屋运营业务指导，2024年以来，全镇农家书屋共计借出书籍1921人次。组织镇村干部加强村规民约宣传，建立村干部包片指导机制，倡导红白喜事简办，遏制攀比现象。截至6月底，村干部入户指导红白喜事简办113场次，攀比现象明显减少。二是举一反三全面改。对全镇农业产业项目进行全面调研摸底，建立《大庙口镇产业发展情况摸底汇总表》，积极对接县直部门解决企业经营困难。加强对利益联结机制的跟踪管理。对全镇涉及项目利益联结机制的7个帮扶项目进行了梳理，建立了《大庙口镇产业帮扶项目利益联结机制落实情况跟踪统计表》，每年开展落实情况核查，督促利益联结机制及时落实到位。三是建章立制长效改。完善《大庙口镇综合文化站图书阅览室管理制度》《电子阅览室管理制度》，进一步加强农家书屋管理，持续提高图书利用率。四是分步推进常态改。研究制定《2024-2028大庙口镇产业发展规划》，对全镇产业发展进行科学合理规划并积极推进。积极筹划旅游发展产业路，加强文旅产业发展的配套设施建设，促进农文旅融合发展。积极筹划舜皇山德孝文化园项目，深化旅游资源整合，丰富微旅游产品供给、升级旅游景区、优化旅游线路，提升旅游体验，推动新型旅游业态的发展。

- 3.安全生产工作存在短板。

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。开展打非治违专项行动，对辖区重点小微企业、烟花爆竹店、学校、沿街门店商铺、景区等进行安全隐患巡查，出动打非治违人员480余人次，检查企业、门店、在建项目等50余家，发现问题43处，均已整改到位；安排部署燃气专项整治行动，在全镇范围内开展燃气专项整治行动，对沿街门店的经营户进行了隐患排查，建立台账，抓实整改，排查发现问题25个，均已整改到位；组织在建房屋安全隐患巡查，对镇内41个在建房屋开展安全隐患巡查，明确安全包保责任人，建立大庙口镇新建居民自建房管理明细台账；加强切坡建房管理。制定《大庙口镇地质灾害（切坡建房）应急预案》，建立全镇切坡建房管理台账，对128户中风险农户制定防护措施，加强日常巡查，提升应急处突能力；加强道路交通安全整治，建立国省道沿线道路重点人群管理台账，压实镇村干部包保责任，对全镇交通事故多发路段、高风险路段进行隐患整改，常态化开展宣传教育，提升群众安全意识；筑牢森林防灭火防线，制定《大庙口镇2024年森林防火宣传方案》，开展敲门行动进行防灭火宣传，组织开展“以水灭火”应急演练1次，参加东安县第二届应急消防职业技能竞赛，荣获二等奖。二是举一反三全面改。调整了大庙口镇安全生产专业委员会成员，进一步充实力量，细化工作责任。组织镇安监站、派出所、交警中队通过增加执法人员数量、加强巡逻执法、设立临时检查站等方式，对违法行为进行持续严厉打击。定期开展安全隐患排查，抓实问题整改，筑牢安全生产屏障。

- 4.以人民为中心的发展思想贯彻不到位

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。发放未及时发放的公益林补偿金，补发漏发的地力补贴，追回重复发放的惠民资金。积极对接县住建局、县水利局，争取资金实施生活污水支管网工程和自来水管网入户工程，均已得到县职能部门的回复，正在有序推进。二是举一反三全面改。制定《大庙口镇2024年惠农资金发放清查工作方案》，对惠民资金发放情况再排查，发现问题113个，均已整改到位。三是建章立制长效改。完善核查机制，制定《东安县大庙口镇财政惠民惠农补贴“一卡通”发放管理制度》，建立惠民惠农补贴资金核查备案制。四是分步推进常态改。下一步大庙口镇将继续配合相关县级职能部门，持续做好污水处理厂的管网铺设、运维及自来水厂的主管铺设工作，推动管网入户工作有效实施。

- 5.惠民政策执行有偏差。

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。组织民政所工作人员对重复发放资金进行核查追缴，追回重复发放资金5942.52元。邀请县医保局业务骨干来镇指导工作，组织村干部进行医保政策培训，通过“敲门行动”发放宣传单，定期通过微信群推送医保征缴信息，提升群众政策知晓率。二是举一反三全面改。制定《大庙口镇惠民资金发放清查方案》，在全镇开展惠民资金发放清查行动，确保惠民资金规范发放，经查，未发现违规问题。制定《大庙口镇2024年度城乡居民基本医疗保险征缴工作计划》，积极推动2024年医保征缴工作。三是建章立制长效改。制定《大庙口镇“一卡通”发放管理制度》，对于按月发放的补贴资金类型，各业务部门及财政所根据实际情况进行核查备案。四是严肃纪律问责改。对造成惠民补贴多发的村干部进行批评教育，避免今后出现同类问题。

- 6.人居环境整治不到位

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。申报2024年改厕计划30户，目前正在施工，预计2024年10月底可完工；严格按照农村问题厕所整改要求，完成了问题厕所整改任务，通过了县级验收；科学选址加强公厕建设，邀请县级职能部门到镇指导集镇公厕选址，目前正在组织实施，预计2024年10月底可以完工；制定《大庙口镇空心房整治专项行动方案》，对C、D级空心房进行排查及分类施策整改，对群众不愿拆除的剩余空心房耐心做好政策解释并切实做好管控，根据政策对群众愿意拆除的D级空心房拆除5座，封控15座，维修加固1座；根据群众意愿，维修加固C级空心房1座，拆除3座，封控24座。对未拆除的C、D级空心房加强巡查管控，做到“危房不进人，人不进危房”。二是举一反三全面改。开展常态化问题厕所摸排整改，对全镇公厕建设需求开展摸排，共摸排公厕建设需求2个，已按程序申报，正在组织实施。加强农村建房管理，严格落实“一户一宅”制度，严格规范宅基地审批，组织相关职能部门对新建房屋到场实地核实。三是建章立制长效改。完善户厕长效管护机制，开展村级户厕管护队伍培训，完善常态化巡查管护机制；加强日常管护，制定完善了公厕日常管护制度，明确管护责任人，加强公厕后续管理。四是分步推进常态改。制定完善《大庙口镇厕所革命三年行动计划（2024-2026年）》，持续抓好厕所革命。

- 7.禁毒工作抓得不实

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。积极开展禁毒宣传“六进”活动，召开禁种铲毒工作会议，全面狠抓禁种踏查工作，提升禁毒宣传成效；二是举一反三全面改。组织各村（居）开展禁种铲毒踏查活动3次，加强涉毒人员日常管控，对各村（居）禁毒工作加强指导，确保各项禁毒工作成效。完善部门联动机制，加强社区戒毒管控，加强社区康复人员走访联系，强化法治宣传教育，提升工作成效。

- 8.信访源头治理成效不佳。

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。积极化解村级矛盾纠纷，组织镇、村干部开展矛盾纠纷调解培训，提升干部化解矛盾纠纷能力。2024年1至6月，全镇化解村级矛盾纠纷86起，信访维稳形势平稳，保持越级信访挂号零案件局面。二是举一反三全面改。坚持多元化解机制，25个村（居）明确调解委员会成员121人，充分发挥政法“五老”、司法调解作用，提升疑难矛盾纠纷化解能力。三是建章立制长效改。制定《大庙口镇关于加强信访纠纷调处工作的实施方案》《大庙口镇村级矛盾纠纷化解机制》，发挥网格作用，压实干部责任，进一步转变工作作风，扎实开展日常信访矛盾纠纷调处工作。

- 9.营商环境不优

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。组织镇村干部开展了创信工作推进会，学习信用知识，增强诚信意识。二是举一反三全面改。不断强化政府诚信建设，持续优化营商环境。加大涉黑涉恶线索摸排力度，加强辖区学校、企业的走访联系，持续优化营商环境。

- 10.落实意识形态工作责任制存在短板

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。组织镇、村干部开展意识形态“四个纳入”业务培训，推动意识形态工作责任制落实落细。组织人员对下辖行政村开展意识形态专项督查，形成《大庙口镇2024年意识形态督查情况通报》下发至各村，持续抓好工作落实。常态化开展意识形态领域风险隐患排查，建立《意识形态领域风险隐患排查问题清单》，对发现的问题均已整改到位。二是建章立制长效改。建立《大庙口镇党委意识形态工作分析研判制度》，制定《大庙口镇公文处理制度》《大庙口镇发文审批机制》，严格规范落实“三审”流程，对文件进行严格把关。

- （二）落实全面从严治党“两个责任”有差距，廉政风险点多发

- 11.履行全面从严治党主体责任不够有力

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。制定《2024年镇党风廉政建设工作计划》，全面压实了党政领导“一岗双责”责任，排查廉政风险点17个，形成了《2024年大庙口镇廉政风险点排查表》，加强风险点管控；组织召开党风廉政专题会议，规范开展廉政谈话；开展以案促改警示教育2次，深化党员干部纪律意识。二是举一反三全面改。组织党政领导及政府内设机构的负责人签订保廉承诺书，常态化开展镇村干部作风督查，提升镇、村干部职工的廉政意识。三是建章立制长效改。制定《大庙口镇2024年度廉政谈话工作方案》，常态化开展廉政谈话。

- 12.纪委履行监督责任不到位

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。对纪委专职干部分管工作进行调整，不再负责纪委以外工作；切实增强执纪监督、案件查办和综合业务素质能力，提升办案效率。二是举一反三全面改。大庙口镇纪委开展学习培训2次，参加县纪委组织的业务能力培训6次，有效提升了监督执纪能力和水平。

- 13.形式主义、官僚主义问题突出

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。开展“指尖”上的形式主义整治工作，将34个工作群撤并为5个，持续推动基层减负。先后4次召开了大庙口镇村干部思想政治教育培训会、驻村干部业务培训会、驻村干部集中交流培训会，提高驻村干部的业务能力水平，增强责任意识。二是举一反三全面改。完善驻村干部管理工作制度，提高驻村干部的综合素质，增强责任意识。三是严肃纪律问责改。镇纪委组织对基层减负日常监督4次，未发现相关问题。对日常工作开展督查3次，提升干部作风。四是建章立制长效改。2024年4月1日，完善了《大庙口镇驻村干部管理考核办法》《大庙口镇2024年度村干部目标管理绩效考核办法》，夯实驻村干部工作责任。

- 14.固定资产未纳入管理，推动村集体“三资”管理乏力

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。依法依程序收回了镇、村资产，解决历史遗留问题。二是举一反三全面改。安排部署了国有资产和固定资产清查工作，镇财政所对符合登记条件的单位固定资产进行登记并录入系统。召开三湘护农专项行动部署会，持续推进农村集体“三资”管理突出问题整治，加强村干部对村级集体资产的管理及业务培训和指导；厘清村集体资金账目，落实好项目资金“四议两公开”制度。2024年以来全镇各村（居）通过“四议两公开”决策重大项目共计23项，有效保障了群众的知情权。

- （三）贯彻落实新时代党的组织路线有短板，基层党建不扎实

- 15.党委领导作用弱化

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。2024年3月25日，大庙口镇党委就加强班子建设召开专题会议，调整成员分工，拓宽班子成员交流协作渠道，避免出现工作重叠或职责不明确的情况。二是建章立制长效改。完善《大庙口镇党委“三重一大”议事制度》，落实民主集中制；制定《大庙口镇干部选拔使用管理办法》，对干部选聘、选拔、培养、使用等进一步规范。自制度实施以来，通过镇党委会议集体研究通过重大事项决策13项，重要人事安排5项，重要项目安排1项，大额度资金使用1次。

- 16.基层党组织战斗堡垒作用发挥欠佳

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。加强党员教育管理，规范缴纳党员党费，组织未足额缴纳党费的人员进行补缴；对流动党员再次摸底，督促20名流动党员向流入地报到，通过线上渠道加强对未纳入流入地管理的流动党员进行日常管理。二是举一反三全面改。召开村支部书记履职能力业务培训会，提升履职能力。三是严肃纪律问责改。对欠缴党费的相关人员进行了批评教育，严肃处理了履职尽责不力的村党组织书记。四是建章立制长效改。制定《大庙口镇2024年规范化党务工作实施方案》，组织全镇各村（居）开展党务知识培训3次，对党费收缴、三会一课制度执行、流动党员管理等加以规范，切实加强党员教育管理工作。

- 17.党员发展把关不严

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。明确专人负责对各村发展党员工作进行指导，组织全镇村（居）党员村干部召开发展党员业务知识培训3次，有效提高各村发展党员的业务水平。二是举一反三全面改。对近5年发展的党员档案进行“回头看”，对发现的问题逐一核查并出具情况说明共计20份。三是建章立制长效改。制定《大庙口镇2024年规范化党务工作实施方案》，对村级党务工作者开展党务知识培训3次，规范党费收缴、三会一课制度执行、流动党员管理等工作流程，切实加强党员教育管理工作。2024年以来大庙口镇发展党员15人，未出现类似问题。

- 18.基层党组织生活质量不高

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。大庙口镇机关党支部增补支委委员，推选业务能力强的3名年轻党员担任机关支部委员、书记；组织全镇各级党支部党务工作者开展党建业务知识专题培训3次，对党支部组织生活内容进一步规范，有效提升了基层党组织活动质量。二是举一反三全面改。组织全镇各党支部开展对照检查，严格落实党内组织生活要求，制定《大庙口镇2024年度基层党建工作计划》，不定期对各支部工作落实情况进行检查指导。

- （四）落实巡视巡察问题整改不够到位，整改质效不明显

- 19.对巡察整改工作重视不够

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。2024年3月27日，召开巡察整改专题民主生活会，认真查摆问题，深刻剖析原因，明确整改要求，抓好本次巡察整改。二是建章立制长效改。根据大庙口镇工作实际，研究通过《大庙口镇干部职工作风考勤办法》《大庙口镇2024年规范化党务工作实施方案》《大庙口镇“村账镇代理”财务管理制度》等制度，完善工作机制，确保落实到位。

- 20.问题整改不到位

- 整改情况：聚焦问题具体改。定期开展整改工作推进会，召开党委会专题研究巡察整改工作4次，督查督办7次，对完成的整改工作进行抽查评估，整改不到位的重新整改到位。对上轮巡察存在的共性问题进行了梳理，对巡察组指出的问题和交办的事项办理进度进行跟踪督查，建立了整改工作进度表，每周进行完成情况统计，确保按时按质按量推进整改工作。

- 21.问题整改不实

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。对照巡察反馈的整改不实的问题，夯实整改责任，推进持续整改，已全部整改到位。二是举一反三全面改。对巡察组指出的问题和交办的事项办理进度进行跟踪督查，建立整改工作进度表，每周进行完成情况统计，确保按时按质按量完成整改要求。三是严肃纪律问责改。对巡察整改期间整改不实人员严肃问责，推动问题整改落实到位。

- 22.未巡先改落实不力

- 整改情况：一是聚焦问题具体改。完善了《大庙口镇关于十三届县委第四轮巡察发现共性问题整改工作方案》，明确了问题清单，积极开展自查自纠，建立整改台账。2023年11月13日，大庙口镇党委根据整改情况上报了《关于十三届县委第四轮巡察发现共性问题整改进展情况的报告》。二是举一反三全面改。定期开展整改工作推进会，对完成的整改工作进行抽查评估，整改不到位的进行通报，重新整改到位，目前已经完成了问题整改。2024年2月19日，大庙口镇党委上报了《关于落实市县巡察发现共性问题同类同改工作方案》，发现共性问题9个，均已整改完毕。

三、下一步整改工作安排

下一步，大庙口镇党委将认真贯彻落实市委巡察工作要求，坚持问题导向，持续深入抓好巡察反馈意见后续整改工作，将各项工作抓常抓长、落实落细，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

(一)强化理论武装，提高政治站位。坚持将巡察整改工作紧抓不放，对照巡察组反馈的意见建议，总结整改工作阶段性成效。坚持党委带头，以上率下，持续巩固深化主体责任，结合党纪学习教育，进一步贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，促使全镇党员干部在理想信念上更加坚定、在思想认识上更加清醒、在工作作风上更加过硬、在日常工作上更加务实，确保党的路线方针政策、省、市、县委决策部署在全镇得到不折不扣贯彻执行。

(二)坚持常抓不懈，落实问题整改。坚持目标不变、力度不减，紧扣市委第九巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹。主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。对需要较长时间整改的问题，坚持常抓不懈，紧盯不放，持续深化整改，提升整改成效。

(三)着力建章立制，构建长效机制。针对巡察组反馈的问题和意见建议，逐项倒查工作缺失和制度缺陷，进一步加强机关制度建设和机制完善。注重标本兼治、提早预防，强化对整改成果的总结和运用，切实将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制，把巡察整改成果体现在推动工作高效有序运行上来，确保中央、省、市、县委各项决策部署落地落实。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0746-4611253；电子邮箱：dadmk@163.com。

中共东安县大庙口镇委员会

2024年7月19日