## 2019
道县2019年产业项目管理台账
序号 | 发文号 | 项目乡镇 | 项目村 （行政村） | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 实施单位 | 资金规模 | 筹资方式（万元） |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 受益贫困对象 |  | 贫困群众是否参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 项目完成情况 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其它 |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 生猪养殖 |  |  | 中央 | 10 |  |  |  |  | 帮助116户贫困人口577人增加收入200元/人/年 |  |  | 116 | 577 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2018.8 | 2019.11 | 已完成 | 调整
2 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 梅花 | 宜阳 | 产业发展 | 脐橙种植 |  |  | 中央 | 10 |  |  |  |  | 帮助85户贫困人口328人增加收入200元/人/年 |  |  | 85 | 238 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
3 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 梅花 | 梅花 | 产业发展 | 鸽子养殖 |  |  | 中央 | 10 |  |  |  |  | 帮助108户贫困人口397人增加收入200元/人/年 |  |  | 108 | 397 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2019.4 | 2019.8 | 已完成
4 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 梅花 | 宜新 | 产业发展 | 蔬菜种植 |  |  | 中央 | 10 |  |  |  |  | 帮助71户贫困人口245人增加收入200元/人/年 |  |  | 71 | 245 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2019.3 | 2019.11 | 已完成
5 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 白马渡 | 新团结 | 产业发展 | 油茶种植 | 油茶种植开发200亩 | 新团结 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 油茶种植开发200亩，帮助46户贫困户增收。 | 122 | 506 | 46 | 173 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019.9 | 2019.12 | 已完成
6 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 白马渡 | 瓜地 | 产业发展 | 油茶、黑木耳种植 | 平整田地16亩、种植黑木耳种植16亩、10万棒，建设养菌棚5个等基础设施 | 瓜地 | 中央 | 50 |  |  |  |  | 帮助26户贫困户增收。 | 83 | 298 | 26 | 103 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019.7 | 2019.1 | 已完成
7 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 白马渡 | 建新 | 基础设施 | 道路硬化 | 新修村道500米*3.5米 | 建新 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决127户376人的出行困难，改善生产、生活条件。 | 192 | 607 | 10 | 35 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
8 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 竹鼠养殖、筷子加工 | 建设竹筷加工厂，产竹筷300 万双 | 棉竹源 | 中央 | 30 |  |  |  |  | 产值30万 | 239 | 1035 | 239 | 1035 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.10 | 已完成
9 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 清塘 | 棉竹源 | 安全饮水 | 水渠及安全饮水 | 安装自来水管3000米。 | 棉竹源 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 保障全村居民生活用水。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.10 | 已完成
10 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 清塘 | 营乐源 | 产业发展 | 肉牛养殖 | 发展肉牛养殖 | 营乐源 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 养殖肉牛100头。 | 362 | 1583 | 132 | 462 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.12 | 已完成
11 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 黑木耳种植及旅游产品加工 | 种植黑木耳100亩。 | 小塘 | 中央 | 50 |  |  |  |  | 增加就业，增加村集体经济。 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.8 | 2019.12 | 已完成
12 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 洪塘营 | 洪塘营 | 产业发展 | 瓜蒌、小龙虾 | 扩建瓜篓120亩 | 洪塘营 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 瓜篓产出收入，劳务收入，人均增收200元 | 260 | 1200 | 40 | 163 | 是 | 产出收入及贫困人口就业 | 2018.11 | 2019.09 | 完成
13 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 洪塘营 | 香花树 | 产业发展 | 油茶种植 | 扩大油茶种植规模 | 香花树 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 产出收入，人均增收200元 | 118 | 534 | 30 | 124 | 是 | 增加贫困户种植产出收入 | 2019.08 | 2020.09 | 完成
14 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 洪塘营 | 东江源 | 产业发展 | 药材种植 | 建成90亩药材基地 | 东江源 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 贫困户种植收入人均增收200元 | 220 | 900 | 39 | 173 | 是 | 带动油茶和药材产业，贫困户增加收益 | 2019.08 | 2020.09 | 完成
15 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 洪塘营 | 老何家 | 产业发展 | 金钱柳种植 | 金钱柳种植 | 老何家 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 解决贫困人口临时就业、土地流转，人均增收200元 | 140 | 580 | 99 | 456 | 是 | 土地流转收入、劳务收入 | 2019.06 | 2019.12 | 完成
16 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 烤烟种植 | 400亩 | 委会 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 增加集体收入5万元，带动4户贫困户脱贫，为贫困户提供就业岗位30个。 | 850 | 4220 | 61 | 250 | 是 | 增加集体收入，提供就业岗位。 | 2018.1 | 2018.8 | 完工
17 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 审章塘 | 井塘 | 产业发展 | 龙虾养殖、水利设施 | 20亩，水利设施一处 | 委会 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 增加集体收入，为贫困户提供就业岗位1个，改善50亩水田的灌溉条件。 | 650 | 3500 | 5 | 21 | 是 | 增加集体收入，种植灌溉 | 2019.1 | 2019.12 | 完工
18 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 审章塘 | 松柳 | 产业发展 | 蝗虫养殖后续 | 35个 | 委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加集体收入6万元每年，带动8户贫困户脱贫。 | 350 | 1750 | 41 | 163 | 是 | 增加集体收入 | 2018.4 | 2018.12 | 完工
19 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 审章塘 | 皂角坝 | 基础设施 | 2019年九井黄沙路基础 | 500米 |  | 中央 | 5 |  |  |  |  | 方便村民出行，提高群众满意度 | 55 | 275 | 4 | 12 | 是 | 提高群众满意度 | 2019.1 | 2019.12 | 完工
20 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 乐福堂 | 车江源 | 产业发展 | 青蒿、牛肉养殖 | 200亩 | 车江源 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加村集体经济收入，带动86户贫困户脱贫致富 | 98 | 326 | 86 | 286 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2019.1 | 2019.12 | 完成
21 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 产业发展 | 青蒿种植 | 1000亩 | 清塘坪 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加村集体经济收入，带动34户贫困户脱贫致富 | 45 | 180 | 34 | 130 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2019.1 | 2019.9 | 完成
22 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 乐福堂 | 杨柳塘 | 产业发展 | 青蒿、油茶种植 | 800亩 | 杨柳塘 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加村集体经济收入，带动31户贫困户脱贫致富 | 42 | 128 | 31 | 96 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2019.1 | 2019.12 | 完成
23 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 乐福堂 | 乐福堂 | 基础设施 | 乐福堂至黄公垒道路 | 2000米 | 乐福堂 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决2500人出行难问题 | 346 | 1560 | 22 | 77 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2019.1 | 2019.12 | 完成
24 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 四马桥 | 良木洞 | 产业发展 | 猕猴桃种植 | 猕猴桃种植50亩 | 良木洞 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 230 | 689 | 36 | 124 | 是 | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 20190701 | 20191130 | 已完成
25 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 四马桥 | 滴水营 | 产业发展 | 猕猴桃、蘑菇种植 | 食用菌种植基地建设9个大棚 | 滴水营 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 20190301 | 20191130 | 已完成
26 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 道路建设 | 村道硬化500米 | 滴水营 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20190701 | 20190731 | 已完成
27 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘、水渠维修 | 滴水营 | 中央 | 7 |  |  |  |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20190606 | 20190621 | 已完成
28 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 富塘 | 塘背 | 基础设施 | 道路及安全饮水 | 村主道扩宽护坡 | 塘背 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便群众生产生活 | 460 | 1745 | 40 | 172 | 是 | 方便群众生产生活 | 20190929 | 20190713 | 完工
29 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 横岭 | 菖路 | 产业发展 | 牧畜养殖 | 猪4头 | 菖路 | 中央 | 6 |  |  |  |  | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
30 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 横岭 | 菖路 | 产业发展 | 酥脆枣种植 | 500亩 | 菖路 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 方便群众生产生活 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
31 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 横岭 | 菖路 | 基础设施 | 道路建设 | 2公里 | 菖路 | 中央 | 9 |  |  |  |  | 方便群众生产生活 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 方便群众出行 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
32 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 山羊养殖 | 1公里 | 丰木山 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便群众生产生活 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
33 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 横岭 | 两江 | 产业发展 | 中药材种植 | 3公里 | 两江 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便群众生产生活 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
34 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 横岭 | 天鹅岭 | 产业发展 | 吴茱萸种植 | 2公里 | 天鹅岭 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便群众生产生活 | 300 | 1096 | 93 | 433 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
35 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 寿雁 | 新湾 | 产业发展 | 金丝皇菊种植 | 金丝皇菊种植30亩 | 新湾 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 金丝皇菊种植30亩 | 342 | 1408 | 104 | 426 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2019.9 | 已完成
36 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 寿雁 | 大乐海 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘维修一口、机耕道1公里 | 大乐海 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 完成山塘维修保证农田灌溉 | 369 | 1416 | 62 | 242 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2019 | 2019.9 | 已完成
37 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 寿雁 | 空树岩 | 产业发展 | 黑木耳种植 | 新建养菌大棚30个 | 空树岩 | 中央 | 50 |  |  |  |  | 促进农户增收 | 88 | 297 | 62 | 246 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2018.12 | 已完成
38 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 寿雁 | 水源头 | 产业发展 | 黑木耳种植 | 黑木耳种植 | 水源头 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 促进农户增收 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2018.12 | 已完成
39 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 寿雁 | 水源头 | 产业发展 | 黑木耳大棚 | 养菌大棚维修15个 | 水源头 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 促进农户增收 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2019.2 | 已完成
40 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 蚣坝 | 石马神 | 产业发展 | 火龙果种植 | 10亩 | 石马神 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 胡瑞金、胡瑞林等10余户贫困户、增加村集体收入 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019.11.1 | 2019.12.19 | 已完成
41 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 蚣坝 | 豹岩 | 基础设施 | 道路硬化 | 560米 | 豹岩 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 75 | 396 | 58 | 301 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019.3.30 | 2019.4.25 | 已完成
42 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 白芒铺 | 徂復 | 产业发展 | 水果种植 | 种植山华李100亩 | 徂復 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 提供就业，提高村民收入 | 77 | 300 | 77 | 300 | 是 | 通过合作社和经济能人带动发展村集体经济，吸收贫困户入股实现分红 | 2019.3.1 | 2019.12.30 | 已完成
43 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 白芒铺 | 马垒 | 基础设施 | 桥梁建设 | 桥长40米，宽3.5米 | 马垒 | 中央 | 40 |  |  |  |  | 1;解决李子坝自然村26户126人出行困难问题。2、实现李子坝10户54人贫困人口脱贫；3、解决贫困村整村出列基础设施完善问题 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 1;解决李子坝自然村26户126人出行困难问题。2、实现李子坝10户54人贫困人口脱贫；3、解决贫困村整村出列基础设施完善问题 | 2019.8.20 | 2019.10.25 | 已完成
44 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 白芒铺 | 陀仂复 | 基础设施 | 农田水利 | 建设堤坝，坝长30米，高3米，宽2.5米。 | 陀仂复 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 1.改善全村农田水利基础设施 2.提高农业产量，增加农民收入 3.实现贫困人口脱贫 | 23 | 80 | 23 | 80 | 否 | 改善群众生产生活条件，解决用水难问题为贫困户增收提供保障，达到农民增收效果。 | 2019.9.25 | 2019.10.30 | 已完成
45 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 营江 | 濂西 | 产业发展 | 柑橘种植 | 100亩柑橘基地基础设施 | 濂西 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加村集体收入7万元 | 535 | 2019 | 88 | 361 | 是 | 带动贫困户88户361人致富奔小康 | 2019.05 | 2019.08 | 已完工
46 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 营江 | 濂南 | 基础设施 | 环路建设 | 800米环村路 | 濂南 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 112 | 496 | 62 | 267 | 是 | 带动贫困对象62户267人致富奔小康 | 2019.09.09 | 2019.09.20 | 已完工
47 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 祥霖铺 | 白露塘 | 产业发展 | 油茶低改、青蒿 | 修油茶基地机耕道600米 | 周辉林 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 509 | 2403 | 51 | 216 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190501 | 20191031 | 已完工
48 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 祥霖铺 | 两河口 | 产业发展 | 菊花种植 | 菊花种植500米 | 何俊民 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 324 | 1089 | 65 | 304 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190801 | 20190930 | 已完工
49 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 基础设施 | 道路建设 | 修村道路基300米 |  | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 393 | 1567 | 43 | 205 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190601 | 20191130 | 已完工
50 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 产业发展 | 油茶低改 | 油茶基地改造50亩 | 委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 393 | 1567 | 43 | 205 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190101 | 20191130 | 已完工
51 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 祥霖铺 | 立福洞老村 | 产业发展 | 种植蘑菇 | 种植蘑菇大棚2个 | 委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 324 | 1089 | 41 | 190 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190701 | 20191230 | 已完工
52 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 祥霖铺 | 祥龙 | 产业发展 | 烤烟生产 | 修烤烟基地路100米、桥1处 | 委会 | 中央 | 7 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 159 | 705 | 10 | 31 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190101 | 20191130 | 已完工
53 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 祥霖铺 | 港草兴 | 基础设施 | 道路建设 | 村道硬化 |  | 中央 | 16 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 201 | 788 | 12 | 48 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190601 | 20190930 | 已完工
54 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 祥霖铺 | 团结 | 基础设施 | 道路建设 | 修机耕道300米 |  | 中央 | 5 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 236 | 1089 | 20 | 79 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190601 | 20190930 | 已完工
55 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 祥霖铺 | 雷洞 | 基础设施 | 道路建设 | 村道硬化200米 | 容锤龙 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 276 | 1103 | 18 | 67 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 2019052 | 20191020 | 已完工
56 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 沃柑种植 | 杰鑫柑橘种植合作社300亩 | 油湘 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 实现贫困户增收，带动621名贫困人口实现稳定增收、顺利脱贫。 | 148 | 621 | 148 | 621 | 是 | 增加合作社收入，并带动贫困户增收 | 2019.8.20 | 2019.9.20 | 完成
57 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 柑子园 | 刘家 | 产业发展 | 茶叶种植 | 250亩 | 刘家 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 实现贫困户增收，带动205名贫困人口实现稳定增收、顺利脱贫 | 54 | 205 | 54 | 205 | 是 | 增加村集体经济收入，并带动贫困户增收 | 2018.1.17 | 2019.12.30 | 完成
58 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 东门 | 双塘 | 产业发展 | 藠头种植 | 支持成立藠头种植合作社、带动贫困户发展藠头种植60亩 | 双塘村委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 带动贫困人口就业30人，带动贫困人口脱贫50人，增加贫困人口总收入15万元 | 78 | 312 | 46 | 184 | 是 | 成立一个蔬菜种植专业合作社，土地流转80亩（其中集中流转40亩），集中连片种植基地搞好机耕道、水利等配套设施建设，组织平整集中种植土地，协调采购藠头种子并种植60亩，总产值达35万元 | 2019.6 | 2019.11 | 完工
59 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 东门 | 高车 | 产业发展 | 水产养殖、水果种植 | 新建水产养殖基地40亩 | 高车村委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加村集体经济收入 | 38 | 198 | 16 | 65 | 是 | 带动贫困群众发展产业，人均增收200元，增加集体经济收入2万元 | 2019.9 | 2019.12 | 完工
60 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 毛巾田 | 基础设施 | 道路建设 | 316米道路建设 | 毛巾田 | 中央 | 22 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
61 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 毛巾田 | 产业发展 | 种植冬枣 | 种植冬枣 | 毛巾田 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 90 | 300 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
62 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 毛巾田 | 产业发展 | 油茶种植 | 油茶种植308.9亩 | 毛巾田 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 10 | 60 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
63 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 蒋包 | 产业发展 | 魔芋、药材种植 | 魔芋、药材种植 | 蒋包 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 6 | 15 | 70 | 215 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
64 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 道路建设 | 5组至11组路基扩宽 | 腊树坪 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 63 | 200 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
65 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 农田水利 | 6组龙颈湾河坝维修 | 腊树坪 | 中央 | 6 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 25 | 120 | 120 | 400 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
66 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 坦口 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘维修 | 坦口 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 25 | 120 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
67 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 道路建设 | 油茶种植 | 白竹田 | 中央 | 30 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
68 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 丘塘 | 产业发展 | 油茶种植 | 山塘维修 | 丘塘 | 中央 | 16 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 13 | 45 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
69 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 桥头 | 庄村 | 基础设施 | 道路建设 | 道路建设1.92公里 | 庄村 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
70 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 仙子脚 | 下白 | 基础设施 | 道路硬化 | 1千米 | 下白 | 中央 | 18 |  |  |  |  | 全村1423人出行方便 | 380 | 1423 | 131 | 512 | 是 | 131户512人 | 2019 | 2019 | 完成
71 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 万家庄 | 塘下 | 产业发展 | 油茶种植 | 种植油茶 | 塘下 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加村集体经济收入，带动85户贫困户脱贫致富 | 482 | 2130 | 84 | 351 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.0613 | 2019.1128 | 已完成
72 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 万家庄 | 华岩 | 产业发展 | 油茶种植 | 种植油茶 | 华岩 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加村集体经济收入，带动54户贫困户脱贫致富 | 523 | 2420 | 54 | 232 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.0913 | 2019.113 | 已完成
73 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 万家庄 | 七一 | 基础设施 | 道路建设 | 建设道路任务 | 七一 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 解决约1500名村民出行困难问题 | 378 | 1520 | 27 | 87 | 是 | 方便群众出行 | 2019.0927 | 2019.0929 | 已完成
74 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 上关 | 红花 | 基础设施 | 农田水利 | 红花村7、8/9/10组山塘水面面积60亩 | 红花 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 通过维修解决460亩水田灌溉每亩增产160斤 | 250 | 1236 | 52 | 290 | 是 | 改善生产生活条件 | 20191003 | 20191221 | 已完成
75 | 道扶领发〔2019〕2 号 | 全县 | 全县 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 扶贫办 | 中央 | 372 |  |  |  |  | 支持贫困户发展 | 2352 |  | 2352 |  | 是 | 支持贫困户发展 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
76 | 湘财预〔2018〕165 号 | 大坪铺国有农场 | 大坪铺国有农场 | 产业发展 | 自来水建设 | 国有贫困农场改造 | 大坪铺国有农场 | 中央 | 45 |  |  |  |  | 国有贫困农场改造 |  |  | 0 | 0 | 否 | 否 | 2018.9 | 2019.3.30 | 已完成
77 | 道扶领发〔2019〕25号 | 白马渡 | 瓜地 | 产业发展 | 食用菌种植 | 平整田地16亩、种植食用菌10万袋以上，建设种植大棚等基础设施 | 瓜地 | 中央 | 50 |  |  |  |  | 帮助121户贫困户增收。 | 440 | 1440 | 121 | 470 | 是 | 改善生活生产条件 | 201910 | 202008 | 已完成
78 | 道扶领发〔2019〕25号 | 白马渡 | 古木洞 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘加固护坡长320米，高1.7米，宽0.8米。 | 古木洞 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加有效灌溉面积100亩，帮助19户贫困户增产、增收。 | 127 | 653 | 19 | 48 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019.8 | 2019.10 | 已完成
79 | 道扶领发〔2019〕25号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 产业加工大棚 | 食用菌产业加工大棚 | 马垒 | 中央 | 19.5 |  |  |  |  | ①土地流转 ：a.建档立卡贫困户土地流转面积5亩。b.每亩年均流转收益金额300元。 ②分红：a.村集体收益金额3万元。 b.每户年均收益金额300元。 | 77 | 325 | 77 | 325 | 是 | ①土地流转 ：a.建档立卡贫困户土地流转面积5亩。b.每亩年均流转收益金额300元。 ②分红：a.村集体收益金额3万元。 b.每户年均收益金额300元。 | 2019.6.21 | 2019.7.25 | 已完成
80 | 道扶领发〔2019〕25号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 食用菌种植 | 食用菌原材料 | 马垒 | 中央 | 49 |  |  |  |  | 1.带动20人贫困人口脱贫致富 2.增加贫困人口收入3万元 3.解决20人贫困人口就业 | 77 | 325 | 77 | 325 | 是 | ①务工收入：a.吸纳建档立卡贫困人口数20人。b.每户年均增加收益金额500元。②土地流转 ：a.建档立卡贫困户土地流转面积5亩。 b.每亩年均流转收益金额300元。 ③分红：a.村集体收益金额7万元。 b.每户年均收益金额200元。 | 2019.8.8 | 2020.4.1 | 已完成
81 | 道扶领发〔2019〕25号 | 白芒铺 | 徂復 | 基础设施 | 农田水利 | 下泥洞山塘维修 | 徂復 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 改善村民的生产生活条件 | 77 | 300 | 77 | 300 | 否 | 改善全村的生产生活条件 | 2019.9.30 | 2019.10.17 | 已完成
82 | 道扶领发〔2019〕25号 | 白芒铺 | 徂復 | 基础设施 | 农服务平台前坪文化广场 | 地基平整，道路硬化 | 徂復 | 中央 | 4 |  |  |  |  | 目标1：完善徂復村公共服务设施综合服务平台周围附属设施； 目标2：解决贫困村出列公共服务设施完善问题 目标3： 提升群众满意度，方便村民办事。 | 77 | 300 | 77 | 300 | 否 | 为贫困户提供良好的活动场所 | 2019.7.27 | 2019.11.15 | 已完成
83 | 道扶领发〔2019〕25号 | 东门 | 白泥塘 | 安全饮水 | 自来水建设 | 新建70立方水井一口 | 白泥塘村委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决全村部分人口安全饮水问题 | 535 | 2239 | 36 | 153 | 是 | 解决全村部分人口安全饮水问题 | 2019.6 | 2019.12 | 完工
84 | 道扶领发〔2019〕25号 | 富塘 | 五侯 | 基础设施 | 农田水利 | 水渠硬化500米 | 五侯 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决200亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 124 | 637 | 46 | 229 | 是 | 解决200亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 20190929 | 20190713 | 完工
85 | 道扶领发〔2019〕25号 | 富塘 | 五侯 | 产业发展 | 油茶后期管理 | 400亩油茶后斯管理 | 五侯 | 中央 | 6 |  |  |  |  | 增加村集体收入和贫困人口收入 | 124 | 637 | 46 | 229 | 是 | 增加贫困人口务工收入 | 20190713 | 20190713 | 完工
86 | 道扶领发〔2019〕25号 | 柑子园 | 油湘 | 基础设施 | 码头维修 | 扶贫车间变更项目 | 油湘 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中25户95名贫困对象）人均增加收入约200元。 | 300 | 1200 | 25 | 95 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫 | 2019.7.20 | 2020.12.30 | 完成
87 | 道扶领发〔2019〕25号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 粮林一组农田水利及机耕道 | 750米 | 油湘 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中56户216名贫困对象）人均增加收入约300元。 | 30 | 120 | 6 | 25 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2019.9.20 | 2019.10.20 | 完成
88 | 道扶领发〔2019〕25号 | 柑子园 | 岩口 | 基础设施 | 道路路基 | 1组至2.3组道路基础设施建设1500米 | 岩口 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中57户243名贫困对象）人均增加收入约200元。 | 357 | 1415 | 57 | 243 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 202.8.15 | 2020.10.30 | 完成
89 | 道扶领发〔2019〕25号 | 柑子园 | 柑子园 | 基础设施 | 活动广场 | 筑护坡长36米/高2米、水泥硬化600平方米 | 柑子园 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中95户345名贫困对象）人均增加收入约200元。 | 1332 | 6160 | 95 | 347 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2019.8.26 | 2019.10.2 | 完成
90 | 道扶领发〔2019〕25号 | 蚣坝 | 金鸡洞 | 基础设施 | 毛屋地段 | 毛屋地段700m | 金鸡洞 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 370 | 1670 | 120 | 500 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 已完成
91 | 道扶领发〔2019〕25号 | 蚣坝 | 兴桥 | 基础设施 | 道路硬化 | 茨树脚及老院子路1KM | 兴桥 | 中央 | 16 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 200 | 800 | 65 | 260 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 已完成
92 | 道扶领发〔2019〕25号 | 蚣坝 | 洲背 | 产业发展 | 小龙虾养殖 | 濂溪龙虾养殖300亩，水稻种植800 | 洲背 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 带动全镇23户贫困户参与分红，增加收入 | 80 | 200 | 23 | 80 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 已完成
93 | 道扶领发〔2019〕25号 | 蚣坝 | 后江桥 | 安全饮水 | 自来水建设 | 自来水管道4公里 | 后江桥 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决全村饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 750 | 3675 | 46 | 205 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019-08-21 | 2019-09-26 | 已完成
94 | 道扶领发〔2019〕25号 | 蚣坝 | 银岭 | 基础设施 | 综合服务平台及配套设施 | 600平方米 | 银岭 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 470 | 2260 | 6 | 23 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 已完成
95 | 道扶领发〔2019〕25号 | 横岭 | 菖路 | 产业发展 | 中药种植及康养 | 100亩 | 菖路 | 中央 | 40 |  |  |  |  | 100亩 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
96 | 道扶领发〔2019〕25号 | 横岭 | 菖路 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 卫生室村民活动广场 | 菖路 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 卫生室村民活动广场 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 方便群众出行 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
97 | 道扶领发〔2019〕25号 | 横岭 | 丰木山 | 基础设施 | 5组路面铺沙 | 2公里 | 丰木山 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 2公里 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 方便群众出行 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
98 | 道扶领发〔2019〕25号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 黑山羊养殖 | 1公里 | 丰木山 | 中央 | 40 | [5 empty] | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
99 | 道扶领发〔2019〕25号 | 横岭 | 两江 | 基础设施 | 2组桥梁加固 | 3公里 | 两江 | 中央 | 4 |  |  |  |  | 3公里 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 方便群众出行 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
100 | 道扶领发〔2019〕25号 | 横岭 | 两江 | 基础设施 | 水毁路护坡修复 | 2公里 | 两江 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 2公里 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 方便群众出行 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
101 | 道扶领发〔2019〕25号 | 横岭 | 天鹅岭 | 基础设施 | 广场建设 | 3公里 | 天鹅岭 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 3公里 | 300 | 1096 | 93 | 433 | 是 | 方便群众出行 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
102 | 道扶领发〔2019〕25号 | 横岭 | 浪石 | 基础设施 | 农田水利 | 排水沟建设2公里 | 浪石 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 2公里 | 240 | 790 | 36 | 151 | 是 | 方便群众出行 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
103 | 道扶领发〔2019〕25号 | 洪塘营 | 东江源 | 基础设施 | 广场硬化 | 文化广场硬化 | 东江源 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善文化设施条件，提高文化生活质量 | 300 | 1180 | 40 | 179 | 是 | 改善文化娱乐设施 | 2019.09 | 2019.12 | 完成
104 | 道扶领发〔2019〕25号 | 洪塘营 | 东江 | 产业发展 | 农田灌溉渠道建设 | 建成1200米农田灌溉水渠 | 东江 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 确保农田灌溉，人均稳定增收200元 | 320 | 1460 | 15 | 56 | 是 | 改善生产条件 | 2019.09 | 2019.11 | 完成
105 | 道扶领发〔2019〕25号 | 洪塘营 | 洞福 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 建成蔬菜种植基地200亩 | 洞湖 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决贫困人口临时就业、土地流转，人均增收200元 | 68 | 265 | 12 | 46 | 是 | 土地入股分红 | 2019.06 | 2019.12 | 完成
106 | 道扶领发〔2019〕25号 | 乐福堂 | 杨柳塘 | 安全饮水 | 杨柳塘安全饮水工程维修 | 安全饮水工程2000米维修 | 杨柳塘 | 中央 | 4.5 |  |  |  |  | 解决全村饮水管道维修，提高群众满意度 | 126 | 568 | 31 | 96 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2019.7 | 2019.9 | 完成
107 | 道扶领发〔2019〕25号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 安全饮水 | 清塘坪1组安全饮水工程 | 安全饮水工程1000米维修 | 清塘坪 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 解决清塘坪村1组105人自来水问题，提高群众满意度 | 102 | 428 | 34 | 130 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2019.7 | 2019.9 | 完成
108 | 道扶领发〔2019〕25号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 农田维修水渠 |  |  | 中央 | 15 |  |  |  |  | 增加有效灌溉面积300亩，改善生产生活条件，帮助贫困户增产增收。 |  |  | 116 | 577 | 是 | 改善生产生活条件，帮助贫困户增产增收。 | 2019.8 | 2019.11 | 完成
109 | 道扶领发〔2019〕25号 | 桥头 | 蒋包 | 基础设施 | 道路硬化 | 5组与王家岭 | 蒋包 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 24 | 60 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
110 | 道扶领发〔2019〕25号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 道路路基、护坡 | 路基1.5公里，护坡160方 | 白竹田 | 中央 | 6 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 52 | 200 | 34 | 120 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
111 | 道扶领发〔2019〕25号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 修建内通达公路 | 1、2组至8、9组通达公路 | 腊树坪 | 中央 | 24 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 116 | 484 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
112 | 道扶领发〔2019〕25号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 修建内通达公路 | 1、2组至8、9组通达公路 | 腊树坪 | 中央 | 26 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 116 | 484 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
113 | 道扶领发〔2019〕25号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 2-3-4组农田灌溉水渠 | 修建灌溉水渠2000米。 | 棉竹源 | 中央 | 29 |  |  |  |  | 保障农田灌溉用水。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.9 | 已完成
114 | 道扶领发〔2019〕25号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 八月瓜种植 | 种植八月瓜100亩. | 小塘 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 增加就业，增加村集体经济。 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.8 | 2019.11 | 已完成
115 | 道扶领发〔2019〕25号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 旅游纪念品车间 | 建设一个300平方米的加工车间。 | 小塘 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 增加就业，增加村集体经济。 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.8 | 2019.11 | 已完成
116 | 道扶领发〔2019〕25号 | 清塘 | 小塘 | 基础设施 | 机耕道建设 | 修建机耕道2000米 | 小塘 | 中央 | 29 |  |  |  |  | 方便群众生产生活。 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.3 | 2019.7 | 已完成
117 | 道扶领发〔2019〕25号 | 寿雁 | 空树岩 | 产业发展 | 黑木耳种植 | 黑木耳种植80亩 | 空树岩 | 中央 | 50 |  |  |  |  | 促进农户增收 | 88 | 297 | 62 | 246 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2018.12 | 已完成
118 | 道扶领发〔2019〕25号 | 祥霖铺 | 立福洞老村 | 产业发展 | 平菇种植 | 种植蘑菇大棚2个 | 委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 324 | 1089 | 41 | 190 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190701 | 20191230 | 已完工
119 | 道扶领发〔2019〕25号 | 祥霖铺 | 常青 | 产业发展 | 农田灌溉水渠维修 | 农田灌溉水渠维修300米 | 委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 453 | 2335 | 13 | 39 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190701 | 20191230 | 已完工
120 | 道扶领发〔2019〕25号 | 祥霖铺 | 小盘 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘维修300米 | 小盘 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 203 | 1120 | 19 | 82 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190601 | 20191030 | 已完工
121 | 道扶领发〔2019〕25号 | 祥霖铺 | 港草兴 | 产业发展 | 农田灌溉新建水渠 | 农田灌溉新建水渠500米 | 委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 201 | 788 | 12 | 48 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190701 | 20191230 | 已完工
122 | 道扶领发〔2019〕25号 | 祥霖铺 | 祥龙、八家 | 产业发展 | 湘浩油茶 | 油茶基地改造500亩 | 湘浩油茶 | 中央 | 30 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 380 | 1601 | 25 | 87 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190701 | 20191230 | 已完工
123 | 道扶领发〔2019〕25号 | 祥霖铺 | 八家 | 产业发展 | 高产油茶基地项目 | 油茶种植200亩 | 高产油茶基地项目 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 221 | 896 | 15 | 56 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190801 | 20191230 | 已完工
124 | 道扶领发〔2019〕25号 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 扶贫项目管理 | 扶贫办 | 中央 | 26 |  |  |  |  | 促进项目实施 |  |  |  |  | 否 | 促进项目实施 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
125 | 道扶领发〔2019〕25号 | 全县 | 全县 | 教育扶持 | 雨露计划及致富带头人培训 | 雨露计划及致富带头人培训 | 扶贫办 | 中央 | 450 |  |  |  |  | 通过培训促进增收 |  | 1445 |  | 1445 | 是 | 增强贫困户技能 | 2019.5 | 2019.9 | 已完成
126 | 湘财预〔2018〕83 号 | 大坪铺国有农场 | 大坪铺国有农场 | 产业发展 | 自来水建设 | 国有贫困农场改造 | 大坪铺国有农场 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 国有贫困农场改造 |  |  | 0 | 0 | 否 | 否 | 2018.9 | 2018.9 | 已完成
127 | 湘财预〔2019〕73 号 | 全县 | 全县 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 扶贫办 | 省级 |  | 534 |  |  |  | 支持贫困户发展 | 2352 |  | 2352 |  | 是 | 支持贫困户发展 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
128 | 湘财预〔2019〕73 号 | 全县 | 农业农局 | 产业发展 | 重点产业 | 天球 | 农业农村局 | 省级 |  | 430 |  |  |  | 带动贫困户分红 | 1720 |  | 1720 |  | 是 | 带动贫困户分红 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
129 | 道扶领发〔2019〕29号 | 梅花 | 宜阳 | 基础设施 | 村委会前桥维修 |  | 宜阳 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善生产生活条件，帮助贫困户增产增收。 |  |  | 85 | 238 | 是 | 改善生产生活条件 | 2019.11 | 2019.12 | 已完成
130 | 道扶领发〔2019〕29号 | 梅花 | 宜新 | 基础设施 | 道路硬化 |  | 宜新 | 省级 |  | 29 |  |  |  | 解决两个自然村236户1200人道路交通问题 |  |  | 71 | 245 | 是 | 改善生产生活条件，帮助贫困户增产增收。 | 2019.11 | 2019.12 | 已完成
131 | 道扶领发〔2019〕29号 | 梅花 | 宜新 | 产业发展 | 水产养殖 |  |  | 省级 |  | 20 |  |  |  | 增加27户贫困人口80人入股分红，增加收入200元/人/年 |  |  | 71 | 245 | 是 | 改善生产生活条件，帮助贫困户增产增收。 | 2019.11 | 2019.12 | 已完成
132 | 道扶领发〔2019〕29号 | 梅花 | 修义 | 安全饮水 | 引水工程 |  |  | 省级 |  | 50 |  |  |  | 解决全村528户2363人安全饮水问题 |  |  | 116 | 577 |  | 改善生产生活条件 | 2019.9 | 2019.12 | 已完成
133 | 道扶领发〔2019〕29号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 永州浩晨农业科技发展有限公司 |  |  | 省级 |  | 30 |  |  |  | 帮助116户贫困人口577人入股分红，增加收入200元/人/年 |  |  | 116 | 577 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 20019.3 | 2019.11 | 已完成
134 | 道扶领发〔2019〕29号 | 梅花 | 梅花 | 基础设施 | 硬化水泥路 |  | 梅花 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 解决两个自然村231户560人道路交通问题 |  |  | 108 | 397 | 是 | 改善生产生活条件 | 2019.9 | 2019.11 | 已完成
135 | 道扶领发〔2019〕29号 | 梅花 | 梅花 | 产业发展 | 光伏电站整改搬迁 |  |  | 省级 |  | 14.5 |  |  |  | 帮助108户贫困人口397人增加收入200元/人/年 |  |  | 108 | 397 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2019.9 | 2019.9 | 已完成
136 | 道扶领发〔2019〕29号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 光伏电站整改搬迁 | 40KW | 油湘 | 省级 |  | 8 |  |  |  | 实现贫困户增收，带动621名贫困人口实现稳定增收、顺利脱贫。 | 148 | 621 | 148 | 621 | 是 | 增加村集体经济收入，并带动贫困户增收 | 2019.9.10 | 2019.12.30 | 完成
137 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 文化广场 | 广场宽300平方米 | 白竹田 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 24 | 60 | 10 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
138 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 坦口 | 产业发展 | 油茶种植 | 油茶种植 | 坦口 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 25 | 60 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
139 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 道路路基 | 道路路基6000米 | 白竹田 | 省级 |  | 9 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 25 | 60 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
140 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 坦口 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘维修 | 坦口 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 52 | 200 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
141 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 大江洲 | 基础设施 | 农田水利 | 河坝39米，河堤120米 | 大江洲 | 省级 |  | 17 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 116 | 484 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
142 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 桥头中小 | 安全饮水 | 安全饮水 | 安全饮水 | 桥头小学 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
143 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 狮子山 | 基础设施 | 农田水利 | 自来水 | 狮子山 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 40 | 112 | 34 | 120 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
144 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 桥头居委会 | 安全饮水 | 安全饮水（机耕道、水沟） | 安全饮水（机耕道、水沟） | 桥头居委会 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 40 | 142 | 16 | 60 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
145 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 幸福 | 基础设施 | 机耕道建设 | 1-11组机耕道 | 幸福 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 26 | 86 | 10 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
146 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 丘塘 | 基础设施 | 农田水利 | 河提、河坝85米 | 丘塘 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 116 | 484 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
147 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 庄村 | 产业发展 | 道县源生中药材种植专业合作社 | 种植600亩 | 庄村 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 28 | 98 | 13 | 45 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
148 | 道扶领发〔2019〕29号 | 桥头 | 石牌楼 （岸村） | 安全饮水 | 安全饮水 | 安全饮水 | 石排楼 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
149 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 陈熊 | 产业发展 | 生态养殖 | 发展特种生态养殖。 | 陈熊 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 发展生态养殖120亩。 | 36 | 145 | 6 | 20 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.3 | 2019.7 | 已完成
150 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 营乐源 | 产业发展 | 肉牛养殖 | 发展肉牛养殖 | 营乐源 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 养殖肉牛100头。 | 362 | 1583 | 132 | 462 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.12 | 已完成
151 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 营乐源 | 产业发展 | 光伏扩容 | 光伏电站扩容40kw | 营乐源 | 省级 |  | 9 |  |  |  | 增加村集体收入。 | 362 | 1583 | 132 | 462 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.9 | 已完成
152 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 铜狮井 | 基础设施 | 修桥工程 | 修建一座长10米、宽5米的桥 | 铜狮井 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 增加就业，解决群众出行。 | 365 | 1630 | 56 | 210 | 是 | 带动贫困户用工；方便群众生产生活。 | 2019.6 | 2019.10 | 已完成
153 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植200亩 | 棉竹源 | 省级 |  | 50 |  |  |  | 提高土地利用率；增加村集体经济。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 扩大就业，增加贫困户收入200元/人 | 2019.6 | 2019.9 | 已完成
154 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 棉竹源 | 基础设施 | 农田水利 | 修建一条拦河坝，维修水渠 | 棉竹源 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 保障群众生产生活用水。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 扩大就业，增加贫困户收入200元/人 | 2019.6 | 2019.9 | 已完成
155 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 鲫鱼塘农田水渠 | 维修水渠 | 棉竹源 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 保障群众生产生活用水。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 扩大就业，增加贫困户收入200元/人 | 2019.6 | 2019.9 | 已完成
156 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 棉竹源 | 基础设施 | 农田水利 | 维修水渠 | 棉竹源 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 保障群众生产生活用水。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 扩大就业，增加贫困户收入200元/人 | 2019.6 | 2019.9 | 已完成
157 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 变压器扩容 | 增加一个变压器。 | 棉竹源 | 省级 |  | 23 |  |  |  | 保障竹筷加工厂生产用电。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 扩大就业，增加贫困户收入200元/人 | 2019.6 | 2019.9 | 已完成
158 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 1组大竹源洞水渠 | 维修水渠 | 棉竹源 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 保障群众生产生活用水。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 扩大就业，增加贫困户收入200元/人 | 2019.6 | 2019.9 | 已完成
159 | 道扶领发〔2019〕29号 | 清塘 | 棉竹源 | 基础设施 | 农田水利 | 修建一条拦河坝 | 棉竹源 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 保障群众生产生活用水。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 扩大就业，增加贫困户收入200元/人 | 2019.6 | 2019.9 | 已完成
160 | 道扶领发〔2019〕29号 | 上关 | 七里岗 | 基础设施 | 七里岗15-18组断头路工程 | 七里岗15-18组断头路工程 | 七里岗 | 省级 |  | 17 |  |  |  | 修好接通1.2.3.组至6.7.8.9组至16.17组6.5公里断头路 | 250 | 850 | 108 | 348 | 是 | 解决群众生产生活出行公路，带动群众增产增收 | 20190926 | 20191016 | 已完成
161 | 道扶领发〔2019〕29号 | 上关 | 齐心 | 产业发展 | 齐心黑木耳基地 | 种植黑木耳10 | 齐心 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 种植黑木耳10产出效益贫困户分红 | 17 | 59 | 10 | 42 | 是 | 受益贫困户40多人 | 20190701 | 20190909 | 已完成
162 | 道扶领发〔2019〕29号 | 审章塘 | 审章塘 | 基础设施 | 农田水利 | 6处 | 审章塘 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善农田灌溉条件，保证400余亩农田正常用水。 | 850 | 4220 | 62 | 329 | 是 | 种植灌溉 | 2019.9 | 2019.12 | 完工
163 | 道扶领发〔2019〕29号 | 审章塘 | 审章塘 | 基础设施 | 审章塘道路硬化 | 1公里 | 审章塘 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 方便村民出行，提高群众满意度 | 850 | 4220 | 35 | 164 | 是 | 提高群众满意度 | 2019.9 | 2019.12 | 完工
164 | 道扶领发〔2019〕29号 | 审章塘 | 审章塘 | 基础设施 | 上追塘机耕道建设 | 1000米 | 审章塘 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 改善农业耕种条件。 | 850 | 4220 | 18 | 70 | 是 | 提高群众满意度 | 2019.9 | 2019.12 | 完工
165 | 道扶领发〔2019〕29号 | 审章塘 | 葫芦岩 | 产业发展 | 红色景点葫芦岩旅游产业 | 4个休息站及设施 | 委会 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 发展红色旅游产业，为贫困户提供就业岗位。 | 850 | 4220 | 30 | 125 | 是 | 发展红色旅游产业，为贫困户提供就业岗位。 | 2019.9 | 2019.12 | 完工
166 | 道扶领发〔2019〕29号 | 审章塘 | 井塘 | 产业发展 | 农田水利水泵机组 | 茶园水坝建设 | 委会 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善农田灌溉条件，保证300余亩农田正常用水。 | 650 | 3500 | 是 | 13 | 是 | 种植灌溉 | 2019.9 | 2019.12 | 完工
167 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 大乐海 | 产业发展 | 满昌合作社种养 | 生猪养殖及水果种植50亩 | 大乐海 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 生猪养殖及水果种植50亩 | 369 | 1416 | 62 | 246 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2019.6 | 已完成
168 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 垒波岩 | 产业发展 | 农田水渠维修 | 水渠维修1.5公里 | 垒波岩 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 水渠维修1.5公里 | 756 | 3672 | 45 | 159 | 是 | 种植灌溉 | 2019 | 2019.9 | 已完成
169 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 深田 | 基础设施 | 道路硬化 | 通组道路0.7公里 | 深田 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 通组道路0.7公里 | 246 | 896 | 40 | 112 | 是 | 方便群众出行 | 2019 | 2019.8 | 已完成
170 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 朱子夫 | 基础设施 | 道路硬化 | 通组道路1.8公里 | 朱子夫 | 省级 |  | 26 |  |  |  | 通组道路1.8公里 | 364 | 1824 | 13 | 48 | 是 | 方便群众出行 | 2019 | 2019.8 | 已完成
171 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 新湾 | 产业发展 | 金丝皇菊 | 金丝皇菊种植30亩 | 新湾 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 金丝皇菊种植30亩 | 342 | 1408 | 104 | 426 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2019.9 | 已完成
172 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 水源头 | 产业发展 | 黄金龟养殖400亩 | 龟鱼生态养殖5亩 | 水源头 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 完成任务龟鱼生态养殖5亩 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.7 | 已完成
173 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 水源头 | 产业发展 | 油茶入苗基地建设 | 基地乐海水库右干渠维修3.5公里 | 水源头 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 基地乐海水库右干渠维修3.5公里 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2019.6 | 已完成
174 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 水源头 | 产业发展 | 黄金龟养殖 | 黄金龟养殖200亩 | 水源头 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 黄金龟养殖200亩 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2019.6 | 已完成
175 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 天智菌业 | 产业发展 | 黑木耳种植（天智菌业） | 天智菌业生产用变压器及线路 | 天智菌业 | 省级 |  | 35 |  |  |  | 天智菌业生产用变压器及线路 | 346 | 1924 | 62 | 246 | 是 | 带动贫困户发展黑木耳产业 | 2019 | 2019.3 | 已完成
176 | 道扶领发〔2019〕29号 | 寿雁 | 空树岩 | 基础设施 | 公路护栏 | 通村公路七公里护栏 | 空树岩 | 省级 |  | 50 |  |  |  | 通村公路七公里护栏 | 88 | 297 | 62 | 246 | 是 | 方便群众出行 | 2019 | 2019.6 | 已完成
177 | 道扶领发〔2019〕29号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 道路硬化 | 村道硬化500米 | 滴水营 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20170920 | 20171024 | 已完成
178 | 道扶领发〔2019〕29号 | 四马桥 | 良木洞 | 基础设施 | 农田水利 | 水渠三面光硬化 | 良木洞 | 省级 |  | 7 |  |  |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 485 | 1439 | 146 | 560 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20190918 | 20190927 | 已完成
179 | 道扶领发〔2019〕29号 | 万家庄 | 塘下 | 产业发展 | 油茶种植 | 种植油茶 | 塘下 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 增加村集体经济收入，带动85户贫困户脱贫致富 | 482 | 2130 | 84 | 351 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.061 | 2019.1128 | 已完成
180 | 道扶领发〔2019〕29号 | 万家庄 | 华岩 | 基础设施 | 农田水利 | 修建水坝 | 华岩 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 解决全村1400多亩水田灌溉问题 | 523 | 2420 | 54 | 232 | 是 | 方便农田灌溉 | 2019.1016 | 2019.1215 | 已完成
181 | 道扶领发〔2019〕29号 | 仙子脚 | 岭背 | 基础设施 | 道路建设 | 1千米 | 岭背 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决群众出行难 | 108 | 520 | 18 | 54 | 是 | 方便群众农业生产，解决出行难问题 | 2019.2 | 2019.7 | 完成
182 | 道扶领发〔2019〕29号 | 祥霖铺 | 银山 | 基础设施 | 机耕道硬化 | 机耕道硬化500米 | 银山 | 省级 |  | 17 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 319 | 1470 | 19 | 70 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20190601 | 20191030 | 已完工
183 | 道扶领发〔2019〕29号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 产业发展 | 绿洲蔬菜种植专业合作社 | 洋姜种植100亩 | 绿洲蔬菜种植专业合作社 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 393 | 1567 | 43 | 205 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20191001 | 20191230 | 已完工
184 | 道扶领发〔2019〕29号 | 祥霖铺 | 八家 | 产业发展 | 高产油茶基地项目 | 油茶种植200亩 | 高产油茶基地项目 | 省级 |  | 3.5 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 221 | 896 | 15 | 56 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20191001 | 20191230 | 已完工
185 | 道扶领发〔2019〕29号 | 营江 | 濂西 | 产业发展 | 农田水渠修建 | 400米农田水渠维修 | 濂西 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善濂西村生产生活条件。 | 411 | 1485 | 81 | 316 | 是 | 带动贫困对象81户316人致富奔小康 | 2019.11 | 2019.12 | 已完工
186 | 道扶领发〔2019〕29号 | 营江 | 午田 | 基础设施 | 道路硬化 | 砌护坡400米，铺垫路基1300米 | 午田 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 352 | 1408 | 24 | 84 | 是 | 带动贫困对象24户84人致富奔小康 | 2019.09.26 | 2019.11.25 | 已完工
187 | 道扶领发〔2019〕29号 | 营江 | 新屋 | 产业发展 | 农田机耕道、水沟、护坡 | 综合服务平台面前道路护坡约70立方米，中心坝道路护坡约100立方米，机耕道及水沟护坡约100立方米，机耕道路基铺垫约800平方米 | 新屋 | 省级 |  | 12 |  |  |  | 改善新屋村生产生活条件。 | 120 | 560 | 22 | 64 | 是 | 带动贫困对象22户64人致富奔小康 | 2019.09 | 2019.11 | 已完工
188 | 道扶领发〔2019〕29号 | 营江 | 濂南 | 基础设施 | 环路建设 | 800米环村路 | 濂南 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 112 | 496 | 62 | 267 | 是 | 带动贫困对象62户267人致富奔小康 | 2019.09.09 | 2019.09.20 | 已完工
189 | 道扶领发〔2019〕29号 | 营江 | 午田 | 基础设施 | 风雨桥码头维修 | 70米河堤，2处码头 | 午田 | 省级 |  | 9 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 352 | 1408 | 24 | 84 | 是 | 带动贫困对象24户84人致富奔小康 | 2019.09 | 2019.11 | 已完工
190 | 道扶领发〔2019〕29号 | 营江 | 岗下 | 基础设施 | 通公路 | 后山通村公路、后龙山通村公路、1组桥段道路 | 岗下 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 249 | 1460 | 22 | 87 | 是 | 带动贫困对象22户87人致富奔小康 | 2019.11 | 2019.12 | 已完工
191 | 道扶领发〔2019〕29号 | 全县 | 农业农局 | 产业发展 | 道滋味电商扶贫 | 1家 | 农业农村局 | 省级 |  | 35 |  |  |  | 带动贫困户分红 | 50 |  | 50 |  | 是 | 带动贫困户分红 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
192 | 永财农指[2019]14号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 产业发展 | 青蒿种植 | 1000亩 | 清塘坪 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 增加村集体经济收入，带动34户贫困户脱贫致富 | 45 | 180 | 34 | 130 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2019.3 | 2019.12 | 完成
193 | 永财农指[2019]14号 | 梅花 | 修义 | 基础设施 | 农田水利 |  | 修义 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 解决350亩水田灌溉，改善生产生活条件，帮助贫困户增产增收。 |  |  | 116 | 577 | 是 | 改善生产生活条件，帮助贫困户增产增收。 | 2019.8 | 2019.11
194 | 永财农指[2019]14号 | 桥头 | 白竹田 | 产业发展 | 肉牛养殖 | 购牛27头 | 白竹田 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
195 | 永财农指[2019]14号 | 寿雁 | 空树岩 | 产业发展 | 黑木耳种植 | 黑木耳种植80亩 | 空树岩 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 促进农户增收 | 88 | 297 | 62 | 246 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2018.12 | 已完成
196 | 永财农指[2019]14号 | 蚣坝 | 石马神 | 基础设施 | 道路建设 | 松柏塘210米 | 石马神 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2019.9.1 | 2019.9.30 | 已完成
197 | 永财农指[2019]14号 | 横岭 | 菖路 | 基础设施 | 活动广场 | 400平米 | 菖路 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 400平米 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 方便群众出行 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
198 | 永财农指[2019]14号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 烤烟种植 | 400亩 | 委会 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 增加集体收入5万元，带动4户贫困户脱贫，为贫困户提供就业岗位30个。 | 850 | 4220 | 61 | 250 | 是 | 增加集体收入，提供就业岗位。 | 2018.1 | 2018.8 | 完工
199 | 永财农指[2019]14号 | 祥霖铺 | 白露塘 | 基础设施 | 文化广场 | 文化广场500平方米 | 白露塘 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 改善群众生产生活条件 | 393 | 2403 | 51 | 216 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20180601 | 20191230 | 已完工
200 | 永财农指[2019]14号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 产业加工大棚 | 产业加工大棚 | 马垒 | 市级 |  |  | 10 |  |  | ①土地流转 ：a.建档立卡贫困户土地流转面积5亩。b.每亩年均流转收益金额300元。 ②分红：a.村集体收益金额3万元。 b.每户年均收益金额300元。 | 77 | 325 | 77 | 325 | 是 | ①土地流转 ：a.建档立卡贫困户土地流转面积5亩。b.每亩年均流转收益金额300元。 ②分红：a.村集体收益金额3万元。 b.每户年均收益金额300元。 | 2019.6.21 | 2019.7.25 | 已完成
201 | 永财农指[2019]14号 | 柑子园 | 油湘 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 新购垃圾车、聘请保洁员等 | 油湘 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中150户621名贫困对象）人均增加收入约400元。 | 916 | 4216 | 150 | 621 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2019.3.20 | 2019.12.30 | 完成
202 | 永财农指[2019]14号 | 清塘 | 棉竹源 | 基础设施 | 农田水利 | 维修水渠 | 棉竹源 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 保障群众生产生活用水。 | 842 | 3264 | 239 | 1035 | 是 | 扩大就业，增加贫困户收入200元/人 | 2019.6 | 2019.9 | 已完成
203 | 永财农指[2019]14号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 药材或水果 | 100亩 | 小塘 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 120 | 326 | 114 | 268 | 是 | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 2019.1 | 2019.9 | 已完成
204 | 永财农指[2019]14号 | 白马渡 | 瓜地 | 基础设施 | 巷道建设 | 建设入户巷道2406米 | 瓜地 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 解决68户251人的出行困难，改善生产、生活条件。 | 239 | 686 | 68 | 251 | 是 | 改善生活生产条件 | 201909 | 201909 | 已完成
205 | 永财农指[2019]52号 | 横岭 | 菖路 | 产业发展 | 皇茶、玫瑰花种植 | 1000亩 | 菖路 | 市级 |  |  | 20 |  |  | 促进农户增收 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
206 | 永财农指[2019]52号 | 清塘 | 棉竹源 | 基础设施 | 巷道建设 | 对全村巷道水泥硬化 | 棉竹源 | 市级 |  |  | 20 |  |  | 方便群众出行 | 862 | 3201 | 239 | 1049 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.12 | 已完成
207 | 永财农指[2019]52号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 黑木耳种植续建 | 扩建黑木耳基地50亩。 | 小塘 | 市级 |  |  | 20 |  |  | 增加村集体经济。 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.10 | 已完成
208 | 永财农指[2019]52号 | 寿雁 | 空树岩 | 产业发展 | 黑木耳种植续建 | 黑木耳种植80亩 | 空树岩 | 市级 |  |  | 20 |  |  | 促进农户增收 | 88 | 297 | 62 | 246 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2018.12 | 已完成
209 | 永财农指[2019]52号 | 白马渡 | 瓜地 | 产业发展 | 食用菌种植 | 平整田地16亩、种植食用菌10万袋以上，建设种植大棚等基础设施 | 瓜地 | 市级 |  |  | 20 |  |  | 帮助121户贫困户增收。 | 440 | 1440 | 121 | 470 | 是 | 改善生活生产条件 | 201910 | 202008 | 已完成
210 | 永财农指[2019]52号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 食用菌种植基地建设 | 食用菌种植基地建设 | 马垒 | 市级 |  |  | 20 |  |  | 1.通过示范带动，提供技术培训、增加就业岗位、吸纳贫困户入社和入股实现利益分红。 2.人均增收200元 | 77 | 325 | 77 | 325 | 是 | 贫困户资金入股合作社，合作社优先使用贫困户用工 | 2019.11.1 | 2019.12.18 | 已完成
211 | 永财农指[2019]52号 | 桥头 | 白竹田 | 产业发展 | 肉牛、灰鹅养殖续建 | 肉牛、灰鹅养殖续建 | 白竹田 | 市级 |  |  | 14 |  |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 87 | 405 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
212 | 永财农指[2019]52号 | 桥头 | 腊树坪 | 产业发展 | 菊花、黄精种植 | 菊花、黄精种植 | 腊树坪 | 市级 |  |  | 14 |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 87 | 405 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
213 | 永财农指[2019]52号 | 四马桥 | 滴水营 | 产业发展 | 食用菌种植及销售 | 食用菌加工销售服务配套设施 | 滴水营 | 市级 |  |  | 14 |  |  | 带动贫困户就业，增加收入 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 带动贫困户就业，增加收入 | 20191018 | 20191116 | 已完成
214 | 永财农指[2019]52号 | 寿雁 | 大乐海 | 产业发展 | 油茶种植和加工续建 | 蔬菜种植200亩 | 大乐海 | 市级 |  |  | 14 |  |  | 蔬菜种植200亩 | 369 | 1416 | 62 | 246 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2019.6 | 已完成
215 | 永财农指[2019]52号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 生猪养殖续建 |  |  | 市级 |  |  | 14 |  |  | 帮助116户贫困人口577人增加收入200元/人/年 |  |  | 116 | 577 | 是 | 改善生产生活条件，帮助贫困户增产增收。 | 2018.8 | 2019.11 | 已完成
216 | 永财农指[2019]52号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 黑山羊养殖续建 | 羊舍1200㎡、引种、干粪池、消毒池、青饲、开荒山 | 丰木山 | 市级 |  |  | 14 |  |  | 羊舍1200㎡、引种、干粪池、消毒池、青饲、开荒山 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2019.3 | 2019.12 | 已完成
217 | 永财农指[2019]52号 | 上关 | 七里岗 | 产业发展 | 脐橙基地扩建 | 爱农果业脐橙基地扩建 | 爱农合作社 | 市级 |  |  | 14 |  |  | 项目年收入可达380万元利润100万，带动贫困户50人次 | 39 | 110 | 14 | 50 | 是 | 吸纳贫困人口50人次，人平收入1万/年 | 20190401 | 20191221 | 已完成
218 | 永财农指[2019]52号 | 营江 | 濂南 | 产业发展 | 蔬菜基地建设、产品贮藏、保鲜续建 | 蔬菜基地建设、产品贮藏、保鲜续建 | 濂南 | 市级 |  |  | 14 |  |  | 项目年收入可达1500万元，利润100万元 | 112 | 496 | 20 | 69 | 是 | 带动贫困户20户69人致富奔小康 | 2019.09.09 | 2019.09.20 | 已完工
219 | 道财预函[2019]3号 | 全县 | 扶贫办 | 产业发展 | 贫困光伏工程评估费 | 贫困光伏工程评估费 | 扶贫办 | 县级 |  |  |  | 25 |  | 项目管理 | 0 |  | 0 |  | 否 | 项目管理 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
220 | 道财预函[2019]55号 | 寿雁 | 空树岩 | 基础设施 | 钻井产业 | 发展钻井产业 | 空树岩 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 促进农户增收 | 88 | 297 | 62 | 246 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2019.6 | 已完成
221 | 道财预函[2019]55号 | 寿雁 | 空树岩 | 基础设施 | 村内道路 | 建设村内步行道2公里 | 空树岩 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 建设村内步行道2公里 | 88 | 297 | 62 | 246 | 是 | 方便群众出行 | 2019 | 2019.6 | 已完成
222 | 道财预函[2019]55号 | 白芒铺 | 马垒 | 基础设施 | 农田水利 | 新建糯园鲤鱼井 | 马垒 | 县级 |  |  |  | 8 |  | 改善村民生活用水条件 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 方便村民生活用水 | 2019.9.11 | 2019.10.25 | 已完成
223 | 道财预函[2019]55号 | 白芒铺 | 马垒 | 基础设施 | 服务平台前坪文化广场及文化墙建设 | 地基平整，道路硬化 | 马垒 | 县级 |  |  |  | 9.5 |  | 目标1：完善马垒村公共服务设施综合服务平台周围附属设施； 目标2：解决贫困村出列公共服务设施完善问题 目标3： 提升群众满意度，方便村民办事。 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 1、解决全村1448个村民精神文化活动场地；2、提升马垒村2019年整村脱贫出列群众认可度。 | 2019.9.13 | 2019.9.24 | 已完成
224 | 道财预函[2019]55号 | 白芒铺 | 马垒 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘维修 | 马垒 | 县级 |  |  |  | 9.5 |  | 改善农业灌溉条件，提高农业产量 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 改善农业灌溉条件，提高农业产量 | 2019.9.14 | 2109.10.25 | 已完成
225 | 道财预函[2019]55号 | 白芒铺 | 马垒 | 基础设施 | 道路硬化扩宽护坡工程 | 村道路硬化扩宽护坡 | 马垒 | 县级 |  |  |  | 25 |  | 改善道路交通条件，方便群众生活 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 改善道路交通条件，方便群众生活 | 2019.9.10 | 2019.9.30 | 已完成
226 | 道财预函[2019]55号 | 白芒铺 | 马垒 | 基础设施 | 断头路三条（400米） | 断头路三条（400米） | 马垒 | 县级 |  |  |  | 15 |  | 改善道路交通条件，方便群众生活 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 改善道路交通条件，方便群众生活 | 2019.9.12 | 2019.10.12 | 已完成
227 | 道财预函[2019]55号 | 白马渡 | 瓜地 | 基础设施 | 500米入户巷道硬化 | 建设入户巷道2562米 | 瓜地 | 县级 |  |  |  | 25 |  | 解决53户216人的出行困难，改善生产、生活条件。 | 206 | 756 | 53 | 216 | 是 | 改善生活生产条件 | 201910 | 201911 | 已完成
228 | 道财预函[2019]55号 | 白马渡 | 瓜地 | 基础设施 | 1.5公里道路硬化 | 建设入户巷道1185.3米 | 瓜地 | 县级 |  |  |  | 45 |  | 解决55户219人的出行困难，改善生产、生活条件。 | 169 | 658 | 55 | 219 | 是 | 改善生活生产条件 | 201911 | 201912 | 已完成
229 | 道财预函[2019]55号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 竹鼠、竹筷加工 | 建设竹筷加工厂，产竹筷300 万双 | 棉竹源 | 县级 |  |  |  | 55 |  | 产值30万 | 239 | 1035 | 239 | 1035 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.10 | 已完成
230 | 道财预函[2019]55号 | 清塘 | 小塘 | 基础设施 | 大洞公路硬化 | 硬化道路1500米。 | 小塘 | 县级 |  |  |  | 29 |  | 增加就业，方便群众生产生活。 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.10 | 已完成
231 | 道财预函[2019]55号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 光伏产业 | 光伏电站扩容40kw | 小塘 | 县级 |  |  |  | 25 |  | 增加村集体经济。 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.6 | 2019.8 | 已完成
232 | 道财预函[2019]55号 | 清塘 | 小塘 | 基础设施 | 修桥工程 | 修桥工程修建桥梁20万元，红军桥2万元，标志3万元 | 小塘 | 县级 |  |  |  | 25 |  | 增加就业，方便群众生产生活。 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.6 | 2019.10 | 已完成
233 | 道财预函[2019]55号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 头坝洞、秀里源种养殖项目 | 养殖石蛙、蛇类、胡蜂，种植药材20亩 | 小塘 | 县级 |  |  |  | 21 |  | 改善生产生活 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.6 | 2020.8 | 已完成
234 | 道财预函[2019]55号 | 横岭 | 菖路 | 产业发展 | 鑫昌旅游有限公司，金改黄菊 （200亩观光农业） | 200亩 | 菖路 | 县级 |  |  |  | 60 |  | 增加就业，方便群众生产生活。 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成
235 | 道财预函[2019]55号 | 横岭 | 菖路 | 基础设施 | 活动广场 | 1000平米 | 菖路 | 县级 |  |  |  | 40 |  | 改善农户生活生产条件 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 方便群众出行 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成
236 | 道财预函[2019]55号 | 寿雁 | 大乐海 | 产业发展 | 种养（火龙果） | 火龙果种植30亩 | 大乐海 | 县级 |  |  |  | 26 |  | 火龙果种植30亩 | 369 | 1416 | 62 | 242 | 是 | 带动贫困户就业 | 2019 | 2019.6 | 已完成
237 | 道财预函[2019]55号 | 寿雁 | 大乐海 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘维修 | 大乐海 | 县级 |  |  |  | 24 |  | 完成山塘维修保证农田灌溉 | 369 | 1416 | 62 | 242 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2019 | 2019.9 | 已完成
238 | 道财预函[2019]55号 | 四马桥 | 滴水营 | 产业发展 | 食用菌 | 食用菌配套基础设施建设 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 20191018 | 20191116 | 已完成
239 | 道财预函[2019]55号 | 四马桥 | 滴水营 | 产业发展 | 农机作业服务产业 | 建设农机作业服务场所一个 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 20191001 | 20191031 | 已完成
240 | 道财预函[2019]55号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 农田水利 | 水渠三面光硬化 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 5 |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 674 | 3419 | 50 | 223 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20191001 | 20191029 | 已完成
241 | 道财预函[2019]55号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 东关岭道路加宽 | 东关岭道路加宽300米 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 2 |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 156 | 450 | 46 | 200 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20191022 | 20191104 | 已完成
242 | 道财预函[2019]55号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 11-12组、颜家至3组 | 11组-12组至3组通达公路 | 腊树坪 | 县级 |  |  |  | 24 |  | 改善农户生活生产条件 | 22 | 96 | 87 | 405 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
243 | 道财预函[2019]55号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 综合服务平台（活动广场） | 活动广场附属工程 | 腊树坪 | 县级 |  |  |  | 26 |  | 改善农户生活生产条件 | 28 | 86 | 87 | 405 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
244 | 道财预函[2019]55号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 农田水利 | 水渠两条2000米 | 白竹田 | 县级 |  |  |  | 29 |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 87 | 405 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
245 | 道财预函[2019]55号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 蒋家湾至白冲陈通达公路 | 通达公路2公里 | 白竹田 | 县级 |  |  |  | 29 |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 87 | 405 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
246 | 道扶领发〔2019〕39 号 | 寿雁 | 空树岩 | 产业发展 | 光伏发电项目 | 100千瓦蓄电式光伏电站 | 空树岩 | 县级 |  |  |  | 60 |  | 100千瓦蓄电式光伏电站 | 88 | 297 | 62 | 246 | 是 | 解决村民生活用电 | 2019 | 2019.6 | 已完成
247 | 道扶领发〔2019〕39 号 | 白芒铺 | 马垒 | 基础设施 | 农田机耕道 | 荷叶塘农田机耕道 | 马垒 | 县级 |  |  |  | 18 |  | 改善农业生产条件，提高农业产量 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 改善农业生产条件，提高农业产量 | 2019.12.5 | 2020.3.31 | 已完成
248 | 道扶领发〔2019〕39 号 | 白马渡 | 瓜地 | 产业发展 | 食用菌种植 | 平整田地16亩、种植食用菌10万袋以上，建设种植大棚等基础设施 | 瓜地 | 县级 |  |  |  | 30 |  | 帮助121户贫困户增收。 | 440 | 1440 | 121 | 470 | 是 | 改善生活生产条件 | 201910 | 202008 | 已完成
249 | 道扶领发〔2019〕39 号 | 清塘 | 棉竹源 | 基础设施 | 上面桥梁 | 修建一座长12米、宽6米的桥 | 棉竹源 | 县级 |  |  |  | 45 |  | 增加就业，方便群众生产生活。 | 862 | 3201 | 239 | 1035 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.7 | 2019.9 | 已完成
250 | 道扶领发〔2019〕39 号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 道路路基 | 通达公路810米 | 白竹田 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 87 | 405 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
251 | 道扶领发〔2019〕43号 | 寿雁 | 大乐海 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘维修 | 大乐海 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 完成山塘维修保证农田灌溉 | 369 | 1416 | 62 | 242 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2019 | 2019.12 | 已完成
252 | 道扶领发〔2019〕43号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 八亩洞机耕道桥 | 八亩洞机耕道桥2座 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 2 |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 116 | 567 | 39 | 189 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20191022 | 20191104 | 已完成
253 | 道扶领发〔2019〕43号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘维修一口 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 3 |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 230 | 785 | 24 | 96 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20191022 | 20191104 | 已完成
254 | 道扶领发〔2019〕43号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 八、九组路桥加宽 | 八、九组路桥加宽 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 3 |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 361 | 1253 | 34 | 134 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20191022 | 20191104 | 已完成
255 | 道扶领发〔2019〕43号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 农田水利 | 东关岭水渠三面光硬化 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 2 |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 156 | 450 | 60 | 310 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20191022 | 20191104 | 已完成
256 | 道扶领发〔2019〕43号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 服务平台附属工程 | 服务平台附属工程 | 腊树坪 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 87 | 405 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
257 | 道扶领发〔2019〕43号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 通达道路 | 通达道路 | 白竹田 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 17 | 54 | 是 | 增加贫困户收入 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
258 | 道财预函〔2019〕24号 | 全县 | 扶贫办 | 金融扶贫 | 金融扶贫 | 金融扶贫 | 扶贫办 | 县级 |  |  |  | 30 |  | 支持贫困户发展 | 2352 |  | 2352 |  | 是 | 支持贫困户发展 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
259 | 道财预函〔2019〕58号 | 全县 | 交通局 | 基础设施 | 道路建设补助 | 贫困村 | 交通局 | 县级 |  |  |  | 398 |  | 改善农户生活生产条件 |  |  |  |  | 是 | 贫困户务工 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
260 | 道财预函〔2019〕152号 | 全县 | 农业农局 | 产业发展 | 产业奖补 | 贫困户 | 农业农村局 | 县级 |  |  |  | 505.5445 |  | 扶持贫困户发展 | 2332 |  | 2332 |  | 是 | 扶持贫困户发展 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成
261 | 道财预函〔2019〕173号 | 全县 | 交通局 | 基础设施 | 道路建设补助 | 贫困村 | 交通局 | 县级 |  |  |  | 200 |  | 改善农户生活生产条件 |  |  |  |  | 是 | 贫困户务工 | 2019.1 | 2019.12 | 已完成