## 2021年财政扶贫资金预算安排情况表
表1
2021年县级财政扶贫资金预算安排情况表
单位：万元
项目 | 2021年预算 | 明细项目
|  | 项目内容 | 金额 | 备注
脱贫攻坚资金 | 6200 | 产业扶贫 | 1200 | 主要含2016年22个贫困村光伏发电站220万、农业产业扶贫奖补资金650万、扶贫小额贷款贴息资金300万等
|  | 扶贫基础设施建设 | 1500 | 主要含农村公租房（五保统建）230万、农村危房改造300万、易地扶贫搬迁330万等
|  | 健康、就业扶贫 | 2900 | 主要含医保扶贫参保资助资金660万、贫困户医疗保险个人缴费政府补贴500万、健康扶贫一站式结算政府兜底资金600万、贫困残疾人家庭无障碍改造项目30万等
|  | 扶贫工作经费 | 300 | 主要含贫困人口100人以上面上村工作队保障经费150万、脱贫攻坚普查经费100万
|  | 其他扶贫资金 | 300

## 道县扶贫资金项目公示公告网址汇总表
表2
道县扶贫资金项目公示公告网址汇总表
填报单位： （县扶贫办、财政局） |  |  | 单位：万元,填报日期：2020年11月27日
网站名称 | 公开日期 | 涉及文件名及文号 | 涉及金额 | 网 址
道县人民政府网 | 2020.6.9 | 道县2020年脱贫攻坚工作方案 |  | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202006/7e0ef66fe9334fde82f56bf7ec1c313c.shtml
道县人民政府网 | 2020.5.12 | 关于2018-2020年脱贫攻坚项目库的公示 |  | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202006/9ae450b0b6b94338baacaa3709de9091.shtml
道县人民政府网 | 2020.6.8 | 关于湖南省财政厅下达我县2020年中央第三批财政专项扶贫资金的公告 | 80 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202006/365af31baa144e54b2916cd85751a49a.shtml
道县人民政府网 | 2020.5.14 | 关于下达道县2020年度中央第二批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 813 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202006/2169f1599b52413bbf6ff026e38aa0eb.shtml
道县人民政府网 | 2020.5.14 | 关于下达2020年度第一批市级财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 130 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202006/75ff48a9a5d744f7b52aaf2190026429.shtml
道县人民政府网 | 2020.5.13 | 关于下达道县2020年度省级第二批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 899 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202006/28891fdd3ee54af5932f4dc7c23b5676.shtml
道县人民政府网 | 2020.5.10 | 关于湖南省财政厅、永州市财政局下达我县2020年中央、省级、市级财政专项扶贫资金的公告 |  | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202006/473b73cfb0a047fbb0a30ce4023fa8ec.shtml
道县人民政府网 | 2019.12.27 | 关于湖南省扶贫开发办公室下达我县2020年中央提前下达财政专项扶贫资金的公告 | 1201 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/201912/d2e653343080492ab45e9c3bc2199ad0.shtml
道县人民政府网 | 2020.4.3 | 关于湖南省扶贫开发办公室下达我县2020年省级第一批、第二批、老区财政专项扶贫资金的公告 |  | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202004/fc536fc84aca451bb4a75c16aab294a6.shtml
道县人民政府网 | 2020.4.3 | 关于下达道县2020年度省级第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 286 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202004/b36c1b9318924ed7907ddda57f027457.shtml
道县人民政府网 | 2020.1.10 | 关于下达道县2020年度第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 1051 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202004/16b4ef1f125b4237bb09ca0d8f456308.shtml
道县人民政府网 | 2020.4.3 | 道县2020年度老区扶贫发展资金项目的公示 | 12 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202004/788ff16620244463868069b3542a65a2.shtml
道县人民政府网 | 2020.2.20 | 道县大坪铺农场标准化水果基地水肥一体化建设扶贫项目公示 | 160 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202003/de02f8962ffb47e6a416b8d935b5fb37.shtml
道县人民政府网 | 2020.6.20 | 关于湖南省财政厅 湖南省扶贫开发办公室下达我县2020年中央、省级财政专项扶贫资金的公告 |  | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202008/4e7b5d3910db4ae3b654190554e5de2a.shtml
道县人民政府网 | 2020.6.26 | 关于下达道县2020年度中央第三批财政专项扶贫资金项目计划的通知 | 80 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202008/09bfd461c4634263a3bf55e728f72075.shtml
道县人民政府网 | 2020.7.18 | 关于下达2020年道县县级财政专项扶贫资金计划的通知 | 600 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202008/6b87b8b8d4f64eaaaa30bf2c448b592e.shtml
道县人民政府网 | 2020.6.26 | 关于转发2020年度就业扶贫车间奖补资金计划的通知 | 10 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202008/fd1ec1202cb64c659c6426628e634ebd.shtml
道县人民政府网 | 2020.7.19 | 关于转发2020年度中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金预算的通知 | 374 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202008/1d4e9046e7b14485bbf63f8c4f7f2c00.shtml
道县人民政府网 | 2020.7.10 | 关于下达中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金项目计划的通知（道县医保局） | 76 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202008/596e8f9ecda54fddad4b0d12674e62d6.shtml
道县人民政府网 | 2020.7.8 | 关于下达中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金项目计划的通知 | 142 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202008/a99775be0f2e4fd393823596c68bd032.shtml
道县人民政府网 | 2020.7.15 | 关于中央财政下达脱贫攻坚补短板综合财力补助资金使用工作方案 | 111 | http://www.dx.gov.cn/dxrsj/0200/202008/25b3307104c247d69c1f3d843491493f.shtml
道县人民政府网 | 2020.8.12 | 关于实施2020年省重点产业扶贫项目的公示 | 580 | http://www.dx.gov.cn/dxnyncj/0400/202008/0ea354d8d3cf4c85950328cd218c5a93.shtml
道县人民政府网 | 2020.3.24 | 道县2020年农村危房改造县级公示名单 |  | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202003/46193e46c34e4c8c863b5a24c49c2918.shtml
道县人民政府网 | 2020.3.9 | 2020年以工代赈计划 | 30 | http://dx.gov.cn/dxfgj/0400/202008/15cd4269ab0f478aa20e89da2f196d62.shtml
附表4 |  | 十三五规划 |  | http://www.dx.gov.cn//dx/gsgg/201811/bddc4bd815da4c47a529b9ced7002dbb.shtml

## 道县2020年项目管理台账
表3
道县2020年项目管理台账
序号 | 发文号 | 项目乡镇 | 项目村 （行政村） | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 实施单位 | 资金规模 | 筹资方式（万元） |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 受益贫困对象 |  | 贫困群众是否参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 项目完成情况 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其它 |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白马渡 | 新团结 | 产业发展 | 油菜种植 | 500亩油菜种植 | 新团结 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 帮助78户贫困户增收。 | 159 | 594 | 78 | 362 | 是 | 改善生活生产条件 | 202001 | 202003 | 已完成
2 | 道扶领发〔2020〕20号 | 白马渡 | 瓜地 | 产业发展 | 农田水利 | 羊角塘维修 | 瓜地 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 帮助73户贫困户增收。 | 221 | 701 | 73 | 292 | 是 | 改善生活生产条件 | 202006 | 202007 | 已完成
3 | 道扶领发〔2020〕17号 | 白马渡 | 海龙 | 基础设施 | 道路硬化 | 新修村道500米*3.5米 | 海龙 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决出行困难，改善生产、生活条件。 | 22 | 75 | 20 | 81 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020.5 | 2020.9 | 已完成 | 项目变更
4 | 道扶领发〔2020〕25号 | 白马渡 | 新团结 | 产业发展 | 农田水利 | 新建引水渠3000米 | 新团结 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 帮助78户贫困户增收，增产。 | 260 | 928 | 78 | 362 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020.5 | 2020.10 | 已完成
5 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 水果种植项目 | 柑橘种植10亩 | 马垒 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 加快发展带动村民脱贫致富 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 通过产业带动，带动村民就业，增加村民收入。 | 2020.4.10 | 2020.10.29 | 已完成
6 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 徂復 | 产业发展 | 水果、蔬菜种植大棚 | 火龙果种植5亩 | 徂復 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 1.带动村民就业,2.增加村民收入，提高村民种殖技术 | 77 | 300 | 77 | 300 | 是 | 通过产业带动，可流转村民土地、增加村民就近就业、村民入股和入股分红增加村民收入，通过技术培训提高村民种养技术 | 2020.3.25 | 2020.6.30 | 已完成
7 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 野竹福 | 基础设施 | 野竹福村文体广场建设 | 基础平整、水泥路面硬化2000平方米及周围附属设施建设 | 野竹福 | 中央 | 14 |  |  |  |  | 完善野竹福村公共服务设施综合服务平台周围附属设施 | 45 | 150 | 45 | 150 | 否 | 完善公共服务设施，方便群众开展精神文化生活和群众健身活动 | 20200310 | 20200530 | 已完成
8 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 黎家兴 | 产业发展 | 鸿畴生态农业发展有限公司 | 灌网路项目 | 黎家兴 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 带动村民发展产业，增加村民收入 | 185 | 599 | 185 | 599 | 是 | 改善全村生产生活条件 | 2020.1.10 | 2020.6.10 | 已完成
9 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 白芒铺居委会 | 产业发展 | 种植柑橘200亩（道县百果鲜柑橘种植农民专业合作社种） | 种植柑橘200亩 | 白芒铺居委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 带动村民就业，增加村民收入 | 10 | 30 | 10 | 30 | 否 | 发展特色产业，带动村民增收 | 2020.6.15 | 2020.11.15 | 已完成 | 调整资金
10 | 道扶领发〔2020〕19号 | 白芒铺 | 白芒铺居委会 | 产业发展 | 白芒铺居委会2020年抛荒田整治 | 新建机耕道及水沟3000米 | 白芒铺 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决农业生产难题 | 26 | 76 | 26 | 76 | 否 | 改善农业生产条件，提高农业产量 | 20200620 | 20200916 | 已完成
11 | 道扶领发〔2020〕20号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 农田水利 | 荷叶塘防洪渠修建 | 马垒 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 荷叶塘新水库至新屋里防洪沟600米，大坝口至糯园自然村防洪沟600米，共计1200防洪沟修建。 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 改善农业生产条件，提高农业产量 | 20200625 | 20200930 | 已完成
12 | 道扶领发〔2020〕17号 | 白芒铺 | 住兴 | 产业发展 | 山塘维修 | 4口山塘维修 | 住兴 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善生产条件 | 30 | 100 | 30 | 100 | 否 | 带动村民发展农业，提高收入 | 2020.6 | 2020.9 | 已完成
13 | 道扶领发〔2020〕17号 | 白芒铺 | 黎家兴 | 产业发展 | 黎家兴2020年矮引坝到水岭面机耕道 | 新建机耕道800米 | 黎家兴 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决农田用水难的问题 | 100 | 324 | 8 | 25 | 否 | 改善农业生产条件，提高农业产量，增加村民收入 | 20200618 | 20200930 | 已完成
14 | 道扶领发〔2020〕17号 | 白芒铺 | 白芒铺镇政府 | 产业发展 | 鸿畴生态农业发展有限公司 | 育苗大棚5200平方 | 白芒铺镇政府 | 省级 |  | 20 | [12 empty] | 调整 | 资金已退回县扶贫办
15 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 东门 | 新立 | 基础设施 | 11-12断头路硬化 | 硬化村道740米，宽4.5米。 | 新立 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 保障村民出行安全便捷 | 876 | 3328 | 22 | 103 | 是 | 保障村民出行安全便捷 | 2019.12 | 2020.3.25 | 完工
16 | 道扶领发〔2020〕25号 | 东门 | 双塘 | 产业发展 | 水渠建设 | 三面光硬化水渠3200米。 | 双塘村委会 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 灌溉农业带动生产 | 517 | 2206 | 146 | 735 | 是 | 灌溉农业带动生产 | 2018.1 | 2018.7 | 完工 | 道扶领发〔2019〕25 号、道扶领发〔2020〕25 号，变更
17 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 富塘 | 塘背 | 产业发展 | 机耕道 | 机耕道维修550米 | 塘背 | 中央 | 9 |  |  |  |  | 方便群众生产生活 | 460 | 1745 | 40 | 172 | 是 | 方便群众生产生活 | 20200110 | 20200701 | 完工
18 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 富塘 | 五侯 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠硬化360米 | 五侯 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决200亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 124 | 637 | 46 | 229 | 是 | 解决200亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 20200110 | 20200701 | 完工
19 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 富塘 | 春秋塘 | 产业发展 | 农田水利 | 堤坝维修400米 | 春秋塘 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 解决600亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 246 | 1090 | 16 | 51 | 是 | 解决600亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 20200403 | 20200408 | 完工
20 | 道扶领发〔2020〕17号 | 富塘 | 五侯 | 产业发展 | 油茶后期管理 | 134亩油茶后期管理 | 五侯 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 增加村集体收入和贫困人口收入 | 124 | 637 | 46 | 229 | 是 | 增加贫困人口务工收入 | 20200513 | 20200610 | 完工
21 | 道扶领发〔2020〕17号 | 富塘 | 塘背 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠硬化330米 | 塘背 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 解决400亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 139 | 599 | 18 | 66 | 是 | 解决400亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 20200806 | 20200820 | 完工 | 道扶领发〔2020〕30号
22 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 柑子园 | 五福 | 基础设施 | 五福村欧家太平塘水库及狮子岩水库道路硬化 | 长630米、宽3.5米、厚20公分、3个直径40公分长8米涵管 | 五福 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中31户113名贫困对象）人均增加收入约500元。 | 625 | 2867 | 31 | 113 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.1.11 | 2020.6.1 | 完成
23 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 柑子园 | 内岭 | 安全饮水 | 安全饮水 | 内岭自然村四口水井，第一口2米*2米、第二口1米*1米、第三和四口2米*2米、倒水泥砂浆20公分厚， | 内岭 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中6户28名贫困对象）人均增加收入约200元。 | 68 | 360 | 6 | 28 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.4.1 | 2020.5.1 | 完成
24 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 农田水利 | 30亩 | 油湘 | 省级 |  | 22 |  |  |  | 实现贫困户增收，带动621名贫困人口实现稳定增收、顺利脱贫。 | 148 | 621 | 148 | 621 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.1.10 | 2020.5.30 | 完成
25 | 湘财预[2020]24号 | 柑子园 | 五福 | 产业发展 | 综合种植 | 油茶60亩、沃柑80亩 | 五福 | 省级 |  | 4 |  |  |  | 带动贫困户增加收入，顺利脱贫致富 | 31 | 113 | 31 | 113 | 是 | 增加合作社收入，并带动贫困户增收 | 2019.1 | 2019.6 | 完成
26 | 道扶领发〔2020〕20号 | 柑子园 | 油湘 | 安全饮水 | 安全饮水 | 粮林一组打井或引水、新建水池一座，引水管道、晏家坪自然村水井维修 | 油湘 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中15户70名贫困对象）人均增加收入约200元。 | 100 | 430 | 15 | 70 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.7.16 | 2020.10.30 | 完成
27 | 道扶领发〔2020〕17号 | 柑子园 | 岩口 | 产业发展 | 2020年柑子园镇岩口村2-8组农田灌溉水渠 | 农田灌溉水渠4500米 | 岩口 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中57户243名贫困对象）人均增加收入约200元。 | 357 | 1415 | 57 | 243 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 202.8.27 | 2020.10.31 | 完成
28 | 道扶领发〔2020〕17号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 农田水利 | 30亩 | 油湘 | 省级 |  | 4 |  |  |  | 实现贫困户增收，带动621名贫困人口实现稳定增收、顺利脱贫。 | 148 | 621 | 148 | 621 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.1.10 | 2020.5.30 | 完成
29 | 道扶领发〔2020〕17号 | 柑子园 | 刘家 | 产业发展 | 道县磊驰油茶种植专业合作社扶贫车间 | 500平方 | 刘家 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 实现贫困户增收，带动205名贫困人口实现稳定增收、顺利脱贫 | 54 | 205 | 54 | 205 | 是 | 增加合作社收入，并带动贫困户增收 | 2020.3.10 | 2020.12.31 | 完成
30 | 道扶领发〔2020〕25号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 农田水利 | 500米三面光水渠 | 油湘 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 可以改善全村的生产生活，可以带动全村农户（其中25户121名贫困对象）人均增加收入约200元 | 300 | 1200 | 25 | 121 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 带动了25户121名贫困家庭致富奔小康 | 2020.7.20 | 2020.12.30 | 完成
31 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 豹岩 | 产业发展 | 农田水利 | 清淤2000立方米 | 豹岩 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 20户村民增产增收，解决贫困户灌溉问题。 | 728 | 3018 | 51 | 158 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
32 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 石马神 | 产业发展 | 火龙果种植项目 | 10亩 | 石马神 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 胡瑞金、胡瑞林等10余户贫困户、增加村集体收入 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 已完成
33 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 后江桥 | 基础设施 | 桥梁建设 | 简易桥梁1座 | 后江桥 | 中央 | 4 |  |  |  |  | 方便9、10组村民出行，发展生产 | 750 | 3675 | 7 | 35 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 已完成
34 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 莲花塘 | 产业发展 | 农田水利 | 7亩 | 莲花塘 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 19户村民增产增收，解决贫困户灌溉问题。 | 361 | 1800 | 19 | 71 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
35 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 丰洞 | 基础设施 | 车子江大桥维修及护栏安装 | 50米*2米 | 丰洞 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 460 | 2640 | 203 | 800 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
36 | 道扶领发〔2020〕20号 | 蚣坝 | 石马神 | 基础设施 | 将军塘道路硬化 | 0.7KM | 石马神 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
37 | 道扶领发〔2020〕17号 | 蚣坝 | 光家岭 | 基础设施 | 蚣坝镇光家岭村活动前坪和大黑垒村道路硬化 | 900米 | 光家岭 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 645 | 3560 | 21 | 81 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
38 | 道扶领发〔2020〕17号 | 蚣坝 | 莲花塘 | 产业发展 | 农田水利 | 7亩 | 莲花塘 | 省级 |  | 3 |  |  |  | 19户村民增产增收，解决贫困户灌溉问题。 | 361 | 1800 | 19 | 71 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
39 | 道扶领发〔2020〕17号 | 蚣坝 | 石马神 | 产业发展 | 火龙果基地 | 简易桥1座 | 石马神 | 省级 |  | 6 |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 已完成
40 | 道扶领发〔2020〕17号 | 蚣坝 | 石马神 | 产业发展 | 湘鸿水产养殖农民专业合作社 | 20亩 | 石马神 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 增加集体经济收入，免费提供培训 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 已完成
41 | 道扶领发〔2020〕24号 | 蚣坝 | 豹岩 | 基础设施 | 道路硬化 | 680米 | 豹岩 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 728 | 3018 | 20 | 91 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 已完成
42 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 小塘复 | 基础设施 | 蚣坝镇小塘复村服务平台硬化及围墙修建项目 | 活动室前坪800平方米 | 小塘复 | 县级 |  |  |  | 25 |  | 方便全体村民发展精神文明活动 | 305 | 1488 | 22 | 62 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
43 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 小塘复 | 基础设施 | 2020年道县蚣坝镇小塘复村至树湘小学1KM道路硬化 | 道路硬化1KM | 小塘复 | 县级 |  |  |  | 25 |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 305 | 1488 | 22 | 62 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
44 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 蚣坝村 | 基础设施 | 蚣坝镇蚣坝居委会农贸市场道路硬化和厂棚修缮 | 1.3km | 蚣坝 | 县级 |  |  |  | 50 |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 305 | 1488 | 73 | 280 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
45 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 豹岩 | 基础设施 | 蚣坝镇豹岩村上冬塘、下冬塘至板子山道路硬化 | 上冬塘、下冬塘至板子山道路硬化 | 豹岩 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 方便上冬塘、下冬塘村民出行，发展生产 | 728 | 3018 | 36 | 136 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 已完成
46 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 石马神 | 基础设施 | 蚣坝镇石马神村大礼堂至排楼屋道路硬化 | 0.38KM | 石马神 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
47 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 油茶基地 | 200亩 | 丰木山 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成
48 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 两江 | 产业发展 | 瑶山野茶加工 | 200亩 | 两江 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成
49 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 浪石 | 产业发展 | 高山有机蔬菜种植 | 200亩 | 浪石 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 240 | 790 | 36 | 151 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
50 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 果蔬种植 | 200亩 | 丰木山 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
51 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 横岭 | 产业发展 | 道县绿态家禽养殖专业合作社 | 1000只 | 横岭 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成
52 | 道扶领发〔2020〕19号 | 横岭 | 两江 | 产业发展 | 道州灰鹅养殖 | 2000只 | 两江 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
53 | 道扶领发〔2020〕19号 | 横岭 | 浪石 | 产业发展 | 横岭乡易地搬迁扶贫工厂项目 | 1处 | 浪石 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 异地搬迁后续扶持 | 240 | 790 | 36 | 151 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
54 | 道扶领发〔2020〕19号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 农田水利 | 3公里 | 丰木山 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
55 | 道扶领发〔2020〕19号 | 横岭 | 天鹅岭 | 基础设施 | 道路硬化 | 2公里 | 天鹅岭 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 300 | 1096 | 93 | 433 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
56 | 道扶领发〔2020〕20号 | 横岭 | 菖路 | 产业发展 | 农田水利 | 井眼冲山塘维修 | 菖路 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
57 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 两江 | 基础设施 | 三组桥梁附属工程 | 3公里 | 两江 | 省级 |  | 8 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
58 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 深海 | 产业发展 | 水渠维修 | 2公里 | 深海 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
59 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 丰木山 | 基础设施 | 道路硬化 | 3公里 | 丰木山 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
60 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 横岭 | 产业发展 | 沟渠维修 | 3公里 | 横岭 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
61 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 两江 | 产业发展 | 野茶种植加工 | 200亩 | 两江 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
62 | 道财农函〔2020〕52号 | 横岭 | 横岭乡 | 基础设施 | 异地搬迁建设 | 1处 | 横岭乡 | 县级 |  |  |  | 26.42 |  | 异地搬迁后续扶持 | 500 | 2500 | 69 | 300 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
63 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 洪塘营 | 洪塘营 | 产业发展 | 油茶种植 | 油茶种植扩建200亩 | 洪塘营 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 提高油茶种植产出，人均增收200元 | 46 | 200 | 13 | 47 | 是 | 提高贫困人员种植收入 | 2020.05 | 2020.09 | 完成
64 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 洪塘营 | 香花树 | 产业发展 | 油茶种植 | 油茶扩种200亩 | 香花树 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 带动用工发展生产 | 101 | 420 | 50 | 235 | 是 | 带动劳务用工，稳定增加产出收入。 | 2020.06 | 2020.12 | 完成
65 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 洪塘营 | 洪塘营 | 产业发展 | 潇湘源茶叶扶贫项目 | 茶叶加工厂一座 | 老何家 | 中央 | 50 |  |  |  |  | 带动贫困劳动力就业 | 32 | 129 | 26 | 124 | 是 | 提供贫困劳动力就业岗位 | 2020.05 | 2020.12 | 在建
66 | 道扶领发〔2020〕25号 | 洪塘营 | 香花树 | 产业发展 | 油茶种植 | 油茶扩建500亩 | 香花树 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 增加油菜种植收入，人均增收200元 | 140 | 680 | 108 | 356 | 是 | 提高贫困人员种植收入 | 2020.05 | 2020.12 | 在建
67 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 乐福堂 | 车江源 | 产业发展 | 车江源村杉木苗木基地 | 200亩 | 车江源 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 带动850人发展经济林，提供种苗服务，提升群众满意度 | 153 | 498 | 86 | 286 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
68 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 乐福堂 | 新富塘 | 产业发展 | 福岩洞旅游开发基础设施建设 | 简易路面硬化1000米 | 新富塘 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 福岩洞旅游开发，提高群众收入 | 526 | 2136 | 16 | 51 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
69 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 乐福堂 | 中村坊 | 基础设施 | 小桥改造 | 简易桥 | 中坊 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 解决中村坊村2组568人出行桥梁安全问题，提高群众满意度 | 86 | 342 | 26 | 85 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
70 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 安全饮水 | 1组安全饮水 | 500米 | 清塘坪 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 解决清塘坪村1组285人安全饮水 | 83 | 326 | 34 | 130 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
71 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 乐福堂 | 杨柳塘 | 产业发展 | 农田水利 | 山塘一口、水渠2000米 | 杨柳塘 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决满竹山自然村农田灌溉用水，提高群众满意度 | 79 | 236 | 31 | 96 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.4 | 2020.12 | 完成
72 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 乐福堂 | 车江源 | 产业发展 | 易地搬迁后续产业发展 | 500亩产业发展 | 车江源 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 带动850人发展产业，增加收入，提升群众满意度 | 526 | 2136 | 86 | 286 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2020.4 | 2020.12 | 完成
73 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 产业发展 | 农田水利 | 甘塘坪自然村水渠维修工程 | 清塘坪 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 解决甘塘坪自然村农田灌溉用水，提高群众满意度 | 135 | 589 | 34 | 130 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.4 | 2020.12 | 完成
74 | 道扶领发〔2020〕19号 | 乐福堂 | 中村坊 | 产业发展 | 农田水利 | 河堤维修 | 中坊 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决农田灌溉用水，提高群众满意度 | 98 | 412 | 26 | 85 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.6 | 2020.12 | 完成
75 | 道扶领发〔2020〕20号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 产业发展 | 农田水利 | 200米 | 清塘坪 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 解决农田灌溉用水，提高群众满意度 | 95 | 352 | 34 | 130 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.5 | 2020.12 | 完成
76 | 道扶领发〔2020〕17号 | 乐福堂 | 八斗源 | 产业发展 | 农田水利 | 水坝长22米 | 八斗源 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 解决农田灌溉用水，提高群众满意度 | 86 | 360 | 17 | 63 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.5 | 2020.12 | 完成
77 | 道扶领发〔2020〕17号 | 乐福堂 | 乐福堂 | 基础设施 | 断头路建设 | 450米 | 乐福堂 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决全村群众出行难问题，提高群众满意度 | 526 | 2238 | 22 | 77 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.5 | 2020.12 | 完成
78 | 道扶领发〔2020〕17号 | 乐福堂 | 到江源 | 产业发展 | 杉木合作社 | 植树造林460亩 | 到江源 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 带动960人发展经济林，提供种苗服务，提升群众满意度 | 168 | 756 | 54 | 157 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2020.5 | 2020.12 | 完成
79 | 道扶领发〔2020〕24号 | 乐福堂 | 龙山脚 | 安全饮水 | 人畜饮水 | 打深水井75米，维修河堤85米 | 龙山脚 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 解决全村饮水管道维修，提高群众满意度 | 456 | 1968 | 30 | 93 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.6 | 2020.12 | 完成
80 | 道扶领发〔2020〕25号 | 乐福堂 | 龙村 | 基础设施 | 龙村道路维修 | 2000米 | 龙村 | 县级 |  |  |  | 30 |  | 解决全村群众出行难问题，提高群众满意度 | 366 | 1608 | 12 | 35 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.8 | 2020.12 | 完成 | 变更为基础设施
81 | 道扶领发〔2020〕25号 | 乐福堂 | 龙村 | 基础设施 | 龙村道路维修 | 2000米 | 龙村 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 解决全村群众出行难问题，提高群众满意度 | 366 | 1608 | 12 | 35 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.8 | 2020.12 | 完成 | 变更为基础设施
82 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 梅花 | 产业发展 | 肉鸽养殖 | 养殖肉鸽2000对 | 梅花村委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 该产业项目实施，可以带动全村88户316名贫困对象人均增加收入约100元 |  |  | 88 | 316 | 是 | 采用直接帮扶或委托帮扶或股份合作的模式，由道县茂辅鸽子养殖农民专业合作社为经营主体具体实施，可以带动了88户316名贫困对象致富奔小康 | 2020.5.30 | 2020.07.20 | 完成
83 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 种植蔬菜30亩 | 修义村委会 | 中央 | 30 |  |  |  | 170 | 修义村蔬菜种植项目工程考核指标是项目完工后，受益农户66户290人，其中贫困户26户120人脱贫致富奔小康 |  |  | 26 | 120 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.03 | 2020.11 | 完成
84 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 宜新 | 产业发展 | 水果种植 | 计划种植14亩 | 宜新村委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 该产业扶贫项目实施，可以带动全村17户50人贫困对象人均增加收入约200元 |  |  | 17 | 50 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.04 | 2020.12 | 完成
85 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 宜阳 | 产业发展 | 脐橙示范园基地滴灌设施 | 扶持脐橙种植项目，发展100亩脐橙示范园基地 | 宜阳村委会 | 中央 | 10 |  |  |  | 2 | 该产业扶贫项目实施，可以带动全村84户327名贫困对象人均增加收入约200元 |  |  | 11 | 32 | 是 | 采用委托帮扶，由道县宜阳柑桔种植专业合作社为经营主体具体实施，可以带动了84户327名贫困对象致富奔小康 | 2020.06.20 | 2020.08.30 | 完成
86 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 东风 | 基础设施 | 西田至至盘家道路硬化 | 修建长273米、宽3.5米的道路 | 东风村委员会 | 中央 | 10 |  |  |  | 0.5 | 可以改善全村的生产生活条件，方便群众出行 |  |  | 31 | 131 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，带动了31户131名贫困家庭致富奔小康 | 2020.03.10 | 2020.05.01 | 完成
87 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 蔬菜种植（二期） | 蔬菜基地内修机耕道、维修藕塘 | 修义村委会 | 省级 |  | 20 |  |  | 180 | 方便运输蔬菜，灌溉蔬菜 |  |  | 26 | 120 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.05 | 2020.12 | 完成
88 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 梅花 | 贵头 | 产业发展 | 道县社康蔬菜种植农民合作社 | 种植玉米、南瓜、茄子、槟榔芋等400亩 | 贵头村委会 | 省级 |  | 10 |  |  | 70 | 该产业项目实施，可以带动全村11户32名贫困对象人均增加收入约300元 |  |  | 11 | 32 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.01.10 | 2020.12.31 | 完成
89 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 梅花 | 宜阳 | 产业发展 | 脐橙示范园基地 | 种苗、道路建设、农药化肥等100亩 | 宜阳村委会 | 省级 |  | 19 |  |  |  | 该产业扶贫项目实施，可以带动全村11户32名贫困对象人均增加收入约300元 |  |  | 11 | 32 | 是 | 采用直接帮扶或委托帮扶或股份合作的模式，由道县宜阳村脐橙示范园基地扶贫项目为经营主体具体实施，可以带动了11户32名贫困对象致富奔小康 | 2020.08.05 | 2020.10.30 | 完成
90 | 道发改农〔2020〕1 号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 农田水利 | 加固堤坝，防止渗漏 | 修义村 | 以工代赈 |  | 30 |  |  |  | 改善全村的生产生活条件 | 539 | 2363 | 26 | 120 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，带动了26户120名贫困家庭致富奔小康 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
91 | 道扶领发〔2020〕20号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 葡萄种植 | 种植葡萄30亩 | 道县兴宜葡萄种植合作社 | 市级 |  |  | 10 |  | 60 | 该产业扶贫项目实施，可以带动18户60名建档立卡贫困户人均增加收入约200元 |  |  | 18 | 60 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.08 | 2020.12 | 完成
92 | 道扶领发〔2020〕17号 | 梅花 | 梅花 | 产业发展 | 水渠维修 | 新修水渠长650米，厚0.12米，高0.6米，宽0.6米等三面光等建设内容工程 | 梅花村 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，可以带动全村农户500户2000人（其中76户306名贫困对象）人均增加收入约300元 |  |  | 76 | 306 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，带动了76户306名贫困家庭致富奔小康 | 2020.06.26 | 2020.08.30 | 完成
93 | 道扶领发〔2020〕17号 | 梅花 | 斜坡渡 | 产业发展 | 1-2组水沟维修 | 0.4米宽水渠三面光800米、0.6米高水渠三面光800米 | 斜坡渡村委会 | 省级 |  | 12 |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，可以带动全村农户（其中9户30名贫困对象）人均增加收入约100元 |  |  | 9 | 30 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，带动了9户30名贫困家庭致富奔小康 | 2020.08.10 | 2020.10.10 | 完成
94 | 道扶领发〔2020〕17号 | 梅花 | 司空岩 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 聘请保洁员2人，购买垃圾桶100个，跟道县跃辉运输有限公司签订一年的垃圾清运合同 | 司空岩村 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 改善全村的人居环境卫生 |  |  | 20 | 53 | 是 | 改善全村的人居环境卫生，带动了农民讲卫生、门前三包 | 2020.07.01 | 2020.12.31 | 完成
95 | 道财农函〔2020〕48号 | 梅花 | 修义 | 基础设施 | 基础设施建设 | 道路、人居环境 | 修义 | 县级 |  |  |  | 50 |  | 改善全村的人居环境卫生 | 539 | 2363 | 26 | 120 | 是 | 改善全村的人居环境卫生，带动了农民讲卫生、门前三包 | 2020.06 | 2020.12 | 完成
96 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 蒋包 | 基础设施 | 公路硬化 | 5-7组道路硬化 | 蒋包 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 54 | 149 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
97 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 幸福 | 产业发展 | 3组机耕道、护坡 | 3组机耕道、护坡 | 幸福 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 100 | 400人 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
98 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 大江洲 | 产业发展 | 农田水利 | 新建水沟733米 | 大江洲 | 中央 | 12 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
99 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 狮子山 | 安全饮水 | 饮水工程 | 水渠维修 | 狮子山 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 90 | 300 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
100 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 公路护坡 | 12组易家岭护坡 | 腊树坪 | 中央 | 6 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
101 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 地皇庙至洋崽弄、岭背至鲁塘通达道路 | 地皇庙至洋崽弄、岭背至鲁塘通达道路 | 白竹田 | 中央 | 14 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 70 | 215 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
102 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 丘塘 | 产业发展 | 农田水利 | 145米 | 丘塘 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 63 | 200 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
103 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 鱼田 | 产业发展 | 机耕道建设 | 机耕道建设 | 鱼田 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 120 | 400 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
104 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 坦口 | 产业发展 | 农田水利 | 胶笋塘续建项目 | 坦口 | 中央 | 12 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
105 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 庄村 | 产业发展 | 道县源生中药材种植专业合作社 | 道县源生中药材种植专业合作社 | 庄村 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
106 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 腊树坪 | 安全饮水 | 安全饮水：水池及网管 | 安全饮水：水池及网管 | 腊树坪 | 中央 | 4 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 13 | 45 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成 | 调整资金
107 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 桥头 | 桥头居委会 | 产业发展 | 农田水利 | 河堤维修 | 桥头 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 48 | 162 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
108 | 道扶领发〔2020〕19号 | 桥头 | 丘塘 | 产业发展 | 农田水利 | 145米 | 丘塘 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
109 | 道扶领发〔2020〕19号 | 桥头 | 腊树坪 | 产业发展 | 林耕道 | 林耕道 | 腊树坪 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 116 | 484 | 34 | 120 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
110 | 道扶领发〔2020〕20号 | 桥头 | 白竹田 | 产业发展 | 农田水利 | 3组水渠硬化 | 白竹田 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 改善农户生活生产条件 | 20 | 58 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
111 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 五建 | 产业发展 | 水渠维修 | 水渠维修 | 五建 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 20 | 58 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
112 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 大江洲 | 产业发展 | 水渠维修 | 水渠维修558米 | 大江洲 | 省级 |  | 8 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 10 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
113 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 毛巾田 | 基础设施 | 道路硬化 | 316米道路建设 | 毛巾田 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成 | 项目变更
114 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 桥头居委会 | 产业发展 | 农田水利 | 河堤维修 | 桥头 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
115 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 石牌楼 | 产业发展 | 农田水利 | 上岸村水沟硬化 | 石排楼 | 省级 |  | 8 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
116 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 丘塘 | 产业发展 | 农田水利 | 7-8组河堤维修 | 丘塘 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
117 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 庄村 | 产业发展 | 道县源生中药材种植专业合作社 | 道县源生中药材种植专业合作社 | 庄村 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
118 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 腊树坪 | 产业发展 | 山羊养殖 | 山羊养殖 | 腊树坪 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 34 | 120 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
119 | 道扶领发〔2020〕24号 | 桥头 | 大江洲 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠维修558米 | 大江洲 | 中央 | 1.6 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 16 | 60 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
120 | 道扶领发〔2020〕24号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 通达道路 | 通达道路 | 腊树坪 | 中央 | 2.4 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 15 | 75 | 10 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
121 | 道扶领发〔2020〕25号 | 桥头 | 坦口 | 产业发展 | 农田水利 | 杨家田、原石枧村水渠硬化 | 坦口 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
122 | 道扶领发〔2020〕25号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 汉冲陵文化广场建设 | 汉冲陵文化广场建设 | 白竹田 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 13 | 45 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
123 | 道扶领发〔2020〕25号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 邓家至烈马道路建设 | 邓家至烈马道路建设 | 白竹田 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
124 | 道扶领发〔2020〕19号 | 桥头 | 白竹田 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠维修 | 白竹田 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
125 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 综合服务平台、黑木耳基地、八月瓜水果基地250KW变压器 | 综合服务平台、黑木耳基地、八月瓜水果基地250KW变压器 | 小塘 | 中央 | 25 |  |  |  |  | 解决黑木耳基地用电问题 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.6 | 2020.8 | 已完成
126 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 清塘 | 陈熊 | 产业发展 | 农田水利 | 安装引水管 | 陈熊 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 保障200亩水田灌溉用水。 | 320 | 1652 | 37 | 164 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.5 | 2020.6 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
127 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 特色药材种植 | 发展药材种植100亩基地 | 棉竹源 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加集体经济 | 239 | 1035 | 239 | 1035 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.3 | 2020.8 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
128 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 清塘 | 铜狮井 | 产业发展 | 农田水利 | 拟将1500余米长的引水渠硬化 | 铜狮井 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 方便群众生产生活，保障灌溉用水。 | 365 | 1630 | 56 | 210 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.6 | 2019.10 | 已完成
129 | 湘财预[2020]24号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 综合养殖 | 发展综合养殖。 | 小塘 | 省级 |  | 4 |  |  |  | 年产值10万元 | 10 | 58 | 1 | 6 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.5 | 2020.6 | 已完成
130 | 道扶领发〔2020〕19号 | 清塘 | 营乐源 | 产业发展 | 农田水利 | 修建4处混凝土拦河水坝 | 营乐源 | 中央 | 22 |  |  |  |  | 保证800亩农田灌溉用水 | 362 | 1583 | 132 | 462 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.6 | 2020.10 | 已完成
131 | 道扶领发〔2020〕20号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 山银花种植 | 发展药材种植100亩基地 | 棉竹源 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 增加集体经济 | 239 | 1035 | 239 | 1035 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.3 | 2020.8 | 已完成
132 | 道扶领发〔2020〕20号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 农田水利 | 新建河坝4座 | 小塘 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 保障灌溉用水200亩。 | 142 | 461 | 82 | 321 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.6 | 2020.10 | 已完成
133 | 道扶领发〔2020〕17号 | 清塘 | 中坪 | 安全饮水 | 安全饮水 | 安装自来水管3000米。 | 中坪 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 保障中坪村生活用水。 | 361 | 1864 | 25 | 80 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.6 | 2020.10 | 已完成
134 | 道扶领发〔2020〕17号 | 清塘 | 小坪 | 安全饮水 | 安全饮水 | 维修古井 | 小坪 | 省级 |  | 12 |  |  |  | 维修陈旧五连古井一口。 | 632 | 2860 | 632 | 2860 | 是 | 带动贫困户用工；保障群众生产生活用水。 | 202006 | 202009 | 已完成
135 | 道扶领发〔2020〕24号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 产业加工 | 引进茶叶加工设备 | 小塘 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 增加年产值10万元。 | 142 | 461 | 82 | 321 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 202006 | 202009 | 已完成
136 | 道扶领发〔2020〕24号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 产业加工 | 新建黑木耳加工厂 | 小塘 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 增加年产值10万元。 | 142 | 461 | 82 | 321 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 202006 | 202009 | 已完成
137 | 道扶领发〔2020〕25号 | 清塘 | 棉竹源 | 基础设施 | 护栏建设 | 加宽道路及修建护栏 | 棉竹源 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 道路加宽700米，新修护栏650米。 | 862 | 3201 | 239 | 1049 | 是 | 带动贫困户用工；方便群众生活生活。 | 202006 | 202010 | 已完成
138 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 上关 | 白石岩 | 产业发展 | 农田水利 | 新建水渠1000米 | 白石岩 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善生产生活条件，保障300余亩农田灌溉 | 69 | 178 | 24 | 79 | 是 | 解决300余亩农田灌溉，亩产增收75元 | 20200110 | 20200610 | 已完成
139 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 上关 | 湘源社区 | 产业发展 | 农田水利 | 社区排水沟278米 | 湘源社区 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善人居环境，解决群众排水可能 | 318 | 1186 | 19 | 79 | 是 | 解决19户79人排污水困难 | 20200516 | 20200601 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
140 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 上关 | 七里岗 | 产业发展 | 产业基地配套设施 | 基地扩园变压器 | 七里岗 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 产业基础设施配套建设 | 71 | 289 | 34 | 142 | 是 | 带动周围柑橘种植群众及贫困户每亩增产120斤，增收每亩240元 | 20200901 | 20201224 | 已完成 | 调整资金
141 | 道扶领发〔2020〕17号 | 上关 | 红花 | 基础设施 | 道路建设 | 红花村13组断头路长420米、宽3.5米 | 红花 | 省级 |  | 13 |  |  |  | 解决群众生产生活路路通，带动贫困户9户38人致富 | 29 | 177 | 9 | 38 | 是 | 实现断头路畅通 | 20200601 | 20200730 | 已完成
142 | 道扶领发〔2020〕17号 | 上关 | 虎子岩 | 产业发展 | 水渠维修 | 虎子岩社区1-8组问口塘至洪塘水渠 | 虎子岩 | 省级 |  | 16 |  |  |  | 虎子岩社区1-8组问口塘至洪塘800米水渠解决225亩水田灌溉 | 256 | 1123 | 22 | 86 | 是 | 亩产增收150斤带动22户86人贫困户致富 | 20200701 | 20200930 | 已完成
143 | 道扶领发〔2020〕25号 | 上关 | 七里岗 | 产业发展 | 农田水利 | 万口塘路100米，水面积25亩，水渠800米 | 七里岗 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 雷家洞万口塘维修蓄水，解决200余亩水田生产灌溉用水难的问题，直接受益贫困户74户351人 | 98 | 502 | 74 | 351 | 是 | 解决200余亩水田生产灌溉用水难的问题，提高群众水田增产增收 | 20200903 | 20201231 | 已完成
144 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 审章塘 | 井塘 | 产业发展 | 农田水利 | 60千伏电排设备 |  | 中央 | 16 |  |  |  |  | 恢复农田灌溉条件，保证680余亩农田正常用水。 | 650 | 3500 | 43 | 182 | 是 | 种植灌溉 | 2019.7 | 2020.12 | 完工
145 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 审章塘 | 沙子河 | 产业发展 | 农田水利 | 600米 |  | 中央 | 13 |  |  |  |  | 确保500余亩农田生产用水，消除200亩农田雨天积水问题，每户增收200元，其中贫困户13户45人。 | 310 | 1756 | 13 | 45 | 是 | 种植灌溉 | 2020.2 | 2020.10 | 完工
146 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 烤烟农场 | 种植烤烟200亩 | 委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加集体收入10万元，为贫困户提供务工岗位30个。 | 850 | 4220 | 63 | 250 | 是 | 提供就业岗位 | 2020.1 | 2020.8 | 完工
147 | 道扶领发〔2020〕20号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 烤烟农场 | 种植烤烟200亩 | 委会 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 增加集体收入10万元，为贫困户提供务工岗位30个。 | 850 | 4220 | 63 | 250 | 是 | 提供就业岗位 | 2020.1 | 2020.8 | 完工
148 | 道扶领发〔2020〕17号 | 审章塘 | 向荣 | 产业发展 | 农田水利 | 宴家田渠道3000米 |  | 省级 |  | 10 |  |  |  | 确保800亩水田灌溉，600余户农户受益，户稳定增收700元 | 321 | 1610 | 88 | 350 | 是 | 种植灌溉 | 2020.5 | 2020.7 | 完工
149 | 道扶领发〔2020〕17号 | 审章塘 | 莲花宅 | 产业发展 | 农田水利 | 塘梗高2.5米，宽4米，水渠500米 |  | 省级 |  | 13 |  |  |  | 确保220亩水田灌溉，210余户农户受益，户稳定增收200元 | 350 | 1550 | 15 | 55 | 是 | 种植灌溉 | 2020.5 | 2020.6 | 完工
150 | 道扶领发〔2020〕25号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 烤烟农场 | 种植烤烟200亩 | 委会 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 增加集体收入10万元，为贫困户提供务工岗位30个。 | 850 | 4220 | 63 | 250 | 是 | 提供就业岗位 | 2020.1 | 2020.8 | 完工
151 | 道扶领发〔2020〕25号 | 审章塘 | 井塘 | 产业发展 | 农田水利 | 茶园水坝建设 |  | 县级 |  |  |  | 20 |  | 改善农田灌溉条件，保证300余亩农田正常用水。 | 650 | 3500 | 13 | 68 | 是 | 种植灌溉 | 2019.9 | 2019.12 | 完工 | 项目变更
152 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 龙腹 | 产业发展 | 农田水利 | 200米渡槽修复 | 龙腹 | 中央 | 23 |  |  |  |  | 完成渡槽维修保证农田灌溉 | 421 | 1857 | 50 | 186 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2020 | 2020.4 | 已完成
153 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 大乐海 | 产业发展 | 农田水利 | 一口山塘维修 | 大乐海 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 完成山塘维修保证农田灌溉 | 369 | 1416 | 16 | 64 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2020 | 2020.3 | 已完成
154 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 深田 | 产业发展 | 农田水利 | 1500米渠道硬化 | 深田 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 完成3000米渠道维修保证农田灌溉 | 246 | 896 | 40 | 112 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2020 | 2020.9 | 已完成
155 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 铁乐湾 | 产业发展 | 农田水利 | 饮用水井维修及渠道1000米 | 铁乐湾 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 饮用水井维修及渠道1000米 | 261 | 934 | 16 | 49 | 是 | 保证生浩及水田灌溉用水 | 2020 | 2020.9 | 已完成 | 项目变更
156 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 高枧 | 产业发展 | 道县海生特色养殖合作社 | 特色生猪养殖场建设 | 高枧 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展特色养殖产业带动贫困户 | 726 | 3386 | 23 | 110 | 是 | 带动贫困户发展 | 2020 | 2020.4 | 已完成 | 调整资金
157 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 寿雁 | 水源头 | 产业发展 | 龟鱼生态养殖庭院示范场 | 龟鱼生态养殖5亩 | 水源头 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 完成任务龟鱼生态养殖5亩 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.7 | 已完成
158 | 道扶领发〔2020〕19号 | 寿雁 | 十里桥一 | 产业发展 | 十里桥蔬菜种植合作社 | 蔬菜种植200亩 | 十里桥 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 发展蔬菜产业促进农户增收 | 578 | 2477 | 28 | 86 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.3 | 已完成
159 | 道扶领发〔2020〕19号 | 寿雁 | 安村 | 基础设施 | 安村道路护坡 | 500米道路护坡及硬化 | 安村 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 500米道路护坡及硬化 | 298 | 1209 | 20 | 74 | 是 | 保障村民出行 | 2020 | 2020.8 | 已完成
160 | 道扶领发〔2020〕20号 | 寿雁 | 空树岩 | 基础设施 | 修红军路红军墓 | 步道16公里，红军墓一座，墓碑一座 | 空树岩 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 步道16公里，红军墓一座，墓碑一座 | 88 | 299 | 62 | 252 | 是 | 带动旅游业增收 | 2020 | 2020.3 | 已完成
161 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 空树岩 | 产业发展 | 黑木耳基地 | 续建 | 空树岩 | 省级 |  | 4 |  |  |  | 促进农户增收 | 88 | 299 | 62 | 252 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.6 | 已完成
162 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 垒波岩 | 产业发展 | 胡家村引洞腹地下水灌溉及大田水渠 | 全长1500米，深10米，宽10米 | 垒波岩 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 种植面积得到有效灌溉 | 756 | 3672 | 45 | 159 | 是 | 种植灌溉 | 2020 | 2020.9 | 2020.12
163 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 大乐海 | 产业发展 | 水渠维修 | 水渠长度500米 | 大乐海 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 种植面积得到有效灌溉 | 369 | 1416 | 62 | 242 | 是 | 种植灌溉 | 2020 | 2020.3 | 已完成
164 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 新湾 | 产业发展 | 山塘维修 | 山塘一口 | 新湾 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 用于农业生产灌溉 | 342 | 1408 | 104 | 426 | 是 | 种植灌溉 | 2020 | 2020.4 | 已完成
165 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 寿雁镇政府 | 产业发展 | 天智菌业 | 香菇竹笋种植 | 天智菌业 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 发展种植香菇竹笋，带动贫困户增收分红 | 212 | 1694 | 25 | 100 | 是 | 发展种植香菇竹笋，带动贫困户增收分红 | 2020 | 2020.3 | 已完成
166 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 寿雁镇政府 | 产业发展 | 金丰瓜蒌永丰基地 | 种植面积460亩 | 金丰公司 | 省级 |  | 25 |  |  |  | 实现增收3000元/亩 | 206 | 1547 | 34 | 125 | 是 | 提供就业岗位 | 2020 | 2020.3 | 已完成
167 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 平地尾 | 产业发展 | 油茶种植 | 将林地利用种植油茶 | 平地尾 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 油茶开发300亩，机耕道2千米 | 506 | 2795 | 28 | 78 | 是 | 贫困户参与入股分红 | 2020 | 2020.5 | 已完成
168 | 道扶领发〔2020〕24号 | 寿雁 | 太家 | 产业发展 | 农田水利 | 电排新建 | 太家 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 保障农田灌溉 | 379 | 1809 | 24 | 100 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.6 | 已完成
169 | 道扶领发〔2020〕25号 | 寿雁 | 大洞村 | 产业发展 | 大洞村沃柑种植项目 | 种植沃柑130亩 | 大洞 | 县级 |  |  |  | 38 |  | 发展沃柑产业促进农户增收 | 469 | 2317 | 20 | 63 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.6 | 已完成
170 | 道扶领发〔2020〕25号 | 寿雁 | 大洞村 | 基础设施 | 洞上村至湾子腹村断头路 | 600米道路硬化 | 大洞 | 县级 |  |  |  | 12 |  | 完成600米道路硬化 | 469 | 2317 | 20 | 63 | 是 | 保障村民出行 | 2020 | 2020.8 | 已完成
171 | 道扶领发〔2020〕25号 | 寿雁 | 水源头 | 基础设施 | 禾述塘村与下坝村断头路 | 800米道路硬化 | 水源头 | 县级 |  |  |  | 29 |  | 完成2500米道路硬化 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 保障村民出行 | 2020 | 2020.8 | 已完成
172 | 道扶领发〔2020〕25号 | 寿雁 | 水源头 | 安全饮水 | 安全饮水 | 两口老井修复 | 水源头 | 县级 |  |  |  | 21 |  | 完成两口老井修复 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2020 | 2020.8 | 已完成
173 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 四马桥 | 良木洞 | 产业发展 | 农田水利 | 良木洞村山塘维修两口 | 良木洞 | 中央 | 6 |  |  |  |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 485 | 1439 | 146 | 560 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20191022 | 20191104 | 已完成
174 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 四马桥 | 西凤 | 基础设施 | 西凤村村内道路硬化 | 西凤村村内道路硬化800余米 | 西凤 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 428 | 2225 | 26 | 85 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20200305 | 20200418 | 已完成
175 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 四马桥 | 农科站 | 产业发展 | 道县昌瑞瑶寨蔬菜种植专业合作社 | 蔬菜种植500余亩 | 农科站 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 523 | 2082 | 19 | 80 | 是 | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 20200410 | 20201231 | 已完成
176 | 道扶领发〔2020〕17号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 2020年四马桥镇滴水营村村卫生之室路面硬化 | 2020年四马桥镇滴水营村村卫生之室路面硬化 | 滴水营 | 省级 |  | 8 |  |  |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20200810 | 20200930 | 已完成 | 项目变更
177 | 道扶领发〔2020〕25号 | 四马桥 | 滴水营 | 产业发展 | 滴水营村大米机械加工服务项目 | 滴水营村大米机械加工服务场所一个 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 8 |  | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 20200507 | 20200730 | 已完成
178 | 道扶领发〔2020〕25号 | 四马桥 | 滴水营 | 产业发展 | 农田水利 | 东关岭农田水沟建设500余米 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 12 |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 156 | 450 | 60 | 310 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20200601 | 20200730 | 已完成
179 | 道扶领发〔2020〕25号 | 四马桥 | 良木洞 | 基础设施 | 良木洞与岩头断头路300米硬化 | 良木洞与岩头断头路300米硬化 | 良木洞 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 485 | 1439 | 146 | 560 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20200806 | 20200911 | 已完成
180 | 道扶领发〔2020〕25号 | 四马桥 | 良木洞 | 产业发展 | 农田水利 | 良木洞水沟三面光维修 | 良木洞 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 485 | 1439 | 146 | 560 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20200806 | 20200918 | 已完成
181 | 道扶领发〔2020〕24号 | 万家庄 | 七一 | 安全饮水 | 水井维修 | 维修水井3口 | 七一 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 方便全体村民灌溉农田 | 378 | 1520 | 27 | 87 | 是 | 方便农田灌溉 | 20200802 | 20200805 | 已完成
182 | 道扶领发〔2020〕17号 | 万家庄 | 万家庄社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 道路硬化200米 | 万家庄 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 方便全体村民出行 | 420 | 1880 | 14 | 37 | 是 | 方便群众出行 | 20200806 | 20200808 | 已完成
183 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 下白 | 产业发展 | 下白特色水果种植产业扶贫 | 1间 | 下白 | 中央 | 25 |  |  |  |  | 27户贫困户增收15万元 | 200 | 730 | 131 | 512 | 是 | 27户100人 | 2019 | 2024 | 完成
184 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 车田洞 | 安全饮水 | 自来水提质改造 | 2000米 | 车田洞 | 中央 | 12 |  |  |  |  | 解决饮水安全 | 180 | 400 | 27 | 157 | 是 | 解决贫困人口安全饮水，提高满意度 | 2020.3 | 2020.6 | 完成
185 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 石山脚 | 产业发展 | 食用菌种植产业扶贫 | 新建50立方冷库、生产铁棚300平方米、灭菌设施等 | 石山脚 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 |  |  | 14 | 48 | 是 | 每年分红200元 | 2020.4 | 2020.7 | 完成
186 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 石山脚 | 产业发展 | 光伏发电站简易路 | 新修通电站草沙路720来 | 石山脚 | 中央 | 3 |  |  |  |  | 解决贫困人口务工4人 |  |  | 2 | 4 | 是 | 人均增收1000元 | 2020.3 | 2020.5 | 完成
187 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 沙田 | 安全饮水 | 安全饮水 | 2000米 | 沙田 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决饮水安全 | 370 | 1300 | 11 | 35 | 是 | 解决贫困人口安全饮水，提高满意度 | 2020.5 | 2020.6 | 完成
188 | 湘财预[2020]24号 | 仙子脚 | 石山脚 | 产业发展 | 综合养殖 | 种植油茶140亩 | 石山脚 | 省级 |  | 4 | [6 empty] | 贫困户3户 | 15人 | 是 | 人均增收2000元 | 2020.2 | 2020.5 | 完成
189 | 道扶领发〔2020〕17号 | 仙子脚 | 大伟 | 安全饮水 | 安全饮水 | 300米 | 大伟 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决饮水安全 | 460 | 2100 | 18 | 64 | 是 | 解决贫困人口安全饮水，提高满意度 | 2020.9 | 2020.1 | 完成
190 | 道扶领发〔2020〕17号 | 仙子脚 | 石山脚 | 安全饮水 | 安全饮水 | 提质改造自来水管网6800米、改装智能水表280户 | 石山脚 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决全村910人安全饮水 |  | 575 | 79 | 335 | 是 | 解决全村910人安全饮水 | 2020.7.16 | 2020.9.20 | 完成
191 | 道扶领发〔2020〕17号 | 仙子脚 | 下白 | 产业发展 | 下白特色水果种植产业扶贫 | 1间 | 下白 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 14户贫困户增收10万元 | 14 | 50 | 14 | 50 | 是 | 14户80人 | 2020 | 2025 | 完成
192 | 道扶领发〔2020〕25号 | 仙子脚 | 下白 | 基础设施 | 下白村幼儿园 | 1所 | 下白 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 全村38户30人就近就学 | 300 | 900 | 131 | 512 | 是 | 6户贫困户就业 | 2020 | 2020 | 完成
193 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 祥龙 | 基础设施 | 桥梁建设 | 桥梁建设1处 | 祥龙 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 159 | 705 | 10 | 31 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
194 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 雷洞 | 产业发展 | 榕㠃油茶农民专业合作社 | 油茶种植300亩 | 榕㠃油茶农民专业合作社 | 中央 | 30 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 276 | 1103 | 18 | 67 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
195 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 田广洞 | 产业发展 | 大坝沟机耕道 | 修机耕道500米 | 周伟才 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 531 | 1817 | 26 | 86 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
196 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 土麦 | 产业发展 | 农田水利 | 水沟硬化500米 | 周伟才 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 302 | 1480 | 13 | 49 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20200830 | 已完工
197 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 两河口 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠重建500米 | 湖南上井水电工程建设责任有限公司 | 中央 | 40 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 324 | 1089 | 65 | 304 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
198 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 下蒋 | 产业发展 | 农田水利 | 水沟建设500米 | 周伟才 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 253 | 881 | 21 | 85 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
199 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 雷洞 | 产业发展 | 灌溉水渠 | 灌溉水渠500米 | 罗滕林 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 276 | 1103 | 18 | 67 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200701 | 20201130 | 已完工 | 调整资金
200 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 祥霖铺 | 八家 | 产业发展 | 道县众旺油茶农民种植专业合作社油茶基地 | 油茶种植100亩 | 委会 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 221 | 896 | 15 | 56 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200410 | 20201130 | 已完工
201 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 产业发展 | 道县湘南苗木农民专业合作社 | 四季彩叶桂种植100亩 | 道县湘南苗木农民专业合作社 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 393 | 1567 | 43 | 205 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200410 | 20201130 | 已完工
202 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 祥霖铺 | 朗龙 | 产业发展 | 绿洲蔬菜种植合作社食用菌种植 | 食用菌种植6个大棚 | 绿洲蔬菜种植合作社食用菌种植 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 473 | 1823 | 24 | 83 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200410 | 20201130 | 已完工 | 道扶领发〔2020〕19 号
203 | 道扶领发〔2020〕19号 | 祥霖铺 | 洞尾 | 产业发展 | 道县勤润果蔬种植农民专业合作社 | 淮山种植300亩 | 道县勤润果蔬种植农民专业合作社 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 363 | 1320 | 21 | 74 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
204 | 道扶领发〔2020〕20号 | 祥霖铺 | 白露塘 | 产业发展 | 农田水利 | 拦水坝、桥梁、水渠修建6处 | 陈国龙 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 改善群众生产生活条件 | 509 | 2403 | 51 | 216 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
205 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 祥龙 | 基础设施 | 道路建设 | 村道修建800米 | 周伟才 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 159 | 705 | 10 | 31 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
206 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 港草兴 | 产业发展 | 水渠维修 | 水渠维修800米 | 委会 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 201 | 788 | 12 | 48 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
207 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 桐溪尾 | 基础设施 | 机耕道硬化 | 机耕道硬化400米 |  | 省级 |  | 8 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 466 | 1322 | 13 | 45 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
208 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 产业发展 | 农田水利 | 水沟修建500米 | 陆林子 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 393 | 1567 | 43 | 205 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
209 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 基础设施 | 道路硬化 | 村道硬化300米 | 陈得刚 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 393 | 1567 | 43 | 205 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
210 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 岑江渡 | 产业发展 | 修水沟 | 修水沟500米 | 欧绪芝 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 198 | 823 | 8 | 32 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
211 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 祥龙、八家 | 产业发展 | 湘浩油茶 | 油茶基地改造100亩 | 湘浩油茶 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 380 | 1601 | 25 | 87 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200410 | 20201130 | 已完工
212 | 道扶领发〔2020〕25号 | 祥霖铺 | 郎龙村 | 产业发展 | 农田水利 | 机耕道5000米、水渠250米、闸门7处 | 湖南莫氏建筑工程有限公司 | 县级 |  |  |  | 50 |  | 改善群众生产生活条件 | 473 | 1823 | 24 | 83 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200801 | 20201130 | 已完工
213 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 营江 | 濂西 | 产业发展 | 濂西村西瓜大棚种植 | 100亩西瓜基地基础设施 | 濂西 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善全村生产生活条件，增加村集体收入约10万元。 | 535 | 2019 | 88 | 361 | 是 | 带动贫困户88户361人致富奔小康 | 2020.03.05 | 2020.06.05 | 已完工
214 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 营江 | 芒头寨 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠400米 | 芒头寨 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 181 | 1136 | 17 | 62 | 是 | 带动贫困对象17户62人致富奔小康 | 2020.08 | 2020.09 | 已完工
215 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 营江 | 下汶 | 基础设施 | 道路护坡 | 村综合服务平台护坡及围墙 | 下汶 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 280 | 1436 | 20 | 87 | 是 | 带动贫困对象20户87人致富奔小康 | 2020.04 | 2020.05 | 已完工
216 | 道扶领发〔2020〕17号 | 营江 | 岗下 | 基础设施 | 岗下村路面扩宽硬化 | 一组桥至水沟段道路硬化、后上门楼大塘路扩宽硬化、下门楼码头路硬化 | 岗下 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 249 | 1460 | 22 | 87 | 是 | 带动贫困对象22户87人致富奔小康 | 2020.06 | 2020.07 | 已完工
217 | 湘财预〔2020〕53号 | 住建局 | 全县 | 危房改造 | 危房改造 | 贫困户危房改造 |  | 省级 |  | 1021 |  |  |  | 住房保障 | 340 |  | 340 |  | 是 | 提升住房保障 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
218 | 湘财预〔2019〕270号 | 大坪铺国有农场 | 大坪铺国有农场 | 产业发展 | 水肥一体化标准果园建设 | 水肥一体化标准果园建设 | 大坪铺国有农场 | 中央 | 150 |  |  |  |  | 生产生活条件改善 | 0 |  | 0 |  | 否 | 生产生活条件改善 | 2020.7 | 2021 | 在建
219 | 湘财预[2020]62号 | 大坪铺国有农场 | 大坪铺国有农场 | 产业发展 | 水肥一体化标准果园建设 | 水肥一体化标准果园建设 | 大坪铺国有农场 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 生产生活条件改善 | 0 |  | 0 |  | 否 | 生产生活条件改善 | 2020.7 | 2021 | 在建
220 | 湘财预〔2020〕58号 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 重点产业 | 4家企业 | 农业农村局 | 省级 |  | 580 |  |  |  | 带动贫困户分红 | 2320 |  | 2320 |  | 是 | 带动贫困户分红 | 2020.5 | 2020.9 | 已完成
221 | 湘财预〔2020〕53号 | 水利局 | 全县 | 安全饮水 | 水利提升 | 贫困村安全饮水 | 水利局 | 省级 |  | 764 |  |  |  | 提升饮水质量 | 19100 | 76400 | 19100 | 76400 | 是 | 提升饮水质量 | 2020.5 | 2020.9.20 | 已完成
222 | 道扶领发〔2020〕26号 | 人社局 | 全县 | 补齐短板 | 就业 | 贫困人口 | 人社局 | 中央 | 111 |  |  |  |  | 补齐短板 | 2775 | 11100 | 2775 | 11100 | 是 | 就业补助 | 2020.7 | 2020.9.20 | 已完成
223 | 道扶领发〔2020〕26号 | 医保局 | 全县 | 补齐短板 | 医疗 | 贫困人口 | 医保局 | 中央 | 76 |  |  |  |  | 补齐短板 | 678 | 2714 | 678 | 2714 | 是 | 医疗补助 | 2020.7 | 2020.9.20 | 已完成
224 | 道扶领发〔2020〕26号 | 教育局 | 全县 | 补齐短板 | 教育 | 贫困人口 | 教育局 | 中央 | 142 |  |  |  |  | 补齐短板 | 710 | 2840 | 710 | 2840 | 是 | 教育补助 | 2020.7 | 2020.12 | 在建
225 | 道扶领发〔2020〕26号 | 妇联 | 全县 | 补齐短板 | 消费扶贫 | 贫困人口 | 妇联 | 中央 | 45 |  |  |  |  | 补齐短板 | 1125 | 4500 | 1125 | 4500 | 是 | 消费扶贫 | 2020.7 | 2020.12 | 在建
226 | 湘财预〔2020〕58号 | 扶贫办 | 全县 | 扶贫车间 | 扶贫示范车间 | 2家 | 扶贫办 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 扶持车间发展 | 80 | 320 | 80 | 320 | 是 | 带动贫困户务工 | 2020.3 | 2020.9 | 已完成
227 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 教育扶持 | 中职、高职教育补助 | 中职、高职教育补助 | 扶贫办 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 通过培训促进增收 |  | 66 |  | 66 | 是 | 增强贫困户技能 | 2020.5 | 2020.9 | 已完成
228 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 金融扶贫 | 帮扶到户 | 帮扶到户 | 扶贫办 | 中央 | 18 |  |  |  |  | 支持贫困户发展 | 2352 |  | 2352 |  | 是 | 支持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
229 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 扶贫项目管理 | 扶贫办 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 促进项目实施 |  |  |  |  | 否 | 促进项目实施 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
230 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 灾情因素、产业发展 | 贫困户 | 扶贫办 | 中央 | 9 |  |  |  |  | 扶持贫困户发展 | 2 |  | 2 |  | 是 | 扶持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
231 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 贫困户发展产业 | 贫困户 | 扶贫办 | 中央 | 63 |  |  |  |  | 扶持贫困户发展 | 80 |  | 80 |  | 是 | 扶持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.7 | 已完成
232 | 道扶领发〔2020〕19号 | 全县 | 全县 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 扶贫办 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 支持贫困户发展 | 2352 |  | 2352 |  | 是 | 支持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
233 | 道扶领发〔2020〕19号 | 全县 | 全县 | 教育扶持 | 贫困学生就读中、高职教育扶持 | 贫困学生就读中、高职教育扶持 | 扶贫办 | 中央 | 600 |  |  |  |  | 通过培训促进增收 |  | 1500 |  | 1500 | 是 | 增强贫困户技能 | 2020.5 | 2020.9 | 在建
234 | 道扶领发〔2020〕19号 | 全县 | 全县 | 教育扶持 | 富带头人培训 | 富带头人培训 | 扶贫办 | 中央 | [5 empty] | 通过培训促进增收 |  | 113 |  | 113 | 是 | 增强贫困户技能 | 2020.5 | 2020.9 | 已完成
235 | 道扶领发〔2020〕19号 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 扶贫项目管理 | 扶贫办 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 促进项目实施 |  |  |  |  | 否 | 促进项目实施 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
236 | 道扶领发〔2020〕17号 | 全县 | 全县 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 扶贫办 | 省级 |  | 76 |  |  |  | 支持贫困户发展 | 2352 |  | 2352 |  | 是 | 支持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
237 | 道扶领发〔2020〕17号 | 全县 | 全县 | 消费扶贫 | 产业扶贫 | 电子销售平台 | 扶贫办 | 省级 |  | 50 |  |  |  | 促进产品销售 | 2800 | 9600 | 2800 | 9600 | 是 | 帮助贫困产品销售 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
238 | 道财农函〔2020〕12号 | 桥头、四马桥 | 扶贫办 | 基础设施 | 贫困村基础设施 | 贫困村 | 滴水营、腊树坪、白竹田 | 县级 |  |  |  | 40 |  | 改善农户生活生产条件 |  |  |  |  | 是 | 贫困户务工 | 2019.12 | 2020.3 | 已完成
239 | 道财农函〔2020〕13号 | 全县 | 交通局 | 基础设施 | 道路建设补助 | 贫困村 | 交通局 | 县级 |  |  |  | 150 |  | 改善农户生活生产条件 |  |  |  |  | 是 | 贫困户务工 | 2020.1 | 2020.9 | 已完成
240 | 道财农函〔2020〕41号 | 全县 | 交通局 | 基础设施 | 道路建设补助 | 贫困村 | 交通局 | 县级 |  |  |  | 300 |  | 改善农户生活生产条件 |  |  |  |  | 是 | 贫困户务工 | 2020.1 | 2020.9 | 已完成
241 | 道财农函〔2020〕51号 | 全县 | 扶贫办 | 产业发展 | 光伏产业 | 贫困村 | 扶贫办 | 县级 |  |  |  | 219.8 |  | 增加集体经济 | 760 |  | 760 |  | 是 | 增加集体经济 | 2020.1 | 2020.7 | 已完成
242 | 道财农函〔2020〕107号 | 蚣坝 | 小塘复 | 基础设施 | 道路建设 | 道路硬化0.3KM | 小塘复 | 县级 |  |  |  | 22.04 |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 305 | 1488 | 22 | 62 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
243 | 道财农函〔2020〕93号 | 梅花 | 贵头 | 消费扶贫 | 消费扶贫一条街 | 消费扶贫一条街 | 贵头 | 县级 |  |  |  | 30 |  | 消费扶贫 |  |  | 11 | 32 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.09 | 2020.1 | 在建
244 | 道财农函〔2020〕118号 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 产业奖补 | 贫困户 | 农业农村局 | 县级 |  |  |  | 632.8641 |  | 扶持贫困户发展 | 2523 |  | 2523 |  | 是 | 扶持贫困户发展 | 2020.7 | 2020.11 | 已完成
245 | 道扶领发〔2020〕42号 | 住建局 | 全县 | 危房改造 | 危房改造 | 贫困户危房改造 | 住建局 | 省级 |  | 32 |  |  |  | 住房保障 | 11 |  | 11 |  | 是 | 提升住房保障 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
246 | 道农字〔2020〕120号 | 农业农村局 | 清塘镇 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 厕所改造 | 农业农村局 | 省级 |  | 100 |  |  |  | 提高生活质量 | 166 | 666 | 166 | 666 | 是 | 带动贫困人口务工 | 2020.11 | 2020.12 | 已完成
247 | 道扶领发〔2020〕42号 | 扶贫办 | 全县 | 产业发展 | 疫情扶持 | 贫困户 | 扶贫办 | 省级 |  | 7.98 |  |  |  | 扶持贫困户发展 | 20 |  | 20 |  | 是 | 扶持贫困户发展 | 2020.7 | 2020.12 | 在建
| 合计： | [7 empty] | 2478 | 3741.98 | 130 | 2071.1241