道县2022年重大政策和重点项目绩效执行结果

#### 道县财政局编制

2023年8月

目 录

1、2022年度湖南月岩国家森林公园管理局小水电拆除补偿专项资金支出方向绩效目标完成情况表……………………………………

2、2022年度农机购置补贴专项资金支出方向绩效目标完成情况表

………………………………………………………………………

3、2022年度道县高标准农田建设项目专项资金支出方向绩效目标完成情况表…………………………………………………………

4、2022年度道县肉牛肉羊增量提质行动项目专项资金支出方向绩效目标完成情况表………………………………………………

5、2022年度林业事业发展运行项目专项资金支出方向绩效目标完成情况表………………………………………………………

6、2022年度道县优抚抚恤补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表………………………………………………………

7、2022年度道县移民直补发放专项资金支出方向绩效目标完成情况表……………………………………………………………………

8、2022年度道县上关到湘源温泉项目专项资金支出方向绩效目标完成情况表…………………………………………………………

9、2022年度道县老旧小区专项资金支出方向绩效目标完成情况表

………………………………………………………………

10、2022年度产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

………………………………………………………

11、2022年度雨露计划及致富带头人专项资金支出方向绩效目标完成情况表……………………………………………………………

12、2022年度道县城乡居民基本医疗保险补专项资金支出方向绩效目标完成情况表………………………………………………

13、2022年度道县城乡居民养老保险基金补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表……………………………

2022年度湖南月岩国家森林公园管理局小水电拆除补偿专项资金支出方向绩效目标完成情况表

| 支出方向名称 | 小水电拆除补偿专项资金 |  | 所属专项名称 | 小水电拆除补偿专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南月岩国家森林公园管理局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 535 |  | 535 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 3个小水电拆除补偿 |  |  | 3个小水电拆除补偿 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小水电拆除 | 3个 | 3个 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质完成 | 按质完成 | 按质完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 修复生态环境，减少生态破坏。 | 修复生态环境，减少生态破坏。 | 修复生态环境，减少生态破坏。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 恢复生态环境，改善森林资源 | 恢复生态环境，改善森林资源 | 恢复生态环境，改善森林资源 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 恢复生态环境，改善森林资源 | 恢复生态环境，改善森林资源 | 恢复生态环境，改善森林资源 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 恢复生态环境，改善森林资源 | 恢复生态环境，改善森林资源 | 恢复生态环境，改善森林资源 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 90% |  |

单位：万元

2022年度农机购置补贴专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 农机购置补贴 |  | 所属专项名称 | 农机购置补贴 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 985 |  | 985 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 全年完成农机购置补贴实施985万元 |  |  | 实际完成985万元 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 机具数量 | 2000台 | 3000台 |  |
|  |  |  | 补贴户数 | 1760户 | 2600户 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金完成率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 补贴标准 |  | 标准补贴 |  |
|  |  | 时效指标 | 实时补贴 | 按季度结算 | 已及时结算 |  |
|  |  | 成本指标 | 工作经费 |  | 无专项工作经费 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高农机化率 | 提升1% | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善农业生态 |  | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 可持续 | 100% |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度100% | 95% |  |

2022年度道县高标准农田建设项目专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 高标准农田建设项目 |  | 所属专项名称 | 高标准农田建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 12105 |  | 12105 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 新建高标准农田7万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中新增高效节水灌溉面积0.3万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 |  |  | 完成建设高标准农田7万亩，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力。其中完成高效节水灌溉面积0.3万亩，提升了农田灌溉排水和节水能力。 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建高标准农田建设面积 | 7万亩 | 7万亩 |  |
|  |  |  | 指标2：其中：新增高效节水灌溉面积 | 0.3万亩 | 0.3万亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成 | 1-2年 | 1年 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：高标准农田建设项目亩均财政资金补助标准 | ≥1549元（其中省级600元） | 1549元（其中省级600元） |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：亩均新增粮食产能 | ≥100公斤 | 100公斤 |  |
|  |  |  | 指标2：项目区农民人均增收 | ≥200元 | 200元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：粮食综合生产能力 | 明显提升 | 明显提升 |  |
|  |  |  | 指标2：田间道路通达度 | ≥90% | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：农业种植结构 | 进一步优化 | 进一步优化 |  |
|  |  |  | 指标2：水资源利用率 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥99.9% |  |

.

2022年度道县肉牛肉羊增量提质行动项目专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 道县2022年度肉牛肉羊增量提质行动项目 |  | 所属专项名称 | 道县2022年度肉牛肉羊增量提质行动项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县畜牧水产局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 到2022年底，我县牛存栏达到17.5万头以上，能繁母牛达到10.1万头，全年出栏肉牛7.5万头以上，牛肉产量9500吨，较2021年底分别增长2.28%、3%、2.74%、3.26%，规模化率达到10.2%以上；山羊存栏9.3万只，全年出栏肉羊16.65万只，羊肉产量2120吨，分别比2021年增长1.1%、1.4%、2.91%，规模化率达到14.6%。 |  |  | 2022年底，我县牛存栏达到17.8万头，能繁母牛达到10.5万头，全年出栏肉牛7.6万头，牛肉产量9600吨，较2021年底分别增长2.6%、3.2%、2.85%、3.38%，规模化率达到13.5%；山羊存栏11.16万只，全年出栏肉羊18.89万只，羊肉产量2900吨，分别比2021年增长21.9%、15%、40.9%，规模化率达到26%。 |  | 资金缺口大，进度不及预期。 |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设 | 73111平方米 | 61277平方米 |  |
|  |  |  | 人工种草 | 10131亩 | 9490.4亩 |  |
|  |  |  | 设备购置 | 235台（套） | 267台（套） |  |
|  |  |  | 良种引进 | 5811头（只） | 4509头（只） |  |
|  |  |  | 新增犊牛 | 2511头 | 5363头 |  |
|  |  |  | 规模场数增加 | 65户 | 98户 |  |
|  |  | 质量指标 | 基础设施建设质量 | 合格 | 合格 |  |
|  |  |  | 良种率 | ≥60% | 68% |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年6月完成 | 2022年9月完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 总投资 | 9576.58万元 | 13333.1万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 肉牛养殖经济效益增加（元） | 600元/头 | 1200元/头 |  |
|  |  |  | 山羊养殖经济效益增加（元） | 120元/头 | 200元/头 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 合作社发展 | 新增5个 | 新增11个 |  |
|  |  |  | 规模化率 | 12.4% | 19.7% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 粪污资源化利用率 | 82% | 92% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 养殖标准化进程 | 加快我县牛羊养殖标准化进程 | 明显加快我县牛羊养殖标准化进程 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 96% |  |

2022年度林业事业发展运行项目专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 林业事业发展运行项目专项资金 |  | 所属专项名称 | 林业事业发展运行项目专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县林业局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 2111 |  | 2111 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 2111 |  |  | 2111 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 林业生态 发展资金 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 2111 | 2111 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善群众安全行人口数 | ≥10000 | ≥10000 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 降低调纠率 | ≥96% | ≥96% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 绿化质量提升 | ≥96% | ≥96% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响 | 可持续 | 可持续 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度和乡镇、村满意度 | ≥96% | ≥96% |  |

2022年度道县优抚抚恤补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 道县优抚抚恤补助专项资金 |  | 所属专项名称 | 道县优抚抚恤补助专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 6734.28 |  | 6734.28 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 按时足额发放到位 |  |  | 按时足额发放到位 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 优抚抚恤补助 | 4970人 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 优抚抚恤补助 | 4834.22万元 | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 优抚抚恤补助 | 按月 | 100% | 数据库未健 |
|  |  | 成本指标 | 4834.22万元 | 4834.22万元 | 100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚抚恤补助 | 4834.22万元 | 100% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优抚抚恤补助 | 4970人 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优抚抚恤补助 | 4970人 | 100% |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 |  |

2022年度道县移民直补发放专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 道县移民直补发放专项资金 |  | 所属专项名称 | 道县移民直补发放专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县移民局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 2806.0982 |  | 2806.0982 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 目标1、完成4个季度直补打卡到人的发放，直补受益移民48824人 |  |  | 目标1、已完成4个季度直补打卡到人的发放，直补受益移民48824人 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） | ≥48000人 | 48824人 |  |
|  |  |  | 指标2：移民直补发放金额（元） | ≥2800万元 | 2806.0982万元 |  |
|  |  | 质量指标 | 直补资金标准符合率（%） | ≥99% | ≥100% |  |
|  |  | 时效指标 | 直补资金按时发放率（%） | 3月底全年足额发放 | 4月份全年足额发放 | 偏差原因:财政资金紧张。改进措施：积极汇报，资金在4月份已拔付。 |
|  |  | 成本指标 | 后扶直补发放标准（元/人） | 600元/人 | 600元/人 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） | 600元 | 600元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少对周边居民的影响 | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进库区经济持续发展（人） | ≥16000人 | 16800人 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 库区社会大局稳定（人） | ≥42000人 | 42100人 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥96% | 98% |  |

2022年度道县上关到湘源温泉项目专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 道县上关到湘源温泉项目专项资金 |  | 所属专项名称 | 道县上关到湘源温泉项目专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县交警运输局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 1891 |  | 1437 |  | 76% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 完成路基、路面、安防工程建设8公里 |  |  | 完成路基、路面、安防工程建设8公里。 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设公里数 | >=8公里 | 8公里 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格100% | 达标 | 达标 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率（≥**%） | =100% | 100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善公路路网安全隐患 | >=8公里 | 8公里 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 方便群众出行 | >=13600人 | 13600人 |  |
|  |  |  | 公路安全水平 | >=100% | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善道路环境 | >=8公里 | 8公里 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） | >=95% | 98% |  |

2022年度道县老旧小区专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 老旧小区专项资金 |  | 所属专项名称 | 老旧小区专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县住建局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 1025 |  | 1025 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 完成33个老旧小区改造 |  |  | 完成33个老旧小区改造 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成小区个数 | 33个 | 33个 |  |
|  |  |  | 完成居住户 | 1676户 | 1676户 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 》=100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 补助资金（**万元/公里 | 2.6万元/户 | 2.6万元/户 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 》12万元 | 12万元 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 》100% | 100% |  |
|  |  |  | 生态环境改善 | 》33个小区 | 33个小区 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |  |

2022年度产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 产业发展专项资金 |  | 所属专项名称 | 产业发展专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 2708.8 |  | 2708.8 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 加快建设现代乡村产业，促进农民就业增收，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础 |  |  | 进一步实现了加快建设现代乡村产业，促进农民就业增收，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 柑橘种植 | ≥200亩 | 210亩 |  |
|  |  |  | 花卉苗木种植 | ≥200亩 | 205亩 |  |
|  |  |  | 水果种植 | ≥200亩 | 210亩 |  |
|  |  |  | 高山茶叶种植 | ≥200亩 | 200亩 |  |
|  |  |  | 作物加工厂 | ≥1座 | 2座 |  |
|  |  |  | 种植产业园 | ≥1处 | 4处 |  |
|  |  |  | 新增机耕道及维修公里数 | ≥50公里 | 50公里 |  |
|  |  |  | 新建水库、水渠建设及维修公里数 | ≥167公里 | 170公里 |  |
|  |  |  | 新建山塘、护坡公里数 | ≥6公里 | 6.5公里 |  |
|  |  |  | 新增农田水利公里数 | ≥20公里 | 25公里 |  |
|  |  | 质量指标 | 种植作物成活率 | ≥98% | 98% |  |
|  |  | 时效指标 | 所有种养类在当年完成种养 | ≤100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 柑橘种植补助标准 | ≤1000元/亩 | 1000元/亩 |  |
|  |  |  | 花卉苗木种植补助标准 | ≤1100元/亩 | 1100元/亩 |  |
|  |  |  | 水果种植补助标准 | ≤1100元/亩 | 1100元/亩 |  |
|  |  |  | 高山茶叶种植补助标准 | ≤1100元/亩 | 1100元/亩 |  |
|  |  |  | 竹笋加工厂补助标准 | ≥15万/座 | 15万/座 |  |
|  |  |  | 种植产业园补助标准 | ≥29万/座 | 29万/座 |  |
|  |  |  | 机耕道新建及维修补助标准 | ≥22万元/公里 | 22万元/公里 |  |
|  |  |  | 水库、水渠建设及维修补助标准 | ≥15万元/公里 | 15万元/公里 |  |
|  |  |  | 新建山塘、护坡补助标准 | ≥28万元/公里 | 28万元/公里 |  |
|  |  |  | 新增农田水利补助标准 | ≥20万元/公里 | 20万元/公里 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动力全年总收入 | ≤1000万元 | 1010万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益建档立卡人口数 | ≤3100人 | 3150人 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农村科技改善耕地面积 | ≤300亩 | 300亩 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% |  |

2022年度雨露计划及致富带头人专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 雨露计划及致富带头人项目 |  | 所属专项名称 | 雨露计划及致富带头人项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 511.2 |  | 511.2 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 雨露计划要完成春秋两个学期的补助发放，致富带头人在12月底之前完成90人培训 |  |  | 已完成2022年雨露计划春秋季发放，致富带头人已完成92人培训 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助正在接受中高等职业教育的本省脱贫家庭子女（含防止返贫监测对象家庭） | ≥1600人 | 1693人 |  |
|  |  |  | 补贴脱贫户数 | ≥1200户 | 1600户 |  |
|  |  |  | 致富带头人培训人数 | ≥90人 | 92人 |  |
|  |  |  | 致富带头人培训次数 | ≥1次 | 1次 |  |
|  |  | 质量指标 | 资助精准率 | ≤100% | 100% |  |
|  |  |  | 受资助学生因贫辍学率 | ≤0% | 0% |  |
|  |  |  | 其中建档立卡人口新生辍学率 | ≤0% | 0% |  |
|  |  | 时效指标 | 发放补助时间 | 每学期 | 每学期 |  |
|  |  |  | 培训时间 | 2022年度 | 2022年度 |  |
|  |  | 成本指标 | 雨露计划补贴标准 | 1500元/学期 | 1500元/学期 |  |
|  |  |  | 致富带头人培训标准 | 440元/人 | 440元/人 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解建档立卡户教育负担 | ≤245万元 | 255万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受受益建档立卡人口数 | ≤1660人 | 1600人 |  |
|  |  |  | 有效降低脱贫户家庭子女因贫辍学率 | ≥98% | 0.98 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≥97% | 99% |  |

2022年度道县城乡居民基本医疗保险补专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 道县城乡居民基本医疗保险补助专项资金 |  | 所属专项名称 | 道县城乡居民基本医疗保险补助专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县医疗保障局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 38605.4 |  | 38605.4 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 目标1：继续稳定医保参保缴费率；目标2：稳步提高医疗保障水平； 目标3：实现基金收支平衡。 |  |  | 2022年以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率为115.61%，做到应保尽保；住院补偿率61.4%，比2021年60.97%略有增长，稳步提高医疗保障水平；按业务数当年结余1712.98万元，实现基金收支平衡，略有结余原则。 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数（人） | ≥63.5万人 | 646055 |  |
|  |  |  | 各级财政实际补助标准（元） | ≥610元 | 610 |  |
|  |  |  | 贫困村生活垃圾定点存放数量 | 30处 | 30处 |  |
|  |  | 质量指标 | 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%） | ≥80% | 81.16% |  |
|  |  |  | 以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%） | ≥95% | 115.61% |  |
|  |  |  | 重复参保人数（人） | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 虚报参保人数（人） | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | ≥65% | 68.48% |  |
|  |  |  | 参保人住院费用实际报销比例 | ≥50% | 61.4% |  |
|  |  |  | 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | 逐步推开 | 符合条件的13家医疗机构100%开展DIP支付方式改革，按市局病种目录，付费医疗机构病种覆盖率达90%以上，县内DIP付费医保基金占住院医保基金支出为57%。 |  |
|  |  | 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率（%） | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 县级财政补助分担标准 （元/人） | 73.2元 | 73.2元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障水平 | 稳步提高 | 参保人住院费用实际报销比超过50%，为61.4%。 |  |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 | 乡镇卫生院和村卫生室全面开展。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基金累计结余可支配月数(月) | ≥3个月 | 5.5 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 工作满意度 | ≥80% | 90% |  |

2022年度道县城乡居民养老保险基金补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 城乡居民养老保险基金补助专项资金 |  | 所属专项名称 | 城乡居民养老保险基金补助专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 道县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 15933.7 |  | 15933.7 |  | 100% |  |
| 项目年度总体目标 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因 |  |
| 目标1：加大国家对城乡居民社会养老保险政策的宣传力度，积极完成养老保险参保任务。 目标2：做好城乡居民社会养老保险基金的收支、管理、运营以及退休人员的管理服务工作。 |  |  | 2022年度，道县城乡居民社会养老保险管理中心做好了各项工作，圆满地完成了上级下达的各项工作任务，特别是及时足额发放了养老金，2022年发放城乡居民养老金10.86万人，发放金额1.52亿元，确保了社会大局稳定，促进了社会进步。 |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 41万人 | 41万人 |  |
|  |  |  | 城乡居民基本养老保险待遇领取人数 | 10.5万人 | 10.86万人 |  |
|  |  | 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 城乡居民缴费补贴到位率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 特殊困难群体政府代缴到位率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 城乡居民基础养老金平均标准 | 118元/人，月 | 118元/人，月 |  |
|  |  |  | 城乡居民死亡人员丧葬费标准 | 600元/人 | 600元/人 |  |
|  |  |  | 城乡居民缴费补贴标准 | 30-100元/人，年 | 30-100元/人，年 |  |
|  |  |  | 特殊困难群体政府代缴补贴标准 | 100元/人，年 | 100元/人，年 |  |
|  |  |  | 城乡居民养老保险参保率 | ≥90% | 90% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 效益显著 | 效益显著 |  |
|  |  |  | 待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善 | 效益显著 | 效益显著 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 效益显著 | 效益显著 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥90% | 90% |  |