
县农业农村局2021年度省巩固拓展产业
扶贫成果重点项目资金绩效自评报告

—、省巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金下达预算及项目情况
（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况
1、2021年县农业农村局、县乡村振兴局根据省农业农村厅、省乡村振兴局《关于做好2021年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》（湘农联〔2021〕84号）文件，省财政安排巩固拓展产业扶贫成果重点项目专项资金720万元用于此项目。
2、 省巩固拓展产业扶贫成果重点项目由农业农村局会同乡村振兴、发改、财政、科工、农经、农机等部门组织有关专家对申报主体的带贫人数、履行帮扶义务情况、行业地位、产业发展潜力、财务状况、资金使用方案等进行综合评判，择优确定项目实施主体，通过乡镇公开推荐、企业自主申报、专家集中评审、政府网公示等程序，再报省市备案。
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
[bookmark: _GoBack]根据省厅的文件要求，立足当地产业基础，依托龙头企业和新型农业经营主体带动，完善与贫困户利益联结机制，促进贫困户增收脱贫，设立目标为：龙头企业在过度期（2021年11月1日至2026年10月31日）内每年10月31日前支付基地所在村村集体一年分红金8万元。五年后可持续参股，同股同利，风险共担。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入及执行情况分析
2021年下达了省巩固拓展产业扶贫成果重点项目720万元，用于江华瑶族自治县六月香水果种植标准化生产基地200万元、江华瑶族自治县水云农业开发有限公司柑桔标准化生产基地200万元、江华瑶族自治县富隆现代农业发展有限公司柑桔标准化生产基地200万元、江华瑶族自治县昌鸿种植专业合作社柑桔标准化生产基地30万元、江华瑶族自治县联华种植专业合作社食用菌标准化生产基地30万元、江华瑶族自治县长隆生态专业合作社茶叶标准化生产基地30万元江华瑶族自治县伍舜农机服务专业合作社粮食生产加工基地30万元。目前已支付合作社各15万元、水云农业120万元、富隆公司144万元。六月香果业140万元正在走程序。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
数量指标：龙头企业发展基地数3个，龙头企业帮扶脱贫人口数达到1000人以上，合作社帮扶脱贫人口数达到150人以上。     
质量指标：种植植物成活率达100%
成本指标：3个龙头企业每年支付8万分红金给村集体。
2、效益指标完成情况分析。
经济效益：特色产业产值100万，村集体收入24万元。
社会效益：特色产业带动就业人数100人
生态效益：农业科技改善种植面积3000亩

3、满意度指标完成情况分析。企业经营主体满意度100%，农户满意度100%，达到预期目标。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因验收时按工程进度拨款，所以资金未全部到位。按资金使用方案全部验收合格后再拨付剩余资金。
因未到分红时间，所以暂未分红。
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