江华瑶族自治县2021年度巷道建设项目
专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）实施单位基本情况
江华瑶族自治县农业农村局是县政府工作部门，为正科级，加挂农业综合行政执法局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子,15个内设机构,共170名职工。承办项目建设单位农村社会事业促进股，共有工作人员12名，其中四级主任科员1名，二级主任科员2名，四级主任科员1名，高级技师2名，中级工1名，技术工二级1名，高级农艺师1名，中级农艺师1名，助理农艺师2名，全部为专科以上学历。
（二）资金基本情况
根据江委乡振组发〔2021〕4号《江华瑶族自治县2021年度统筹整合使用财政涉农资金调整实施方案》下达巷道建设资金192.51万元。
（三）资金绩效目标
项目资金主要用于2021年江华瑶族自治县农业农村局在6个乡镇15个村实施农村巷道建设项目。
二、项目资金使用及管理情况	
项目资金总投入192.51万元，我局严格按照江委乡振组发〔2021〕4号《江华瑶族自治县2021年度统筹整合使用财政涉农资金调整实施方案》对各乡镇各个村巷道项目进行了有效监督和管理，于9月底已全部拨付至相关乡镇。项目开展运行良好，于2021年9月底全部通过县财政、县农业农村局、涉及的乡镇联合检查组验收合格。
三、项目资金组织实施情况
2021年县农业农村局组织6个乡镇15个村实施农村巷道建设项目，由村自主实施完成，由项目所在乡镇组织验收，县农业农村局进行复核。
四、预算支出绩效情况
（一）产出指标完成情况
2021年9月底，巷道建设项目已完成，共计866.05平方米（厚10cm），50431.63平方米（厚15cm） 符合道路建设工程规范，同时项目经费已拨付。
（二）效益指标完成情况
巷道建设改善了村民出行难问题，提升人民生活质量，增强人民生活幸福感。
（三）满意度指标完成情况
2021年巷道建设项目总共改善8169户31314人口出行难问题，提升人民生活质量，增强人民生活幸福感，村民相当满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）存在的问题及主要原因
部分群众没有大局观，农村巷道建设主要是为了改善了村民出行难问题，以农民投工投劳、自主实施、财政奖补的方式，而开展一项惠民措施，在施工过程中部分老百姓要求工程项目资金由财政全额支付，对巷道建设工程不理解，导致部分路段实施进度滞后，宽度受限。但是，完工后，巷道工程的实施提升了人民生活质量，增强了人民生活幸福感。
（2） 主要经验及做法
一是加大宣传力度，使该项惠民政策措施深入民心；二是保证工程质量，修建任何路段，村支两委、主办单位都要对施工方进行有效监督，使巷道项目工程经得起时间的检验，从而更好的深入民心，让广大群众认可。
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