江华瑶族自治县农业农村局2021年度20万以下项目资金绩效自评报告

项目概况

（一）实施单位基本情况

   江华瑶族自治县农业农村局是县政府工作部门，为正科级，加挂农业综合行政执法局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子, 15个内设机构,共153名职工。该报告包含产业扶贫工作经费，茶博会经费，乡村振兴工作经费，农博会经费，蔬菜产业发展经费，茶叶办工作经费，农产品质量安全经费等项目，承办项目建设单位包含其下辖的产业扶贫办、茶叶办、乡村振兴办、市场信息股、经作站、农产品质量安全股等，共有工作人员15名，均为专业技术人员，全部为专科以上学历。
（二）资金基本情况

根据县财政局安排，2021年度下达我局的产业扶贫工作经费，茶博会经费，乡村振兴工作经费，农博会经费，蔬菜产业发展经费，茶叶办工作经费，农产品质量安全经费分别为3.5万元、10万元、9万元、10万元、1.8万元、9万元、2.7万元。用于完成2021年度产业扶贫、茶博会、乡村振兴、农博会、蔬菜产业发展、茶叶产业发展、农产品质量安全监测等工作等工作。

（三）资金绩效目标

    2021年度产业扶贫、茶博会、乡村振兴、农博会、蔬菜产业发展、茶叶产业发展、农产品质量安全监测主要是支持发展我县主要经济作物、水果、蔬菜、茶叶等产业增加产业产值，加大力度改善农村人居环境，增加绿色食品认证。
二、项目资金使用及管理情况


20万以下项目总资金46万，均纳入了2021年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县农业农村局，所有资金均已全部支付。

  我局始终把资金管理作为基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。资金管理人员及时了解项目进度，积极办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我局项目实施工作,确保按期高标准完成各项建设任务，制定了项目和资金公示制度、工程施工考核管理办法、现场监督员等制度。

四、预算支出绩效情况

2021年我局完成主要粮食作物种植面积58.81万亩，茶叶新扩和提质改造面积5000亩，完成柑橘新扩面积6300亩，完成蔬菜种植面积17.2万亩，新增绿色食品认证12个，新增完成粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证10个，全县20个乡村振兴卫星村和4个省驻点重点帮扶村已拆除空心房等约6.4万平方米，完成巷道扫尾建设11600平方米，完成了20个卫星村的村庄初步规划，扎实推进了畜禽养殖归圈、柴火杂物归堆、菜园菜地归片。申报了省级全域美丽乡村示范创建镇1个，省级美丽乡村示范村或特色精品乡村3个，市级美丽乡村示范村3个，构建了农产品质量安全追溯体系。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

1.资金不足，乡村振兴工作包含农村农民的诸多方面，工作人员经常需要下乡出差，需要的经费较多。

2.工作较难开展，部分工作需要经常与农户农民打交道，需要农民农户的积极配合，存在少数不配合不理解的情况。

（二）主要经验及做法

1.大力发展“两茶一菜一柑”优势产业，重点加大江华苦茶、蔬菜、柑橘、瑶山雪梨等特色果茶蔬菜基地建设力度，建立对品牌农产品的激励保护机制，整合品牌资源，重点培育有基础、有潜力的农业产业化龙头企业。

2.积极推进农村人居环境整治，开展农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所革命、村庄清洁行动等，加快畜禽粪污资源化利用项目建设进度，改善农村生态面貌。

六、有关建议

1、为了更好的保质保量的完成项目，不断完善管理机制，规范运行程序，我局会加强资金的管理，做到严格规范项目管理。

2.要加强基层农田建设工作人员的学习和培训，提高基层农田建设工作人员理论和专业技术水平，真正实现“藏粮于地、藏粮于技”的战略目标，为全面实施乡村振兴战略保驾护航。
                            江华瑶族自治县农业农村局

                            2022年5月5日

