2021年度旱厕改造项目绩效自评报告
一、项目实施情况

（一）目标任务。根据湖南省农业农村厅《关于印发<2021年全省农村改厕目标任务安排方案>的通知》和《关于调整2021年全省农村改厕重点民生实事任务及验收标准的通知》精神，2021年-2022年，省农业农村厅安排我县农村卫生厕所任务是：农村户用卫生厕所改新建 1800户，农村公厕6座。

（二）项目资金拨付。根据湘财农指[2021]35号文件及湘财预[2021]178号文件和江财农指[2021]42号文件精神，2021年度下达我局的旱厕改造专项资金分别为 93.6万元、50.4万元和180万元，总计324万元，该奖补资金于2021年10月拨付到位。

（三）项目管理情况。根据全县农村改厕目标任务，我县根据各乡镇实际需要，将1800个户用卫生厕所和6个农村公厕卫生厕所分解到各乡镇，乡镇再将任务分解到各村。一是各乡镇根据乡镇实际情况合理制定农村户用卫生厕所施工单价，农村公厕预算单价由有资质的评审机构审定。二是作为项目实施主体，各乡镇按照“四议两公开”程序，组织1到2个施工队伍对农户改新卫生厕所施工。三是县农业农村局指导农村改厕技术和督导施工进度。
绩效目标完成情况

(一)资金投入情况。

1.资金管理情况。今年中央、省、县财政拨付我县农村改厕奖补资金324万元，在我县财政设立了专项管理科目，项目完工后，根据各乡镇项目验收情况，将奖补资金按乡镇验收项目个数拨付到乡镇，由乡镇作为工程款支付给改厕施工方。

2.资金执行情况。2021年我县共完成农村户用卫生厕所改新建1800个，农村公厕6座，我县已将302.2万元全部执行到位，积极发挥了资金效益。
(二)总体绩效目标完成情况。

 根据省、市目标要求，我县已经完成2021和2022年两年农村改厕目标任务。
( 三 )绩效指标完成情况。

根据省、市目标要求，我县已经完成2021和2022年两年农村改厕目标任务。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县农村改厕项目得到了农户广泛好评，在测评中，群众对改厕工作满意度达到了96%，所以我县农村改厕项目绩效自评为优秀，并在开展2021年全省农村改厕重点民生实事考核数据评估认定工作中，向全社会进行公开。
四、其他需要说明的问题

我县农村改厕项目目前没有中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

江华瑶族自治县农业农村局

2022年5月10日

