 县农业农村局2021年度农村人居环境整治
项目资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）实施单位基本情况
江华瑶族自治县农业农村局是县政府工作部门，为正科级，加挂农业综合行政执法局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子,15个内设机构,共170名职工。承办项目建设单位农村社会事业促进股，共有工作人员12名，其中四级主任科员1名，二级主任科员2名，四级主任科员1名，高级技师2名，中级工1名，技术工二级1名，高级农艺师1名，中级农艺师1名，助理农艺师2名，全部为专科以上学历。
（二）资金基本情况
根据江委乡振组发〔2021〕4号《江华瑶族自治县2021年度统筹整合使用财政涉农资金调整实施方案》下达农村人居环境整治项目资金2080万元。
（三）资金绩效目标
项目资金主要用于全县20个卫星村、4个示范村、1个重点帮扶村的农村人居环境整治。
二、项目资金使用及管理情况	
项目资金总投入2080万元，均纳入了2021年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至各乡镇。通过大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，建立乡村环境治理长效机制。目前农村人居环境整治项目资金用于“一拆二改三归四化”方面的资金已达2080万元。
我局始终将人居环境整治工作作为全县工作重点来抓，要把财政资金用到实处，并将其用好、用到位。同时，严格按照江财农[2021]1号《江华县农村人居环境整治涉农整合资金管理办法（试行）》进行管理。
三、项目资金组织实施情况
全县25个村农村人居环境整治项目，以农民投工投劳、自主实施、财政奖补的方式，全面开展“一拆二改三归四化五到位”，于2021年12月底全部完成。
四、预算支出绩效情况
（一）产出指标完成情况
目前已完成空心房拆除146858.15平方米、旱厕拆除675座、巷道建设31842平方米、“三归”38662米，同时还完成了部分小水利建设、基建工程建设、房屋风貌工程建设等相关项目，总投入达2080万元以上。
（二）效益指标完成情况
通过人居环境整治项目，项目村的生态效益、社会效益和经济效益均有明显提高。农村垃圾得到有效治理，农村污水得到初步治理，农村改厕不断深化，农业面源污染得到有效控制，村庄清洁行动持续推进，提升了村民生活质量；起到了有效的示范带动作用，推动了乡村振兴建设步伐 。
（三）满意度指标完成情况
农村人居环境整治项目，在全县范围内多点开展，取得了一定的社会效益和示范作用，得到广大民众的认可。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）存在的问题及主要原因
一是分到各个到村的专项资金规模太小，农村人居环境整治需要建设的项目多，包含农村生活垃圾处理、农村生活污水治理、基础设施建设、产业发展、生态环境建设等多方面因素，从推进速度和建设数量上来说，一个村一百万元专项资金明显不足。
二是资金使用范围线长面广，在资金使用监督管理上还存在一定困难，还不够完善和到位。
（2） 主要经验及做法
1.坚持“因村制宜，全面覆盖，重点推进，示范带动”。
2.注重从改善民生实际入手。在拆违拆迁整治中，结合群众急需解决的诉求、影响生活质量的突出问题、方便群众生活的实事着手，边拆边建，办好实事，让群众看到实效，增强获得感。如厕所改造，加快公厕建设和管理，方便群众实用后，再及时拆除旧厕；拆违中，先硬化一条示范街，让群众看到整治成效后，再积极推动。
3.分区包干与重点督办相结合。在整治工作中，将全县重点示范村分别县级挂村领导、驻村工作队和村支两委开展工作，抓进度、解难题。对厕所改造、污水治理等重点专项工作，分管口统筹调度督办，确保治理成效和进度。
4.典型带动在整治工作中，充分发挥党建引领作用，发挥干部带头作用，发挥典型带动作用，以点带面，示范带动，增强干群凝聚力。


江华瑶族自治县农业农村局
[bookmark: _GoBack]2022年5月10日
