中国科学院大学江华博士工作站2021年度基于土壤修复改良的黄龙病综合防治技术专项资金绩效自评报告

项目概况

（一）实施单位基本情况

2018 年 11 月，江华县人民政府与中国科学院大学签约，在江华县成立由何裕建教授负责的中国科学院大学江华博士工作站，同时成立中国南方柑橘黄龙病防治研究中心，于 2018 年 12 月在江华开发区揭牌正式运行。实行一套工作机构，共5名职工。其中行政与财务主管1名，专业技术人员4名，全部为专科以上学历。

（二）资金基本情况
根据县财政局安排，2021年度下达我站的基于土壤修复改良的黄龙病综合防治专项预算资金为100万元，共实施1个建设项目。按照审批拨付的要求，博士工作站通过县农业农村局向县人民政府申请专项资金，批复拨付100万元整。
工作站以江华县为主，与不同乡镇的果农签约，建立基于土壤修复改良的柑橘黄龙病综 合防治“示范基地”和“试验点”。目前涉及农户400余户，覆盖面积 7 千余亩，其中也包括 梨树、生姜、豆角、西瓜等果蔬试验。试验过程，它们均按国家或行业标准进行技术检测与 监控。工作站从实验室的基础研究到田间中试，经过探索与积累，取得了可喜的成果。
（三）资金绩效目标

2021年基于土壤修复改良的黄龙病综合防治专项预算资金为100万元，实际投入100万元，建立的“试验点” 共 400余户，覆盖 7000余亩。
二、项目资金使用及管理情况

2021年专项收入100万元，均纳入了部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县农业农村局。根据工作站实际支出进行报销100万元。

我站始终把资金管理作为基于土壤修复改良的黄龙病综合防治专项资金来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。资金管理人员经常深入试验基地，了解试验进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我站严格按照土壤修复改良的黄龙病综合防治资金管理要求，结合我站专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我站土壤修复改良的黄龙病综合防治试点实施工作,确保按期土壤修复改良的黄龙病综合防治完成任务,成立了中国科学院大学江华博士工作站。为确保按期完成各项任务,制定了项目和资金公示等制度。

四、预算支出绩效情况

我站主要采取了建立基于土壤修复改良的柑橘黄龙病综合防治“示范基地”和“试验点”这 2 种模式与果农合作。涉及农户 400余户，覆盖面积 7000余亩。其中建立“示范基地”共 29 户。以“土壤修复法”对农户的柑桔进行黄龙病防治试验，基地分别在江华县河路口镇、大石桥乡、白芒营镇、沱江镇、界牌乡、大路铺镇、涛圩镇等乡镇。较早开始试验的 16 户果农的果树长势很好，其它的效果也正在显现中。以“土壤修复法”对农户的柑桔树进行黄龙病综合防治试验，以黄龙病发生的重灾区的河路口镇、涛圩镇、大路铺镇等为主，被试验果树的树势生长正在好转中。本项目试验的柑橘树均按国家或行业标准进行多个方面的技术检测与分析。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）存在的问题及主要原因：
1.由于博士站专项工作资金需要审批拨付，博士站经费报账经常延迟支付，一定程度上影响了工作的开展。

2.部分果农的思想意识不高，不配合博士站实验防治工作，又想免费让博士站帮助其挖沟和施肥施药。
（二）主要经验及做法

2019 年12月 20-22 日，中国科学院、中国标准化研究院、中国农业科学院、北京大学、 清华大学的专家组再次来到江华，实地考察评估后，认为： 
1.该项目综合考虑土壤的物理、化学及微生物等指标，通过有针对性地添加修复改良剂，达到修复土壤微环境，提高植物体免疫力的目的。立项科学合理，思路新颖，技术方法先进， 符合生态环保、有机种植要求； 
2.通过实施措施前后试验区柑橘样本的黄龙病菌 DNA 的 PCR 技术检测和果品的产量、质 量、感官等指标分析，证明基于土壤修复改良的黄龙病综合防治技术对黄龙病有较好的治愈 效果，较为明显地提高了产量并改良了品质。 这个项目的初步成功，打破了柑橘黄龙病可防可控不可治的历史魔咒。 
以上主要工作，分别受到了有关媒体（中国科学报、湖南科技报等）的报道。基于土壤修复改良的黄龙病防治技术受《中国农业年鉴》编辑部的邀请入选 2020 卷“科技兴农”版。
根据植物遵守类似生化机理的角度，何裕建教授把土壤修复改良法拓展去尝试解决不同 农作物的种植难题。目前已分别在湖南、广西、广东、江西、海南和北京等各省市的田间试 验点进行了不同农作物和果蔬的试验。 结果表明，通过土壤修复改良法，分布于我国南北的亚热带、热带的各种果蔬（如豆角、 生姜、香蕉枯萎病、槟榔黄化病、火龙果溃疡病等）的常见病害问题均可得到有效控制，产 量、质量得到明显提高和改善。 同时，本项目组也对下列农业热点、难点问题进行了多年的基础研究和中试，得到了较好的结果： 
1、柑橘黄化病的一搅子难题：除黄龙病外，柑橘黄化的原因可能是根腐病、根结线虫病、 缺素病、营养缺乏病、土壤酸化或碱化、盐渍化、微生物病害等的一种或多种原因引 起。本项目组均可有针对性地解决各问题。
 2、农作物重茬、根腐和烂根常见难题：各种农作物包括果蔬的常见重茬、根腐和烂根现 象可能是由一种或多种原因引起。本项目组均可有针对性地解决各问题。
 3、土壤中农药残留的生物降解和去除技术：本项目组研究筛选了可明显进行生物降解除 草剂的野生微生物，可低成本、绿色环保、简单易行地降解土壤中的除草剂等常见农 药。该技术已申报国家专利。
 4、土壤中重金属的钝化和去除技术：土壤中重金属（如镉、铅、砷等）的超标，在某些 地区的农田中非常普遍。本项目组通过络合剂-磁化或分子筛吸附处理等，可以将耕地 中的游离重金属离子明显钝化与去除，使农作物的重金属含量明量下降，达到可食用 标准。相关技术已发表论文多篇。 
5、中草药替代农药技术：目前农田中为了防治病虫害（如红蜘蛛、蚜虫、木虱等），农药使用量非常大，恶性循环，导致农产品农残超标现象严重。本工作站将传统中草药 提取物的水剂，采用无人机喷施于田间进行病虫害防治，不仅省人工还省钱，也大大 降低了操作人员被农药污染中毒的可能性，效果显著。这为果蔬的绿色、有机种植生 产提供了广阔的空间和可能性。相关技术在专利申请中。
本项目致力于为农业的健康发展与食品安全提供重要科学依据与参考，更深入的研究和试验仍在进行中。

六、有关建议
要加强专业技术人员及果农学习和培训，提高专业技术人员和果农的理论和专业技术水平，能为土壤修复改良的黄龙病综合防治管理提供有效的基础数据,能在日常工作中很好的进行土壤修复改良的黄龙病综合防治管理，为全面实施乡村振兴战略保驾护航。

江华瑶族自治县农业农村局

                               2022年5月 5日

