江华县2021年度秋冬生产专项资金绩效
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1、 项目概况
秋冬生产专项资金实施主体是县农业农村局，2021年由县财政拨付专项资金556190元，用于秋冬种生产工作。秋冬种生产工作是农业生产工作中的重要环节，主要是秋冬季节播种种植的油菜、绿肥、蔬菜、油葵等作物的生产工作。资金主要用于推广油菜、油葵、绿肥良种和机械化作业补贴，提高油菜生产过程中综合机械化率，达到为农户节本增效目标。
二、项目资金使用及管理情况
按照程序采购油菜、绿肥良种，在有种植习惯、种植意愿强烈的村发放推广；为提高油菜生产过程中综合机械化率，达到为农户节本增效目标，扶持油菜播种机械作业主体购买油菜直播机。
三、项目组织实施情况
    1、项目资金收支情况。
    采购“双低”油菜种268190元；绿肥种288000元。共计支出556190元。
2、项目资金管理情况分析。
此专项立项依据充分，项目管理办法规范，资金管理办法规范，组织了专项财务检查，确保资金使用安全。
四、项目绩效情况。
1.产出指标完成情况分析。
推广“双低”油菜良种种植面积7.58万亩，比市级下达的7.3万亩任务面积多0.28万亩；推广绿肥良种——红花草籽种植1万亩，辐射带动全县种植绿肥5.6万亩，比2020年增加0.1万亩；推广油菜机械直播3.4万亩，比2020年增加0.7万亩，提高油菜生产机械化率5%以上。
2.效益指标完成情况分析。
发放油菜、绿肥良种为农户节约成本60万元，油菜机械直播为农户节约成本340万元。收获后为农户增加效益总计达2000万元以上。
3.满意度指标完成情况分析。
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。
五、其他需要说明的情况
1、工作成效及经验
工作成效显著，使我县油菜种植面积持续增加，已成为全省产油大县，应继续加大工作力度。
2、存在的问题和建议。
资金量偏少。秋冬种生产是农业基础产业，为农户产生的直接经济效益较小，影响农户的种植积极性，但产品关系国计民生，社会效益显著，加大补贴力度可以降低农户种植成本，提高种植积极性。建议加大专项资金投入。
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