## 附件4(项目指标）
附件4
江华县2021年高标准农田建设项目支出绩效自评表
单位：万元
项目支出名称 | 永州市江华县大石桥乡等6个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年）
主管部门 | 江华县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 江华县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 年终决算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分
| 年度资金总额 |  |  | 4890 | 4890 | 107.76 | 2.204% | 10分 | 10分
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成3.12万亩（其中高效节水0.09万亩）高标准农田建设 目标2：建成的高标准农田符合“田成方、土成型、渠成网、路相通、沟相连、土壤肥、旱能灌、涝能排、无污染、产量高”的稳定保量良田 目标3：通过基础设施建设项目区年直接受益人口数46173人 目标4：新修灌溉渠64.01公里,机耕路58.74公里 |  |  |  |  | 目标1：完成1.56万亩（其中高效节水0.045万亩）高标准农田建设 目标2：建成的高标准农田符合“田成方、土成型、渠成网、路相通、沟相连、土壤肥、旱能灌、涝能排、无污染、产量高”的稳定保量良田 目标3：通过基础设施建设项目区年直接受益人口数6420人 目标4：新修灌溉渠32公里,机耕路29.5公里
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(10分) | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  | 3.12万亩 | 1.56万亩 | 2 | 2 | 高标准农田项目在秋收之后才开始，正式开工时间为2021年10月23日，预计次年3月底全面完工，故完成值有偏差。
|  |  | 其中：新增高效节水灌溉面积 |  | 0.09万亩 | 0.045万亩 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 未验收 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 100% | 未完工 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 |  | ≥1549元/亩 | ≥1549元/亩 | 2 | 2
| 效益指标（10分） | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 |  | ≥281万公斤 | ≥140万公斤 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提高 | 明显提高 | 2 | 2
|  |  | 田间道路通达度 |  | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 2 | 2
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | ≥99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 30 | 30

## 附件5（项目总）
附件5
江华县2021年高标准农田建设项目资金绩效评价（评分）总表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 备注
投入（26分） | 项目立项（16分） | 项目立项规范性（6分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 6
|  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 4
|  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务教或计划数相对应；④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 6
| 资金落实（10分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4
|  | 资金执行率（6分） | 执行资金与到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 执行率＝（执行资金/到位资金）×100%。 执行资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 6
过程（44分） | 业务管理（20分） | 管理制度健全 （6分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 6
|  | 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 6
|  | 项目质量可控性（8分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 8
| 财务管理（24分） | 管理制度健全性（7分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 7
|  | 资金使用合规性（9分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 9
|  | 财务监控有效性（8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8
产出（10分） | 项目产出（10分） | 实际完成率（7.5分） | 项目数量指标、质量指标、成本指标的实际数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际数/计划数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7.5
|  | 完成及时率（2.5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 | 2.5
效果（20分） | 项目效益（10分） | 经济效益 （3分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 3
|  | 社会效益 （2分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 2
|  | 生态效益 （2分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 2
|  | 可持续影响（3分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 3
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 （10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10
合计(100分) |  |  |  |  | 100