2022年传染病防控项目经费

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

传染病防控经费项目资金实行专款专用，主要用于我县传染病防控，如新冠病毒感染、人感染高致病性禽流感、手足口病、霍乱、鼠疫、登革热等急性传染病的监测、流行病学调查处置、洪灾后开展卫生防疫、传染病疫情信息管理和突发公共卫生事件的监测与预警及应急处置等工作，用于购置传染病防治应急储备物资等，用于我县传染病防控工作会议和防疫人员业务知识培训、传染病防治相关知识宣传等。

2022年财政预算安排项目资金27万元，总投入27万元，资金到位27万元，实际使用27万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

预防控制各种传染病，控制突发公共卫生事件影响范围，维护广大人群众的身体健康,维护社会稳定和经济发展。

二、项目成果和效益

通过项目的实施，极大地促进了我县公共卫生事业又好又快发展。传染病防控工作开展情况如下:

（一）霍乱监测工作：制定了霍乱防控监测方案，定于每年5-10月在辖区范围内采集各类标本进行检测。全年共监测了各类标本150份，其中海（水）产品90份、水样60份进行霍乱弧菌监测，均未检出霍乱弧菌。各县直医院、各乡镇卫生院等肠道门诊共监测腹泻病人972人，采集腹泻病人粪便标本342份检测，检索率35.19%，均未检出阳性标本。

（二）登革热防控：制定了登革热疫情应急预案和监测方案。本年度永州市各县区未发现登革热疫情。江华县正在创建国家卫生城市，大力开展灭蚊活动。

（三）新冠肺炎疫情防控：开展了2次新冠肺炎应急演练，对需要进行流调的人员开展了流调，消毒和采样，每月按时采集冷链食品外环境样进行检测。

（四）鼠疫监测工作：按省疾控要求，每年6-9月份开展鼠疫监测工作。本年度鼠疫监测乡镇为沱江镇、桥市乡、水口镇、涛圩镇。2022年共捕鼠80只，做血清标本80份，本单位微生物检验科检测鼠疫F1抗体全部为阴性。已送省疾控中心微生物检验科复核。

（五）手足口病监测：疾控中心每月在县人民医院采集五份手足口病样品送市疾控中心PCR实验室开展病原学监测。今年1-12月共采集53份样品送检。检测出肠道病毒核酸阳性10例，其中检出EV71核酸阳性1例， CA16核酸阳性0例，CV-A6核酸阳性1例，其他未分型。

（六）培训：我中心多次对各医疗机构开展培训工作，培训内容包括新冠肺炎防控方案，防护服的穿脱，咽拭子的采集及送检，冬春季常见传染病，传染病报告管理及网络直报相关技术等。本年度我中心在妇幼保健院和教育局的邀请下两次对全县中小学及托幼机构开展学校传染病相关知识培训，受到教育系统的好评。

（七）对学校传染病疫情进行了调查、采样和消毒工作，到学校进行传染病督导。

（八）制定了登革热疫情应急预案和监测方案。本年度永州市各县区未发现登革热疫情。本年度江华县创建湖南省卫生城市，大力开展灭蚊活动。

（九）2022年对县人民医院、县民族中医院等7家医疗卫生机构开展了法定传染病报告质量与管理现状调查，共调查传染病病例416例，其中上报了399例，报告率为95.91%。调查中发现了我县传染病报告方面存在许多问题，如存在法定传染病漏报情况，医疗结构未开展自查，门诊登记存在许多漏项，存在迟报问题等。已要求各医疗机构进行整改。

（十）对其他出现的传染病进行了处置，如流感、鼻病毒引起的上呼吸道感染等。

（十一）本年度我县开展了新冠肺炎流调溯源等应急演练等，演练组织严密、指挥有序、各部门密切配合、分工明确，参演人员履职尽责、处置规范有序，达到了检验预案的演练效果。

（十二）疫情管理员每日进行网络巡查，对报告、信息录入有误、不及时的及时通知相关单位进行修改。2022年1月1日-12月31日，所有医疗卫生单位均开展了传染病网络直报工作，报告及时率98.19%、报告卡信息完整率100%、报告卡准确率100%、报告卡与大疫情网报告卡一致率达到100%。1-12月31日为止共计报告传染病报告卡5893张。其中迟报卡5张、误报0张。每周、每月将全县传染病情况分析上报给县疾控中心领导、县卫健局局长、分管卫生副县长，市疾控中心。并上传至“中国疾病预防控制信息系统”。

三、综合自评评分情况

我县传染病得到了有效控制，全年未出现重大疫情，项目自评结论为：“优秀”。

四、存在的问题

1.执行单位对专项资金预算不了解，无法与执行单位的工作计划衔接。

2.专项资金到执行单位时间滞后，与业务开展时间相差太远。

3.专项资金使用范围过于笼统。

五、下一步工作打算与建议

1.建议专项资金预算能在年初下发到各执行单位。

2.加大专项资金管理使用培训力度，进一步提高基层人员对专项资金管理的重视程度与业务能力。

3.进一步明确细化专项资金开支范围，便于执行单位严格按照要求使用资金。。

江华瑶族自治县卫生健康局

2023年5月8日