2022年度孕产妇免费产前筛查专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

县妇幼保健院是我县公立二级甲等医院，主要开展全县妇女儿童的健康管理及临床诊疗工作。为全力做好孕产妇免费产前筛查重点民生实事项目工作，积极做好产前筛查宣传工作，采取各种方式对辖区内孕产妇进行产前筛查知识宣传，提高免费产前筛查知晓率，定期开展产前筛查知识培训，提高产前筛查咨询及指导能力。我院开设产前筛查实验室及遗传咨询门诊，设置专职产前筛查项目管理人1名、护士1名及产科门诊1名专门负责产筛风险人群随访人员，有力提高产前筛查率，减少缺陷儿的出生。工作人员均是具有相关资质的临床、护理、检验、影像等相关专业人员共约15余人，全部为大专及以上学历。

（二）资金基本情况

孕产妇免费产前筛查根据《湖南省2022年孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病免费筛查实施方案》湘卫妇幼发[2022]3号文件和《永州市2022年孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病免费筛查实施方案》永卫发〔2022〕5号文件精神，为2200名怀孕15-20+6周（孕中期），符合生育政策，且夫妻至少一方具有江华瑶族自治县户籍或夫妇双方非江华瑶族自治县户籍但在本地区居住半年以上的孕产妇免费产前筛查，按174元/人的标准经费结算，省财政承担100元/人，县财政承担74元/人，异常人群干预诊断经费由省财政补助500元/人，不足部分由患者个人自愿承担。我县从1月份开始实施，9月中旬已全面完成任务。

（三）资金绩效目标

2022年为2200名孕产妇提供针对21-三体、18-三体综合征和开放性神经管缺陷的血清生化免疫免费产前筛查，孕产妇优生知识知晓率达80%以上，目标人群覆盖率达100%，任务完成率100%，高风险和临界风险孕产妇接受诊断干预率达80%以上，免费产前筛查异常风险人群干预补助预测507人。完成目标任务的基础上做到应筛尽筛，提高孕产妇产前筛查率，坚持筛查与诊断并重，增强了群众对出生缺陷的防控意识，有效降低了我县缺陷儿的出生。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）2022年任务数2200人,累计完成免费产前筛查2771人，完成率125.95%。风险人群714人，进行产前诊断干预621人，产前诊断干预率86.97%,已达到省市80%目标值。已进行产前诊断补助500人。确诊胎儿畸形5人，其中18三体综合征1人，21三体综合征4人，均已引产治疗，有效降低了我县严重缺陷儿的出生。省级拨付省级财政资金到账47.35万元，县级财政资金到账17.3752万元，合计到账资金64.7252万元。使用资金64.7252万元，全部用于产前筛查及干预诊断。

（二）我院始终把免费产前筛查项目作为重点工作来抓，年初制定了规范的财务管理制度，要求专人管理、专账核算、专款专用，财务认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对产前筛查异常人群干预补助人员的资料严格审核，做到干预一人，补助一人，不漏补、错补现象。

- 三、项目资金组织实施情况

我院严格资金监管，项目进度报表每月定期报上级单位审核，每年的完成情况均进行社会公示，接受群众社会监督，财务管理规范，项目资金实行专款专用，产筛筛查经费支出没有超出财政预算，保障了该项目各项工作的顺利完成，为江华县孕产妇群众切实提供免费、专业的健康检查及服务。

四、预算支出绩效情况

我院严格按照上级要求标准进行免费产前筛查和干预诊断补助，经费每月按照174元/人标准结算,产前筛查采血费用按40元/人。产前筛查异常人群干预按500元/人标准已进行补助，2023年继续召回未行补助人员并给予补助。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因

产前筛查异常干预诊断费用较高，部分孕产妇经济能力有限，不能承受干预诊断费用，拒绝进一步检测。

（二）主要经验及做法

# 1.领导重视，严密组织实施。为做好我县的重点民生项目工作，县卫健局、县财政局联合下发了《江华瑶族自治县2022年孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病免费筛查实施方案》江卫联发[2022]4号文件。成立了孕产妇免费产前筛查领导小组及工作技术小组，确保项目工作有序开展。县级医疗保健机构及乡镇卫生院均下发产前筛查任务，并明确了主要工作指标。各医疗机构设置专人负责项目的开展，责任落实到人，确保任务保质保量完成。

- 2.加强项目宣传，提高群众知晓率。制定了“认识唐氏综合征”宣传折页，开展孕妇学校授课，同时乡（镇）妇幼专干通过微信群、朋友圈、入户等方式宣传，让更多群众知晓、接受项目知识，了解项目的意义、享受国家免费政策，提升群众对产前筛查知识知晓率。

- 3.定期督导，提高质量。每季度由卫生健康局组织相关人员到各县级医疗保健机构和乡镇卫生院进行督导，并点对点下发问题清单，对存在的问题要求及时整改到位，并将督导情况纳入年终考核。

4.阳性人群管理落实到位。重点加强风险人群管理及妊娠结局追踪随访，提高干预率及随访率。要求各医疗保健机构有专人负责风险人群追踪随访工作，风险人群个案卡、妊娠结局随访表落实到位，按要求及时录入产筛系统；加强对流动孕产妇跟踪随访，及时收集外地产诊报告单，提高干预率及随访率。

5.重视出生缺陷的知识培训。定期开展月例会，以会代训，提高产前筛查咨询及指导能力，确保服务项目科学、规范的开展。

六、有关建议

- （一）为提高我县产前诊断干预率，减轻孕产妇家庭经济负担，建议县级财政给予产前筛查异常人群干预诊断资金补助或纳入医保。

（二）建议加大财政支持。包括对项目宣传、实施和管理方面的投入，方便管理单位开展技术培训、项目督导等工作。

江华瑶族自治县卫生健康局

2023年 5月8日