## Sheet1
2023年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 县政府门楼维修改造项目
主管部门 | 江华瑶族自治县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县人民政府办公室
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 53 | 25.9
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 53 | 25.9 | 10 | 48.00% | 4.80
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好更新改造门楼琉璃瓦、琉璃瓦支架及门楼窗雕花、门楼前向墙面及门柱新钢挂大理石面板铺贴、后向墙面喷墙漆、门楼墙面及琉璃瓦内墙防水补漏等工作，消除安全隐患，维护行人财产及生命安全，维护政府形象。 |  |  |  | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑工程部分 | 主要为预制梁钢筋及安装矩形梁，更换琉璃瓦等 | 预制梁钢筋及安装矩形梁860.4米，更换琉璃瓦464.28平等 | 5 | 5
|  |  | 装饰工程部分 | 主要为立面块料拆除，老琉璃瓦拆除，墙漆，防水等 | 立面块料拆除196.41平，老琉璃瓦拆除464.28平，水包砂多彩仿石漆361.17平，防水401.52平等 | 5 | 5
|  |  | 安装工程部分 | 拆除及安装全部灯带、装饰灯 | 完成 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 国家标准 | 合格 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程时间 | 不超过90天 | 不超过90天 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，维护行人财产及生命安全，维护政府形象。 | 维护 | 维护 | 20 | 20.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 花费金额 | ≤53万元 | 25.9万元 | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 94.80