2023年度项目建设专项资金绩效自评报告

- 项目概况

（一）单位基本情况

1、S231江华香草源至水口公路改建工程项目法人江华湘水路桥有限公司。公司成立于2023年3月，是县级国有独资公司，主要从事建设工程施工。公司注册资本壹仟万元，法定代表人陆新。

2、G207道县至江华公路（江华段）工程项目法人江华冯乘干线公路建设有限公司。公司成立于2023年6月，是县级国有独资公司，主要从事建设工程施工一般项目：市政设施管理，工程管理服务。公司注册资本伍佰万元，法定代表人陆新。

（二）资金预算情况

2023年度，县财政下达公司项目建设专项资金13110万元，其中：S231江华县水口至湘江香草源公路9944万元；G207道县至江华段公路3166万元。

- 绩效目标情况

2023年度，公司各项目绩效目标设定如下：

1.S231江华香草源至水口公路改建工程：起点位于江华县香草源香草河口S231与香草源景区公路交叉口，经庙子口、中央河村，绕避湘江乡后，经交子坪、小坳、桐冲口村、山门村、田沟村新建隧道穿过山体，止于江华县水口镇高滩村水口大桥，与S239、S349相交，路线全长25.057km。按二级公路标准建设，设计速度40km/h（局部困难路段30Km/h），路基宽度8.5m、路面宽度7.0m，共设置桥梁1916米/15座（其中大桥1529.9米/9座(含水口大桥加固利用268.16m/1座)，中桥363.08米/5座，小桥24米/1座）；长隧道2630米/1座。总投资估算金额为74507万元，其中省补资金19888万元，县级自筹54619万元(由湘投能源公司承担)；

2、G207道县至江华公路（江华段）工程项目：项目工程包括：拟建项目全线采用一级公路建设标准，设计时速80(60)km/h，其中K0+000-K5+070段路基宽度24.5米（双向四车道）、K5+070-K17+700段路基宽度32.0米（双向六车道），全线设分离式立体交叉2处，桥梁5座/165米。路线全长17.70km。项目总估算投资约为9.118亿元。

二、资金使用管理情况

2023年，公司项目建设专项资金总收入13110万元，资金通过县交通运输局转拨至公司。公司按照《基本建设财务准则》和专项资金管理使用办法，坚持把资金管理作为一项重要的基础工作来抓。一是认真审核，确保报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性。二是精细核算，合理设置账套、科目，提高会计电算化水平。三是强化监管，做事前、事中、事后资金监管相衔接。

三、预算支出绩效情况

1.S231江华香草源至水口公路改建工程项目已完成以下前期工作：(1)2023年3月10日取得市发改委对工可研究报告（修编）调整批复。

(2)2023年6月5日已取得施工图设计批复。

(3)完成了项目监理、施工招标：2023年8月10日在永州市交易中心进行了项目施工招标。2023年12月完成监理招标。

(4)开展了项目征地拆迁工作。一是已完成项目红线内30.335公顷征地协议签订；二是已完成了红线内19户房屋建筑物拆迁协议签订。

2、G207道县至江华公路（江华段）工程项目：2023年度，完成项目施工图批复，完成项目监理、施工招标，启动项目征地拆迁工作。

四、存在的问题及原因分析

S231江华香草源至水口公路改建工程项目用地涉及姑婆山风景名胜区用地，使用林地未批复，影响项目建设永久性用地批复，项目无法开工建设。2023年11月15日已将《S231公路改建工程使用林地可行性论证报告》组卷报省林业局审批，因省林业局一直未对《姑婆山风景名胜区S231公路改建工程(别塘—桐冲口段)项目选址论证报告》进行批复，影响项目建设永久性用地组卷报批。

江华冯乘发展集团有限公司

2024年5月21日