**2022年水口客运站建设资金绩效自评报告**

1. **项目概况**
2. **实施单位基本情况**

江华瑶族自治县江泰桥梁工程建设投资有限公司2012年4月成立的国有独资公司，主要经营范围是桥梁工程建设投资、港口经营、道路旅客运输站经营、建设工程施工等。目前主要实施的项目是潇水涔天河库区航运建设和水口客运站建设。

1. 资金预算情况

2023年度，县财政局年初下达水口客运站建设资金预算250元，年终结算金额250万元，实际执行金额250万元。

1. **资金绩效目标**

2023年度下达水口客运站建设资金250万元，用于建设水口客运站建设。

**三、项目资金使用及管理情况**

专项资金纳入了2023年部门预算,资金均通过县财政局直接下达用款指标至我局。一是认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管， 项目资金由县财政拨付至我局，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。水口客运站建设资金800万元，我局已全部拨付至江华瑶族自治县江泰桥梁工程建设投资有限公司。

**四、预算支出绩效情况**

2023年水口客运站建设资金250万元已到位，加上2022年到位的800万元，水口客运站建设资金总共到位1050万元，完成前期的勘测、土石方量计算、造价咨询等，并拨付了500万元到自然资源局用于征地及报批等。目前已完成易址后（10千伏小大线杆线迁移财评工作与35千伏焦小线杆线）迁移设计、预算、财评工作，基本完成了客运站地勘工作、完成了地形测绘、场平土石方方量计算工作，对接了水、电入户工作，需指挥部协调发改局就项目红线内杆线改迁招投标事项与项目名称确认，需项目立项变更事项明确定下来，便于进行下一步工作推进。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）存在的问题及主要原因：

县里决定项目移址后，我公司立即会同县自然资源部门开展了项目选址工作，初步选定小圩壮族乡青草岭岗面积17164.38平方米（变电站后），但该地块需履行报批和征收手续后方可进行项目建设，故我局预支付500万元给县自然资源局先对此宗土地进行征地报批。我局及时组织人员对该地块进行了土地测绘，并聘请第三方公司进行土地报批等相关资料的准备，并且请第三方设计院对红线内的二组高压杆线进行改迁移设计、造价咨询并协调相关主管部门积极推进项目进度，考虑到此项目易址后，此项目完工后亦需顺利通过审计审查，故需考虑在依法依规的原则下处理好，完善客运站易址的相关手续。在相关工作推进过程中，水口镇政府多次多渠道反映移民对项目易址有意见，因考虑党的二十大召开，为确保社会大局稳定，导致项目在小圩的相关工作暂停。“6.22”洪灾后，县里决定将水口客运站原址作为洪灾蔚竹口乡倒房户集中安置区用地后，水口镇政府为消除移民疑虑，邀请相关领导带领相关部门在水口镇辖区多次开展项目选址工作，但一直未明确该项目的最终用地选址，导致项目进展缓慢。

（二）建议和打算

1.建议县自然资源局及项目选址乡镇已完成已报批可用于该项目的建设用地手续。

2.项目用地确定后，县交通运输局及时调整项目施工施工设计，争取尽快进场开工建设，力争完成今年投资任务。

3.为减少矛盾纠纷，加快项目建设进度，建议由原中标单位（湖南建基项目管理有限公司）继续承担该项目建设任务。