江华县2023年度创新型省份建设专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县科技和工业信息化局是县政府正科级工作部门，主要负责科技管理、工业经济运行监测、能源运行、电子信息产业化、军民融合、工业投资和技改等行业管理工作，内设办公室、科技管理与人工智能股、科技合作与外国专家服务股、经济运行监测股、工业园区服务股、节能与综合利用股、能源运行股、电子信息产业股、人事股、墙体材料改革与散装水泥管理服务股和军民融合产业股等11个股室，设局长1名，副局长3名，总工程师1名，共有行政编制11名，机关工勤编制2名，所属事业单位一个：科技服务中心。

（二）资金基本情况

根据县政府批示，2023年度下达我局的创新型省份建设专项资金总计50万元，用于推动科技成果转化与扩散，促进我县特色产业实现转型升级建设创新型县。

（三）资金绩效目标

2023年创新型省份建设专项实施投入50万元，全年主要实施两个方面：1、坚持产业需求导向，推进一二三产业融合。重点支持科技特派员(含“三区”科技人才。科技专家服务团成员)围绕当地优势特色产业开展技术创新、成果示范和推广应用，培育乡村新产业新业态。2、激发企业创新潜力，集聚创业资源，营造创新创业氛围，引导中小微企业走“专精特新”发展道路，鼓励中小企业转型创新，促进传统产业提档升级，推动新兴产业加速扩张，实现转型提质高质量发展。

二、项目资金使用及管理情况

专项资金共50万元，均纳入了2023年一般公共预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县科工局。我局及时组织企业申报并将专项资金拨付至相关单位，同时，按照相关专项资金管理办法文件要求，加强专项资金管理和项目管理制度建设，做到财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。统筹抓好我局科技工作,确保按期高标准完成各项考核任务。

为了进一步提高创新型省份建设管理工作的透明度，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对相关政策的宣传力度。

四、预算支出绩效情况

1、共发放专项资金50万元，其中湖南豪曼新能源科技有限公司10万元、湖南国梦科技有限公司10万元，为2023年第一批创新型省份建设专项资金；湖南好自然农业有限公司10万元、永州瑶顺天生物科技有限责任公司10万元，为2023年第十批创新型省份建设专项资金。帮扶当地特色产业发展，奖补相关产业等支出10万元，为2022年度第七批创新型省份建设专项资金。

2、协助企业申报了科技特派员服务乡村振兴项目3项，其中湖南好自然农业有限公司、永州瑶顺天生物科技有限公司2家企业成功申报省级科技特派员服务乡村振兴项目。

3、组织科技特派员、“三区”科技人才深入基层一线100余人次，开展各类实用技术培训20余次，点对点帮扶当地企业5家，培育乡村新产业新业态。

4、按时发放2022年第七批、2023年第一批、第十批创新型省份建设专项资金，2022年第七批、2023年第一批、第十批创新型省份建设专项资金已全部使用完毕。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

1.我县由于工作环境、薪资待遇与发达地区的差距，对高端人才的吸引力不强，尤其是行业顶尖人才和学科领军人才十分缺乏，在紧缺型专业人才引进方面跟不上企业创新需求的步伐。

2.我县工业产业人才整体素质不高，缺乏能够起到学术（技术）领军人物作用的拔尖人才。

（二）主要经验及做法

依托科技特派员制度、“三区”人才支持计划、科技特派员服务乡村振兴项目等，组织引导科技人才到基层一线服务，推动各类人才助力乡村振兴，2023年全县建成食用菌场245个，实现产值约7亿元，纯利润6000万元，吸纳就业人员6000余人，引进新品种、新型技术11个，制定产业发展规划、标准3个、茶叶发展政策、建议、报告3个、调研报告6个、完成1次产学研对接活动、服务龙头企业及合作社10家，开展培训10余次。

六、有关建议

1、建议上级部门对我县在政策性奖补资金等方面加大支持力度，在各项业务操作上加强指导。

2、相关项目资金拨付上，各级各部门要进一步提升合规性意识，加强合格性审核审查。

江华瑶族自治县科技和工业信息化局

2024年5月15日