江华县2023年度中央引导地方科技发展资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县科技和工业信息化局是县政府正科级工作部门，主要负责科技管理、工业经济运行监测、能源运行、电子信息产业化、军民融合、工业投资和技改等行业管理工作，内设办公室、科技管理与人工智能股、科技合作与外国专家服务股、经济运行监测股、工业园区服务股、节能与综合利用股、能源运行股、电子信息产业股、人事股、墙体材料改革与散装水泥管理服务股和军民融合产业股等11个股室，设局长1名，副局长3名，总工程师1名，共有行政编制11名，机关工勤编制2名，所属事业单位一个：科技服务中心。

（二）专项资金管理水平

我县严格按照专项资金管理办法，对项目资金的管理到位，实行专账管理。遵循科学规范原则，注重专项资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序。将管理贯穿于财政专项资金预算的各个环节，涵盖专项资金项目实施的事前、事中、事后全过程；秉承公正公开原则，在专项项目中建立工作群，对项目的资金的开支情况及完成情况能够及时调度，并针对企业进行一对一的协调，帮助企业解决实际性的问题，专项资金管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

（三）资金绩效目标

2023年度下达我局的中央引导地方科技发展资金总计100万元，其中50万元用于飞优特电子科技有限公司液晶显示器件企业技术中心技术创新能力提升项目实施，项目计划完成投资437.59万元。50万元用于湖南国梦科技有限公司湖南省永磁无刷直流电机技术中心建设项目实施，项目计划完成投资820万元。

二、项目资金使用及管理情况

1.资金落实情况。2023年江华县共获得湖南省先进制造区域创新体系建设专项资金100万元、到位率100%，其中50万元用于飞优特电子科技有限公司液晶显示器件企业技术中心技术创新能力提升项目实施，50万元用于湖南国梦科技有限公司湖南省永磁无刷直流电机技术中心建设项目实施

2、专项资金支出情况。项目单位的专项资金整体支出进度、支出范围与申报计划相符，专项资金做到专款专用、支出合理合规，项目单位的财务管理制度健全、财务资料、账务处理规范。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。统筹抓好企业科技项目工作,确保按期高标准完成各项考核任务。

为了进一步提高资金管理工作的透明度，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对相关政策的宣传力度。使我局2023年度科技工作更规范。

四、预算支出绩效情况

1、共发放奖励资金100万元，其中湖南飞优特电子科技有限公司50万元；湖南国梦科技有限公司50万元

2.湖南飞优特电子科技有限公司科技成果转化3项，申请、取得专利授权10项，支持高新技术企业1家，支持科技型中小企业1家，新增在孵企业2家，技术合同交易额80万元，新增产值20000万元，培训技术创新服务人员3人次，技术经纪人数量2次 ,技术服务/咨询5人次，开展创业培训2场，验收报告1篇。申请专利12个，授权专利11个（9个实用新型，2个发明专利），公司转入一个发明专利，完成进度200%。技术合同交易额50万元，完成进度90%，新增产值13130万元，完成进度131.3%，培训技术创新服务人员40余人次，完成进度技术服务/咨询20人次，开展创业培训1场。完成进度均超过100%。

- 3.湖南国梦科技有限公司项目建成后，预期累计实现销售收入50000万元，累计实现利润3000万元，实现税收1000万元。2023年公司直流三相无刷筋膜枪电机在国内市场排名前三、直流三相无刷擦窗机电机排行前五、直流三相无刷扫地机电机在国内市场占有率13%，2023年公司的营业收入已突破2亿元，公司的净利润提升了1.33倍。本项目的建设对于加快江华县的建设，充分发挥湖南国梦科技有限公司的优势，促进江华县经济建设，对于发展经济、稳定社会等方面也具有重大意义。项目建成后可为社会直接提供固定的就业岗位1000个以上，有利于增加当地居民的经济收益，这对江华县社会稳定、经济发展，有较好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

一是科创实力总体偏弱。虽然创新型企业数量有所增加，但含金量还不高，真正拥有核心技术和较强市场竞争力的龙头企业较缺乏，自主创新能力较为薄弱。

二是创新研发投入偏低。全县全社会试验与研究经费（R&D）投入持续增长，但总量偏低，财政科技支出较低。对企业创新发展缺乏引导和带动作用。我县的科技型企业作为新的创新主体，研发经费投入偏低，研发动力不足。

三是科技创新人才总量不足。由于我县所处地理位置和经济发展水平与发达地区的差距，在吸引重点院校毕业生和引进高端专业技术人才方面有较大的难度，在技术领军人才、紧缺型专业人才引进方面跟不上企业创新需求的步伐。

（二）主要经验及做法

优化科创发展环境。按照“少而精”的原则，择优部署新建一批高水平科技创新平台，成功培育9家省级企业技术中心，总数达14家，排名全市第一；组织长锦成、锐毅马达2家企业成功申报省级工程技术研究中心；积极落实惠企政策资金兑现，加强资金拨付过程管理，2023年帮助企业共向上争取项目资金共2073万元，其中企业研发财政奖补资金576万元（占全市1/3以上），工业企业技术改造经济贡献增量奖补资金616万元（占全市2/3以上），及时兑现2023年第一批省级企业技术中心奖补资金350万元、2023年专精特新奖补资金65万和2023年第一批高新技术企业认定奖补资金155万元等各类奖补资金共计600余万元；积极开展“湘企融”中小企业商业价值信用贷款政银企对接活动，强化金融助企服务，成功备案8100万元科技型企业知识价值信用贷款，推动县域银行在95家科技型企业投放贷款10.27亿元。

六、有关建议

必须要有强有力的项目管理人员对项目进行实时监控，遇到问题及时提出，调度各方资源及时解决问题，将问题在出现初期尽早解决。同时项目单位的各方面建设制度必须完善，让项目实施过程中做到"有法可依"，“有章可循"。

江华瑶族自治县科技和工业信息化局

2024年5月15日