附件2

湖南省政府债务项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、

2023年人影工作开展在即，人影作业设备使用已超过十年，作业安全无法得到保障，急需补充人影作业车辆和人影发射装置，通过设备购置和运转经费支出，确保我县人影工作能够及时开展，保障粮食作物主产区和烤烟种植区无雹灾，为我县农业丰收，农民增收提供坚实基础

2、主要内容、

为保障人影作业服务农业生产、缓解旱情、生态环境改善、降低重污染天气影响、重大活动保障、防灾减灾等方面发挥作用，根据现有作业设备情况，今年需人影设备经费20万元，其中12万元用于购置人影作业车辆1辆、8万元用于购置人影发射装置1台。

3、项目实施

项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

4、资金投入和使用情况

（1）2023年人影作业车辆和人影发射装置预算安排资金总额20万元，其中：财政资金20万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金20万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况截至2023年12月31日，本项目实际支付资金20万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付人影作业车辆费用12万元、人影发射装置费用8万元。

（二）资金与项目管理情况。

我单位进一步完善了财务管理制度，严格管理和审批使用政府债券资金，做到了专人管理、专款专用。具体措施包括：一是管理人员深入项目实施，了解人影车辆及发射装置项目进度，根据项目实施进度报账，及时拨付资金。二是认真审核报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，严把资金拨付关，保证资金专款专用。

- 项目绩效目标完成程度。

2023年我单位已完成人影车辆及发射装置购置项目预算及实施工作，按项目实施进度完成20万元的政府债券资金拨付。

- 绩效评价工作情况

我单位对人影车辆及发射装置购置项目设立了明确的年度目标，根据设定目标的实际完成情况及资金拨付情况进行了绩效评价工作。

- 项目主要绩效及评价结论

2023年人影车辆及发射装置购置项目总体目标是：完成人影车辆及发射装置购置预算。全年实际完成2023年项目总体目标，拨付20万资金，完成率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目实施经局班子会议研究同意，2023年6月9日经县人民政府第二十一次常务会议审议通过，2023年7月15日经县委常委会议审议通过，2023年9月6日至14日依法依规按程序报财政进行专项项目审批。

（二）项目过程情况。

2023年9月21日财政指标已下达，12月完成人影车辆及发射装置购置。

- 项目产出情况。

数量指标：已完成1辆人影车辆、1台人影发射装置购置。

质量指标：发射装置已通过省局组织的作业设备年度检查。

时效指标：人影车辆及发射装置均按计划进度完成购置，按合同条款拨付资金。

成本指标：完成人影车辆购置费12万元、发射装置购置费8万元的政府债券资金拨付。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：积极开展人工影响天气工作，全年共开展人影增雨防雹作业30次，发射火箭弹60枚，有效缓解旱情和降低森林火险，并在重大活动保障服务中起到关键作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

2.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。

- 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无