## Sheet1
项目支出名称 | 中央财政水利救灾资金
主管部门 | 江华瑶族自治县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县水利局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 800 | 91 | 21
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 800 | 91 | 21 | 10 | 23.00% | 2.30
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾 |  |  |  | 开展洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政水利救灾资金保障 | 91万元 | 91万元 | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 消除安全隐患或水毁修复处数 | ≥5处 | 19处 | 20 | 20.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2023年12月底，投资完成比例 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 20 | 20.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 92.30