2023年主要畜禽监测调查样本轮换项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

主要畜禽监测调查是一项重要的国家民生调查。此项调查通过对规模以上养殖场（户）进行全数调查，对规模以下养殖场（户）进行抽样调查，获取猪、牛、羊、家禽等主要畜种养殖数据，对及时掌握我国主要禽畜生产形势，抓好“菜篮子”稳产保供，科学制定畜牧业发展政策，更好满足人民群众丰富的营养膳食需要具有十分重要的意义。

1. 项目绩效目标

完成全县15个乡镇18个样本轮换，确保主要畜禽监测调查轮换工作有序开展。

1. 项目资金使用情况

2023年初安排本级预算资金12万元，主要用于主要畜禽监测调查样本轮换各项费用支出等，截至2023年12月31日，该项目资金支出12万元，预算执行率达100%。

1. **项目资金组织实施情况**

制定工作方案，于2023年3月31日召开了全县主要畜禽监测样本轮换摸底调查工作动员和培训会，以村为单位，分户对猪、牛、羊、家禽等主要畜禽存栏、出栏情况进行认真调查填报；完成全县319个社区、村养殖户3万多户的摸底工作，确保样本摸底数据质量；建立了完整规范的调查对象名录库和辅助调查员、调查员名录库；扎实做好新老样本有效衔接，把好基本情况核实关和数据录入审核关。

1. 项目绩效情况
2. 项目完成情况

对全县15个乡镇，18个样本村173户样本进行了轮换，其中生猪149户（大型生猪养殖场10户），牛养殖大户7户，羊养殖大户3户和家禽14户，选定14名辅助调查员每月进行监测。

1. 项目效益情况

本次样本轮换工作对畜禽养殖场（户）进行全面摸底，确定规模养殖场（户）的标准，并抽选规模以下养殖场（户）调查样本，通过科学的抽样方法抽选出符合精度要求、代表性好、利于维护、能够稳定使用的满足主要禽畜和生猪推算需要的样本。

1. 评价结论及建议
2. **评论结论**

项目立项依据充分、决策程序严密，制度完备；项目资金使用合规，项目资金无结余；目标完成情况好，项目执行有效，项目支出绩效评价综合得分100分。

1. **相关建议**

预算绩效管理需要财务部门与项目部门共同完成，建议各部门人员加强沟通，根据项目性质和特殊情况，对预算绩效指标进行合理调整，优化简化绩效自评方法，确保预算执行及绩效指标的设定符合住户调查工作性质。

江华瑶族自治县统计局

2024年3月28日