中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂室）2023年度专项资金绩效自评报告

一、项目概况

- （一）实施单位基本情况

中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂室）是县财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，内设3个职能股室，即综合室、党史与宣教联络室、方志室，下设一个股级公益一类事业单位江华瑶族自治县年鉴编辑部；目前共有在职人员8名。承办项目建设单位中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂室），共有工作人员8名，其中正科级1名，科员3名，事业管理人员2名，机关工勤人员0名，全部为专科以上学历。

（二）资金基本情况

2023年度下达我单位的专项资金分别为2.81万元、6.13   万元，总计8.94万元，共实施《江华瑶族自治县扶贫志》（1949~2020）资料收集和《江华红色印记》编纂2个项目。

2023年专项资金项目以《江华瑶族自治县扶贫志》（1949~2020）资料收集和《江华红色印记》编纂为重点。其中：《江华瑶族自治县扶贫志》（1949~2020）于2023年12月30日前完成资料收集。该项目于2023年9月份开始规划，2023年9月份签订编纂劳务协议，12月下旬完成资料收集。《江华红色印记》编纂于2023年6月份开始规划，2023年6月份签订编撰协议，12月下旬形成了20多万字的评审稿。

（三）资金绩效目标

2023年专项资金项目实施投入8.94万元，实施《江华瑶族自治县扶贫志》（1949~2020）资料收集和《江华红色印记》编纂2个项目。

二、项目资金使用及管理情况

专项总收入8.94万元，均纳入了2023年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县委党史研究室。专项资金项目8.94万元，根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的100%，共计8.94万元。

我单位始终把资金管理作为基础工作来抓，做到专人管理、专账核算、专款专用。一是认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，严把资金拨付关，努力保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。按照财务规定进行报账，自觉接受财政部门监管。

三、项目资金组织实施情况

我单位严格按照专项资金管理要求，结合我单位专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我单位专项资金项目实施工作,确保按期高标准完成各项目标，我单位先后向县委财经委会、县政府常务会、县委常委会提交了“关于《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》编纂工作情况汇报”议题，研究并讨论《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》编纂工作。除此之外，我单位在省、市委组织部门的指导下，组织编纂《江华红色印记》一书，目前，已经形成了20多万字的评审稿。

为了进一步提高专项资金管理工作的透明度，我单位通过运用现代媒体和网络平台等方式，按规定内容在规定时限内主动公开工作开展情况、预决算及绩效评价等情况，在自觉接受群众和社会监督的同时，也加大了对《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》《江华红色印记》编纂项目的宣传力度。

四、预算支出绩效情况

我单位认真履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理专项资金,组织编纂《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》《江华红色印记》。

（一）《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》编纂

2023年9-10月，县委、政府分别召开了县委财经委会、县政府常务会、县委常委会，研究并讨论了我单位提交的“关于《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》编纂工作情况汇报”议题，经审议，一致同意我单位关于组织《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》编纂工作的有关情况汇报，目前进展顺利。一是明确了编纂机构、参编单位、主要负责人和专业人员。成立了扶贫志编纂委员会和扶贫志编辑部，编纂委员会办公室和编辑部均设在县委党史研究室(县地方志编纂室 )，选聘了4名经验丰富的退休老同志及1名大学生组建专门编纂班子，明确了总纂１名，副总纂１名，制定了编纂方案、工作计划、任务分解、责任落实等相关文件，为扶贫志编纂工作提供了组织保障和制度保障。二是按照“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扶贫攻坚为主题，以扶贫成果为内容，以扶贫经验为重点，以扶贫故事为载体”的总体要求，拟定了《<江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）〉编纂工程方案》，已以两办联合发文。三是召开了全县的编纂工作推进会，明确了工作任务和考核机制，编辑部将编纂工作推进时间倒排工期表上墙，实施“挂图作战”，并每月一调度。四是编纂工作经费得到有效保障。2023年预拨经费已经到位，2024年的经费已经申报列入财政预算，根据工作进度和实际需要，由财政逐年据实拨付。五是扶贫志的相关资料收集和文稿撰写工作顺利推进。结合我县实际情况，确定了扶贫志的总体框架和具体内容，并制定了《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》篇目，目前省市已经审核通过。按照“全面、真实、系统、规范”的原则，广泛收集了部分与扶贫攻坚相关的文件资料、统计数据、图片视频、案例故事等各类史料，为扶贫志文稿撰写收集了部分素材。目前，已经收集资料长篇200余万字，部分篇章已经形成初稿。

（二）《江华红色印记》编纂

在省、市委组织部门的指导下，我单位组织编纂了《江华红色印记》一书，目前，已经形成了20多万字的评审稿。主要辑录从党的创立和第一次国内革命战争时期到解放战争时期的江华红色人物、红色故事，旨在全面系统、客观真实地描绘出江华这片红土地的红色基因。先后到零陵、衡阳、上海、广州、福建龙岩、江西萍乡、黑龙江哈尔滨等地的革命纪念馆和党史部门收集有关江华党史人物的资料，如李启汉的励志文章、陈为人在三师的革命活动、陈为人和王涛在苏联的学习档案、大革命时期众多江华早期党员的活动等，该书采用了大量历史文献、档案照片和当事人口述实录、回忆文章等第一手资料，许多史实是首次披露。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

1.书籍印刷出版时间较计划推迟。《江华红色印记》出版印刷受评审时间、出版社等多方面因素影响，正式印刷出版时间较计划推迟。

2.资料收集还不够全面完整。《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》资料时间跨度大，范围广，且资料大多由行业部门、乡镇等部门单位提供，易出现资料重复或者收集不全的情况；部分资料因年代久远，无电子档，也存在难以全面收集或者收集不全面等情况。

（二）主要经验及做法

1.为进一步提高资金管理工作透明度，我单位严格按照财政局有关规定和要求，主动公开工作开展情况、预决算及绩效评价情况，自觉接受群众和社会监督。

2.把资金管理作为基础工作来抓，认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，严把资金拨付关，努力确保资金专款专用。严格资金监管，自觉接受财政部门监管。

3.为抓好《江华红色印记》《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》编纂工作,确保按期按质完成目标任务,我单位对坚持调度工作开展情况，及时掌握工作动态，挂图作战，努力确保项目绩效目标顺利完成。

六、有关建议

1.要注重业务学习，提高史志编纂水平。《江华红色印记》《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》编纂专业性高，要注重业务学习，提高史志业务水平，正确甄别、取舍相关资料，合理编排篇章内容，提升史志编纂质量，从而增强项目资金的使用效益。

2.要注重加强沟通交流。通过加强与省市、县区相关单位、乡镇、出版社等的沟通交流，畅通信息交流渠道，减少各方面因素对史志工作的影响，努力确保在时间节点内顺利完成项目绩效目标任务。

中共江华瑶族自治县委党史研究室

（江华瑶族自治县地方志编纂室）

2023年5月17日