江华县2023年度食品及农产品监管检测经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华县市场监督管理局是县政府工作部门，为正科级，加挂食品药品安全委员会、市场监管综合行政执法局、人民政府打假办公室牌子，实行一套工作机构、一套领导班子。2023年在编在岗人员94人，局内设18个股室，5个乡镇派出机构，5个直属事业单位。

（二）资金基本情况

根据江财预指〔2023〕0616号和江财预指〔2023〕0004号，2023年度下达我局食品及农产品监管检测经费72万元，实际支出72万元，执行率100%，资金用于支付食品及农产品检验劳务费。

（三）资金绩效目标

围绕食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动、重点领域监管执法整治行动、食品安全质量提升行动等开展专项抽检，打造神州食品安全绿洲。

二、项目资金使用及管理情况

专项总收入72万元，均纳入了2023年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县市场监督管理局。

- 成立了预算支出绩效自评领导小组，明确各职能股室队所的评价责任，进一步强化各股室队所对财政预算支出管理意识,加强内部管理制度建设,完善了《机关财务制度》、《政府采购管理制度》、《专项资金管理制度》等内部制度,预算执行中严格按照《预算法》和专项资金管理办法的要求，规范使用资金，涉及政府采购内容的，严格按照《政府采购法》及政府采购的有关规定执行。

三、项目资金组织实施情况

项目资金专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。

四、预算支出绩效情况

本年度抽检共涉及152家被抽样单位，28个食品大类，分别是保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料。

2023年我局完成餐饮环节226批次、流通环节抽检1144批次、生产环节5批次。实际共完成1375批次，完成率100%。

五、存在的问题及原因分析

1.此项目为审核拨付款项目，走五联审采购流程后，合同签定时间较慢，导致抽检任务在时间安排上不均衡。

2.审核拨付资金需检验完成后再申请，前期开展的工作无法及时支付。

六、有关建议

食品安全是民生中是重中之重，每年均有抽检任务，随着人们对食品安全的重视，抽检的方向及任务数均会扩涨，所需经费除检测费外，围绕抽检工作产生的其他费用亦会增加，能根据我单位的工作实际增加预算。

江华瑶族自治县市场监督管理局

2024年4月26日