中央食品药品监管补助资金绩效自评报告

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

- 江华局2023年在编在岗人员94人，局内设18个股室，5个乡镇派出机构，5个直属事业单位。今年以来，我局始终以二十大精神为指引，紧扣职能职责，严格依法行政，创新监管，服务地方经济发展，努力推动江华高质量发展中主动担当作为。

- 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 项目资金主要围绕筑牢食品药品安全底线，对食品药品流通、食品生产、特殊食品及盐务工作进行日常检查和专项检查，对其举报投诉进行调查处置，加强行政执法检查能力，提升食品药品安全执法能力和监管能力。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的到位情况分析

- 本年度根据《湖南省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金通知》（湘财行指[2022]75号）和《湖南省财政厅关于下达2023年第二批中央食品监管补助资金的通知》（湘财行指[2023]42号）下达我单位2023年中央食品药品监管补助资金12.5万元，其中2023年2月下达按基本因素分配资金5万元，药品不良反应监测资金2.5万元，2023年8月下达绩效激励资金5万元。

- （二）项目资金的执行情况分析

- 项目资金主要围绕筑牢食品药品安全底线开展工作产生的办公费2.14万，差旅费2.5万元，劳务费7.86万元，合计12.5万元，无结余。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

- 成立了预算支出绩效自评领导小组，明确各职能股室队所的评价责任，进一步强化各股室队所对财政预算支出管理意识,加强内部管理制度建设,完善了《机关财务制度》、《政府采购管理制度》、《专项资金管理制度》等内部制度,预算执行中严格按照《预算法》和专项资金管理办法的要求，规范使用资金，涉及政府采购内容的，严格按照《政府采购法》及政府采购的有关规定执行。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要指项目实施方案的简要情况或项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目资金专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。

- 项目管理情况分析，主要指项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

- 严格防控食品安全风险。推进落实食品安全“两个责任”全覆盖，完成全县食品经营主体分层分级管理4473家，配备包保干部567名，包保干部承诺书签订率为100%，建立上传责任清单257份。全县65个A、B级经营主体均已配备食品安全总监，ABC三级经营主体“日管控、周排查、月调度”的覆盖率均达到100%。全年食品安全包保主体督导率100％。组织成员单位及乡镇开展“5.17预防野生蘑菇中毒宣传日”活动，发放各类宣传资料1.7万余份，播放宣传音视频7400余次，在村社区、集贸市场、学校和进入山林地出入口张贴宣传画900余份，设置警示牌400余块，确保宣传到村到户到人，不留死角。自2022年度来我县未发生野生蘑菇中毒事件，2023年从高风险地区调整为中风险地区。

- 药品监管方面，持续开展药品医疗器械安全治理行动，检查药品医疗器械经营单位516家次，责令整改72家次，立案药品违法行为47家，医疗器械违法行为11家。联合卫健、商务等部门开展医美行业专项整治，检查美容院56家次，责令改正8家，对3家美容店依法立案查处。2023年共开展药械化安全监测培训会议两次，进一步提高了从业人员的业务水平和法律意识。

- 四、项目绩效情况

- 产出指标完成情况分析：

- 数量指标

- “两个责任”机制落实市县乡村四级一年4次包保督导任务完成率99.72%；“两个责任”督促指导ABC三级食品生产经营主体按规定开展日管控、周排查、月调度覆盖率100%;按照“一企一档”对食品生产企业建立风险清单、措施清单和责任清单的覆盖率92.3%;特殊食品经营者食品安全员抽查考核覆盖率63.64%;组织开展食品安全宣传周活动次数1次；组织开展食品安全宣传科普活动次数4次。

- 截止2023年12月，我县共上报药品不良反应监测报告479份；医疗器械不良事件监测报告138份；化妆品不良反应监测报告43份和药物滥用调查报告51份。

- 对医疗机构、药械经营企业的药械化安全监测工作人员开展了药械化安全监测工作会议暨业务培训会2次，与会人数共计122人，会议内容包括法律法规相关内容解读、药品不良反应基础知识、正确认识医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测实践及我县药械化安全监测工作现状及展望等。

- 质量指标

- 抽检不合格食品核查处置率100%；食品安全评价性抽检合格率100%；全县16个乡镇均展开不良反应监测，截止2023年12月31日来自16个乡镇的基层单位均进行了药械不良反应报告上报，覆盖率100%。

- （3）时效指标。

- 完成任务时间：2023年12月31日

- 效益指标完成情况分析：

- 社会效益指标： 辖区内与补助资金相关的重大食品药品安全事故为0

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 对食品药品安全公众满意度评价得分92.55分

- 存在的问题和有关建议

- 食品药品监管人员严重短缺，编制153人，全局人员94人，空编58人。其中食品监管股室(食品安全协调协调股，食品生产流通安全监督管理股，餐饮服务食品安全监督管理股）人员5人，药械股2人，人员严重不足，招考指标少，需聘请务派遣人员，但聘请劳务派遣人员存在资金缺口及项目立项依据，县级财政不予立项，建议下发可立项依据或者解决人员招录问题。