2023年中央动物防疫等补助经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华县畜牧水产事务中心为江华瑶族自治县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，4个内设机构,目前共有工作人员17人。承办项目实施单位江华县动物卫生监督所，共有工作人员17人，其中副科级1人，专业技术人员14人，机关工勤人员2人，高级职称3人。

（二）项目资金基本情况

根据湘财预〔2022〕296号文件精神，提前下达我中心的2023年中央动物防疫等补助经费资金为190万元。其中包括2023年基层动物强制免疫劳务补助和2023年强制免疫“先打后补”补助、2022年1月1日－11月6日养殖环节病死生猪无害化处理补助和2022年无非洲猪瘟小区创建奖补资金。

（三）资金绩效目标

该批补助资金项目实施投入190万元，对全县散养畜禽实施春、秋季集中强制免疫，对规模养殖场实施强制免疫“先打后补”，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体水平70%以上；补助2022年1月1日－11月6日养殖环节病死生猪无害化处理15152头；奖补无非洲猪瘟小区创建企业1个。

二、项目资金使用及管理情况

专项总收入190万元，纳入了2023年部门预算,资金通过县财政局直接下达用款指标至县畜牧水产事务中心。根据强制免疫及“先打后补”进度、病死畜禽无害化处理进度和无非洲猪瘟小区创建进度，已支付总项目资金的100%，共计190万元。

我中心始终把资金管理作为项目的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是财务部门认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先实施、后验收、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在实施前进行预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入一线，了解实施进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我中心严格按照项目资金管理要求，结合我中心专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好项目实施工作,确保按期高标准完成各项任务,我中心成立了以主要负责人为组长的项目实施领导小组,制定了项目和资金公示制度、项目实施考核管理办法等制度。

四、预算支出绩效情况

（一）完成畜禽免疫任务。2023年全县共免疫注射猪口蹄疫97.68万头、牛口蹄疫4.23万头、羊口蹄疫2.38万头、高致病性禽流感242.93万羽、小反刍兽疫2.05万只，全县畜禽强制免疫病种免疫密度常年保持90%以上，平均抗体合格率达到70%以上。

（二）完成养殖环节病死猪无害化处理补助发放。2022年1月1日－11月6日全县养殖环节共无害化处理病死猪151152头，处理率达100%，全县没有发生随意抛弃和出售屠宰加工病死猪的现象，有效维护了公共卫生安全，确保人民群众身体健康。

（三）非洲猪瘟疫情平稳可控。通过加强无非洲猪瘟小区监管，进一步强化非洲猪瘟防控工作，我县非洲猪瘟疫情保持平稳，生猪养殖业发展良好。

通过项目实施，全年全县未发生区域性重大动物疫情，全面夯实了防疫屏障，保障了我县畜牧业的健康发展，人民群众的收入水平获得可观增长。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因

当前村级动物防疫员的薪酬过低，畜牧专业人员应聘村级动物防疫员的意愿较低，不利于动物防疫工作的开展。

（二）主要经验及做法

1.出台完善相关政策文件。制定了《江华县畜牧兽医专项资金管理办法》，强化资金管理；制定了《江华县病死畜禽无害化处理工作实施方案》，明确了养殖环节病死畜禽收集、处理程序，构建了我县无害化处理长效机制；制定了《动物疫病强制免疫计划实施方案》和《江华县强制免疫“先打后补”工作实施细则》，全面有序开展全县动物免疫工作；制定了《江华县无非洲猪瘟小区监管方案》，强化无非洲猪瘟小区监管，全面推进动物疫病防控区域化管理，推动非洲猪瘟等重点动物疫病由稳定控制向净化消灭转变，保障我县畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。

2.严格防疫经费监管。县畜牧水产事务中心财务制度健全，资金管理规范，专款专用。纪检部门全程跟踪动物防疫经费使用情况，发现问题及时责令整改，并严肃追责问责。县级还将动物防疫等补助经费的发放和管理纳入年终绩效考核，确保资金使用与项目计划完全相符，合理、合法、合规。

六、有关建议

建议上级财政增加资金投入，加强培训工作。增加村级动物防疫员薪酬，扩充基层动物防疫力量，筑牢基层动物疫病防控防线，为畜牧养殖业高质量有序稳定发展保驾护航。

江华瑶族自治县畜牧水产事务中心

2024年5月15日