江华县关于2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华县畜牧水产事务中心为江华瑶族自治县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，4个内设机构,目前共有工作人员17人。承办项目实施单位江华县动物卫生监督所，共有工作人员17人，其中副科级1人，专业技术人员14人，机关工勤人员2人，高级职称3人。

（二）项目资金基本情况

根据湘财预〔2023〕214号文件精神，下达我中心的2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金为30万元。包括2023年特聘动物防疫专员补助资金。

（三）资金绩效目标

该批资金项目实施投入30万元，招募2023年度特聘动物防疫专员14名，充实基层动物防疫队伍，加强基层动物防疫力量。

二、项目资金使用及管理情况

专项总收入30万元，纳入了2023年部门预算,资金通过县财政局直接下达用款指标至县畜牧水产事务中心。因2023年特聘动物防疫专员招募正在进行当中，该项目尚无实际支出。

我中心始终把资金管理作为项目的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是财务部门认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先实施、后验收、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在实施前进行预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入一线，了解实施进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我中心严格按照项目资金管理要求，结合我中心专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好项目实施工作,确保按期高标准完成各项任务,我中心成立了以主要负责人为组长的项目实施领导小组,制定了项目和资金公示制度、项目实施考核管理办法等制度。

四、预算支出绩效情况

（一）完成2023年特聘动物防疫专员招募任务。

2023年特聘动物防疫专员招募正在进行之中，预计8月之前完成招募并上岗履职。

我县已成功实施2020年-2022年特聘动物防疫专员项目，通过项目实施，我县基层动物防疫力量得到有效增长，全县动物疫病防控能力与水平持续增强，筑牢了动物防疫基础，保障了我县畜牧业的健康发展，人民群众的收入水平获得可观增长。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因

因我县财经委员会要求从村干部中招募特聘防疫员，2023年招募公告发布后，符合条件的报名人数过低，无法完成招募。已向县领导请示放宽招募条件，从社会人员择优招募，预计5月之前可完成招募工作。另外当前特聘动物防疫专员的薪酬过低，畜牧专业人员应聘意愿较低，不利于动物防疫工作的开展。

（二）主要经验及做法

1.出台完善相关政策文件。制定了《江华县畜牧兽医专项资金管理办法》，强化资金管理；制定了《江华县特聘动物防疫专员工作方案》《特聘动物防疫专员管理办法》，为完成全部特聘动物防疫专员招募工作，加强特聘动物防疫专员管理提供保障。

2.严格防疫经费监管。县畜牧水产事务中心财务制度健全，资金管理规范，专款专用。纪检部门全程跟踪动物防疫经费使用情况，发现问题及时责令整改，并严肃追责问责。县级还将动物防疫等补助经费的发放和管理纳入年终绩效考核，确保资金使用与项目计划完全相符，合理、合法、合规。

六、有关建议

建议上级财政增加资金投入，加强培训工作。增加特聘动物防疫专员薪酬，扩充基层动物防疫力量，筑牢基层动物疫病防控防线，为畜牧养殖业高质量有序稳定发展保驾护航。

江华瑶族自治县畜牧水产事务中心

2024年5月15日