2023年中央畜牧业发展与奶业新型经营主体

培育资金预算支出绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江华县畜牧水产事务中心为江华瑶族自治县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，4个内设机构,目前共有工作人员17人。承办项目实施单位江华县动物卫生监督所，共有工作人员17人，其中副科级1人，专业技术人员14人，机关工勤人员2人，高级职称3人。

（二）预算资金基本情况

我单位2023年度现代畜牧业生产发展资金属于财政转移支付资金性质，主要财政部《关于下达2023年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20号）下达2023年肉牛肉羊增量提质行动项目资金600万元和提升奶业新型经营主体生产经营能力项目资金89万元，资金投向主要用于开展人工种草、养殖基础设施建设、饲草料加工设备、基础母畜扩繁等方面的建设和江华温氏乳业有限公司实施建设大型青贮池。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、2023年肉牛肉羊增量提质行动项目安排38个肉牛肉羊养殖场户实施，项目总投资5332.5万元，其中：国家财政项目补助资金600万元，地方配套和实施主体自筹4732.5万元。

2、提升奶业新型经营主体生产经营能力项目建设大型青贮池4个大型青贮池共12480 m³，总投资213.15万元，自筹124.15万元，国家财政项目补助资金89万元。

（二）项目资金实际使用情况。

1、2023年肉牛肉羊增量提质行动项目已完成实施（2023年6月-2024年6月），验收合格场户34个，完成总投资4600.24万元，拨付资金140.49万元。

2、提升奶业新型经营主体生产经营能力项目在5月完成建设已县级验收，计划6月拨付资金。

（三）项目资金管理情况分析

我县2023年肉牛肉羊增量提质行动项目和提升奶业新型经营主体生产经营能力项目在资金投向支付和项目管理方面基本符合《关于下达2023年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20号）等文件中的有关规定。

三、预算支出组织实施情况

1、2023年肉牛肉羊增量提质行动项目安排38个肉牛肉羊养殖场户实施，项目总投资5332.5万元，其中：国家财政项目补助资金600万元，地方配套和实施主体自筹4732.5万元。项目已完成，验收合格场户34个，完成总投资4600.24万元，拨付资金140.49万元，余459.51万元6月底拨付。

2、提升奶业新型经营主体生产经营能力项目计划总投资213.15万元，自筹124.15万元，国家财政项目补助资金89万元。5月完成9418.8立方米青贮池及附属设施建设，已县级验收，计划6月拨付资金。

四、项目绩效情况

通过肉牛肉羊增量提质项目建设，提升市场经济竞争优势，壮大牛羊产业经营主体，多层次、多领域、全方位提高牛羊产品质量和市场竞争能力，促进牛羊产业稳步发展。

2、通过提升奶业新型经营主体生产经营能力项目实施可有效纾解粗饲料均衡供给压力，降低饲草成本，是牧场降本增效的重要举措。

## 五、其他需要说明的问题

树立“项目为王、产业为王”思想，依托县委“五五”工作法，严格执行产业项目纪实管理制度，加强项目实施管理。领导小组按照“一周一调度，一月一督查”的方式对项目实施主体的建设进度、资金使用情况进行监督检查，并在实施主体所在地将项目建设的内容、投资额度、资金来源、建设方式、工程质量标准等内容进行公告、公示，实行阳光操作，设立举报电话，接受群众和社会监督。

江华瑶族自治县畜牧水产事务中心

2024年5月15日