江华瑶族自治县2023年度财政整合资金种植业专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县林业局是县政府工作部门，为正科级， 7个内设机构,下属事业单位8个，共220名职工。承办项目建设单位林业科技推广站，共有工作人员7名，其中专业技术人员5名，工勤人员2名，全部为专科以上学历。

（二）资金基本情况

根据江财预[2023]    号文件文件精神，2023年度下达我局的种植业中药材种植项目75万元，共在5个村实施5个整合资金种植业中药材种植项目。

2023年整合资金种植业中药材种植项目突出中药材种植，少部分实施简易道路综合建设。5个项目村共中药材种植800亩，其中沱江镇沱岭村种植天门冬150亩、大石桥乡金竹冲村种植天门冬等150亩，涛圩镇湖广村种植千斤拔150亩和部分简易道路建设，小圩壮族乡大岭村种植七叶一枝花、天门冬等200亩，码市镇后河村种植罗汉果150亩。该项目于2023年10月份开始规划设计，11月份完成项目规划，11月底动工建设，2024年3月下旬已全面完工。

（三）资金绩效目标

2023年整合资金种植业中药材种植项目实施投入75万元，少部分实施简易道路综合建设，共中药材种植800亩。

二、项目资金使用及管理情况

专项总收入75万元，均纳入了2023年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县林业局。种植业中药材产业发展项目75万元，根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的100 %，共计75万元，整合资金种植业中药材种植项目共中药材种植800亩，分5个项目区共计5个行政村。

我局始终把资金管理作为高标准农田建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照整合资金种植业项目管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我局整合资金种植业中药材种植项目试点项目实施工作,确保按期高标准完成各项建设任务,经县乡村振兴领导小组研究决定，由我局和项目所在乡镇具体抓好落实。为确保按期高标准完成各项建设任务,制定了项目和资金公示制度、项目管理办法等制度。

为了进一步提高整合资金种植业中药材种植项目建设和资金管理工作的透明度，我局向社会公布项目建设内容、投资规模、建设单位筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对整合资金种植业中药材种植项目的宣传力度。全面推行项目工程建设，由项目村经过“四议两公开”决定实施主体，并编制实施方案并签订合同及分红协议，报项目所在乡镇审核后报我局审核批复，并报县乡村振兴领导小组核准。

四、预算支出绩效情况

我局2023年整合资金种植业中药材种植项目完成中药材种植800亩，严格按照中央和省级财政要求财政资金每亩投入原则上最多1000元。

项目区涉及2各乡、3个镇5个分项目共计5个行政村，种植面积800亩，其中新增中药材种植800亩，新增种植业年产值240万元,项目区村集体每年增加收入3.85万元以上，农民年收入增加总额100万元。通过项目建设，整合林下经济资源，加大扶持种植业中药材种植产业发展，调整林业种植结构，优化耕作技术、耕作制度，为林农创收，为林业产业结构调整铺垫基础。

五、主要经验及做法

1、整合资金种植业中药材种植项目为增加农村村集体经济提供项目扶持，项目每年返回7500元给村集体。

2、整合资金种植业中药材种植项目为扶贫工作提供了就业扶贫，项目建设聘请脱贫人员务工，为脱贫人员增加收入。

江华瑶族自治县林业局

2024 年 5 月 15 日