**江华瑶族自治县湘江乡人民政府2023年湘江乡桐冲口村基础设施建设和增减挂钩项目奖补资金绩效自评报告**

**一、项目概况**

（一）实施单位基本情况

湘江乡人民政府工作部门内设机构有一办一所三中心。党政办1个财政所3个直属事业服务中心（农业综合服务中心、事业综合服务中心、政务服务中心）。落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2023年末，我单位共有编制44人。年末实有在职人员36人。

（二）资金基本情况

根据江财预指〔2023〕0035号及江财预指〔2023〕0208号精神，2023年度下达我乡的2023年湘江乡桐冲口村基础设施建设和增减挂钩项目奖补资金为30.67万元，用于保障村居民土地资金运转及桐冲口基础设施建设。

（三）资金绩效目标

2023年建设实施投入30.67万元。

**二、项目资金使用及管理情况**

专项总收入30.67万元，均纳入了2023年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至湘江乡人民政府。建设项目30.67万元，根据各村村集体经济发展以及上级单位指示均已支付总项目资金的100%，共计30.67万元。

我乡始终把资金管理作为基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是湘江乡财政所认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

**三、项目资金组织实施情况**

我乡严格按照项目建设资金管理要求，结合我乡专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我乡项目实施工作,确保按期高标准完成各项建设任务,经乡办公室研究决定。为确保按期高标准完成各项建设任务,制定了项目和资金公示制度、工程施工考核管理办法、现场监督员等制度。

为了进一步提高综合开发项目建设和资金管理工作的透明度，我乡向社会公布项目建设内容、投资规模、建设单位筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对建设项目的宣传力度。全面推行项目工程建设招投标制，我乡组织编制招投标实施方案，报上级部门批复，并报县招标办核准，委托招标代理公司进行公开招标，使我乡建设项目施工招投标工作更规范。

**四、预算支出绩效情况**

我乡2023年建设项目完成专项经费使用金额30.67万元，金额使用落实率达到100%，资金在2023年完成拨付。资金使用率和资金使用完成率达到100%，严格控制在预算内，服务群众满意度在90%以上。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）存在的问题及主要原因：

由于当时进行规划、设计的时间很紧，且没有充分听取项目乡镇及村组意见，在宣传发动方面的工作也没到位，导致该项目规划及设计深度不够，因而在项目实施过程中变更重大，因此在较大程度上影响该项目。

（二）主要经验及做法

1、在项目评审、招投标等工作开展过程中，财政、审计、国土、发改等多单位参与，为项目建设把脉听诊，确保项目建设质量和资金安全运行。

2、抽调多名工作人员，派出到施工地点，为施工方解决项目实施过程中出现的矛盾纠纷、工程设计变更、现场计量、住宿吃饭等问题，让施工方能安心施工，保质保量完成工程任务。

**六、有关建议**

要加强基层工作人员的学习和培训，提高工作人员理论和专业技术水平，能在日常工作中很好的进行项目建设管理，为全面实施乡村振兴战略保驾护航。

江华瑶族自治县湘江乡人民政府

2024年5月15日