小圩桥铺完小学生营养餐项目支出自评报告

一、项目概况

（一）‌实施背景与目标‌

依据《农村义务教育学生营养改善计划》等政策文件，旨在改善学生营养状况，促进体质健康‌。目标包括膳食补助覆盖率100%、食品安全达标率100%、学生体质合格率提升至90%以上等‌。

（二）‌实施范围与对象‌

覆盖全校农村义务教育阶段学生，重点保障脱贫家庭、寄宿生等特殊群体‌。学校，采取食堂供餐模式，提供“荤素搭配”标准午餐‌。

二、资金管理情况

（一）‌资金使用与执行‌

中央及地方配套资金到位率100%，实行专账管理、专款专用。资金支出全部用于食材采购，学校通过集中采购降低成本，务必保证每一分钱都吃到学生嘴里。

（二）‌监管机制‌

建立“三审一公开”制度（家委会、行政会、职代会审核，账目公示）‌。实行供应商“黑名单”管理，月度食材验收由多方代表参与。

三、绩效目标完成情况

‌产出指标‌

‌数量指标‌：年度供餐天数达200天，覆盖学生286人次。

‌质量指标‌：食品安全抽检合格率100%，食谱营养达标率超95%‌。

‌效益指标‌

‌社会效益‌：学生体质合格率提升至92%，家长满意度达97%‌。

‌可持续性‌：建立“营养分析师”制度优化膳食结构，厨余垃圾减少15%‌。

四、存在问题与改进措施

（一）‌主要问题‌

部分学校未细化项目实施内容，如食谱调整缺乏灵活性‌。

（二）‌整改建议

‌推行“双周滚动预算”制度，动态调整采购计划‌。加强绩效目标动态监控，定期开展家长满意度调查及营养评估‌。