江华瑶族自治县人大常委会2024年项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况。

江华瑶族自治县人民代表大会是江华瑶族自治县地方国家权力机关，主要职能包括：依法决定本行政区域内的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；选举和罢免本级国家机关组成人员；决定有关国家机关工作人员的任免；联系本级人大代表，受理代表和人民群众的来信来访；组织代表开展活动，监督代表执行职务等。

县人大设办事机构、工作机构各1个：办公室（信访办公室）、代表工作委员会。县人大信息中心是县人大常委会办公室管理的全额拨款事业单位。设置专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（人大法制委员会与监察和司法委员会合署办公）、财政经济委员会（人大常委会预算工作委员会与人大财政经济委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

2024年末，我单位共有编制36人，其中行政编制29人，机关后勤服务人员编制4名，事业编制3名。年末实有在职人员37人，其中：行政人员30名，机关后勤服务人员4名，事业人员3名。退休人员34人。

- 项目资金基本情况。

项目资金来源于2024年年初预算。主要用于：县人大及其常委会的年度立法工作经费支出、各乡镇人大工作开展、专委各项活动开展、县人大常委会委员履职活动、县人民代表大会会议召开、机关办公楼维修和改造等方面。

- 项目资金绩效目标。

1. 总体目标

依法履行职责，加强监督工作，保障法律法规贯彻实施，促进全县经济社会持续健康发展，维护人民群众合法权益，提高人大工作整体水平，为建设法治、和谐、繁荣的新江华作出积极贡献。

2.具体目标

⑴加强对法律法规实施情况的监督检查，确保法律法规在本行政区域内得到有效执行。

⑵围绕全县经济社会发展大局，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，推动重点工作落实。

⑶依法做好人事任免工作，加强对国家机关工作人员的监督。

⑷组织人大代表开展调研、视察等活动，充分发挥代表作用。

⑸加强自身建设，提高依法履职能力和工作水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2024年项目支出预算资金来源主要为年初财政预算(含上年结转)201.28万元。其中:人大立法工作经费30万元，主要用于县人大及其常委会的年度立法工作经费支出等方面；乡镇人大工作32万元，主要用于各乡镇人大工作开展等方面；专门委员会活动经费35万元，主要用于专委各项活动开展；人大会议支出41.08万元，主要用于县人民代表大会会议等方面；人大常委会活动经费25.2万元，主要用于县人大常委会委员履职活动等方面；办公楼维修改建工程支出38万元，主要用于县人大机关办公楼维修和改造。

（二）项目资金实际使用情况。

2024年项目支出预算安排(含上年结转)201.28万元，实际支出182.52万元，完成预算安排的91%。其中:人大立法工作支出27.75万元、乡镇人大工作32万元、专门委员会活动经费33.19万元、人大会议支出41.08万元、人大常委会活动经费23.39万元、机关办公楼维修和改造经费支出23.39万元。

（三）项目资金管理情况分析。

进一步完善了项目资金管理办法，严格管理和审批使用，做到了专人管理、专款专用。具体措施包括：一是管理人员负责项目实施，跟进项目实施进度，根据项目实施进度报账，及时拨付资金。二是在支出过程中，严格遵守相关法律法规，确保资金使用的合法性和合规性。

- 三、项目资金组织实施情况

（一）资金使用管理情况。

1. 建立健全项目资金管理制度，明确了项目金的使用范围、审批程序、监督检查等规定，确保项目资金使用规范、安全、高效。

2. 严格执行财务管理制度，对项目资金实行单独核算，专款专用，确保资金使用符合预算安排和相关规定。

3. 加强对项目资金使用情况的监督检查，定期开展内部审计，及时发现和纠正存在的问题，确保资金使用合法合规。

（二）项目组织实施情况。

2024年项目资金均为专款专用，严格执行项目管理制度和财政专项资金管理办法，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。

四、预算支出绩效情况

（一）项目决策情况。

2024年年初预算安排项目资金201.28万元，项目实施均按照年度计划依法依规在预算范围内支出项目资金。

（二）项目过程情况。

1.人大立法工作经费：年初预算30万元，主要用于县人大及其常委会的年度立法工作经费支出等方面，2024年实际支出27.75万元；

2.乡镇人大工作经费：年初预算32万元，主要用于各乡镇人大工作开展等方面，2024年实际支出32万元；

3.专门委员会活动经费：年初预算35万元，主要用于专委各项活动开展，2024年实际支出33.19万元；

4.人大会议经费：年初预算41.08万元，主要用于县人民代表大会会议等方面，2024年实际支出41.08万元；

5.人大常委会活动经费：年初预算25.2万元，主要用于县人大常委会委员履职活动等方面，2024年实际支出23.39万元；

6.办公楼维修改建经费：年初预算38万元，主要用于县人大机关办公楼维修和改造，2024年实际支出23.39万元。

（三）项目产出情况。

数量指标：

人大立法工作、乡镇人大工作、专门委员会活动、人大会议、人大常委会活动、办公楼维修和改造：均按项目绩效计划值执行，执行率分别为 92%、100%、94%、100%、99%、61%。办公楼维修和改造偏差原因是部分维修和改造尚末进行。

质量指标：各项目均按要求保质保量完成，完成的项目均符合要求，并按要求支付项目资金。

时效指标：各项目均按工作要求完成，完成工作及时率均在95%以上。

成本指标：各项目经费成本均控制在年初预算内，无超支情况。

（四）项目效益情况。

1.经济效益：通过调研视察和监督推动，促进了全县经济社会持续健康发展。

2.社会效益：提高了人大工作的透明度和公信力，通过信息化平台公开会议信息、代表履职情况等，方便了群众对人大工作的监督，进一步扩大了人民民主，促进了社会和谐稳定。

3.环境效益：在调研视察过程中，关注生态环境保护方面的工作，推动了全县生态建设和环境保护工作的开展。

4.可持续性影响：为县人大的日常工作提供有力保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施以来，均取得了显著的成效，达到了预期的目标。在项目实施过程中，注重管理效率，加强质量控制，确保项目进度。针对项目实施过程中发现的相关问题，采取相应的措施积极、及时解决，确保项目的基础建设部分顺利实施。目前，办公楼维修和改造存在后期扫尾工程进度慢的问题，主要是因为少部分内部装修因办公影响进度。

- 有关建议

无

江华瑶族自治县人大常委会办公室

2025年4月30日