公共文化服务体系建设专项2024年度绩效自评报告

根据湖南省财政厅关于开展2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金绩效评价的通知要求，我局认真组织开展了2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金绩效评价工作，对公共文化服务体系建设专项资金的安排使用进行了整体评价，形成以下的绩效评价情况报告。

- 一、绩效目标分解下达情况

- 2024年度公共文化服务体系建设专项资金453.27万元,我县的总体绩效目标为用于支持基层开展公共文化服务和改善基层公共文化体育设施条件，鼓励提升公共文化服务质量和服务效能，引导群众文化消费，支持农村电影放映、农村信息共享工程、送戏曲进乡村等农村文体活动、村综合文化服务中心设施配置以及农家书屋阅读推广活动等。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

- 我局2024年共收到上级拨付的公共文化服务体系建设专项资金438.27万元，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况分析。

- 2024年度已完成专项资金预算资金438.27万元，执行率100%。专项资金执行情况如下：

- 送戏曲进乡村预算专项资金57万元，执行资金57万元，执行率100%。

- 送戏下乡预算专项资金25.6万元，执行资金25.6万元，执行率100%。

- 农村电影放映预算专项资金49.56万元，执行资金49.56万元，执行率100%

- 绩效奖励预算专项资金53万元，执行资金53万元，执行率100%。

- （5）农村文化建设预算专项资金268.54万元（乡村文化活动、文化体育器材购置等），执行资金268.54万元，执行率100%。

- 3、项目资金管理情况分析。

- 为规范专项资金管理和使用，提高资金使用效益，我局公共文化资金使用严格按照《政府会计制度》和国家有关法律制度规定，做到了项目资金专项核算，支出中涉及政府采购的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

2024年我局公共文化服务专项资金的年初目标是：组织农村公益电影放映3540场 ，完成送戏下乡任务114场 ，完成送戏曲进乡村64场，开展乡村文艺活动7场，组织文艺队伍5支，最大限度提高专项资金的使用效益，提高群众对国家基本公共文化服务满意度。

2024年我县公共文化服务专项资金实际完成情况是：组织农村公益电影放映3540场 ，完成送戏下乡任务114场，完成送戏曲进乡村64场，开展乡村文艺活动7场，组织文艺队伍5支，最大限度提高专项资金的使用效益，提高群众对国家基本公共文化服务满意度。

- （三）绩效指标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

- (1)数量指标。

- 指标1、全县预计组织完成电影放映3540场，实际全年共完成放映3540场，达到预期的指标值。

- 指标2、全年预计完成送戏下乡任务114场 ，实际完成114场，达到预期的指标值。

- 指标3、全年预计完成组织文艺队伍15支，实际组建乡村文化业余活动队伍18支，达到预期的指标值。

- 指标4、全年预计完成送戏曲进乡村64场，实际完成64场，达到预期的指标值。

- (2)成本指标。

- 指标1、农村电影放映补助经费49.56万元。

- 指标2、送戏下乡补助经费25.6万元。

- 指标3、送戏曲进乡村补助经费57万元。

- 指标4、绩效奖励补助经费53万元。

- 指标5、文化信息共享农村文化活动体育活动268.54万元。

- 效益指标完成情况分析。

- （1）社会效益。

指标1、满足群众需求，提升社会满意度。创新免费开放和公益培训形式，培训科目涵盖舞蹈、音乐、手工技艺、摄影等，共26期，受训人员1500多人。通过图书馆网站、公众号等平台，举办各种讲座、培训班、读书分享会等活动12次，年访问读者62万余人次。全年开展阅读进校园活动12场，6500余师生参与。开展“悦读瑶都  书香江华”主题绘画展、中华传统文化百部经典阅读推广展览等活动共计16场，3400余人次活动参与。大力开展送戏下戏、送电影下乡、送图书下乡等进村入户工程，今年以来，开展送戏下乡198场次、送图书下乡20场次、送电影下乡3540场、下基层流动文化服务35次。

- （2）可持续影响。

- 指标1、满足广大人民群众日益增长的文化需求，已实现持续长久良性发展的目标。

- （3）满意度指标完成情况分析。

- 群众对国家基本公共文化服务满意度预计指标值≧95%，通过调查，达到≧95%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我们拟将通过地方政府网公开公共文化服务体系建设专项资金绩效自评结果，并将实际应用情况对照自评结果进行回头看，让公共文化服务体系建设专项资金按照要求真正落到基层开展公共文化服务和改善基层公共文化体育设施条件，鼓励提升公共文化服务质量和服务效能，引导群众文化消费，支持农村电影放映、送戏曲进乡村等农村文体活动、村综合文化服务中心设施配置以及农家书屋阅读推广活动等工作的实处。

- 五、其他需要说明的问题

要强化管理，提高业务人员能力。在加强文化基础设施建设的基础上，大力推荐业务人员和文艺团队更进一步学习。通过组织广大文旅志愿者及专业文艺工作者，对群众文艺团体进行业务培训，提升群众文艺团体的业务素质，强化群众文艺团体队伍建设。

要加大投入，建设文化基础设施。文化基础设施建设是发展基层文化事业的关键，是群众参与文化活动的重要载体。要进一步完善提质基层文化基础设施，搭建城乡文化平台，提高文化阵地建设水平，提升公共文化服务效能。

推进数字化建设，创新文化服务方式。充分发挥互联网等现代信息技术优势，利用公共数字文化项目和资源，为群众文艺团体提供数字阅读、文化课程、公共信息等服务，打破时空限制，为群众文艺团体提供多种学习渠道和展示平台。充分发挥群众的主体性作用，激发群众文艺团体积极性。

江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局

2025年4月26日