2024年度教育综合发展专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县教育局是县政府工作部门，为正科级，实行一套工作机构、一套领导班子, 11个内设机构,共37名职工。江华瑶族自治县教育局预算单位74个，其中1个一级预算单位和73个学校二级预算单位。主要负责全县教研教改活动的开展，提高全县教师队伍的业务素质 ，组织全县质检考试，中小学实验教学中的实验室和仪器室管理，实验教学和电化教学所需仪器器材的采购、分配和管理等一类社会公益事业，目的是落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进教育健康发展。

（二）资金基本情况

根据2024年部门预算及上级指标下达文件：2024年度财政预算下达我局教教育综合发展专项资金57.18万元，其中教育信息化专项经费27.18万元，主要用于全县中小学、幼儿园教育信息化，义务教育质量监测经费15万元，疏堵结合防溺水试点奖补资金15万元。

（二）资金绩效目标

根据2024年部门预算及上级指标下达文件：2024年度财政预算下达我局教教育综合发展专项资金57.18万元，其中教育信息化专项经费27.18万元，义务教育质量监测经费15万元，疏堵结合防溺水试点奖补资金15万元。主要用于全县中小学、幼儿园新一代智慧教学终端普及，通过个性化教学、互动式教学等方式提高教学质量。培养学生的创新能力，逐步提升学生综合素质。义务教育质量监测经费专项用于义务教育质量监测服务费，疏堵结合防溺水试点奖补资金主要用于防溺水宣传教育、隐患排查、设施设备建设、救援保障、下乡防溺水督查等方面。

二、项目资金使用及管理情况

根据2024年部门预算及上级指标下达文件：2024年度财政预算下达我局教育综合发展专项资金57.18万元，其中教育信息化专项经费27.18万元，义务教育质量监测经费15万元，疏堵结合防溺水试点奖补资金15万元。资金通过县财政局直接下达用款指标至县教育局使用，由县教育局根据全县中小学、幼儿园教育信息化工作开展，防溺水宣传教育、隐患排查、设施设备建设、救援保障、下乡防溺水督查等方面的开支，据实审核报账。

项目资金的管理我局始终做到专款专用，不挤占挪用，使用过程中纪检、审计部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照《江华瑶族自治县教育预算管理制度》、《江华瑶族自治县教育局报销管理制度》、《江华县教育局“三重一大”决策制度》等各项管理制度要求使用和监管资金。

四、预算支出绩效情况

- 教育综合发展专项资金57.18万元，实际支出57.18万元，预算执行率为100%，

2024年的教育信息化工作开展情况：举办初中理化生教师实验操作培训，提高教师的实验教学能力。全县中小学校（含村小教学点）实现网络宽带接入全覆盖和教室多媒体交互式一体机设备全覆盖。中心小学以上学校实现千兆到校，采购1380台云电脑对全县中小学原有计算机教室进行了升级改造。组织师生参加县、市、省级师生信息素养提升活动，在市级、省级的信息素养提升活动中，师生多次获得优异成绩。积极推进 “专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”“三个课堂”建设，促进优质教育教学资源的共建共享。

全县防溺水值守点137个，值守人员137人。开展防溺水宣传教育活动477场次，覆盖学校79所，发放宣传资料9.9万份，完成137处重点水域值守、常态化巡查，新增警示牌42块，救生设备配置覆盖率达100%，采购了一台无人机专门用于防溺水巡逻。对竹园寨、大山寨天然游泳场所进行了维修。组织救援队伍培训4次，参训人员1304人，开展应急演练79次。通过防溺水工作开展，公众防溺水意识显著提升，重点水域溺水事故发生率明细下降。有效防范溺水事件，保障师生生命财产安全，对全县教育系统教育安全起到了屏障和堡垒作用。

五、主要经验及做法

- 1、通过制定统一的信息化教学设备采购合同范本和采购流程，提高了采购效率和质量。通过与移动、电信等运营商合作，拓宽了教育信息化设备的采购和升级渠道。通过组织参加市级、省级的信息素养提升活动和科技创新竞赛等，拓宽了师生的视野和交流渠道。通过采用云电脑等虚拟化技术，降低了计算机教室的建设和维护成本。通过推广使用数字化教学工具和在线教学资源等，降低了传统纸质教材和教学用具的采购成本。

- 2、防溺水已经建立了长效防溺水工作机制，形成“政府主导、部门联动、社会参与”的防控体系。

- 存在的问题及原因分析

- 部分学校、部分区域的设施设备维护不及时，存在资源闲置现象。

- 多部门联动需进一步加强，信息共享不畅，智能化监控设备投入不足，依赖人工巡查。

3、部分业务处室及学校财务对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，预算单位绩效管理意识薄弱，绩效目标填报及自评开展不规范，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。预算执行率未达指标值。

七、有关建议及打算

1.在以后年度的工作中，我们将以“1234”的工作思路推进，继续深化教育信息化和实验教学改革，并特别注重江华县的数字化转型建设，同时加强初中理化生和初中信息技术操作考试考场建设及考试前各项准备工作

2、防溺水方面：加强动态管理：建立设备维护台账，定期检查更新；创新宣传方式：利用短视频、直播等新媒体扩大影响力；推动科技赋能：试点安装AI摄像头、无人机巡查等智能防控手段；完善联防联控：明确各部门职责，定期召开联席会议。

江华瑶族自治县教育局

2025年4月23日